2025

ОБЩИНА РУСЕ

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ 2021-2027 Г. (АКТУАЛИЗИРАН ПРЕЗ 2025 Г.)

01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. г.

Д О К Л А Д

СЪДЪРЖАНИЕ

| ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ …………………………………………………………………………………………………………… |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| ВЪВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................ |  | 4 |
| РАЗДЕЛ І. | ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНА РУСЕ ……………… | 5 |
|  | 1.1. Демографска картина в Община Русе ………………………………………………………………… | 5 |
|  | 1.2. Икономическо развитие ……………………………………………………………………………………… | 11 |
|  | 1.3. Социално развитие ……………………………………………………………………………………………… | 23 |
|  | 1.4. Инфраструктурно развитие …………………………………………………………………………………. | 36 |
|  | 1.5. Администрация …………………………………………………………………………………………………… | 38 |
| РАЗДЕЛ ІI. | ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО …………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 44 |
|  | 2.1. Преглед на стратегическата част на ПИРО ………………............................................. | 44 |
|  | 2.2. Наблюдение и оценка въз основа на индикаторите за наблюдение ................... | 46 |
| РАЗДЕЛ ІІI. | ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ................................. | 47 |
|  | 3.1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни …………………………………………………………………………………………………………. | 47 |
|  | 3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО, както и мерките за преодоляване на тези проблеми …………………………………………………………… | 52 |
|  | 3.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО …………………………………………………………………………………………………. | 53 |
|  | 3.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, вкл. мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени …………………………………………………………………………………………………………………….. | 54 |
|  | 3.5. Мерки за прилагане принципа на партньорство……………………………………………….. | 55 |
|  | 3.6. Извършени оценки на ПИРО през 2025 г.……………………………………………………………. | 57 |
| РАЗДЕЛ ІV. | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ............................................. | 61 |
|  | 4.1. Стратегическа цел 1 „Устойчиво използване на природно-ресурсния потенциал и адаптация към предизвикателствата на климатичните промени чрез хармонично и балансирано развитие на територия с подобрена инфраструктура и достъпност“ ………………………………………………………………………………………………………………. | 61 |
|  | 4.2. Стратегическа цел 2 „Ускоряване на социално-икономическото развитие чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на предприемачеството, стимулиране на инвестициите в иновации, неутрални към климата производства, туризъм и селско стопанство“ ....................................................................................... | 92 |
|  | 4.3. Стратегическа цел 3 „Развитие на човешките ресурси, подобряване на социалната среда, жизнения стандарти качеството на живот“ .................................. | 129 |
| РАЗДЕЛ V. | ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО ............................................................................................. | 166 |

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| АДБФП | Административен договор за БФП |
| --- | --- |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура“ |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| АУРЕ | Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция |
| БАН | Българска академия на науките |
| БРТПП | Българо-румънска търговско-промишлена палата |
| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| БЧК | Български червен кръст |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ГДНИ | Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО |
| ГИС | Географска информационна система |
| ДБ | Държавен бюджет |
| ДБТ | Дирекция „Бюро по труда“ |
| ПГО | Професионална гимназия по облекло |
| ДГ | Детска градина |
| ДДС | Данък добавена стойност |
| ЕАД | Еднолично акционерно дружество |
| ЕИТ | Единна информационна точка |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕООД | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСКО | Компания за енергийни услуги |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЗДБРБ | Закон за държания бюджет на Република България |
| ЗМСМА | Закон за местното самоуправление и местната администрация |
| ЗРР | Закон за регионално развитие |
| И.П.И. | Институт за пазарна икономика |
| ИПИ | Интегрирана проектна идея |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България |
| ИТИ | Интегрирани териториални инвестиции |
| КАВ | Качество на атмосферния въздух |
| КЕП | Коефициент на естествен прираст |
| КИН | Културно историческо наследство |
| КИТИ | Концепция за интегрирани териториални инвестиции |
| КНР | Китайска народна република |
| КОЦ | Комплексен онкологичен център |
| КРИБ | Конфедерация на работодателите и индустриалците в България |
| КККР | Кадастралната карта и кадастралните регистри |
| АЧОС | Акт за частна общинска собственост |
| МВР | Министерство на вътрешните работа |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| ММС | Министерство на младежта и спорта |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |
| НДЕФ | Национален доверителен Екофонд |
| НЗОК | Националната здравноосигурителна каса |
| НИРД | Научноизследователска и развойна дейност |
| НКЖИ | Национална компания „Железопътна инфраструктура“ |
| НП | Национална програма |
| НПО | Неправителствена организация |
| НСИ | Национален статистически институт |
| ОбС | Общински съвет |
| ОДМВР | Областна дирекция на МВР |
| ОИЦ | Областен информационен център |
| ОКС | Образователно-квалификационните степен |
| ООД | Дружество с ограничена отговорност |
| ОУ | Основно училище |
| ПИРО | План за интегрирано развитие на община |
| ППЗРР | Правилни за прилагане на закона за регионалното развитие |
| ПРЧР | Програма „Развитие на човешките ресурси“ |
| ПП | Природен парк |
| ПЧП | Публично-частно партньорство |
| РБ | Регионална библиотека |
| РИМ | Регионален исторически музей |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РТИК | Русенска търговско-индустриална камара |
| РУ | Русенски университет |
| СБАЛ | Специализирана болница за активно лечение |
| СБАЛПФЗ | Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания |
| СБАЛФРМ | Специализирана болница за физикална и рехабилитационна медицина |
| СЗР | Северозападен регион |
| СИР | Североизточен регион |
| СМР | Строително-монтажни работи |
| СОП | Специални образователни потребности |
| СЦ | Стратегическа цел |
| СЦР | Северен централен регион |
| ТИЦ | Туристически информационен център |
| УМБАЛ | Университетска многопрофилна болница за активно лечение |
| ФМ на ЕИП | Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ФСМП | Филиал за спешна медицинска помощ |
| ЦГЧ | Централна градска част |
| ЦНСТ | Център за настаняване от семеен тип |
| ЦПЗ | Център за психично здраве |
| ЦПРЛ | Център за подкрепа на личностното развитие |
| ЦСМП | Център за спешна медицинска помощ |
| STEM | Science, technology, engineering and mathematics / Обучение по направленията – наука, технология, инженерство, математика в интердисциплинарен и приложен подход |

ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и ресурси за постигане на стратегическите цели и приоритети за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на община Русе. ПИРО е основният общински стратегически документ през периода 2021-2027 г., който определя средносрочните цели за устойчиво развитие на Община Русе.

Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината: градовете – Русе и Мартен, и 12те населени места – с. Басарбово, с. Бъзън, с. Долно Абланово, с. Николово, с. Ново село, с. Просена, с. Сандрово, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода и с. Ястребово.

Планът за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г. е одобрен от Общински съвет-Русе с Решение №973, прието с Протокол №36/14.07.2022 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 24, т. 1 от ЗРР след проведено обществено обсъждане на 21.06.2022 г. и получено Решение от РИОСВ-Русе №РУ-44-ЕО/2022 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

Визията за развитието на община Русе за периода 2021-2027 г. концентрира специфичния ѝ потенциал и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя (Визията) отразява още перспективите пред регионалното и пространственото развитие на общинската територия на основата на социално-икономически фактори.

През 2025 г. с цел наблюдение и оценка на ПИРО, Община Русе организира извършването Междинна оценка на Плана за периода 2021-2023 г., като въз основа на изводите и препоръките в Доклада за резултатите от Междинната оценка в последствие е актуализиран Плана за интегрирано развитие на общината (План за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г. – Актуализация 2025 г.).

РАЗДЕЛ І.

ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНА РУСЕ

Община Русе е разположена в Североизточна България, в северната част на Област Русе. На север, граничи с Румъния, посредством р. Дунав, на североизток – с община Сливо поле (област Русе), на изток – с община Кубрат (област Разград), а на юг – с общините Ветово и Иваново (област Русе).

Административен център на Общината е гр. Русе, който се намира на 496 км от устието на р. Дунав в Черно море. Русе е административен център и на Област Русе, която с областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра са в Северен централен регион от ниво 2. Площта на Община Русе е 568,1 км2, което съставлява 19,87% от територията на Област Русе и 0,51% от площта на България. Край с. Щръклево (Община Иваново), на 17 км от Русе е Летище Русе.  Гр. Русе и е от 2-ро йерархично ниво и е определен за град – основен полюс/център на растеж.  Той е център на засилена социално-икономическа активност и изградени пространствено-комуникационни и функционални връзки.

В района на Русе се пресичат и паневропейските транспортни коридори: №7 (свързва Северно с Черно море чрез речния канал Рейн-Майн-Дунав) и №9 (Хелзинки-Александруполис). Оттук преминава и транспортният коридор ТРАСЕКА (Европа-Кавказ-Азия), както и сухопътния коридор „Един пояс един път“. През територията на града преминават и жп линиите Русе-Горна Оряховица-Димитровград-Подкова, Русе-София и Русе-Каспичан-Варна.

Днес, гр. Русе е най-големият пристанищен, икономически и културен център по българското поречие на р. Дунав, благодарение на своя индустриален профил, развит транспорт, стратегическо положение и развити трансгранични и международни връзки.

1.1. ДЕМОГРАФСКА КАРТИНА В ОБЩИНА РУСЕ

НАСЕЛЕНИЕ

Към 31.12.2024 г. населението на област Русе е 186 093 души, което представлява 2,9% от населението на България (6 437 360 души). В сравнение с 2023 г. населението на областта намалява с 1 737 души, или с 0,9%. В областта по население най-голяма е Община Русе.

През 2024 г. общият брой на населението на Община Русе наброява 137 159 души, което представлява 2,1% от населението на България и 73,5% от населението на Област Русе. В сравнение с предходната 2023 г., населението на общината намалява с -0,7%                     (с -925 души), а спрямо 2022 г. – с -1,5% (-2 067 души), т.е. средно с около -700 души на година. Това показва устойчива тенденция на спад в броя на живеещите в Община Русе, макар и с намалени темпове.

Население в Община Русе за периода 2022-2024 г. (брой / %)

| Населени места | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Промяна 2022-2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брой |  |  | % |
| ОБЩИНА РУСЕ | 139 226 | 138 084 | 137 159 | -1,5 |
| Гр. Русе | 123 134 | 122 116 | 121 168 | -1,6 |
| Гр. Мартен | 3 444 | 3 392 | 3 409 | -1,0 |
| с. Басарбово | 1 407 | 1 394 | 1 387 | -1,4 |
| с. Бъзън | 996 | 984 | 983 | -1,3 |
| с. Долно Абланово | 250 | 247 | 254 | +1,6 |
| с. Николово | 2 741 | 2 728 | 2 754 | +0,5 |
| с. Ново село | 1 031 | 1 042 | 1 042 | +1,1 |
| с. Просена | 479 | 487 | 477 | -0,4 |
| с. Сандрово | 1 251 | 1 248 | 1 256 | +0,4 |
| с. Семерджиево | 878 | 849 | 849 | -3,3 |
| с. Тетово | 1 440 | 1 455 | 1 443 | +0,2 |
| с. Хотанца | 484 | 471 | 485 | +0,2 |
| с. Червена вода | 1 469 | 1 446 | 1 432 | -2,5 |
| с. Ястребово | 222 | 225 | 220 | -0,9 |

Източник: НСИ, Регистър на населените места, Собствени сметки

През периода 2022-2024 г. намалява населението в половината от малките населени места в община Русе (с. Семерджиево с -3,3%, Червена вода с -2,5%,                                     с. Басарбово с -1,4% и др.), с изключение на с. Долно Абланово (+1,6%), с. Ново село (+1,1%), с. Николово (+0,5%) и др.

Население в област Русе и община Русе, 2022-2024 г. (брой)

Източник: НСИ, Регистър на населените места

Негативната обща, демографска тенденция е и причината, общинската политика да бъде насочена към подобряване условията за живот в населените места и превръщането им привлекателно място за живот.

Данните показват продължаване на демографските проблеми в общината и нарушаване на балансираното развитие на общинската територия. Община Русе се характеризира с ясно изразен моноцентричен модел за развитие на територията. Въпреки негативно развитие на демографията в Русе, градската част и общината като цяло, остават желано място в областта, за живеене и развитие и ще продължи да бъде така и в средносрочен план (през настоящия програмен период 2021-2027 г.).

В градската част на общината, съставена от административния център – гр. Русе и гр. Мартен, е концентрирано 90,8% от общото население или 124 577 души към края на 2024 г. За същата година, в селата на община Русе живеят 12 582 души (или 9,2% от жителите на общината). За изследвания период 31.01.-31.12.2025 г., градското население е намаляло с -1,6% (-2 001 души), а това в селата на общината с -0,5% (-66 души).

Демографско развитие на населението в община Русе,                                                                            по градове и села, 2022-2024 г. (брой)

Източник: НСИ

Структура на населението по пол: За последната приключена статистическа година на НСИ (2024 г.), разпределението на населението на територията на община Русе по пол, показва превес на броя на жените – 52,5%, спрямо 47,5% мъже. В началото на 2022 г., съотношението е било 52,6% (жени), спрямо 47,4% (мъже). Информацията показва, че през периода се запазва характерните през последните години тенденция и съотношение „мъже-жени“ в структурата на населението по пол в общината.

Разпределение на населението по пол, 2022-2024 г. (брой)

Източник: НСИ

Етническа, езикова и религиозна структура на населението: Населението в община Русе, както показват и данните е със сравнително разнообразна структура, от гледна точка на етническа принадлежност, като българският етнос преобладава 84,6% (119 529 човека), следвани от 7,2% турски етнос (10 220 човека) и ромски 1,3% (1 804 човека). Принадлежност към друга етническа група са посочили 0,9% (1 251 души). Висок остава процентът на неопределилите се/нежелаещите да отговорят и непоказаните – 6,1% или 8 552 човека.

Естествен и механичен прираст на населението: През 2024 г. в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на община Русе намалява с -1 319 души. За периода 2022-2024 г. се понижава раждаемостта (от 979 деца през 2022 г. до 956 деца през 2024 г.) и смъртността (от 2 643 души през 2022 г. до 2 275 души през 2024 г.). Според НСИ, през 2024 г. намалението на населението, измерено чрез Коефициента на естествения прираст е -9,6‰, като нараства с 0,9 пункта спрямо коефициента през 2023 г. (8,7‰).

През 2024 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Русе е намаляло с 2 178 души. През 2024 г. всички общини в област Русе имат отрицателен естествен прираст. В област Русе (-11,7‰ за 2024 г.), с най-малки по стойност Коефициент на естествения прираст са общините Русе (-9,6‰) и Бяла (-12,4‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са общините Иваново (-23,3‰), Борово (-22,4‰) и Ценово (-21,5‰). Коефициентът на естествения прираст в градовете на областта е -9,8‰, а в селата – минус 18,2‰.

Естествен прираст на населението на община Русе, 2022-2024 г. (брой)

Източник: НСИ, Собствени изчисления

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в област Русе оказва и механичния прираст, който през 2024 г. е положителен – плюс 441 души. Коефициентът на механичен прираст за областта е 2,3‰. През 2024 г. най-голям механичен прираст има в община Борово (12,3‰). Намаление на населението в резултат на отрицателен механичен прираст има в общините Ценово (-8,2‰), Две могили (-3,8‰), Ветово (-0,8‰) и Бяла (-0,3‰). Останалите общини в областта са с положителен механичен прираст: Иваново (5,3‰), Сливо поле (3,9‰) и Русе (2,9‰).

През 2024 г. механичният прираст в община Русе е положителен – плюс 394 души, при Коефициент на механичен прираст – 2,9‰. Заселилите се лица в община Русе са                   2 506, част от които от чужбина. Изселилите се от общината са 2 112. През периода, миграцията предимно хора в активна възраст. Русе е най-големият крайдунавски град, в който логично се наблюдава по-интензивно струпване на население за сметка на малките и средни селища в област Русе, Северен централен регион (СЦР), североизточната част на Северозападен регион (СЗР) и дори западната част на Североизточен регион (СИР).

Механичен прираст на населението на община Русе, 2022-2024 г. (брой)

Източник: НСИ, Собствени изчисления

Възрастова структура на населението: През анализирания период, процентното съотношение на лицата под, в и над трудоспособна възраст се запазва сравнително постоянно, като към 2024 г., възрастовата структура е сравнително благоприятна – около 2/3 от населението на община Русе (58,54% или 80 290 души) са в трудоспособна възраст, но се наблюдава общо понижение на населението в тази възрастова група.

Население под, във и над трудоспособна възраст в Община Русе, 2022-2024 г. (%)

| НАСЕЛЕНИЕ | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Под трудоспособна възраст | 13,74% | 13,77% | 13,73% |
| Трудоспособна възраст | 58,77% | 58,58% | 58,54% |
| Надтрудоспособна възраст | 27,49% | 27,65% | 27,74% |

Източник: ПИРО на Община Русе 2021-2027 г. (Актуализация 2025 г.)

Намалява и броят на населението под трудоспособна възраст като през 2024 г. то наброява 18 827 деца и младежи, формирайки дял от 13,77% от общото население. На обратния полюс е населението в надтрудоспособна възраст, което бележи ръст и за 2024 г. е 38 042 лица, или 27,74% от жителите на община Русе. Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст. Според НСИ, в област Русе през 2024 г. средната възраст на населението е 47,5 години.

Община Русе изпълнява Програма „Асистирана репродукция“, която с Решение на ОбС-Русе осигурява средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми в общината в две направления – Финансово подпомагане на изследвания, свързани с подготовката за асистирана репродукция извън тези, които се заплащат от НЗОК и Провеждане на процедури по асистирана репродукция.

1.2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

През периода, община Русе запазва лидерската си позиция в областта, по отношение на общото икономическо развитие, инвестиции в местните предприятия и обеми произведена продукция.

Брутен вътрешен продукт, 2022-2024 г.

| Област Русе | БВП – общо | БВП – на човек от населението |
| --- | --- | --- |
| 2024 г. | 4 243 млн. лв. / 2 126 млн. евро | 22 695 лв. / 11 604 евро |
| 2023 г. | 4 092 млн. лв. / 2 050 млн. евро | 21 684 лв. / 11 087 евро |
| 2022 г. | 3 555 млн. лв. / 1 781 млн. евро | 18 615 лв. / 9 518 евро |

Източник: НСИ

БВП на човек от населението в област Русе през 2024 г. е 22 695 лв. (11 604 евро). Брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта продължава да нараства макар и с по-нисък темп спрямо предходната календарна година с 1 012 лв. (или с 4,66%) и е деветият най-висок в страната.

Брутен вътрешен продукт на човек от населението по области в                                        Северен централен регион, 2024 г. /лв./

Източник: НСИ

По размер на БВП на човек от населението през 2024 г., Област Русе (22 695 лв. или 11 604 евро) е на второ място в СЦР, след област Габрово (24 762 лв. или 12 660 евро).

Брутната добавена стойност (БДС) на област Русе е 3 702 млн. лв. (1 892,9 млн. евро) и нараства с 3,2% спрямо предходната година и с 18,81% за периода 2022-2024 г.

През периода 2022-2024 г., икономиката на Русе остава силно ориентирана към сектора на „Услугите“, който за 2024 г. създава 70,3% от добавената стойност на областта, следвана от сектори „Индустрия“ – 24,9% и „Аграрен“ (Селско, горско и рибно стопанство) – 4,8%. През периода, ръстът на относителния дял на услугите в общата БДС на област Русе продължава да расте. За три години (2022-2024 г.) този дял нараства с 29,6 процентни пункта (п.п.). Като цяло, секторите „Услуги“ (70,28%) и „Индустрия“ (24,9%) доминират в областната икономика, като създават близо 95,15% от общата добавена стойност.  През 2024 г., Индустриалният сектор намалява спрямо предходната година със                 -192 млн. лв. (-98 млн. евро) до 922 млн. лв. (471 млн. евро) – със -17,2%, с което се връща на нивата от 2022 г. (922 млн. лв.). Аграрният сектор има потенциал за развитите, но през периода продължава да намалява дела си в общата БДС на областта (с -0,36 пункта) – от 5,19% през 2023 г. на 4,82% през 2024 г.

Брутната добавена стойност в област Русе, 2022-2024 г. (млн. лв.)

Източник: НСИ, Собствени изчисления

Община Русе е основен двигател за икономическите процеси и център за икономически растеж в региона. Общината запазва тенденцията да привлича работници от околните населени места и да доминира като регионален лидер по заетост, потребление и производство. Конкурентните предимства на Община Русе и потенциалът на икономиката на общината сравнително се запазват въпреки високите цени и инфлацията, което предполага постепенното ѝ връщане към растежа поради широкия спектър от стопански сектори с потенциал за развитие.

В община Русе се отчита положителна промяна в добавена стойност по факторни разходи, която нараства през 2024 г. с 20,7% спрямо 2023 г. (1 842,8 млн. лв. / 942,2 млн. евро) и достигат 2 224,0 млн. лв. / 1 137,1 млн. евро).

Добавена стойност по факторни разходи в Община Русе, 2022-2024 г.

| Година | Общо млн. лв. | Промяна общо |  | На човек от населението лв./човек | Общо млн. евро | На човек от населението евро/човек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Сравнение |  |  |  |
| 2024 г. | 2 224,0 | 20,7% | 2024/2023 г. | 16 159,8 | 1 137,1 | 8 262,4 |
| 2023 г. | 1 842,8 | 7,9% | 2023/2022 г. | 13 290,1 | 942,2 | 6 795,1 |
| 2022 г. | 1 708,2 | 12,7% | 2022/2021 г. | 12 206,9 | 873,4 | 6 241,3 |

Източник: https://265obshtini.bg/map/651 - И.П.И

Износът в икономиката на община Русе продължава да е концентриран изключително в сектора на Преработващата промишленост. Втори по важност отрасъл е Търговията. Най-голям е делът на търговията с горива и с химични вещества. Трети по важност е секторът „Транспорт“. Профилът на русенската икономика се допълва от строителството, хуманното здравеопазване и социалната работа, както и от фирми в сектора на професионалните дейности. В общината са застъпени и секторите „Административни и спомагателни дейности“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Операции с недвижими имоти“, „Доставяне на води“; „Канализационни услуги“, „Управление на отпадъци“.

Дял на Преработващата промишленост в общата добавена стойност в Община Русе, 2022-2024 г. (%)

Източник: https://265obshtini.bg/map/684 - И.П.И

По данни на Института за пазарна икономика (И.П.И.), Нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия в Община Русе през 2024 г. (5 851 млн. евро / 11 444 млн. лв.) нарастват със 7,97% спрямо предходната година (5 419 млн. евро / 10 599 млн. лв.). Според анализа, през 2024 г. приходите от износ в общината са 2 198,5 млн. евро (4 300 млн. лв.) или с 14,3% повече спрямо 2023 г.

Приходи от износ на нефинансовите предприятия в Община Русе, 2022-2024 г.

|  | Мярка | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходи от износ на нефинансовите предприятия – Общо | млн. евро | 2 189,5 | 1 919,6 | 2 371,1 |
| Приходи от износ на нефинансовите предприятия – Човек/населението | евро | 15 909,6 | 13 844,8 | 16 943,7 |
| Дял на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите предприятия | % | 37,4% | 35,4% | 39,7% |
| Годишно изменение в приходите от износ на нефинансовите предприятия | % | 2023-2024 г. | 2022-2023 г. | 2022-2021 г. |
|  |  | 14,1% | -19,1% | 73,9% |

Източник: https://265obshtini.bg/map/669 - И.П.И.

За 2024 г. 10 274 са нефинансовите предприятия в община Русе, което е с 2,04% повече в сравнение с 2023 г. Броят нефинансовите предприятия на 1000 души в общината през 2024 г. е 74,7% и нараства с 2,1 процентни пункта на годишна база – спрямо 2023 г.  Според данните на Института за пазарна икономика (И.П.И.), експортната дейност в общината през 2024 г. нараства с 14,1% в сравнение с 2023 г. след негативната тенденция през периода 2023-2022 г. – с -19%.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Общата територия на Община Русе възлиза на 536 125,495 дка. В пространствената структура на Община Русе преобладават земеделските територии, които заемат 403 817,180 дка (75,32%), като основната част от тях са от категорията „ниви“ (96%). Близо 84% от земеделските територии са обработваеми земи (338 326,605 дка), останалите над 16% са необработваеми земи (65 490,575 дка). Териториите по начин на трайно ползване са ниви, лозя, овощни градини, ливади и др. Община Русе притежава земеделски земи с обща площ 35 602,408 дка, от които 25 008,983 дка – пасища и мери и 10 593,425 дка – обработваема земя.

Данни за основни земеделски култури през стопанската 2024/2025 год.

| Култури | Реколтивирани площи | Среден добив | Пропаднали площи | Ново-създадени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | кг/ха | ха | ха |
| Есенници (пшеница, ечемик, рапица) | 15 333,8 | 18 361,0 | 0,0 | … |
| Пролетници (слънчоглед, царевица) | 14 873,0 | 6 010,0 | 0,0 | … |
| Многогодишни (лавандула) | 28,1 | 2 883,0 | 0,0 | … |
| Зеленчуци на открито, в т.ч. дини, пъпеши, ягоди | 25,4 | 96 232,0 | 1,5 | … |
| Оранжерийни зеленчуци (краставици, домати) | 11,1 | 102 097,0 | 0,0 | … |
| Трайни насаждения, вкл. орехи, лозя | 75,3 | 43 448,8 | 94,5 | 0,0 |
| ОБЩО | 30 346,70 | 250 670,80 | 96,00 | 0,0 |

Източник: Общинска служба „Земеделие“ – Русе

През стопанската 2024/2025 год., основен дял в земеделието на територията на община Русе има отглеждането на есенни култури (15 333,8 ха) и пролетни култури             (14 873,0 ха). Най-малък е делът на площите заети с оранжерийни зеленчуци – 11,1 ха. Животновъдството на територията на Община Русе остава слабо развито. Отглеждат се предимно – птици, пчелни семейства, овце, говеда и биволи и др.

Животни по видове в Община Русе през стопанската 2024/2025 г.

| Животни | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Птици – общо | брой | 1 109 275 |
| Пчелни семейства | брой | 10 240 |
| Овце – общо | брой | 2 756 |
| Говеда и биволи – общо | брой | 2 375 |
| Кози – общо | брой | 278 |
| Зайци – общо | брой | 170 |
| Свине – общо | брой | 22 |
| Коне | брой | 2 |
| Калифорнийски червеи | кв. м. | 145 |

Източник: Общинска служба „Земеделие“ – Русе

Научноизследователска и развойна дейност

През 2024 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност в област Русе са в размер на 21 442 хил. лв. (10 963 хил. евро), което е с 10,4% по-малко в сравнение с предходната година (2023 г. – 23 936 хил. лв. / 12 238 хил. евро). С отчетеното намаление в разходите за НИРД (с -2 494 хил. лв. / -1 275,2 хил. евро) се прекъсва тенденцията на ежегодното им нарастване през периода 2020-2023 г.

Разходи за Научноизследователска и развойна дейност в Област Русе, 2020-2024 г. (хил. лв.)

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/statistical-data/46/177

През 2024 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност в област Русе, е 1 067 души, което е с 16,91% повече в сравнение с предходната година.

Научноизследователска и развойна дейност в Област Русе, 2022-2024 г.

| Показатели | Мярка | Години |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Разходи за НИРД | хил. лв. | 18 903 | 23 936 | 21 442 |
| Персонал, зает с НИРД | брой | 1 144 | 1 110 | 1 130 |

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/statistical-data/46/177

Голяма част от икономическата дейност и инвестициите на предприятията са съсредоточени в и около гр. Русе. Русе притежава, потенциал в общината да се развиват високотехнологични компании. Малките и средните предприятия в община Русе играят важна роля в местната икономика. На тях се разчита за създаване на нови работни места за по-бързо и гъвкаво въвеждане на иновации и за постигане на икономически растеж. Те допринасят и за социалната интеграция, тъй като предоставят възможности за заетост и в по-слабо развитите периферни райони на общината.

Силно влияние и традиции за развитие на научно-изследователската и развойна дейност в региона има РУ „Ангел Кънчев“ и постигнатите резултати от реализирани партньорски проекти.

ИНОВАЦИИ

Според Доклад „Иновации.бг за 2025“, България отново е сред „нововъзникващите иноватори“ със слаб напредък, силно изразени вътрешни неравенства и концентрация на иновационния капацитет в София, и висока зависимост от външни (европейски) средства. Същевременно, секторът на ИКТ, високата интернет свързаност и силният износ на креативни и цифрови услуги поставят основата за възможен пробив. Страната се нарежда на 26-то място в ЕС, с иновационен индекс от 51,6. Това бележи спад в индекса с 2,2 процентни пункта спрямо предходната година. София продължава да разчита единствено на инструментите и финансирането на ЕС, което съществено затруднява способността и за намаляване на дистанцията от водещите икономики.

През 2025 г., постепенно се модернизира иновационния профил на страната, основно под влиянието и с финансирането на ЕК за цифровизация и декарбонизация на икономиката. Към съществуващите конкурентни предимства на България, концентрирани в сферата на нискотехнологичната интелектуална собственост, като заявки за търговски марки и промишлен дизайн, през 2025 г. се добавя и достъпът до високоскоростен интернет, където страната заема 9-та позиция в ЕС.

Община Русе участва като партньор на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД в изпълнението Проект „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“. Предвиждат се подобрения на вътрешната техническа инфраструктура в „Индустриален парк ЛВЗ“, както и условия за развитие на иновации.

На 09.10.2025 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира в гр. Русе Второто събитие от националната инициатива „Диалог Иновации.бг 2040“, в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България, София Тех Парк и INNOBRIDGE BIC. Кръглата маса събра представители от бизнеса, академичните среди, финансовия сектор и публичните институции, а темата на дискусията беше изграждането на успешни национални политики за иновации и трансфер на технологии в Европа. Инициативата е посветена на изграждането на устойчива национална система за технологичен трансфер и конкурентоспособна иновационна екосистема с хоризонт до 2040 год.

ИНВЕСТИЦИИ

В регион като Русе икономическите дейности са разнообразни и включват както традиционни индустрии, така и нововъзникващи сектори като зелени технологии и автоматизация. Възможности за растеж са чрез инвестиции в модерни технологии, които да намалят производствените разходи и да подобрят конкурентоспособността на местния бизнес. Въпреки забавянето на българската индустрия, Русенският регион има потенциал за адаптация и дългосрочно развитие чрез диверсификация и внедряване на иновации. За да се възползват от тези възможности, местните предприятия трябва да търсят нови пазари, да инвестират в модерни технологии и да използват международни платформи за сътрудничество.

През периода, градът продължава да привлича както вътрешни, така и чуждестранни инвеститори, благодарение на последователните усилия на местната власт и активния диалог с бизнеса.

Важна стъпка за утвърждаването на Русе като силен икономически център е обединяването на усилията ни с Русенската търговско-индустриална камара за регистрацията на Индустриалната зона в Русе по Закона за индустриалните паркове. Процесът цели създаване на благоприятни условия за инвестиции и ускоряване на икономическото развитие на града и региона.

Община Русе взаимодейства активно с бизнеса за постигане на устойчиво икономическо развитие. Форми на сътрудничество и публично-частно партньорство за осъществяване на съвместни проекти са концесиите, като Община Русе към настоящия момент има сключени три концесионни договора за:

- Концесия за довършване изграждането на подлеза до „Печатни платки“;

- Концесия на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост.

- Концесия за строителство на обекти от СК „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе.

През отчетния период Община Русе предприе активни действия за по-тясно интегриране на местния бизнес и академичната общност в процеса на стратегическо планиране и вземане на решения, свързани с икономическото развитие.

През периода, разходите за придобиване на дълготрайни материални активи след плавното повишение през периода 2020-2023 г. (от 155,7 млн. евро до 300,7 млн. евро), през 2024 г. (293,1 млн. евро) отчитат лек спад с -2,53% или със -7,6 млн. евро.

Важна роля в развитие на местната икономика имат партньорски проекти и инициативи между общинската администрация, неправителствения сектор и бизнеса.  Община Русе със съдействието на РТИК предприе стъпка в дигитализиране на комуникацията с потенциални инвеститори, създавайки социални профили на Инициативата „Инвестирай в Русе“ в LinkedIn и Facebook.

Русе се развива и като място за провеждане на бизнес форуми, организирани от международни и национални бизнес асоциации, имащи за цел обмен на инвестиции, иновации, практики, които помагат на местния бизнес за по-конкурентно да се развива в нови и проспериращи пазари.

Динамика на преките чуждестранни инвестиции в община Русе,                                                2022-2024 г. (млн. евро)

Източник: https://265obshtini.bg/map/658 - И.П.И.

В началото на 2025 г. „Септона България“ АД /Гърция/ получи Сертификат клас А  за „Изграждане на нова производствена и складова база“ за производство на домакински, санитарнохигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон, в т.ч. за преработваща промишленост. За три години инвестицията ще бъде над 21 млн. лв. и ще се създадат 50 нови работни места.

През м. април 2025 г., Българската агенция за инвестиции отново връчи Сертификат клас А на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Медика“ ООД за мащабната инвестиция в „Придобиване и оборудване на учебно-терапевтичен блок“, гр. Русе“. Инвестицията е за тригодишен период и е в размер на 25 млн. евро. Новите работни места, които ще се създадат са 30. Това е сериозен престиж за здравеопазването в Русе и Северна България и ще насърчи развитието на сектора. През годините в структурите им бяха сформирани висококвалифицирани екипи, които непрестанно се разрастват и в Русе биват привличани не само утвърдени хабилитирани специалисти, но и млади лекари.

Община Русе учреди безвъзмездно право на ползване на Летище Русе за срок от 10 год. на съвместното дружество „ЕЪРПОРТ РУСЕ“ ООД. Проектът на дружеството, с който инвеститорът се ангажира да извърши подобрения на Летище Русе, продължава да се реализира. През 2025 г. дружеството „Еърпорт Русе“, предаде Генералния план за развитие на летището на Кмета на Общината.

През 2025 г. Financial Times“ оцени високо потенциала на Русе като градът е на първо място по ефективност на разходите в класацията на fDi Intelligence „Европейски градове и региони на бъдещето 2025“ в Категория „Малки градове“. fDi Intelligence е издание на в. „Financial Times“ и е специализирано в подобряването на инвестиционния климат в глобален мащаб. С тази награда изпращаме силен сигнал към инвеститорите, че Русе е място с потенциал, стабилност и перспективи за растеж.

Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане през 2025 г.

| Сертификат | Инвеститор | Инвестиционен проект | Икономически дейности | Инвестиция за 3-год. период | Нови работни места – преки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | млн. лв. | брой |
| А-292/ 20.01.2025 г. | „Септона България“ АД /Гърция/ | „Изграждане на нова производствена и складова база“, гр. Русе | Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон. Преработваща промишленост | 21,32 | 50 |
| А-295/ 14.04.2025 г. | „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Медика Русе“ ООД | „Придобиване и оборудване на учебно-терапевтичен блок“, гр. Русе, община Русе | Дейност на болници. Високотехнологични Услуги. | 25,00 | 30 |

Източник: https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2025/11/izd_sert_2008-2025_14-nov-2025.pdf

ПАЗАР НА ТРУДА

През 2025 г. има важни промени за пазара на труда – по-умерена динамика, по-внимателно планиране от страна на работодателите и засилен фокус върху устойчивостта, задържането на таланти и развитието на ключови умения. Макар търсенето на квалифицирани кадри да остана високо в редица сектори, компаниите започнаха да адаптират стратегиите си към новите икономически и демографски реалности.

На 25.09.2025 г. е подписано Споразумение за изграждане на съвместни механизми за идентифициране, достигане и активиране на икономически неактивни лица. Партньорството е подкрепено от представители и експерт от Община Русе, от образователни и социални институции, работодателски и синдикални организации, ДБТ – Русе, РУО, РТИК, Русенска стопанска камара, Регионалната структура на КРИБ, Дирекция „Социално подпомагане“ и др. Инициативата е в изпълнение на Постановление №78 на Министерския съвет. Подписаното споразумение гарантира общи усилия за преодоляване на социалната изолация и създаване на устойчиви възможности за трудова и образователна реализация на неактивните лица.

През периода, картината на пазара на труда в община Русе показва устойчиво намаляване на регистрираните продължително безработни. По данни на ДБТ-Русе, регистрираните безработни лица от Община Русе за 2025 г. са 2 117, а равнището на безработица е 3,28%. Спрямо 2024 год. безработица в общината намалява символично с 0,07 п. п. и се връща на нивото от 2023 г. (3,2%).

Равнище на безработица, 2023-2025 г.

|  | Мерна единица | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средногодишно равнище на безработица – за страната | % | 5,3 | 5,45 | … |
| Коефициент на безработица – за страната | % | 4,3 | 4,2 | … |
| Средномесечен брой регистрирани безработни лица – Община Русе | брой | 1 983 | 2 162 | 2 117 |
| Равнището на безработица | % | 3,2 | 3,35 | 3,28 |

Източник: Агенция по заетостта, https://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/451/

Професионална структура на регистрираните безработни лица за 2025 г.

- Лица с работнически професии – 658 ср./мес.

- Специалисти – 842 ср./мес.

- Лица без квалификация – 617 ср./мес.

Безработни лица, включени в заетост по мерките за насърчаване на заетостта, вкл. по ПРЧР 2021-2027 г. (брой):

- Мерки за заетост и обучение по ЗНЗ – 35 лица.

- Национални програми за заетост и обучение по ЗНЗ – 11 лица.

- Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – Компонент 2 /аварийни дейности/ – 17 лица.

- Проекти по ПРЧР 2021-2027 г. – 533 лица

Включени безработни лица в квалификационни и преквалификационни курсове, вкл. по ПРЧР 2021-2027 г. (брой):  478 лица.

Брой заети лица, възползвали се от мерки за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, вкл. по ПРЧР 2021-2027 г.: 712 лица.

Застаряването на населението, образователното ниво на населението, специализацията на местната икономика имат отражение на пазара на труда. Предизвикателства пред местния пазар на труда остават образователната структура на работната сила и застаряването на населението. През периода успешно продължи да се развива партньорството на Община Русе с ДБТ-Русе.

Дял на население под, във и надтрудоспобна възраст, 2022-2024 г. (%)

| Общо за общината | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Под трудоспособна възраст | 13,74 | 13,77 | 13,73 |
| В трудоспособна възраст | 58,77 | 58,58 | 58,54 |
| Над трудоспособна възраст | 27,49 | 27,65 | 27,74 |

Източник: НСИ, Собствени изчисления

Делът на трудоспособното население в община Русе през 2024 г. незначително намалява (с -0,04 п.п.) и продължава да е сходен с този за страната (58,48%).

Дял на население под, във и надтрудоспобна възраст в община Русе, към 31.12 (%)

Източник: НСИ, Собствени изчисления

ДОХОДИ

По данни на Института за пазарна икономика, през 2024 г., Средната годишна брутна заплата на наетите по частния и обществения сектор е съответно 930 евро (1 819 лв.) и 1 166 евро (2 281 лв.), а Ръста на средната брутна заплата в общината за периода 2020-2024 г е 67%.

Заплати и доходи, 2022-2024 г.

| Показател |  | Единица | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Община Русе |  |  |  |  |  |  |
| Средна брутна заплата в: | Обществения сектор | евро/месец | … | 1 007 | 1 166 |
|  | Частния сектор | евро | … | 812 | 930 |
| Средна брутна заплата на наетите |  | евро/месец | 742 | 852 | 980 |
| Годишна динамика на брутните заплати |  | % | 2021/2022 г. | 2022/2023 г. | 2023/2024 г. |
|  |  |  | 11,2 | 14,9 | 15,0 |

Източник: https://265obshtini.bg/map/675 - И.П.И.

По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2025 г. област Русе заема седмо място сред 28-те области на страната. През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата за страната е 2 678 лв. – с 454 лв. (20,4%) по-висока от тази за област Русе.

Брой трудови пенсии по вид на пенсията (преизчислени от 01.04.2025 г.), 2023-2025 г. (брой)

| Показател / Област Русе | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пенсии за осигурителен стаж и възраст | 7 153 | 7 250 | 7 322 |
| Пенсии за инвалидност поради общо заболяване | 2 664 | 2 808 | 3 023 |
| Пенсии за трудови злополука или професионална болест | 40 | 28 | 30 |

Източник: Информационен бюлетин, Таблица №2 в бр. 2, 2025 г., стр. 9

Общият брой преизчислени пенсии за осигурителен стаж и възраст в област Русе през 2025 г. е 7 322, като увеличението в сравнение с предходната година е със 72. Налице е плавен ръст (със 169 бр. или 2,36%) за три години – от 7 153 през 2023 г. до                    7 322 през 2025 г. Броят на преизчислените пенсии за инвалидност поради общо заболяване в областта, след спада с 30% (от 40 бр. на 30 бр.) през периода 2023-2024 г., през 2025 г. те нарастват с 2 спрямо 2024 г.

1.3. СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Опазване и подобряване на общественото здраве е важен приоритет в политиката на Община Русе, насочен към осигуряване на достъпна качествена медицинска помощ, осъществявана чрез високо технологично оборудване от достатъчен брой квалифицирани специалисти. В областта на здравеопазването Община Русе осигурява необходимите условия и пряко ръководи и контролира дейностите, свързани със здравното обслужване в детските ясли, детските градини и училищата.

Здравното обслужване на населението, живеещо на територията на общината се осъществява от лечебни заведения за болнична помощ, извънболнична помощ и спешна медицинска помощ. Доболничната медицинска и стоматологична помощ са с предимно локален характер (в границите на общината), а болничната е с надобщинско значение.

През анализирания период 2025 г., броят на лечебните заведения за болнична помощ остава без промяна – 2 многопрофилни и 3 специализирани болници, 1 КОЦ-Русе и 1 Център за психично здраве. През 2025 г. се увеличава броят на леглата в многопрофилните и специализираните болници, които изпълняват надобщински функции. За същия период, броят на заведенията за извънболнична помощ се увеличава, достигайки 73 през 2024 г.

Лечебни заведения на територията на община Русе, 2022-2024 г.

| Вид | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заведения | Легла | Заведения | Легла | Заведения | Легла |
| Лечебни заведения за болнична помощ – общо | 7 | 1 541 | 7 | 1 535 | 7 | 1650 |
| Многопрофилни болници | 2 | 1 037 | 2 | 1 031 | 2 | 1 146 |
| Специализирани болници | 3 | 238 | 3 | 238 | 3 | 238 |
| Комплексни онкологични центрове | 1 | 151 | 1 | 151 | 1 | 151 |
| Центрове за психично здраве | 1 | 115 | 1 | 115 | 1 | 115 |
| Лечебни заведения за извънболнична помощ – общо | 67 | 21 | 70 | 22 | 73 | 22 |
| Диагностично-консултативни центрове | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Медицински центрове | 14 | 4 | 15 | 4 | 15 | 6 |
| Дентални центрове | 4 | - | 4 | - | 4 |  |
| Медико-дентални центрове | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 46 |  | 47 |  | 49 |  |
| Други лечебни и здравни заведения | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 58 |

Източник: План за интегрирано развитие на Община Русе (Актуализация 2025 г.)

Функциониращите лечебни заведения по вид собственост са:

- Общински: Диагностично-консултативен център 1 ЕООД (ДКЦ 1 ЕООД), Медицински център 1 ЕООД (МЦ 1 ЕООД), Център по дентална медицина 1-Русе ЕООД (ЦДМ 1-Русе ЕООД), Център за психично здраве ЕООД (ЦПЗ ЕООД), Комплексен онкологичен център-Русе ЕООД (КОЦ ЕООД), СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков.

- Държавни: УМБАЛ Канев АД.

- Частни: УМБАЛ Медика Русе ООД, СБАЛФРМ Медика ООД, СБАЛ Медика Кор ЕАД.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и леглови фонд в община Русе, 2022-2024 г. (брой)

| Заведение | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брой | Легла | Брой | Легла | Брой | Легла |
| УМБАЛ „Канев“ АД | 1 | 516 | 1 | 543 | 1 | 516 |
| УМБАЛ „Медика Русе” ООД | 1 | 494 | 1 | 515 | 1 | 630 |
| СБАЛФРМ „Медика“ ООД | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
| СБАЛ „Медика Кор“ ЕАД | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |
| КОЦ Русе ЕООД | 1 | 151 | 1 | 151 | 1 | 151 |
| СБАЛПФЗ Русе ЕООД | 1 | 88 | 1 | 88 | 1 | 88 |
| ЦПЗ Русе ЕООД | 1 | 115 | 1 | 115 | 1 | 115 |
| ДКЦ | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| МДЦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Източник: Здравно демографски анализ на Област Русе 2020-2024 г. – РЗИ-Русе

Наличният кадрови ресурс позволява на лечебните заведения за болнична помощ от община Русе да привличат и да бъдат предпочитани от пациенти от съседни на нашата община, както и от други общини и области на страната.

Основни показатели на лечебните заведения в община Русе, за 2024 г.

| Лечебно заведение | Финансов резултат | Преминали болни | Използваемост на леглата | Прегледи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хил. лв. | брой | % | брой |
| Общински |  |  |  |  |
| ДКЦ 1 ЕООД | 83 | … | … | … |
| МЦ 1 ЕООД | 2 | … | … | … |
| ЦДМ 1 ЕООД | 33 | … | … | 22 763 |
| ЦПЗ ЕООД | 6 | 1 915 | 95,35 | 19 368 |
| КОЦ ЕООД | 240 | 7 988 | 38,38 | 52 978 |
| СБАЛПФЗ ЕООД | 160 | 2 936 | 60,64 | 3 237 |
| Държавни |  |  |  |  |
| УМБАЛ Канев АД |  | 27 885 | 64,27 | 74 386 |
| Частни |  |  |  |  |
| УМБАЛ Медика Русе ООД | … | 32 329 | 56,66 | 50 168 |
| СБАЛФРМ Медика ООД | … | 2 739 | 58,69 | 39 303 |
| СБАЛ Медика Кор ЕАД | … | 5 074 | 70,18 | 6 884 |

Източник: Община Русе, Справочник Здравеопазване, 2024 г. на РЗИ

Общината Русе има политиката за освобождаване на лечебните заведения от внасяне на дивидент, с оглед използване на финансовите средства за инвестиции в материалната база и ново медицинско оборудване.

Медицински персонал в община Русе, 2022-2024 г. (брой)

| Вид | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Брой |  |  |
| Лекари | 720 | 743 | 755 |
| Лекари по дентална медицина | 158 | 165 | 168 |
| Медицински специалисти по здравни грижи | 1 323 | 1 296 | 1 333 |
| Население на 1 лекар | 193 | 186 | 182 |
| Население на 1 лекар по дентална медицина | 881 | 837 | 816 |

Източник: План за интегрирано развитие на Община Русе (Актуализация 2025 г.)

По данни на НСИ към 2024 г., на територията на община Русе работят общо 755 лекари, 168 лекари по дентална медицина и 1 333 медицински специалисти по здравни грижи. Повишение в броя се наблюдава във всяка една от изследваните години, за всички категории медицински специалисти.

Към 2024 г., на 1 лекар в община Русе се падат по 182 пациенти, а на 1 лекар по дентална медицина 816 – и по двата показателя, осигуреността е по-ниска от тази в областта, която е съответно 219 души на 1 лекар и 949 души на 1 лекар по дентална медицина.

СПЕШНА ПОМОЩ

Центърът за спешна медицинска помощ (ЦСМП) е заведение, в което се оказва спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествие и др. Към него са разкрити 5 филиала (ФСМП) на територията на област Русе: ФСМП-Русе, ФСМП-Бяла, ФСМП-Ветово, ФСМП-Две могили и ФСМП-Сливо поле, с цел оказване на помощ и в най-отдалечените места. ЦСМП-Русе осъществява своевременна извънболнична спешна медицинска помощ и разполага с лекари и среден медицински персонал. ЦСМП-Русе е на 24-часов режим и работи синхронизирано с Национален телефон 112. Центърът се финансира и е на пряко подчинение на Министерство на здравеопазването.

АПТЕКИ

Според Института за пазарна икономика (И.П.И.), през 2026 г. в община Русе функционират 90 аптеки. Общата осигуреност е 1 524 души/аптека за 2026 г.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ЯСЛЕНИ ГРУПИ

В община Русе функционират 17 детски ясли, които осигуряват 832 места към 2024 г. Броят на децата, посещаващи заведенията за грижа за най-малките е 755 към 2024 г., като се отчита спад, въпреки положителната тенденция през предходните години. Обхватът на децата в детските ясли с 25,4 процентни пункта.

Студенти по специалностите „Лекарски асистент“ провеждат стажове в здравните кабинети на детските градини и училища, а детските ясли се използват като бази за практическо обучение на студенти по специалност „Медицинска сестра“. В изпълнение на Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, успешно приключиха строително – монтажните дейности и оборудването на сградата по „Изграждане на нова детска градина в кв. 103, Централна градска част, гр. Русе, 63427.2.436, УПИ-436-за детска градина, кв. 103, с административен адрес: гр. Русе ул. „Дондуков Корсаков“ №3“. Официалното откриване на сградата се състоя на 21.08.2025 г.

Деца и места в детските ясли в община Русе

Източник: План за интегрирано развитие на Община Русе (Актуализация 2025 г.)

Община Русе осигурява медицинско обслужване във всички образователни институции, като е гарантиран достъп до здравни грижи на всяко дете от детска градина или учебно заведение. През периода, Община Русе работи активно за осигуряване на нови работни места в общинското детско здравеопазване и осигуряване на качествена здравно-профилактична грижа при отглеждането на децата в детските ясли. Реализират се програми за превенция, подкрепа и повишаване информираността на родителите по теми, свързани с детското здравеопазване. :

На 21.05.2025 г. стартира инициативата „Общинско училище за родители“ в рамките на Програма „Академия за родители към Община Русе“ – за ежемесечни безплатни беседи за родители с лекари, психолози и специалисти от УМБАЛ „Канев“, УМБАЛ „Медика“ и общинските екипи по ранно детско развитие към детските ясли.

Община Русе продължава да създава условия всички училища да преминат към едносменен режим на обучение, който осигурява по-качествен учебен процес и по-добра организация на училищния живот. От началото на учебната 2025/2026 г.                               СУ „Христо Ботев“ вече провежда занятия само в една смяна.

Община Русе, ОП „Комунални дейности“, и „Общински транспорт Русе“ ЕАД работят с русенски училища по системата за дуално обучение. Това дава възможност на ученици да работят и да трупат практически умения и опит паралелно с изучаването на специализираните предмети в учебното заведение.

Ежегодно се провеждат текущи и държавни практики за студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика‘ към РУ „Ангел Кънчев“.

ОБРАЗОВАНИЕ

Системата на образованието представлява един от основните социални приоритети за общината. Политиката свързана с образованието в Община Русе се базира на действащ стратегически документ: Стратегия за развитие на предучилищното и училищно образование в община Русе (2022-2026 г.). За децата на Русе с изявени дарби се изпълнява програма за закрила.

През периода, Община Русе продължи да разширява образователната инициатива по роботика и програмиране за деца в предучилищна и начална училищна възраст. Целта е децата да усвоят основи на дигиталното мислене и логическото решаване на задачи още от ранна възраст. Обученията се провеждат от специалисти от ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе и обхващат както училища, така и детски градини.

На 10.05.2025 г. се проведе Четвъртото общинско състезание по роботика, в което участваха десетки ученици и деца. В категориите „Светлинна щафета“, „Следене на линия“ и „Роботанци“ малките програмисти демонстрираха умения за управление и синхрон между машини. За първи път участие взеха и възпитаници от пет детски градини с демонстрации в категории като „Паркинг“, „Домино“ и „Следене на линия“.

Образованието в община Русе е подкрепено от електронни системи за прием в детски заведения и подготвителни групи на училищата, както и прием в първи клас.

Образователна структура на населението: Образователната структура на населението е много добра, като община Русе се нарежда сред 10-те общини в България с най-висок дял на населението с висше образование: 28,2%, както и много нисък показател за неграмотност на населението (само 0,4%).

В Община Русе картата от образователни институции включва пълна гама от заведения както за предучилищно образование (детски градини), така и училища (основни, средни, профилирани), професионални гимназии и университети. Община Русе реализира дейности, политики, както и проекти, насочени към обхващане на всички деца в предучилищна и училищна възраст в образователната система с цел гарантиране правото им на образователни услуги и недопускане на неграмотност. Приоритет са децата от уязвимите групи. За развитие на устойчива, съвременна, пазарно ориентирана образователна система Община Русе финансово подкрепя и съхранява учебно-възпитателната дейност в училищата и детските градини на територията на малките населени места.

Предучилищно образование: Броят на детските градини в община Русе е 24 бр. От изнесените данни е видно, че през последните отчетени 3 учебни години, броят и на местата и на децата в детските заведения на територията на общината бележи спад. В община Русе няма съществени проблеми с осигуряване на места за децата от административната единица.

Места и деца в детските градини в община Русе

Източник: План за интегрирано развитие на Община Русе (Актуализация 2025 г.)

Броят на работещите като педагогически персонал в детските заведения запазва устойчиви нива, като през учебната 2024/2025 г. са заети 422 души, през учебната 2023/2024 г. – 409 души, през учебната 2022/2023 г. – 408 души.

Инвестиции на Община Русе подобряване на материалната база и учебния процес в образователната инфраструктура:

- Ремонт на филиала на ДГ „Пролет“ в с. Червена вода.

- Ремонт на филиал ЦЮР 2 на ДГ „Иглика“.

- Ремонт на дворно пространство на ДГ „Незабравка“.

- Ремонт на физкултурния салон на ДГ „Червената шапчица“.

- Цялостен ремонт на кухнята на ДГ „Роза“ в с. Ново село.

- Ремонт покрив на ДГ „Детелина“.

- В края на м. декември 2025 г. приключи проект за енергийна ефективност в ДГ „Зора“ – гр. Русе – с финансиране от Националния доверителен Екофонд.

Извършени ремонти със собствени средства на детските градини:

- ДГ „Слънце“ – ремонт на външен театър и сцена.

- ДГ „Радост“ – ремонт на ВиК инсталация в кухненски блок.

- ДГ „Иглика“ – ремонти във филиал ЦЮР и настилка във филиал „Чиполино“.

- ДГ „Пинокио“ – ремонти на входни стъпала, помещение-бункер и занимални.

- ДГ „Здравец“ – подмяна на дограма.

- ДГ „Чучулига“ – ремонт на детска площадка.

- ДГ „Русалка“ – смяна на газов котел и ремонти на стълбища и разливочни. Монтирани са нови предпазни оградни пана на ул. „Сакар планина“ пред сградата на градината.

- ДГ „Роза“ – подмяна на дограма.

- ДГ „Снежанка“ – ремонти на офиси, ВиК и дворно пространство.

- ДГ „Синчец“ – ремонтни дейности в основна сграда.

- ДГ „Райна Княгиня“ – ремонти на санитарен възел, ОВ инсталация и на филиал в с. Сандрово.

- ДГ „Зора“ – подмяна на настилки и реновиране на умивални.

- Създаване на по-атрактивен външен вид на фасадите на ДГ „Чучулига“,                         ДГ „Червената шапчица“ и ДГ „Радост“ – използване на графити изкуството.

Училищно образование: Училищното образование в община Русе, към учебната 2024/2025 год., е представено от общо 41 училища:

- Общообразователни училища (начално – 2, основни – 16, средни – 7 и профилирани гимназии – 2) – 27.

- Училища по изкуствата – 1.

- Спортно училище – 1.

- Професионални гимназии – 12.

Общинските училища на територията на община Русе са 17, 11 от които са разположени в административния център на общината гр. Русе, или близо 65% от тях. Останалите 6 училища са в гр. Мартен и в селата Николово, Ново село, Семерджиево, Тетово и Хотанца.

През периода, броят на учениците, обучаващи се в училищата на територията на общината остава сравнително постоянен.

Училищно образование в община Русе, по учебни години

| Базова структура на училищното образование | 2022/2023 г. | 2023/2024 г. | 2024/2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Учащи (общо) | 15 617 | 15 544 | 15 487 |
| I-IV клас | 4 754 | 4 819 | 4 841 |
| V-VII клас | 3 916 | 3 730 | 3 546 |
| VIII- XII клас | 6 947 | 6 995 | 7 100 |
| Учащи по професионални програми | 3 977 | 4 066 | 4 194 |
| Учители | 1 481 | 1 504 | 1 447 |
| Завършили | … | …. | … |
| Основно образование | 1 321 | 1 346 | 1 326 |
| Средно образование | 1 003 | 1 138 | 1 191 |

Източник: План за интегрирано развитие на Община Русе (Актуализация 2025 г.)

През периода учебните години 2022/2023 г. – 2024/2025 г. общия брой на учащите в община Русе намалява със -130, в резултат от намалението на броя на учащите на възраст от V-VII клас. В същото време, децата в първи клас са се увеличили – от 4 754 на 4 841 (или с 1,83%). Ръст има при ученици от VIII-XII клас и на тези, учащи по професионални програми.

Подобряване на достъпността в 2 училища:

- В ОУ „Васил Априлов“ (гр. Русе) – изграден е асансьор, разположено на северната фасада на сградата и осигурява директна връзка между двете крила на училището, улеснявайки достъпа на 290 ученици.

- В СУ „Възраждане“ (гр. Русе) – изпълнен по Проект „Красива България“ на МТСП. Асансьорът ще обслужва четирите етажа на сградата и ще осигури удобен достъп за 610 ученици, сред които 27 деца със СОП.

Други важни инвестиции в образователната и инфраструктура:

- ОУ „Г.С.Раковски“ (с. Ново село) – ремонтни дейности с държавно финансиране.

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – ремонтни дейности с държавно финансиране.

- ОУ „Отец Паисий“ (с. Тетово) – стартирал ремонт.

- ОУ „Отец Паисий“ (гр. Русе) – изпълнение на проект по НПВУ за обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на STEM пространства.

- Общежитията на ПГСС „Ангел Кънчев“ (кв. Образцов Чифлик) – изпълнение на проект по НПВУ за обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и доставка и монтаж на оборудване.

- ОУ „Христо Смирненски“ – реконструкция на канализацията.

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (с. Семерджиево) – ремонт на фасадата на салона.

- ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – топлоизолиране на сградата по Проект „Красива България“.

- СУ „Васил Левски“ (гр. Русе) – изпълнение на два проекта за изграждане на плувен басейн и спортна зала и нов учебен корпус.

Висше образование: Висшето образование на територията на община Русе е представено от РУ „Ангел Кънчев“, притежаващ филиали в областните центрове                           гр. Разград и гр. Силистра. Ежегодно висшето учебно заведение отчита спад на записаните и на завършилите студенти.

Висше образование в община Русе

Източник: План за интегрирано развитие на Община Русе (Актуализация 2025 г.)

Според Годишния доклад за състоянието на РУ „Ангел Кънчев“, общият брой на приетите български студенти в Магистърски програми за 2025-2026 г. е 2 133, което е с 141 повече от предходната учебна година. Към 24.11.2025 г. в Русенския университет се обучават 6 123 студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОKС „Магистър“.

На 24.05.2025 г. се състоя Тържественото откриване на поделението на РУ „Ангел Кънчев“ в гр. Тараклия (Република Молдова), а на 01.09.2025 г. – Тържественото откриване на Първата академична година в поделението.

РУ “Ангел Кънчев” продължава да е сред най-активните университети в България по отношение на осъществяваните образователни контакти с университети от Европа и света по Програма Еразъм+.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Община Русе запазва лидерските си позиции в предоставянето на качествени социални услуги за деца и пълнолетни лица.

Община Русе, като областен административен център, се характеризира с развита и богата мрежа от функциониращи социални услуги, насочени към оказване на адекватна, индивидуална подкрепа на гражданите, с идентифицирани потребности за ползване на конкретни социални услуги и превенция на установените рискови фактори. Социалните дейности в община Русе се реализират съобразно изискванията на националните и европейски политики, спазвайки основните принципи на равнопоставеност, социално включване, липса на дискриминация.

На територията на община Русе се предоставят общо 49 социални услуги и                              1 социална услуга по проект „Грижа в дома“ удължен до 14.01.2025 г. След проведени конкурси са сключени договори с 11 доставчици на социални услуги. Доставчици на социалните услуги са: Община Русе и 12 НПО (сдружения с нестопанска цел, Фондации, ЕООД). Доставчиците на социални услуги за пълнолетни лица са 7, които обгрижват пълнолетни лица със специфични потребности. Доставчиците на социални услуги за деца и младежи са общо 7, които обгрижват деца и младежи със специфични потребности. Специализираните институции са 3 с общ капацитет 436 потребители и 228 наети лица. Собственото финансиране за социалните грижи в общината е нараснало с 18%, за – Домашен социален патронаж, обществена трапезария и социални жилища.

Община Русе продължава да води реализира различни проекти (за реновиране и изграждане на нова социална инфраструктура) в социалната сфера, чрез които се подпомага ефективното изпълнение на основните дейности за постигане на добро ниво на развитие на човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги.

Социални услуги, предоставяни като местна дейност през 2025 г.:

- Домашен социален патронаж –  с капацитет 555 лица.

- Обществена трапезария – с капацитет 250 лица.

- Социални жилища – с капацитет 88 лица.

Почасово предоставяне на социални услуги: С Решение №393 на Общински съвет-Русе, прието с Протокол №17/28.01.2021 г. е създадено звено „Център за предоставяне на услуги в общността и в домашна среда”, което администрира предоставянето на Механизъм лична помощ по Закона за личната помощ и Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ по Закона за социалните услуги.

За удобство на гражданите продължават да функционират изградените и оборудвани 5 изнесени офиса в различни квартали на града:

- кв. Здравец – ул. „Котовск“ №1, ет. 5.

- кв. Родина – ул. „Цар Асен“ № 26, бл. „Съединение“.

- кв. Възраждане – ул. „Скопие“ №7, бл. „Скопие‘.

- кв. Дружба 3 – ул. „Н. Й. Вапцаров“ №20, ет. 3.

- Централна градска част – ул. „Черно море“ №2, ет. 1 и ет. 4.

Социални услуги и специализирани институции:

Дневни центрове – 8 бр. с общ капацитет от 180 деца и лица:

- 3 бр. за работа с деца и младежи.

- 2 бр. за деца и младежи (седмична грижа).

- 3 бр. за пълнолетни лица с увреждания.

Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) – 6 бр. с общ капацитет от 140 деца и лица:

- 1 бр. за лица с психични разстройства.

- 1 бр. за лица със зрителни увреждания.

- 1 бр. за пълнолетни лица.

- 1 бр. за пълнолетни лица в риск.

- 2 бр. за деца и младежи.

Социални услуги от резидентен тип:

- 2 бр. Защитени жилища за лица с психични разстройства.

- 3 бр. Защитени жилища за лица с умствена изостаналост

- 6 бр. Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, в т.ч. 1 бр. ЦНСТ за нуждаещи се деца от постоянна медицинска грижа.

- 1 бр. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

- 5 бр. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства.

- 1 бр. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция.

- 1 бр. Център за временно настаняване.

- Звено „Майка и бебе“.

- 2 бр. Центъра за обществена подкрепа – с общ капацитет 125 лица.

- 2 бр. Центъра за работа с деца на улицата и членовете на семействата им.

- 2 бр. Кризисни центъра.

Услугата „Асистентска подкрепа“ е със запълнен капацитет от 384  потребители, които ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности. Наети са 165 лица на длъжност „Социален асистент“. Към настоящия момент чакащите лица за този вид услуга са 26. За периода м. ноември 2024 – м. септември 2025 г. в услугата са сключени 190 нови договора с потребители желаещи да ползват социалната услуга.

В Община Русе по „Механизъм лична помощ“ през м. ноември 2024 г., ползватели на услугата са били 1 099 лица с увреждания, подпомагани от 1121 наети лица на длъжност „Личен асистент”. През м. септември 2025 г. броя на ползвателите е достигнал 1442 лица с увреждания, за които се грижат общо 1460 лични асистента. За периода м. ноември 2024 – м. септември 2025 г. в услугата са сключени 879 нови договора с ползватели на механизма.

Услугата допълва останалите социални услуги, които се предоставят на територията на община Русе за грижа на нуждаещи се лица в домашна среда. Дава се възможност на лица, които не попадат в обхвата на Механизма лична помощ или други социални услуги предоставяни по проекти от Община Русе, да бъдат обгрижени и подпомогнати в ежедневните им дейности от лица наети като „Социални асистенти”.

Ежемесечно се посещават всички населени места в община Русе за проверки, подписване на месечни отчети и графици на наетите като асистенти лица, като най-интензивно тези дейности се реализират в периода от 01-во до 05-то число на всеки следващ месец.

През периода успешно продължи да се развива партньорството на Община Русе  с Дирекция „Бюро по труда“ – Русе. По предоставяни възможности на програми и проекти – „Активиране на неактивните лица“ и „Помощ при пенсиониране“. Подписани са 10 договора за издръжка и дейности на сдружения на хора с увреждания и 5 договора със сдружения на пенсионерските клубове.

Други дейности в направление „Социални дейности”: С цел обхващане и оказване на съдействие на лица в риск: скитащи, бездомни, не диагностицирани болни хора, дирекция „Социални и здравни дейности“ към Община Русе води Регистър, в който се проследяват обхванатите за социална работа лица по подадени сигнали на тел. 112 към МВР и насочването им към подходяща социална услуга или друг вид помощ и  подкрепа.

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

Политиката на Община Русе в областта на културата се осъществява от отдел „Култура“.

Общинската Програма „Култура“ е за финансиране на проекти в областта на културата и изкуствата от местния бюджет от години е важен инструмент за повишаване качеството на културния продукт, за стимулиране и подкрепа на творческия сектор и културното предприемачество, както и за укрепване капацитета на културните оператори. През 2025 г., се отчита ръст с 21% на Дейност „Други дейности по културата“, като Програма „Култура“ е увеличена с 15%. Отново е предвидено дофинансиране на държавна дейност Читалища, в т.ч. за ремонт на читалищни сгради и оборудване.

През отчетния период, включително чрез средствата за Програма „Култура“, бяха подкрепени и реализирани повече от 15 фестивала, 7 конкурса и над 40 събития в Русе и по-малките населени места от общината. Те обхванаха разнообразни жанрове на съвременното изкуство – изложби, пърформънси, театрални постановки, исторически възстановки, кросовър инициативи, привличащи широка публика, както и участници от България и чужбина.

От културните институции в община Русе най-голям е броят на читалищата – 25, от които 12 са разположени в гр. Русе, а 13 в малките населени места: гр. Мартен, с. Басарбово, с. Бъзън, с. Долно Абланово, с. Николово, с. Ново село, с. Просена, с. Сандрово, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода, с. Ястребово.

В края на 2025 г. беше подготвена и внесена за гласуване нова, облекчена версия на Правилника и приложенията за кандидатстване и отчитане по Програмата. Целта е процесът да стане по-достъпен, прозрачен и привлекателен за културните оператори.

Продължи и подкрепата за издаването на книги и културни издания с местна стойност.

Общината продължава активно да си сътрудничи с държавни, регионални и общински културни институции, НПО и представители на частния сектор за организирането и провеждането на ключови културни събития в Русе. Като основен организатор, Общината  през 2025 г. продължи целенасочено да инвестира в културата, запазвайки високото качество на представяните събития, вкл. на традиционните международни и регионални културни прояви.

През 2025 г. е актуализиран състава на Обществения съвет по култура.

Бюджет на за дейност „Култура“ през 2025 г.

| Дейност | лв. |
| --- | --- |
| Общински културен календар | 458 900 |
| Програма „Читалища“ | 50 000 |
| Ремонти читалища | 135 691 |
| Програма „Култура“ | 150 000 |
| ФТТ „Найден Киров“ | 88 320 |
| МФ „Мартенски музикални дни“ | 165 000 |
| Подкрепа за държавните културни институти | 290 000 |
| ОБЩО: | 1 337 911 |

Източник: Община Русе

Чрез разнообразни събития и целенасочени промоционални инициативи, ОП „Русе арт“ и звено „Туризъм“ успешно работят за утвърждаването на Русе като предпочитана дестинация за културен, кулинарен и исторически туризъм.

През 2025 г. в сградата на Доходно здание се провеждат всички значими културни мероприятия от национално и международно значение за града, организирани от Община Русе, както и от организации от правителствения и неправителствения сектор.

За четвърта поредна година през м. септември (13.09.2025 г.) бе организиран „Празник на торта Гараш“, което обедини русенци и многобройните гости в един незабравим и сладък ден.

Реализирани нощувки в места за настаняване, 2023-2024 г.

| Гр. Русе | ОБЩО | От български граждани | От чуждестранни граждани |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 177 894 | 121 397 | 56 497 |
| 2024 г. | 155 888 | 113 630 | 42 258 |

Източник: НСИ

СПОРТ

Община Русе продължи да утвърждава своята политика на активна подкрепа за спорта – както за професионалните клубове и състезатели, така и за масовия и ученически спорт, като през 2025 г. продължи тенденцията на увеличаване на финансовата подкрепа за спортните клубове.

През 2025 г. влиза в сила новата Наредба за подпомагане на спортните клубове в Русе, според която „Програма спорт“ e 3% от приходите на Община Русе.

Със средства по „Програма спорт“ за 2025 г. са подпомогнати различни спортни събития, които се провеждат под егидата на Община Русе.

През м. септември 2025 г. Община Русе организира две големи събития, които утвърдиха Русе като активен спортен и туристически център.

През 2025 г. Община Русе продължи активно да модернизира спортната база на територията на общината.

По „Програма спорт – 2025 г.“ са подпомогнати събития от раздел „Ученически и масов спорт“.

  - ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ

Русе продължава да отстоява позицията си като водещ транспортен и логистичен център на Северна България. През отчетния период Община Русе активно работи за ускоряване на ключови инфраструктурни проекти, които имат значение не само за града, но и за националната свързаност.

Паралелно с това, през 2025 г., общината продължи да подобрява условията за живот и сигурността на жителите в малките населени места, като постави акцент върху ремонтите на уличната мрежа, поддръжката на пътищата и укрепването на капацитета на кметствата. На кметовете на кметства са предоставени средства за асфалтиране, разпределени съобразно решение на Общински съвет Русе. По заявка на кметовете се предоставя фрезован асфалт, с който се подобрява достъпът до по-малко населените райони.

През 2025 г. са приключени обектите: ул. „Войводова“, ул. „Мостова“, ул. „Муткурова“ (в участъка от бул. „Ген. Скобелев“ до ул. „Александровска“), бул. „Цар Фердинанд“ (само пътно платно), ул. „Дондуков-Корсаков“, ал. „Възраждане“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Ниш“, ул. „Вардар“, ул. „Кула“, кв. „Долапите“, ул. „Велинград“, кв. „Средна кула“, бул. „Съединение“, ул. „Коледница“, ул. „Св. Наум“ ул. „Плиска“, ул. „Тулча“ и ул. „Доростол“; Основен ремонт на Детска ясла №5 на ул. „Алея Ела“, кв.“ Цветница“.

Изпълнени са и текущи ремонти по улици: ул. „Бабуна планина“, вкл. подобряване на условията за паркиране чрез обособяване на паркоместа и ремонт на тротоарната настилка; ул. „Гео Милев“, ул. „Изола планина“, ул. „Иларион Макариополски“, тротоарни настилки по ул. „Свети Димитър Басарбовски“ в участъка републиканска пътна мрежа III-501 (от бул. „България“ посока с. Басарбово).

За осигуряване на по-голяма безопасност около учебни заведения са изпълнени повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища: по бул. „Цар Освободител“ (при ПГСАГ „Пеньо Пенев“), по ул. „Байкал“ (за ОУ „Тома Кърджиев“), между ул. „Майор Атанас Узунов“ и ул. „Александровска“ (за ПГДВА „Йосиф Вондрак“), между ул. „Богдан войвода“ и ул. „Мостова“ (за ОУ „Отец Паисий“), между ул. „Студентска“ и ул. „Митрополит Григорий“ (за СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“), между ул. „Измаил“ и ул. „Котовск“ (за СУПНЕ „Фридрих Шилер“), между ул. „Д-р Петър Берон“ и ул. „Хан Аспарух“ (за ОУ „Иван Вазов“). Предстои да приключи и изпълнението на повдигнато кръстовище между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Александровска“ (при Халите).

През 2025 г., Община Русе стартира процедура за изработване и одобряване на парцеларен план (ПУП) за изграждане на велосипедна алея по направлението Русе-Николово.

Изградено бе улично осветление по: ул. „Св. Димитър Басарбовски“, вкл. ремонт на тротоари; разклона от кв. „ДЗС“ до кв. „Образцов чифлик“ и пътя за Скален манастир „Св. Димитър Басарбовски“. Монтирано е енергоспестяващо LED-осветление в: кварталите „Тракция“, „Цветница“, „Възраждане“, „Ялта“, „Здравец“, „Родина“, „Сарая“, „Новата махала“, „Средна кула“, „Долапите“ и пл. „Европа“ до разклона за гр. Мартен.

Община Русе продължи последователната си политика за утвърждаване на „Общински транспорт Русе“ ЕАД като основен оператор на обществения транспорт в града. Целта е по-добро качество на услугата, стабилни разписания и по-ефективно управление на ресурсите:

- Поети са 12 нови линии, с което общо обслужваните линии от дружеството са 24, т.е. увеличение със 100% (общият брой разписания е 47).

- Увеличен е ежедневния пробег с над 2 пъти.

- Увеличен е персонала с 56 човека, от които 52-ма са водачи и 4-ма са служители в картовия център.

През отчетния период, бе разработена Общинска програма за безопасност на движението по пътищата за 2025 г., по която се правят периодични отчети.

Във връзка с подготовката на проекта по дигитализация на регистрите в дирекция „Транспорт“, са създадени и се поддържат 9 електронни регистъра.

  - АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

През 2025 г. продължи реализацията на седемте проекта с финансиране от НПВУ по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ за подобряване на енергийните характеристики на блокове – „Ела“, „Лена“, „Ильо Войвода“, „Боримечка“, „Тиса“, „Явор“ и „Лисец“. През периода за тях са сключени договорите за инженеринг, строителни надзори, ОСИП и за изпълнение на независими енергийни одити, издадени са петте разрешения за строеж и са проведени първите копки.

По Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ на НПВУ, са сключени още пет Административни договора за изпълнение на енергийно-ефективни мерки за блокове „Найден Киров“, „Марек“, „Изгрев“, „Космос“ и един на ул. „Д-р Мустаков“ №5. През 2025 г. за два от блоковете са избрани изпълнители са СМР, два са в процес на проектиране, а за един в началото на 2026 г. предстои да се обяви процедура за избор на изпълнител на СМР.

Община Русе продължава да провежда социална политика на подпомагане на социално слаби граждани посредством предоставяне на жилищни имоти за настаняване на нуждаещите се.

Продължава да се работи интензивно за подобряване на микроградската среда – междублокови пространства, тротоари, паркове, осветление, пейки и други нейни елементи. През 2025 г. продължава благоустрояването на междублокови пространства в различените квартали на гр. Русе или са подготвени задания за проектиране за такива обекти – със собствен на общината ресурс, с безвъзмездни финансови средства от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и със средства по Инвестиционна програма за общински проекти (Приложение №3 към ЗДБРБ).

През годината са изпълнени текущи ремонти в междублокови пространства, нови тротоарни настилки, обособени са допълнителни места за паркиране, осигурени са бетонови алеи са връзка между блоковете, подобрено е отводняването, ремонтирани са асфалтобетонови настилки при гаражна група и др. в различните квартали на гр. Русе.

Целогодишно се извършват текущи ремонти на жилища – общинска собственост.

ТРАНСГРАНИЧНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

През 2025 г. Община Русе поддържа динамична политика по отношение на международното сътрудничество. Проведени са над 15 срещи с посланици и представители на посолствата на различни държави от Европа и Азия. Община Русе активно развива своите международни партньорства в сфери, като култура, образование, спорт, икономика и трансгранично сътрудничество.

Сред значимите инициативи в тази сфера са:

- Второ издание на Фестивала на драконовите лодки в Лесопарк „Липник“.

- Конференция, посветена на 10-годишнината от Инициативата „Един пояс, един път“. Кметът П. Милков взе участие и проведе работни срещи с китайски представители на градовете Нинбо и Далиен, в т.ч. модерира дискусия на тема „Икономическо и търговско сътрудничество“.

- През м. август 2025 г. – в рамките на официално посещение в Китай, Кметът Пенчо Милков оглави българска делегация с представители на общини и образователни институции. В процес е и подготовка за побратимяване на Русе с китайския гр. Ичун.

- Делегация, водена от зам.-кмета Енчо Енчев, участва във Фестивала на националностите в побратимената община Уйбуда, подрепена бе и българската общност в гр. Будапеща (Унгария).

- В гр. Букурещ (Румъния), зам.-кметът Енчо Енчев и българският посланик Радко Влайков почетоха паметниците на Христо Ботев и Васил Левски.

- На 28.09.2025 г. се проведе от Осмото издание на Международния шосеен пробег „Бягане на свободния дух Русе – Гюргево“, което събра 300 участници от 11 държави.

- На 29.09.2025 г. зам.-кметът Златомира Стефанова взе участие в Деня на сътрудничеството по Програма „Интеррег“ VI-A в гр. Гюргево, посветен на 35 години трансгранично партньорство между България и Румъния. Под мотото „Интеррег за сигурност“ събитието акцентира върху съвместните усилия за повишаване безопасността на дунавските общности чрез демонстрации на модерно оборудване и технологии, финансирани по програмата.

- На 17.10.2025 г. бе открито Почетно консулство на Румъния в гр. Русе. Консулският окръг ще обхваща областите Русе, Плевен и Велико Търново, като офисът на ул. „Войводова“ 12-14 ще работи от понеделник до петък от 9 до 17 часа. С откриването на дипломатическото представителство, гр. Русе затвърждава позицията си като център на международното сътрудничество. В града вече функционират почетни консулства на Украйна, Молдова и Монголия, но това е първото на държава-член на ЕС.

Община Русе поддържа активни партньорски отношения с местната власт в румънския гр. Гюргево (Румъния). В рамките на проведените срещи са разглеждани въпроси, свързани с премахването на бариерите между двата града, както и възможности за съвместни културни и икономически инициативи и проекти. Постигнато е съгласие за създаване на редовна линия за обществен автобусен превоз между градовете Русе и Гюргево. Принос за това има одобрения и в процес на изпълнение от края на 2025 г. проект „Концепция за интегрирани териториални инвестиции“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Наред с това, двете страни ще работят съвместно по изготвяне на предложение за устойчив транспорт, услуги и туристически атракции, с което ще се кандидатства за финансиране по Програма „Интеррег“ VI-А Румъния – България 2021-2027.

Община Русе, в партньорство с румънската Община Кълъраш, представи идейна концепция за изграждане на веломаршрут и зона за отдих по направлението гр. Русе – с. Николово, както и за създаване на Планетариум в Парка на младежта (гр. Русе). От румънска страна е предвидено реконструиране на зоологическата градина в гр. Кълъраш и осигуряване на връзка с вече изградената отсечка от международния маршрут Евро Вело 6. Заявеният финансов ресурс за реализация на проекта по Програма „Интеррег“ VI-A“ Румъния-България 2021-2027 е 6 млн. евро. При одобрение на концепцията ще бъде изготвен детайлен проект, който да допринесе за развитие на устойчива мобилност, екотуризъм и трансгранично сътрудничество между двете общини.

През 2025 г., Община Русе изпълнява следните проекти с партньори извън България:

- Проект „ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито“ по Програма за ТГС „Интеррег VI-A“ Румъния-България 2021-2027, които се изпълнява в партньорство между Общините Русе и Гюргево. По проекта е предвидено създаването в кв. „Здравец“ върху общински имот с площ от 25 дка (по бул. „Липник“ №121) – на нов зелен парк в североизточната част на града до МОЛ Русе. Паркът да бъде изграден с естествени и екологосъобразни материали, ще бъде обособена зона за пикник, за събития и срещи, както и детска площадка. Целта на проекта е подобряване качеството на средата, качеството на живот на обитаване чрез създаване на благоприятна и природосъобразна среда, която да оформи нови пространствени решения и физическо обновяване на територията.

- Проект „NBSINFRA“ – в проекта участват пет градски лаборатории (CityLab) в Европа и експерти от Португалия, Ирландия, Чехия, Германия и други държави. Целта на проекта е да оцени как различните градове могат да се справят с предизвикателства, свързани с предотвратяване на кризисни събития и бедствия чрез инсталиране на системи за видеонаблюдение на ключови точки в градската среда.

- Проект „Restoriver“ – стартиращата среща по проекта се състоя в гр. Будапеща (Унгария). Консорциумът по проекта включва 26 местни власти, научни организации, държавни структури и НПО от Германия, Унгария, Словакия, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, и Украйна. Проектът е част от Програма „Интеррег VI-Б Дунавски регион“ 2021-2027 и има за цел да подобри капацитета на градовете и крайбрежията по поречието на р. Дунав да се адаптират към климатичните промени чрез използване на природни решения за управление на водите.

- ПРОЕКТ „Климатична готовност за Русе: Планиране за устойчивост“ в рамките на инициативата CLIMAAX по Програма „Хоризонт Европа“. Проектът ще осигури финансова, аналитична и практическа подкрепа за подобряване на регионалните планове за оценка и управление на риска от климатичните промени. Основната цел на проекта е да се разработи набор от инструменти за оценка на климатичния риск.

ФИНАНСИ НА ОБЩИНАТА

Бюджетът за 2025 г. на Община Русе в размер на 296 525 277 лв. в т.ч.:

- за текущи разходи в държавни дейности:  175 026 405 лв. и

- за текущи разходи в местни дейности: 85 676 888 лв.

Стойността е разпределена на: текущ бюджет 260 703 293 лв. и средства за Инвестиционна програма – 35 821 984 лв.

Бюджетът за 2025 г. на Община Русе е одобрен от Общински съвет-Русе с Решение №602/14.05.2025 г.

Обектите финансирани с европейски средства, съгласно Приложение №5 – Инвестиционна програма за 2025 г. са на обща стойност 31 308 182 лв.

За последните четири години рамката на бюджета е удвоена – от 135 млн. лв. на  274 млн. лв. Само за последната година спрямо 2024 г. е отбелязан ръст от 8% увеличение на общата рамка – от 274 млн. лв. на 296 млн. лв., поради увеличението на собствените приходи и добрата събираемост, чрез внедреното дигитализиране на плащанията, увеличението на средствата от държавата и на водените национални политики. Това позволява изпълнението на ремонти на междублоковите пространства, тротоари, паркове, осветление и други елементи от градската среда. Увеличени са средствата за благоустрояване в малките населени места, работи  се за подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради, подкрепа за русенската култура и спорт,  засилено действие на Общинската полиция.

Основни приоритети, заложени  в Бюджет 2025 на Община Русе са:

- Подобряване на микроградската инфраструктура – ремонт на улици, междублокови пространства, осветление и други елементи от градската среда.

- Подобряване на техническата инфраструктура и облика в малките населени места.

- Подкрепа на русенската култура и спорт.

- Подкрепа на родителството.

- Изпълнение на приоритетни проекти по Инвестиционната програма по Приложение №3 към ЗДБРБ.

- Оптимизиране обмена на информация в мрежовата инфраструктура на община Русе.

- Дигитализиране на предлагани услуги от общината и изграждане на лесен и бърз достъп за комуникация на граждани, както и въвеждане на нови технологии „Изкуствен  интелект“.

Уточненият годишен бюджет на общината към 30.06.2025 г. е: 316 294 004 лв., като увеличението спрямо първоначалния е с 19 768 727 лв. Изпълнението към 30.06.2025 г. е в размер на 138 878 184 лв. или 43,91%.

Изпълнението на собствените приходи към 30.06.2025 г. при уточнен план                              57 575 493 лв. е 42 454 465 лв. и спрямо плановите показатели е 73,74%. Изпълнението на имуществените и други данъци като цяло е 78,23 %, а на неданъчните приходи е  69,43%.

Изпълнението на разходите по функции по бюджета към 30.06.2025 г., като цяло (държавни дейности, местни дейности и дофинансиране) е отразено в следната таблица:

Изпълнението на разходите по функции по бюджета, към 30.06.2025 г.

| ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА | ПЛАН | ОТЧЕТ 30.06.2025 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общи държавни служби | 21 133 082 | 8 839 620 | 41,83 |
| - Отбрана и сигурност | 2 390 322 | 209 803 | 8,78 |
| - Образование | 113 723 862 | 50 235 386 | 44,17 |
| - Здравеопазване | 12 396 522 | 5 782 696 | 46,65 |
| - Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 60 740 739 | 32 407 561 | 53,35 |
| - Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда | 66 905 353 | 26 571 785 | 39,72 |
| - Култура, религиозни дейности и почивно дело | 18 570 245 | 5 949 837 | 32,04 |
| - Икономически дейности и услуги | 17 608 598 | 8 569 010 | 48,66 |
| - Разходи некласифицирани в др. функции | 1 302 729 | 312 486 | 23,99 |
| - Резерв | 1 522 552 | 0 | 0,00 |
| ОБЩО: | 316 294 004 | 138 878 184 | 43,91 |

Източник: Община Русе

Запазва се тенденцията за увеличение на разходите във функции: ІІІ. „Образование“, ІV. „Здравеопазване“, V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и VІІ. Култура, религиозни дейности и почивно дело.

Изпълнение на разходите във функции ІІІ., ІV., V. и VІІ., 2022-2024 г.

| Година | Общо изпълнение на разходите във функции: ІІІ., ІV., V., и VІІ. | Дял в общите разходи (%) | Увеличение в абсолютна стойност спрямо същия период на предходната година |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 г. | 119 368 572 | 69,01 % | 20 402 375 |
| 2023 г. | 144 867 769 | 68,39 % | 25 499 197 |
| 2024 г. | 173 526 545 | 67,50 % | 28 658 776 |

Източник: Община Русе

В абсолютна стойност изпълнението към 30.06.2025 г. общо в тези функции е                    94 375 480 лв. и се е увеличило, спрямо същия период на предходната година с                                 13 893 646 лв.  Делът им в общите разходи на Общината за отчетния период е 67,96 %, а за същия период на 2024 г. е бил 69,89 %.

Изпълнението на инвестиционната програма със средствата от Европейския съюз, 2023 г. – към 30.06.2025 г. (лв.)

| Година | 2023 г. | 2024 г. | Към 30.06.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо | 67 339 976 | 32 114 651 | 11 366 449 |
| по бюджета | 19 347 269 | 29 576 343 | 10 235 457 |
| със средства от ЕС | 47 992 707 | 2 538 308 | 1 130 992 |

Източник: Община Русе

Към 30.06.2025 г. с европейски средства са реализирани общо капиталови разходи, размер на 1 130 992 лв.

Общият размер на дълга на Община Русе към 30.06.2025 г. е: 23 660 116 лв., в това число: към ОББ АД: 1 686 876 лв.; към РФГР и банка ДСК: 12 000 000 лв.; към Инвестбанк АД: 8 217 221 лв. и по ЕСКО-договора: 1 756 019 лв.

Годишният финансов отчет на Общината за 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. , 2023 г.  и 2024 г. е успешно заверен от Сметна палата с „немодифицирано мнение“, което съответства на бившето одитно становище „без резерви“.

РАЗДЕЛ ІI.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО

  - ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ПИРО

Стратегическата част на документа включва дефинирана визия за развитието на Община Русе, стратегическа цели, приоритети, мерки и проекти/дейности за реализация.

На базата на идентифицираните възможности, ресурси и потенциал, както и чрез прилагане на подхода „отдолу-нагоре“, е формулирана следната Визия за развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г.:

Община Русе – двигател за социално-икономическото развитие на Северна България, свързан, дигитален и привлекателен за живот и работа екологично чист район, ефективно използващ своя потенциал за балансирано и устойчиво интегрирано развитие, среда за създаване на бизнес и иновации, осигуряващи интелигентен икономически растеж, със съхранена местна идентичност и с потенциал за сътрудничество в услуга на хората.

Визията очертава най-широката рамка в която ще се насочат усилията за развитието на Община Русе в периода 2021-2027 г. При актуализацията на ПИРО през 2025 г. не се променят визията, стратегическите цели и приоритетите за развитие на общината, нито определените Зони за въздействие.

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна, и ясно показва избраната посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат насочени усилията и основната част от инвестициите. В тази връзка, формулирани са три стратегически цели за развитие на Община Русе през периода 2021-2027 г.:

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 „Устойчиво използване на природно-ресурсния потенциал и адаптация към предизвикателствата на климатичните промени чрез хармонично и балансирано развитие на територия с подобрена инфраструктура и достъпност“ (фокус – околна среда, техническа и транспортна инфраструктура и енергоефективна, ниско въглеродна и кръгова икономика).

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 „Ускоряване на социално-икономическото развитие чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на предприемачеството, стимулиране на инвестициите в иновации, неутрални към климата производства, туризъм и селско стопанство“ (фокус – бизнес развитие, иновации и туризъм).

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „Развитие на човешките ресурси, подобряване на социалната среда, жизнения стандарт и качеството на живот“ (фокус – публични услуги (в т.ч. образователни, здравни и социални услуги), спорт и младежки дейности).

Определените приоритети се фокусират върху конкурентните предимства на общината. Всеки от приоритетите е свързан със стратегическа цел и води до постигането на визията на Община Русе, което схематично е представено на следващата фигура:

Структура на стратегическа рамка на ПИРО на Община Русе 2021-2027 г.

Всека една от трите стратегически цели (3 бр.) на ПИРО, обхваща девет (9 бр.) приоритета, а те от своя страна съсредоточат тридесет мерки (30 бр.), които трябва да бъдат предприети и изпълнени в подкрепа на развитието на общината през следващите седем години. Приоритетите дават отговор на въпроса, какво трябва да се направи в конкретния планов период 2021-2027 г.

Различните мерки в един или повече приоритети са тематично свързани, за да се осигури по-голяма ефективност, ефикасност и синергия между очакваните резултати за общината.

  - НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Предмет на наблюдението и оценката в настоящия Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община Русе 2021-2027 г. е изпълнението на целите и приоритетите на плана на основата на резултатите от реализацията на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация (Приложение №1 към ПИРО – актуализирана през 2025 г.) и на база на определените индикатори (актуализирани през 2025 г.). За оценката на напредъка по изпълнение на системата от индикатори се използват събраните към момента на анализа актуална информация и данни.

При избора на индикатори (за резултат и продукт) за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО са взети в предвид общите индикатори в областта на регионалната политика за проследяване на растежа и заетостта чрез структурната помощ на ЕС през периода 2021-2027 г.

Като цяло, в ПИРО системата от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за резултат и индикатори за продукт:

- Индикаторите за резултат – отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на плана.

- индикаторите за продукт – измерват ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области.

РАЗДЕЛ IІI.

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

  - МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И СЪЗДАДЕНИ МЕХАНИЗМИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им осигуряване.

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на ПИРО.

В Община Русе е създадена организация по разработване, реализиране и отчитане на проекти и дейности, като важна роля в процеса има дирекция „Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти“.

Сред приложените инструменти за изпълнение и наблюдение на ПИРО се открояват годишните отчети за мандатната програма на кмета на Община Русе, както и регулярно изготвяните отчети, доклади и справки.

Със Заповед №РД-01-4171/19.12.2022 г. на Кмета на Община Русе е назначена работна група, със задача да организира наблюдението и изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г., като извършва следните дейности:

- Да отчита промените в социално-икономическите условия на общината.

- Да отчита постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз основа на индикаторите за наблюдение и оценка.

- Да инициира и организира механизми за събиране, обработване и анализ на данни.

- Да обобщава проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми.

- Да осигурява информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО.

- Да следи за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, вкл. мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени.

- Да спазва мерките за прилагане принципа на партньорство.

- Да отчита изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране.

- Да представя, когато това е приложимо, заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на ПИРО.

- Да инициира актуализация на програмата за реализация на плана, когато това е приложимо, периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за развитие.

Актуализацията на Програмата за реализация и приложенията към нея да се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране. Допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни идеи да се включват в Програмата или приложенията към нея само чрез обосновка на приноса им към постигането на целите и приоритетите на ПИРО при спазване на принципа на интегриран подход.

Информация относно степента на изпълнение на приоритетите и специфичните цели на ПИРО, както и показателите за мониторинг е набирана от интернет страниците на: http://www.eufunds.bg, http://www.nsi.bg/ и др.

СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПИРО

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на ПИРО.

Системата за наблюдение обхваща:

- източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация.

- органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа.

- системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

- индикаторите за наблюдение.

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва въз основа на официални данни на НСИ, на Евростат, на административната статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни от други национални, регионални и местни източници на информация.

При изготвяне на настоящия годишен доклад като базова информация е използван и Отчета за изпълнение на Програмата за управление на кмета на Община Русе за мандат 2023-2027 г., публикуван на интернет страницата на общината.

В процеса на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват Кметът на общината, Кметовете на кметства и Кметските наместници, Общинската администрация, Общинският съвет, социално-икономическите партньори, НПО, представителите на гражданското общество.

Наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО на Община Русе: Орган за наблюдение на ПИРО е Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на ПИРО Общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на плана.

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ПИРО се осигурява от бюджета на общината или със средства от фондовете на ЕС.

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО. За резултатите от наблюдението на изпълнението на плана се разработва годишен доклад.

Годишни доклади за наблюдение и изпълнение на ПИРО: Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана (ГДНИ) се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Докладът се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.

Годишният доклад е публичен и се оповестява на интернет страницата на общината – https://obshtinaruse.bg/.

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО на общината осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на плана.

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.

Междинна оценка и Последващата оценка на ПИРО: Съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1 на ЗРР, наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. За изпълнението на ПИРО се извършва междинна и последваща оценка.

През 2025 г. в съответствие с чл. 8, ал. 2, т. 3 и в чл. 33, ал. 1 от ЗРР, е изготвена Междинната оценка на ПИРО на Община Русе. Тя представя обобщена преценка на общинското развитие в периода 2021-2023 г., от която да се изведат насоките за управление и развитие на общината до края на настоящия програмен период (2027 г.). Междинната оценка е приета от Общински съвет-Русе с Решение №606/29.05.2025 г.

Последващата оценка ще се изготви през 2028 г. според процеса по разработването, наблюдението и оценката на ПИРО. Тя следва да се изготви с натрупване от 2021 г. и ще включва резултатите от Междинната оценка.

Последващата оценка включва:

- Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация;

- Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;

- Оценка на общото въздействие;

- Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

- Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет докладите за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на ПИРО.  Докладите се публикуват на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

Изменение и актуализация на Програмата за реализация и приложенията към нея: Актуализацията на Програмата за реализация на ПИРО може да бъде извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за наблюдение (ГДНИ) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за развитие.

Периодичната актуализация на Програмата за реализация и приложенията към нея се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране. В случай на възникнала възможност за включването на допълнителни ресурси – средства от финансиращите програми за периода 2021-2027 г. или от други национални или донорски източници (проекти и програми), при актуализацията на Програмата за реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни проектни идеи, които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси.

Актуализация на ПИРО се допуска при условията, посочени в ППЗРР:

- при съществени промени на социално-икономическите и условия в общината.

- в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС.

- при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на плана.

Допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни идеи се включват в Програмата или приложенията към нея само чрез обосновка на приноса им към постигането на целите и приоритетите на ПИРО при спазване на принципа на интегрирания подход.

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за изработване и приемане на плана и одобрението му от ОбС-Русе. Същото важи и за актуализацията на Програмата за реализация на ПИРО: изменение и актуализация на Програмата за реализация се извършва при стриктно спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките от Комуникационната стратегия. Актуализацията на Програмата за реализация се одобрява от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

През 2025 г. се извърши актуализация на План за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г. в изпълнение на:

- чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за регионалното развитие.

- чл. 22, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Правилника за прилагане на ЗРР.

- Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021 2027 г. на МРРБ.

- Изводите и препоръките в Годишните доклади за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2021 2022 г. (общ), за 2023 г. и за 2024 г.

- Докладът за резултатите от Междинната оценка за периода 2021-2023 г. на ПИРО.

- Изискванията на Процедурата за кандидатстване с „Интегрирани проектни идеи“ (ИПИ) по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 2027.

При актуализацията не се променят визията, стратегическите цели и приоритетите за развитие на общината, нито определените зони за въздействие. Промените засягат основно Програмата за реализация и приложенията към нея, чрез които се включват нови проекти, дейности и източници на финансиране, в т.ч. по Програмите на ЕС за периода 2021-2027 г. и Националния план за възстановяване и устойчивост.

През периода м. юни – м. юли 2025 г. е дадена възможност за подаване на нови проектни идеи чрез подаване с продаване на Фишове за проектни идеи, постъпили са 24 предложения, от които 21 са включени в актуализираната Програма за реализация.

В периода 26.09–26.10.2025 г. проектът на актуализацията е публикуван за обществени консултации, а на 31.10.2025 г. е проведено Обществено обсъждане в сградата на Община Русе.

Чрез актуализацията на ПИРО се постига подобряване качеството, реалистичността и изпълнимостта на плана, съобразявайки го с одобрените програми за периода 2021 2027 г. и секторните нормативни документи и политики и др.

Актуализирани/Разработени са следните приложения:

- Приложение №1 Програма за реализация на ПИРО на Община Русе 2021-2027 г. (Актуализирано).

- Приложение № 1А. Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на Община Русе 2021-2027 г. (Разработено).

- Приложение №2 Индикативна финансова таблица (Актуализирано).

- Приложение №3 Матрицата с индикатори (Актуализирани).

В резултат на направените промени общият бюджет на ПИРО е увеличен със 17% спрямо първоначалния план. Най-значително увеличение се наблюдава за следните приоритети:

- Приоритет 1 – Подобряване и опазване на околната среда;.

- Приоритет 3 – Енергийна ефективност, нисковъглеродна и кръгова икономика

- Приоритет 7 – образование и връзка с пазара на труда.

- Приоритет 8 – Здравеопазване, социални услуги и включване.

Актуализираната финансова рамка възлиза на близо 975 млн. лв., като:

- 61,7 млн. лв. са общински средства.

- над 492 млн. лв. – от европейски програми.

- 171 млн. лв. – от Републиканския бюджет.

- около 250 млн. лв. от други източници, вкл. ПЧП и донорски програми.

Планът за интегрирано развитие на Община Русе (Актуализация 2025 г.) е приет от Общински съвет-Русе с Решение №797, прието с Протокол №27/27.11.2025 г.

  - ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗНИКНАЛИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПИРО, КАКТО И МЕРКИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ

Основните предизвикателства пред изпълнението на ПИРО през 2025 г. са свързани с външни фактори, върху които общинската администрация не може да въздейства. През отчетния период се наблюдават проблеми, оказващи пряко негативно влияние по отношение изпълнението на плана. Последиците от пандемията, нестабилната политическа среда на национално ниво и нарастващата инфлация са сред най-значимите от тях. Те ограничават възможността за осъществяване на заложените мерки, забавят се и възможностите за кандидатстване по различи програми. Във връзка с войната в Украйна, динамичните цени на горивата, на строителните материали и хранителните продукти са рискове, които крият предизвикателства при изпълнението на заложените приоритети и мерки. Въпреки сложната ситуация, в която общината е поставена да работи, са положени усилия за пренасочване на ресурси към дейности и инициативи, които да повлияят за намаляване на негативния ефект от кризите върху най-засегнатите сфери и приоритетно в изпълнение на ангажиментите за завършване на проекти с европейско финансиране.

Одобряването на НПВУ и на новите програми се забави и реално изпълнението им започна късно през есента на 2022 г., а основен инструмент за реализирането на ПИРО са средствата от фондовете на ЕС. През 2023 г. и 2024 г. се отвориха възможности за кандидатстване с проекти, за разлика от предходните две години. Наблюдава се забавяне на изпълнението на Програмата за реализация, като причините за това са свързани със скоростта на одобрение на Програмите за периода 2021-2027 г. Това забавяне със сигурност се отразява на напредъка за постигане на визията, целите и приоритетите на ПИРО. Това оказва пряко влияние и върху рамката от индикатори.

Други проблеми оказващи влияние при изпълнението на плана:

- Липса на актуални статистически данни към момента на изготвяне на доклада.

- Липса на достатъчен общински финансов ресурс за извършване на инфраструктурни интервенции.

- Високи цени на строителните материали и други.

Продължителната политическа нестабилност, от една страна, както и предизвикателствата пред икономиката през периода 2021-2024 г., са сред факторите, които влияят негативно на условията за изпълнение на ПИРО, в частност на Програмата за реализацията му. Характерни са още динамичните промени във външната среда, които обуславят работата на общината и оказват съществено влияние върху местната финансова политика. В условията на тази променена социално-икономическа ситуация, породена от политическа, финансова и икономическа нестабилност и напрежение и несигурност и кризи от различен характер, през 2025 г. община Русе актуализира своя План за интегрирано развитие. Изправена пред предизвикателството за работа в създалите се необичайни условия местната администрация чрез актуализацията на ПИРО намира решения на много от проблемите с цел да не се допусне срив в нито една от съществуващите системи на територията на общината.

  - МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО

Планът за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г. е разработен на базата на взаимодействие и поддържане на активна комуникация между различните заинтересовани страни – общински служители, държавни структури, бизнес, културни институции, неправителствен сектор, образователни институции, граждани и др. За целта още в подготвителния етап на разработване на ПИРО е изготвена е изготвена Комуникационна стратегия. В нея са описани методите и подходите за взаимодействие с различните заинтересовани страни в хода на изготвянето на плана, както и при последващата му реализация.

Комуникационната стратегия е отворен документ, който може да бъде допълван и актуализиран. Друг основен инструмент за осигуряване на информация и публичност са Годишните доклади и Междинната оценка, както и Последващата оценка след края на периода на действие на плана. В процеса на изпълнение на ПИРО те ще бъдат изготвени и обсъдени при спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност. До тях ще имат достъп всички заинтересовани страни на страницата на общината в интернет.

Други методи за осигуряване на публичност по изпълнението на ПИРО са публикации в медии (он-лайн и традиционни) за развитието на проекти, заложени в плана. Информация по отношение изпълнението на мерките, дейностите и приоритетните проекти в ПИРО, е достъпна чрез публикации в местни електронни и печатни издания. Община Русе регулярно информира заинтересованите страни за стартиране/приключване реализацията на проекти, заложени в Програмата за реализация. Периодично се отразяват информационни събития във връзка с изпълнението на административни договори за финансиране на проекти на Община Русе. Информация за етапа на реализация на проектите се публикува и на официалния сайт на Общината. При отразяване на информация за проекти по Програми на ЕС, Община Русе стриктно съблюдава Единният наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за видимост, прозрачност и комуникация 2021-2027 г.

Публично достъпни са и всички документи, решения, протоколи на Общински съвет Русе. Работата със заинтересованите страни и консултации е една от силните страни във водената местна политика. През 2025 г. са проведени редица срещи, обсъждани са възможности за реализиране на партньорски инициативи.

Голяма част от реализираните проекти в обхвата на ПИРО са резултат от активността на заинтересованите страни, като администрацията е създала необходимите форми за стимулиране на интереса за партньорства.

  - МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПИРО СЪС СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ВКЛ. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ

По отношение на програмния период 2021-2027 г. ПИРО на Община Русе е един от първите стратегически документи, на база който се разработват секторни програми и стратегии и като такъв е основен управленски инструмент, който подчинява всички останали документи за секторно развитие.

ПИРО 2021-2027 г. осигурява приемственост и преходност на политиките между предходните планови периоди: (2007-2013 г.) и (2014-2020 г.), като в същото време наследява и обединява изпълнението на редица общински секторни стратегии, програми и планове.

Съответствието на ПИРО на Община Русе със секторните планове и програми се постига чрез периодичен мониторинг на измененията или приемането на нови стратегически документи, отнасящи се до развитието на територията. Част от стратегическите документи са в режим на периодично краткосрочно планиране и отчитане, предимно ежегодно, което прави връзката с ПИРО съдържателна, от гледна точка на интензивността на процеса и възможността за едновременно внасяне на съгласувани и своевременни корекции за отстраняване на възникнали несъответствия по отделни части и раздели. За ПИРО, като средносрочен стратегически документ се изготвят отчети (ГДНИ), които се публикуват на интернет страницата на общината.

При официално публикуване на одобрени секторните политики, планове и програми, съотносими към територията на община Русе, вкл. мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени, беше направен преглед на съответствието и през 2025 г. се пристъпи към актуализация на ПИРО. Чрез актуализацията се постига подобряване качеството, реалистичността и изпълнимостта на ПИРО, съобразявайки го с одобрените нови програми за периода 2021-2027 г. и нормативни документи по секторни политики, които са съотносими към финансовата рамка на документа и които оказват пряко влияние върху Програмата за реализация на ПИРО, както и върху рамката от индикатори.

Значителна част от средствата, предвидени за реализация на дейности и проекти в ПИРО, се очаква да бъдат привлечени от „европейските програми“. Последните се изготвят в пълен синхрон с националното законодателство и стратегическа рамка. Това гарантира съответствие на ПИРО с останалите стратегически документи на регионално и национално нива.

  - МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО

Прилагането на принципа на партньорство е гарантиран от изготвената Комуникационна стратегия, приложение към ПИРО Русе. В нея са идентифицирани и систематизирани заинтересованите страни и са определени приложимите дейности и канали за комуникиране на ПИРО на Община Русе.

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват Общинският съвет, Кметът на общината, Кметовете на кметства и Кметските наместници, общинската администрация, социално-икономическите партньори, НПО и представителите на гражданското общество в общината.

В процеса на изпълнение на ПИРО и на неговите стратегически цели и приоритети е важно създаването на нови и поддържането на изградените вече ефективни партньорства. Това дава възможност в процеса на изпълнение да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи потенциалът за привличането на инвестиции и допълнителни финансови ресурси. Необходимо е да се използват всички възможности за съвместни проекти и дейности, включително в условията на междуобщинско и международно сътрудничество.

За прилагане принципа на партньорство за междуобщинско сътрудничество Община Русе следва да търси активно взаимодействие с големите общини, областни центрове от Северен централен район като общините Габрово и Велико Търново.

Община Русе си партнира много успешно с общините, част от Регионалното сдружение за управление на отпадъците. Заедно с тях тя изпълни проекта за Кръгова икономика, при който чрез поставянето на съдове за строителни и биоразградими отпадъци за домакинствата, специализирани съдове за разделно събиране на отпадъци в администрацията и чрез популяризирането на новия начин за управление на отпадъците се цели намаляване на количествата, които биват депонирани.

В Русе беше учредено сдружение с нестопанска цел в подкрепа на рибарството и производството на аквакултури – „Местна инициативна рибарска група Русе – Иваново – Борово“ (МИРГ), което ще се използва в две направления – ще се изградят структури в общините, а то ще работи и със съдействието на НПО и с цялата общност, свързана с рибарството и аквакултурите.

Община Русе поддържа динамична политика по отношение на международното сътрудничество като през 2025 г. се засили активната дипломация на местно ниво, като са проведени над 15 срещи с посланици и представители на посолствата на различни държави от Европа и Азия.

Община Русе активно развива своите международни партньорства в различни сфери – култура, образование, спорт, икономика и трансгранично сътрудничество. Изпълняват се проекти, в които общината си партнира с общини от държави-членки на ЕС по програми към Европейката комисия, както и по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния „Интеррег VI-A“.

Община Русе, в контекста на подписания Меморандум за сътрудничество с БАН, работи активно с Академията, както и с РУ „Ангел Кънчев“, като един от примерите е съвместният проект за развитие на водородните технологии в България.

По проекти от ПИРО активно се работи с партньори Агенция за социално подпомагане и НПО. През 2025 г. Община Русе стартира изпълнението на два големи проекта по процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, които се изпълняват в партньорство с РБ „Любен Каравелов” и „Общински транспорт Русе“ ЕАД. С финансиране по линия на НПВУ, Община Русе е партньор на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД в изпълнението на един от най-мащабните инфраструктурни проекти в региона – с общ бюджет над 33 млн. лв. В рамките на партньорството общината пое ангажимента да изгради и да въвеждане в експлоатация нова довеждаща техническа инфраструктура до и от Индустриалната зона.

На 26.11.2025 г. Община Русе подписа АДБФП за изпълнение на проект КИТИ „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“.  Проектът предвижда изпълнението на шест взаимносвързани дейности, насочени към подобряване на социалната, културната, транспортната и туристическата инфраструктура на територията на двете общини (Русе и Сливо поле).

  - ИЗВЪРШЕНИ ОЦЕНКИ НА ПИРО ПРЕЗ 2025 Г.

През 2025 г. с цел наблюдение и оценка на ПИРО, Община Русе организира извършването Междинна оценка на Плана за периода 2021-2023 г., като въз основа на изводите и препоръките в Доклада за резултатите от Междинната оценка в последствие е актуализиран Плана за интегрирано развитие на общината (План за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г. – Актуализация 2025 г.).

Междинната оценка на ПИРО на Община Русе е нормативно планирана в средата на програмния период в ЗРР (чл. 8, ал. 2, т. 3 и чл. 33, ал. 1), който изиска изготвянето на обобщена преценка на общинското развитие, като наблюдението и оценката на регионалното развитие (чл. 30, ал. 1) се извършват с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.

Междинната оценка на ПИРО изследва интегрираното общинско развитие в периода 2021-2023 г. Фокусът на Доклада за резултатите от Междинната оценка на плана е поставен върху проекти, проектни идеи, дейности и резултати, които са реализирани или са в процес на реализация през 2021 г., 2022 г. и 2023 г. Основната роля на Междинната оценка е да анализира и оцени изпълнението на ПИРО в първата половина от неговия период на действие, след което да формулира необходимите препоръки за корекции през следващите години до 2027 г.

Значението на Междинната оценка е свързано с:

- Систематизиране и оценка на резултатите от изпълнението на ПИРО в периода 2021-2023 г. – Оценка на първоначалните резултати от изпълнението; Оценка на степента на постигане на съответните цели; Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси и др.

- Формулиране на препоръки и изводи за изпълнението на ПИРО.

- Оптимизиране съдържанието и изпълнението на ПИРО до края на програмния период – 2027 г.

- Осигуряване на основа за актуализиране на ПИРО 2021-2027 г. – през 2025 г.

- Осигуряване на основа за изготвянето на Последваща оценка на ПИРО 2021-2027 г. – през 2028 г.

Структура на Междинната оценка

Източник: Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021-2023 г. на ПИРО на Община Русе 2021-2027 г.

Първите три елемента (т. 1, т. 2 и т. 3 от Фигурата) са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от изпълнението на ПИРО, докато четвъртият (т. 4) включва предложения за промени в ПИРО или в начините на неговото приложение.

Докладът за резултатите от Междинна оценка за периода 2021-2023 г. на ПИРО на Община Русе 2021-2027 г., е одобрен с Решение №606, прието с Протокол №21/29.05.2025 г. на ОбС-Русе.

Актуализацията през 2025 г. на ПИРО се извърши на основание ЗРР (чл. 8, ал. 1, т. 3), ППЗРР (чл. 22, ал. 1, т. 1, 3 и 4). Актуализацията се осъществи в условията на променена социално-икономическа ситуация, породена от политическа, финансова и икономическа нестабилност, в период на възстановяване от пандемията от COVID-19, на природни катаклизми, инфлация, вътрешнополитически кризи, уязвимост на публичните финанси и др. Чрез актуализацията се постигна подобряване качеството, реалистичността и изпълнимостта на ПИРО, съобразявайки го с одобрените програмите за периода 2021-2027 г. и секторните нормативни документи, които са съотносими към финансовата рамка на документа и които оказват пряко влияние върху Програмата за реализация на ПИРО (Приложение №1) и рамката от индикатори (Приложение №3).

Чрез актуализацията, в ПИРО са включени нови мерки, дейности, проекти и източници на финансиране въз основа на изводите и препоръките в Годишните доклади за наблюдение на плана за 2021-2022 г., 2023 г. и 2024 г. и от Доклада за резултатите от Междинна оценка за периода 2021-2023 г. на ПИРО на Община Русе 2021-2027 г.

Актуализирани/Разработени са следните приложения:

- Приложение №1 Програма за реализация на ПИРО на Община Русе 2021-2027 г. (Актуализирано).

- Приложение № 1А. Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на Община Русе 2021-2027 г. (Разработено).

- Приложение №2 Индикативна финансова таблица (Актуализирано).

- Приложение №3 Матрицата с индикатори (Актуализирани).

Актуализацията на ПИРО е извършена при спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките от Комуникационната стратегия на ПИРО. Актуализираният документ е одобрен от ОбС-Русе с Решение №797, прието с Протокол №27/27.11.2025 г.

При актуализацията на ПИРО не са актуализирани:

- Визията за развитие на Община Русе.

- Стратегическите цели и приоритети.

- Приоритизираните зони в Община Русе за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие).

Годишни доклади за наблюдение изпълнението на ПИРО на Община Русе 2021-2027 г. Настоящият доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община Русе 2021-2027 г., в хронологичен ред е четвъртия документ, който представя резултатите от неговото изпълнение на плана за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г.

Структурата на Годишния доклад е в съответствие с разпоредбите на ППЗРР (чл. 72, ал. 8) и съдържа информация за:

- Общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в социално-икономическите условия в общината през наблюдавания период.

- Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз основа на индикаторите за наблюдение )индикатори за резултат и индикатори за продукт).

- Действията, предприети от общинската администрация с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО, в т.ч.:

- мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

- мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО;

- мерките за постигане на съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, вкл. мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;

- мерките за прилагане принципа на партньорство;

- резултатите от извършени оценки към края на съответната година.

- Изпълняваните проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране.

- Заключенията и предложенията за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за интегрирано развитие на Община Русе.

Съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗРР, Кметът на общината представя ГДНИ на Плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от ОбС-Русе. След приемането на доклада, той се публикува на интернет страницата на Общината и се предприемат действия за осигуряване на неговата публичност и достъпност от всички заинтересовани лица.

Наблюдението и оценката на изпълнението на ПИРО също цели осигуряване на ефективното изпълнение на плана, с оглед постигане на интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности,  мерки и проекти.

При изготвяне на годишния доклад ограничаващ фактор ежегодно се оказва липсата на актуална статистическа информация на ниво община към края на отчетната година. Причината е, че някои данни се публикуват от НСИ след 31 март, т.е. след законовия период за изготвяне и одобрение на ГДНИ. За други, последните актуални статистически данни са една или две годни назад (БВП, БДС и др.) или не са на ниво община (а, на ниво област или регион от ниво 2). Това е в резултат на спецификата при събирането, обобщаването и представянето на информацията от националната статистика.

Предходните Годишни доклади за наблюдение изпълнението на ПИРО са одобрени от ОбС-Русе, както следва:

- Годишен доклад за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2022 г. – с Решение №1248, прието с Протокол №46/16.03.2023 г. (Първи)

- Годишен доклад за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – с Решение №164, прието с Протокол №7/28.03.2023 г. (Втори)

- Годишен доклад за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. – с Решение №544, прието с Протокол №18/27.03.2025 г. (Трети)

РАЗДЕЛ IV.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ

  - СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 „Устойчиво използване на природно-ресурсния потенциал и адаптация към предизвикателствата на климатичните промени чрез хармонично и балансирано развитие на територия с подобрена инфраструктура и достъпност“

По Стратегическа цел 1 са формулирани три приоритета:

ПРИОРИТЕТ 1 „ПОДОБРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“

По ПРИОРИТЕТ 1 „ПОДОБРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ са обособени три мерки, насочени към ключови теми, релевантни най-общо към околната среда, и в частност, към предприемане на адекватни действия и интервенции срещу климатичните промени за подобряване КАВ, подобряване на състоянието на общинския горски фонд, поддържане на екосистемите и биоразнообразието, устойчивото управление на отпадъците, осъществяването на превенция и преодоляване на последствията от природни бедствия. Адресирането на актуалните предизвикателства, е предвидено чрез ограничаване на нивата на замърсителите в резултат от битовото отопление и транспорта, вкл. чрез замяна на уредите на дърва и въглища в читалища, училища, библиотеки и др., както и повишаване на енергийната ефективност в жилищни сгради.

Обхват на Стратегическа цел 1.

Изпълнението на проекти/дейности по трите мерки от Приоритет 1 е както следва:

МЯРКА 1.1. ИНТЕРВЕНЦИИ СРЕЩУ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

    - ПОДОБРЯВАНЕ КАВ ЧРЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ, В РЕЗУЛТАТ ОТ БИТОВОТО ОТОПЛЕНИЕ И ТРАНСПОРТА (ВКЛ. ИЗГРАЖДАНЕ НА БУФЕРЕН ТИР ПАРКИНГ)

- Закупуване на Мобилна станция за измерване на качеството на атмосферния въздух с анализатор за органични съединения – Станцията, представлява съвременна технология за непрекъснато наблюдение на КАВ, която може да бъде поставена на различни места според нуждите на наблюдението. Системата е въведена в експлоатация. Системата ДОАС е свързана със сайта на Община Русе и предоставя измерените данни, като всеки гражданин може да се запознае с тях на следния линк: https://doas.obshtinaruse.bg/. Средства – 378 000 лв. с вкл. ДДС

- Интегриран проект LIFE17 IPE/BG/000012 LIFE IP CLEAN AIR „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE+ – За отчетния период са монтирани 826 уреда с 60% финансиране по програма LIFE на ЕС и 40% собствен принос от Община Русе Общо спестени емисии ФПЧ10 при 16 часа отопление 32 214,52 (кг/год.). Изразходени средства: климатици – 555 167,29 лв.; Газови котела – 8 400 лв.; Пелетни отоплителни уреди – 566 904,29 лв.

- Проект BG16FFPR002-5.001-0001-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Русе“ – по Програма „Околна среда“ 2021-2027. Той предвижда подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологично чисти алтернативи. От  11.06.2025 г. е стартирал  приема на заявления на домакинствата желаещи да кандидатстват по проекта. Прогнозните количества уреди са определени съобразно данните от проведено проучване на нагласите на населението и възлизат на: 7 040 бр. климатика; 51 бр. термопомпи „вода-въздух“; 2 103 бр. отоплителни устройства използващи пелети; 901 бр. стоманени панелни радиатори и 85 бр. фотоволтаични системи за собствено потребление. За 2025 г. подадените заявления от домакинствата за подмяна на отоплителните уреда са 630 бр.

- Проект BG-RRP-4.023-0830-C01 Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Явор“ – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки – по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, по линия на НПВУ. През 2025 г. са избрани изпълнители; изработени са рол-банер и временен билборд; стартирали са СМР; проведено е встъпително информационно събитие с оглед осигуряване на публичност. Бюджетът на проекта за бл. „Явор“ е над 4,7 млн. лв. с ДДС като изразходените средства до 31.12.2025 г. са в размер на 543 301,29 лв.,

- Проект BG-RRP-4.023-2101-C01 Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Боримечка“ – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки – по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, по линия на НПВУ. През 2025 г. През 2025 г. са избрани изпълнители; изработени са рол-банер и временен билборд; стартирали са СМР; проведено е встъпително информационно събитие с оглед осигуряване на публичност. Издадено е Разрешение за строеж №452/16.10.2025 г. Открита е строителна площадка на 11.12.2025 г. Инвестицията за блока е в размер на над 5,1 млн. лв. с ДДС. След изпълнението на инвестициите се очаква бл. „Боримечка“ да достигне клас „В“. Проектът предвижда и изграждането на ФЕЦ за собствени нужди. Изразходените средства до края на 2025 г. са в размер на 28 467,84 лв.

- Проект BG-RRP-4.023-2169-C01 Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Тиса“ – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки - по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, по линия на НПВУ. През 2025 г. са избрани изпълнители; изработени са рол-банер и временен билборд; стартирали са СМР; проведено е встъпително информационно събитие с оглед осигуряване на публичност. Издадено е Разрешение за строеж №375/19.08.25 г. На 28.11.25 г. е подписан акт Образец 2 за откриване на строителна площадка. Разходваните средства са: 13 846,73 лв.

- Проект BG-RRP-4.023-2180-C01 Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Лена“ – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки - по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, по линия на НПВУ. През 2025 г. През 2025 г. са избрани изпълнители; изработени са рол-банер и временен билборд; стартирали са СМР; проведено е встъпително информационно събитие с оглед осигуряване на публичност. Издадено е Разрешение за строеж №385/25.08.25 г. На 15.10.2025 г. е подписан акт Образец 2 за откриване на строителна площадка. Разходваните средства през 2025 г. са 117 771,39 лв.

- Проект BG-RRP-4.023-2085-C01 Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Лисец“ – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки – Проведени са процедури за възлагане на обществени поръчки и са избрани изпълнители; изработени са рол банер и временен билборд; стартирали са строително-ремонтните дейности; проведено е встъпително информационно събитие с оглед осигуряване на публичност. Инвестицията се финансира по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ и е в размер на над 2,5 млн. лв. с ДДС. Изпълнението на предвидените дейности предвижда ремонт на жилищната сграда с прилагане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда. След изпълнението на инвестициите се очаква бл. „Лисец“ да достигне клас на енергопотребление „А“. Изразходените средства към 31.12.2025 г. са в размер на 11 782,10 лв.

- Проект BG-RRP-4.023-2113-C01 Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда, бл. „Ела“, намираща се на ул. „Рени“ №2 – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки – по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, по линия на НПВУ. През 2025 г. През 2025 г. са избрани изпълнители; изработени са рол-банер и временен билборд; стартирали са СМР; проведено е встъпително информационно събитие с оглед осигуряване на публичност. Издадено е Разрешение за строеж №394/27.08.2025 г. За „Ела“ на 13.10.2025 г. е подписан акт Образец 2 за определяне на строителна линия и откриване на строителна площадка. Разходвани средства общо: 309 266,78 лв.

- Проект BG-RRP-4.023-1393-C01 Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Ильо Войвода“ – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки – по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, по линия на НПВУ. През 2025 г. През 2025 г. са избрани изпълнители; изработени са рол-банер и временен билборд; стартирали са СМР; проведено е встъпително информационно събитие с оглед осигуряване на публичност. Издадено е Разрешение за строеж №416/12.09.2025 г. и са стартирали СМР. Проведена е Първа копка на обекта на 15.10.2025 г. Бюджетът на проекта е над 1,9 млн. лв. с ДДС. Изразходените средства са 231 622,43 лв.

- Проект BG-RRP-4.024-0227-C01 Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда намираща се на ул. Д-р Мустаков №5- гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани, високоефективни енергийни мерки – проектът е в процес на проектиране.

- Проект BG-RRP-4.024-0110-C01 Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Космос“ – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки – Избран е  изпълнител за СМР. Сключен е договор №С00-24/9.12.2025 г. с фирма  „ДаниМекс М“ ЕООД.

- Проект BG-RRP-4.024-0111-C01 Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Изгрев“ – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки - Избран е изпълнител за СМР. Сключен е договор №С00-1/07.01.2026 г. с фирма „ИНЖЕНЕРИНГ СМР ГРУП“ ЕООД.

- Проект BG-RRP-4.024-0228-C01 Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. "Марек" – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки - Публикувана е обществена поръчка за избор на изпълнител за СМР.

- Проект BG-RRP-4.024-0224-C01 Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. "Найден Киров" – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки – проектът е в  процес на проектиране.

    - ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО, СОЦИАЛНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФУНКЦИИ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ (ВКЛ. СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕЛЕН РЕГИСТЪР И ИНТЕРВЕНЦИИ В ЛЕСОПАРК „ЛИПНИК“), И ИНТЕРВЕНЦИИ В ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕСТНАТА ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА

- Изпълнение на Програма за залесяване на община Русе, вкл. изграждане на поливни системи; Създаване на устойчива зелена система на гр. Русе чрез реконструкция на зелените площи - В изпълнение на залесителната програма на общината за 2025 г., са засадени общо 295 дървета и 517 храста на територията на гр. Русе. Растителността за залесяване е доставена по три направления: Дарена и засадена растителност (42 дървета и 30 храста); Производство на ОП „Паркстрой-Русе“ – 446 храста и Закупена растителност – 253 дървета и 41 увивни храста, от които 17 бр. едроразмерни. Изразходените средства от бюджета на ОП „Паркстрой“ са в размер на 30 204,40 лв.

- ОП „Паркстрой – Русе“, поддържа поливните системи в града /пл. „Свобода“, Кръгово кръстовище до хотел Рига, Кръгово до Полиция, Цветни партери в младежки парк, Розариум/. През 2025 г. е завършена поливната система в градина „Дунав“ – 3 690 м2. Закупени елементи на стойност 17 224,26 лв. Отремонтирана и възстановена е поливната система на Розариума. Закупени са елементи на стойност 3 481,50 лв. Извършени са дейности по централизиране управлението и регулирането на поливните системи. Закупен и поставен беше ХЪБ и репийтърна система към него на стойност 9 634,57 лв. Общо изразходените средства за закупените елементи на поливните системи са в размер на 30 340,33 лв. Закупена е малка техника за дейността на ОП „Паркстрой“ на стойност 4 901,81 лв. Общо изразходените средства по дейност 622 Озеленяване са в размер на 881 831 лв.

- Зацветяване – При пролетното и есенно зацветяване, за нуждите на общинските зелени площи са засадени над 220 000 броя разсади. Цветята се произвеждат от закупени семена и закупини млади разсади за отглеждане. От разсади са произведени 64 000 бр. растения /13 639,60 лв./, а от семена над 170 000 бр. растения. Закупените семена и млади разсади е на стойност – 28 269,98 лв.

- За други дейности по опазване на околната среда са изразходени общо 1 194 964 лв., в т.ч. за екипите по резитби на дърветата, Цветопроизводството, Общинските гори.

- Проект ROBG 00178 „ReNature Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито" – предвижда изграждане на парк в кв. „Здравец-Изток“ в партньорство между Община Русе и Община Гюргево. Техническият проект е изработен и всички части бяха одобрени от съгласувателни дружества. Взето е решение за смяна на първоначално предвидената макадамова настилка, с по устойчива и лесна за поддръжка настилка от гранитни павета. По дейност Информация и комуникация, бе обявен конкурс за снимки под надслов „Градски природен обектив", който ще се провежда през целия период на изпълнение, с идеята, любители и професионалисти фотографи да имат възможност да се отдадат на хобито си през различните сезони и етапи от превръщането на терена от неизползваемо място в истински зелен парк в градска зона. Обявена бе и обществена поръчка за изпълнител на услуги, свързани с изготвянето на обща методология, план за действие „Разработване на методология за комплексна оценка на градските екосистемни услуги и пилотни планове за развитие на екосистемните услуги", която приключи в началото на м. януари и Комисия по оценяване започна работа по преглед на 4 оферти. Предстои стартиране на процедура по ЗОП за строителство, избор на изпълнител и реално стартиране на дейностите по СМР.

МЯРКА 1.2. УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

    - ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И КАПАЦИТЕТА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, В Т.Ч. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

- Закриване и рекултивация на клетка 2 за неопасни отпадъци на Регионално депо – Извършени са огледни мероприятия – косене, поливане и торене на затревената рекултивирана площ от изпълнителя на СМР.

- Изготвянето на технически проект за изграждане на клетка V за неопасни отпадъци – новата клетка ще бъде разположена на територията на Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци, което обслужва общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Сключен е договор за проектиране на клетка V за неопасни отпадъци. В процес на предоставяне на изходни данни за проектиране и възлагане на самото проектиране.

- Изграждане и функциониране на мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата; създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба; закупуване на оборудване – От м. август 2023 г. на територията на община Русе са въведени в експлоатация 5 бр. мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. Мобилните центрове са закупени със средства от проект №BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансирана от ФМ на ЕИК 2014-2021 г. предвидени за дейност №4 „Реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци чрез мобилни центрове“. Събраните отпадъци в мобилните центрове се предават на притежаващи разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за съответните дейности с отпадъци и/или на организациите по оползотворяване за което се използват средства заложени в бюджета на Община Русе. През 2025 г. са заплатени 4 663,20 лв. на фирмите, които са предадени за събиране на отпадъци от домакинствата в 5 бр. мобилни центрове.

    - ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ

- Извършване на морфологичен анализ за състава на битовите отпадъци; Закупуване и изграждане на подземни контейнери за смесени битови отпадъци; Организация за разделно събиране и предаване за последващо третиране на строителните отпадъци от домакинствата; Поетапно отстраняване на всички излезли от употреба МПС (съгласно заявка на отдел „Екология“) –                     5 бр. организирани комисии за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на община Русе, 312 бр. ИУМПС-та включени в комисия. 37 бр. репатрирани от „МЕГАПАРТС“ ООД, посредством сключен договор за сътрудничество, след изтичане на процедура.

- Въвеждане на подземни контейнери – Въвеждането на подземните контейнери е част политиката на Община Русе за модернизиране и подобряване на градската среда. Съдовете са с вместимост 5 м3, разположени, както следва: 2 бр. на ул. „Атанас Буров“, /в близост до Американското пазарче/ и 1 бр. на ул. „Асен Златаров“, на кръстовището с ул. „Симеон Велики“. В изпълнение на договора между Община Русе и Консорциум „Еко Русе Груп“ ДЗЗД, изпълнителят има ангажимент да достави подземни съдове за битови отпадъци, за тяхна сметка, приети от Община Русе с Приемо-предавателн протокол. Изразходените средства са в размер на 65 355,08 лв. с вкл. ДДС От бюджета на Община Русе са финансирани проектните решения и СМР дейностите.

- През 2025 г.  за дейност „Чистота“ са закупени 3 бр. автометачки на стойност 1 372 985 лв., които са предоставени на ОП „Паркстрой-Русе“. Общо изразходените средства за дейност 623 са в размер на 1 668 679 лв.

    - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ОБЩНОСТНИ КАМПАНИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КУЛТУРАТА И НА ОБЩЕСТВЕНИЯ АНГАЖИМЕНТ КЪМ ОТГОВОРНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Изградена е информационна концепция, която следва да се реализира в няколко етапа. Проведен бе Конкурс „МИСИЯ: ОТПАДЪЦИТЕ СА РЕСУРС“ в две фази: Фаза1 „Нарисувай как зеления помощник помага“ и Фаза2 „Дай име на зеления помощник“. Във Фаза1 бе обхваната възрастовата група между 7-18 г. и във Фаза2 децата до 6 години. Информационната кампания е съвместна на оператора на Анаеробната инсталация и общините Русе, Сливо поле, Иваново, Ветово и Тутракан.

МЯРКА 1.3. ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

    - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА И ДРУГИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ

- Приключи обществената поръчка с предмет „Извършване на дейности по осигуряване проводимостта на речното корито на р. Русенски лом в границите на урбанизираната територия на град Русе“ – ЕТАП 1 – Сключен е договор №ЗОП-112/27.11.2025 г. с изпълнител на обща стойност 162 842 лв. с ДДС. Обществената поръчка включва услугата по почистване на участък от речното корито на река Русенски Лом, с приблизителна дължина от 1400 м, в границите на урбанизираната територия на гр. Русе с цел осигуряване на проводимостта на реката. Стартирано е  изпълнението на проекта.

- Във връзка с констатирани неблагоприятни геодинамични процеси, в предходния отчетен период беше започнато, а в сегашния довършено изготвянето на технически инвестиционен проект „Укрепване на скатен откос по ул. „Сини вир“, кв. Средна кула“ и технически инвестиционен проект „Противоерозионно укрепване на скатен откос по Републикански път III-501, Русе-Иваново-Две могили – Бяла, в гр. Русе“. И за двата проекта е кандидатствано за финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

- Изпълнен е договор №ЦО-1-137/01.10.2025 г. „Ремонт на основния изпускател и шахтата на язовир Тетово“. Извършен е ремонт на основния изпускател и шахтата на яз. „Тетово“, собственост на Община Русе и е почистен и продълбочен канала за отвеждане на водите от основния изпускател и преливника. Изпълнението възлиза на стойност 29 602 лв. с ДДС.

- Проект „ClimateREADY Ruse: Planning for Resilience and Sustainability” („Климатична готовност за Русе: Планиране за устойчивост“) – Проведени събития. Подготвен Доклад за адаптиране на методиката и инструментариума на инициативата CLIMAAX за оценка на рисковете от климатични изменения на територията на община Русе – Фаза 1 от изпълнение на проекта. Изразходените средства са в размер на 142 733 лв. пол линя на Инициатива CLIMAAX по Програма „Хоризонт Европа“.

- Проект DRP0200419 – RESTORIVER “Climate resilient, natural water retention focused restoration of riversides and riparian areas adversely affected by human interventions along the Danube and its tributaries within the Danube Region” („Устойчиво на климата фокусирано върху естественото задържане на вода възстановяване на речни брегове и крайречни зони неблагоприятно повлияни от човешки намеси по протежение на Дунав и неговите притоци в дунавския регион“) – Консорциумът от дунавски държави, в който участва Община Русе, изработи обща методология за проучване на нуждите на широката публика и заинтересуваните страни в развитието на крайречните територии. В летния период се извърши мащабно проучване на информираността и вижданията на конкретни бенефициенти – ползватели на реката, както и на анкетиране на широката общественост относно нейното управление. Предварителните анализи показват нуждата от развитие на зелени крайградски речни територии, почистване на води и терени, създаване на възможности за отдих и осигуряването на достъпност до тях за местно население и гости. Предстои изпълнение на пилотна дейност по възстановяване на местната крайречна растителност, създаването на информационен кът и премахването на излезли от употреба бетонни структури. През 2025 г. изразходените средства по проект RESTORIVER са в размер на 53 176,17 лв.

- Проект 101121210 NBSINFRA (Nature-Based solutions (NBS) to safeguard critical urban infrastructure against both natural and human-induced hazards) – в изпълнение на проекта са доставени и монтирани Автоматични измерителни станции. Чрез тях е осигурено наблюдение и отчитане нивата на р. Русенски Лом в гр. Русе (Западна промишлена зона), квартал Средна кула, квартал Долапите и с. Басарбово, посредством внедрен софтуер за наблюдение и контрол на критичната инфраструктура. Те са заложени в Общинския план за защита при наводнение, като елемент на постоянната и оперативната защита за предизвестяване преди и при опасност за настъпване на наводнение. В рамките на проекта, партньорите ни от АУРЕ разработиха и предоставиха приложения за „Мониторинг на слягания на земни площи и свлачища", „Поддръжка на опростени симулативни модели на наводнения по поречието на р. Русенски Лом", „Общинска база данни за Уязвимост и Щети" и „Мониторинг на процента задължителни зелени площи в урбанизираните устройствени зони по ОУП на Община Русе". Изразходените средства са в размер на 118 869,61 лв. по Програма "Хоризонт Европа" 2021-2027 г.

- Опазване на горите от пожари, изграждане на противопожарна инфраструктура, вкл. оборудване за доброволческите екипи – През 2025 г. са закупени 5 бр. ранцеви пожарогасители, защитни дихателни маски и безпилотно летателно средство /дрон/ за нуждите на Доброволно формирование на Община Русе на обща стойност 4 587  лв., част получени, като дарение от ОУ „Любен Каравелов“ – Русе и останалите от бюджета на Община Русе. Получено е дарение и от Националната асоциация на доброволците в Република България състоящо се от 10 броя ранцеви пожарогасители, 10 броя дихателни маски със защитни филтри, моторна духалка тип раница на обща стойност 2 293 лв. с ДДС.

ПРИОРИТЕТ 2 „РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ДОСТЪПНОСТ И ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

По ПРИОРИТЕТ 2 „РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ДОСТЪПНОСТ И ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ също са обособени три мерки, насочени към ключови теми, релевантни, на първо място, към подобряването на достъпа и пространствената свързаност, както в градска среда, така и между различни населени места на територията на общината чрез интервенции в пътна и улична мрежа, обновяване на транспортната инфраструктура, вкл. инфраструктура за алтернативни горива за нуждите на обществения градски транспорт, изграждане на зарядни станции, развитие на интегрирана инфраструктура за велосипеден транспорт, изграждане на интермодален терминал и други. На следващо място, за подобряване на градската среда и благоустрояване на населените места чрез изграждане на обществени паркинги, тротоари, алеи, вкл. системи за видеонаблюдение; развитие на обществени зони за отдих и зелени площи, облагородяване на междублокови пространства и обновяване на детски площадки, осигуряване на достъпна архитектурна среда в контекста на Европейския Баухаус и др., и не на последно място – за развитие на териториалното сътрудничество и сближаване в подкрепа на местните общности. Всички мерки са с очакван синергичен ефект от интегритета на проектите и дейностите по тях за постигане на положително въздействие в посока развитието на територията на община Русе като достъпна за всички, с осигурена съвременна техническа и транспортна инфраструктура, в адекватен отговор на съответните нужди и потребности на различните заинтересовани страни (граждани, бизнес, академия и други), и в съответствие с Европейската политика за развитие на TEN-T мрежата.

Изпълнението на проекти/дейности по трите мерки от Приоритет 2 е както следва:

МЯРКА 2.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА И ТРАНСПОРТНАТА СВЪРЗАНОСТ В ГРАД РУСЕ (ИГТ) И МЕЖДУ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА

    - РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ВЕЛОСИПЕДЕН ТРАНСПОРТ – СВЪРЗВАНЕ НА ИЗГРАДЕНАТА МРЕЖА ОТ ВЕЛОСИПЕДНИ АЛЕИ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ТАКИВА, СЪГЛАСНО ПЛАНА ЗА ВЕЛОСИПЕДНАТА МРЕЖА

- Изграждане на вело алеи от близките квартали и села и свързването им с маршрут ЕВРО ВЕЛО 6 – ПУП за велосипедна алея в участъка от с. Николово до гр. Русе е в АПИ за съгласуване.

- Проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“ – Проектът се изпълнява от 01.2024 г и е с продължителност 78 месеца. Общият бюджет е 2 197 445,09 евро, от които собствен принос 953 691,00 евро, 1 243 754,09 по Програма Life -Transport. На 28.05.2025 г. се проведе Встъпителна конференция по проекта. Дискусионният форум включва два панела. Първият е посветен на основните дейности и очакваните резултати за Община Русе – проектиране и изграждане на мащабна велосипедна мрежа в урбанизирана територия, както и въвеждането на интелигентен софтуер за проследяване и контролиране на трафика в реално време – „умни светофари“. Предвидените за изпълнение дейности ще ограничат значително трафика на ключови булеварди в града, като същевременно ще се намалят и вредните емисии в атмосферата. Събитието продължи с организирана „Кръгла маса“ със заинтересованите страни – представители на местния бизнес, НПО, граждани и др. Изготвен е План за устойчива градска мобилност на Община Русе 2026-2036 г., приет от ОбС-Русе с Решение №837, прието с Протокол №28/16.12.2025 г. Проведени 8 модулни обучения на експертния екип във Фаза 1. Подготвено е техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект за обект „Проектиране на велосипедни алеи за неизпълнената велосипедна мрежа, съгласно предвижданията на ОУП на Община Русе“. Същото има за цел да осигури свързаност между вече изградени велосипедни алеи и новите участъци в рамките на гр. Русе. Проектирането и последващото изграждане ще осигури на Община Русе още по-обширна велосипедна мрежа. Проектната разработка ще включва и съоръжения за безплатен паркинг, на ключови места, където сигурността е гарантирана, като училища, обществени сгради, големи предприятия, центъра на града и др. Към момент на територията на гр. Русе са изградени около 28,301 км велосипедни алеи, съгласно Схемата за веломрежа на ОУП, в която са посочени 105 км предвидена първостепенна и второстепенна (първостепенна – 35,869 км, a второстепенна – 69, 135 км). През 2025 г. изразходените средства са 59 923 лв.

    - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ В ГР. РУСЕ

- Проект „Изграждане на Тролейбусно депо“ – няма реализирани дейности.

- Дейност „Подобряване на градската мобилност в Русе и свързаността по линия Русе-Гюргево“  (КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0107) – на 26.11.2025 г. Община Русе подписа АДБФП за проект BG16FFPR003-2.006-0137-C01 „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Партньори в концепцията са общините Русе и Сливо поле и „Общински транспорт Русе“ ЕАД.

- Проект OP-24.001-2940 Изграждане на локално пътно платно на бул. "Липник" от ул. "Стоян Заимов" до кръгово кръстовище при КАТ, гр. Русе (Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ) – Одобрен e инвестиционен проект и e издадено Разрешение за строеж. Предстои обявяване на обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи. В процедура е за избор на строителен надзор.

- Проект OP-24.001-2941 Реконструкция на ул. "Потсдам" и свързването и с пътен възел бул. "България" – бул. „Липник“ от кръговото кръстовище на ул. "Тулча" до кръговото кръстовище до КАТ", етап 4 "Участък от ОТ 146 до кръгово кръстовище при бул. "Липник" (Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ, Договор РД-02-03-221/21.07.2025 СМР) – Одобрен e инвестиционен проект и e издадено Разрешение за строеж. Предстои обявяване на нова обществена поръчка за СМР, поради прекратяване на предишната. В процедура е избор на строителен надзор.

- Проект OP-24.001-2943 "Изграждане на тротоари и зони за паркиране по ул. "Братислава" и ул. "Рига" - етап 1 и етап 2" (Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ, предстои подписване на договор) – Одобрен инвестиционен проект за етап 2 и издадено Разрешение за строеж. Предстои одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за етап 1 и обявяване на обществена поръчка за строителство и строителен надзор за двата етапа.

- Проект OP-24.001-2944 "Изграждане на зони за паркиране по ул. "Киев" от кръстовището с ул. "Братислава" до входа на паркинга на бл. "Маестро Атанасов" (Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ, Договор РД-02-03-223/21.07.2025 СМР) – Одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. Има избран изпълнител на строително-монтажните работи и строителен надзор.

- Проект BG16FFPR003-1.001-0011-C02 „Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе“ – Община Русе изпълнява проекта с финансиране по процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027. Дейности по проекта:

- „Закупуване на електрически автобуси, доставка и инсталация на зарядни станции за нуждите на градския транспорт на гр. Русе“

- „Обновяване на автобусните спирки на обществения градски транспорт в гр. Русе“

- „Рехабилитация на бул. „Тутракан“ в гр. Русе“

- „Закупуване, доставка и монтаж на филтърни кубове за борба с ФПЧ, на ключови натоварени кръстовища в гр. Русе“

Изработено е задание за обществена поръчка за „Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор за реконструкция на бул. „Тутракан“. Документацията за обществената поръчка следва да бъде разгледана от Агенцията по обществени поръчки, като след окончателното ѝ одобряване, ще бъде отворена за участие. Към настоящия момент изразходените средства са в размер на 16 162,33 лв.

- Реконструкция, модернизация на уличната мрежа в гр. Русе – извършен е основен ремонт на улици, финансиран по капиталов кредит:

- ул. „Рига“ в участъка от ул. „Юндола“ до ул. „Братислава“;

- ул. „Згориград“ в участъка от ул. „Шипка“ до ул. „Тича“;

- ул. „Тодор Икономов“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Никола Табаков“;

- ул. „Никола Вапцаров“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до ул. „Стоян Михайловски“ и от ул. „Капитан Петко войвода“ до бул. „Даме Груев“;

- ул. „Тича“ в участъка от ул. „Згориград“ до ул. „Петрохан“;

- ул. „Княжеска“ в участъка от ул. „Епископ Босилков“ до ул. „Кирил Старцев“;

- ул. „Дондуков-Корсаков“;

- ул. „Мария Луиза“, тротоарни настилки;

- ул. „Ангел Кънчев“;

- ул. „Хан Крум“ в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Проф. Асен Златаров“;

- ул. „Проф. Асен Златаров“ в участъка от пл. „Света Троица“ до ул. „Александровска“;

- ул. „Д-р Петър Берон“ в участъка от тупик при Община Русе до бул. „Ген. Скобелев“;

- ул. „Яребична“ в участъка от ал. „Възраждане“ до ул. „Доростол“;

- ул. „Бистрица“; ал. „Възраждане“; ул. „Муткурова“; ул. „Мостова“; ул. „Войводова“; бул. „Цар Фердинанд“; ул. „Вардар“; ул. „Ниш“; ул. „Кула“, кв. „Долапите“; ул. „Велинград“, кв. „Средна кула“.

    - ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ/РЕХАБИЛИТАЦИЯ/ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

- Дейност „Основен ремонт на общински път – с. Николово и с. Червена вода – 6 км“ (КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0107) – Сключен е АДБФП на 26.11.2025 г. Изработен инвестиционен проект, съгласуван с компетентните органи и е изработена оценка за съответствие на инвестиционния проект. Предстои одобряване на проекта и обявяване на обществени поръчки за строителство и строителен надзор. На 28.01.2026 г. е издадено Разрешение за строеж. Прието беше Решение на ОбС-Русе за одобрение на съфинансиране на общината по проекта/дейността.

- Проект OP-24.001-2091 Рехабилитация на общински път RSE1130 /I-2/ Русе – Николово – 1 граница общ. (Русе – Сливо поле) – Юделник – Борисово /III – 2102/ в участък от км 0+350 до км 6+020 (Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ, Договор РД-02-30-1454/24.09.2024) – Одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. Поръчката за изпълнение на СМР се обжалва.

- Проект OP-24.001-2939 Рехабилитация и реконструкция на път RSE2132 - I-2, Русе – п.к. Ново село - Русе, кв. Средна кула - /III-501/ (Включен в Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ, предстои подписване на договор) – Изработен инвестиционен проект, съгласуван с компетентните органи, изработена оценка за съответствие на инвестиционния проект. Предстои одобряване на проекта и обявяване на обществени поръчки за строителство и строителен надзор. На 28.01.2026 г. е издадено разрешение за строеж.

    - РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

- Договор №ЗОП-45/22.06.2022 г. – „Разработване на генерален план за организация на движението (ГПОД) за територията на Община Русе“ – Генералният план за организация на движението на Община Русе е приет с  Решение №421, прието с Протокол №14 от 28.11.2024 г. ОбС-Русе. Изразходените средства през 2024 г. от бюджета на Община Русе са в размер на 87 840 лв.

    - ОБНОВЯВАНЕ НА ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ (ПО ЛИНИИТЕ НА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ)

- BG16M1OP002-5.004-0012-C04 "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе" – по проекта, който се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., с възложител „Общински транспорт Русе“ ЕАД бяха доставени и оборудвани 35 превозни средства (20 електробуса и 15 тролейбуса), вкл. е оборудван диспечерски пункт за наблюдение и контрол.

- Поетапно преминаване към екологосъобразен обществен транспорт – през 2025 г. стартира проект „Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе“, в рамките на който ще бъдат закупени осем нови електробуса и осем зарядни станции, които ще се монтират в депото на „Общински Транспорт Русе“. Проектът се изпълнява с БФП по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

- По проект „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и „Общински транспорт Русе ЕАД“ се предвижда подобряване на градската мобилност в Русе и свързаността по линия Русе-Гюргево чрез закупуване и доставка на 2 електробуса и съпътстващата инфраструктура (зарядни станция и пантографи). „Общински транспорт“ е ангажиран с изпълнението на дейността.

    - ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

- Включително по линия на SMART City, в т.ч. управление на трафика, системи за паркиране – от м. февруари 2025 г. бе подновен договора за сервизно техническо обслужване на електронните информационни табла, разположени на 100 от спирките на масовия обществен транспорт. С оглед осъществяване на контрол по същия се извършват периодични огледи относно работоспособността на ЕИТ и се подава своевременна информация на дружеството ангажирано с поддръжката им за отстраняване на дефектиралите такива. На неработещите табла се извършва преглед, проверка за причините довели до спирането на функционирането им и своевременно отстраняване на проблемите и привеждането им в работещо състояние. Изразходените средства са от бюджета на Община Русе като стойността по договора е в размер на 53 496 лв. Системата е с твърд режим на работа и промените  в маршрутните разписания се отразяват на ежедневна, седмична или месечна база в зависимост от необходимостта за въвеждане на промени. По отношение на връзката между електронното табло и системата, тя се осъществява на всяка изминала минута, като ако служител нанесе корекция в маршрутните разписания тя се запазва и още на следващата минута, при следващо изпращане на данни към таблото корекцията се визуализира. Системата не отчита реалното местоположение на превозните средства извършващи  обществен  превоз на пътници. Софтуерът е съвместим с други платформи и е възможно интегрирането на услуги. За стартирането на подобен тип действия ще е необходима допълнителна доработка по софтуера, което от своя страна изисква да бъдат предварително планирани допълнително финансови средства, необходими за  една  успешна  реализация  на подобен тип дейност. Базата данни е open source - PostgreSQL.

- Експерти на Община Русе участваха в хакатон, организиран от БТА, на тема „Интелигентна мобилност“. Той се проведе в РУ „Ангел Кънчев“ на 11.03.2025 г.

- Проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“ – Извършва се проучване на възможността за интегриране на централизирана скалируема система за управление на светофарните уредби в гр. Русе („Умни светофари“), базирана на интелигентни алгоритми и в реално време адаптивно управление на трафика. Системата ще използва сензори и камери за анализ и регулиране на транспортния поток, осигуряване на приоритет за обществения транспорт, както и повишена безопасност за пешеходци и велосипедисти.

    - ИТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ (В ПАРТНЬОРСТВО С АПИ)

- Министерството на транспорта и съобщенията одобри европейското финансиране за изграждането на Интермодален терминал на територията на закритата гара в гр. Русе Изток Разпределителна. Общата стойност на проекта е близо 117 млн. лв. Инвестицията се изпълнява по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. с БФП от ЕФРР в размер на над 97 млн. лв. Проектът предвижда изграждане на нова жп гара със 7 коловоза, възстановяване на жп връзката с Дунав мост, както и нов пътен достъп от Северната индустриална зона на града. В рамките на терминала ще бъдат изградени административни сгради, товаро-разтоварна площадка, митнически пункт, складови площи, паркинги и озеленени територии. С третия мост над Дунав, който също ще бъде при гр. Русе, и с изграждането на Интермодалния терминал, градът се утвърждава като ключов транспортен център за Североизточна България. В комбинация с модернизацията и увеличаването на капацитета на жп линия Русе-Варна, това ще осигури най-пряката жп връзка за товарните потоци от Изток и Черноморския регион по р. Дунав към Западна и Централна Европа. Очаква се НКЖИ да обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на интермодалния терминал през м. януари 2026 г. След завършването, експлоатацията на обекта ще бъде възложена на частен оператор.

    - ИТИ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЛЕТИЩЕ РУСЕ, В Т.Ч. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПОЛЕТИ

- Община Русе учреди безвъзмездно право на ползване на Летище Русе за срок от 10 год. на съвместното дружество „ЕЪРПОРТ РУСЕ“ ООД. През 2025 г. дружеството предаде Генералния план за развитие на летището на Община Русе. Документът е разработен в рамките на новия 6-месечен срок за доброволно изпълнение, определен от Община Русе, и представлява ключов етап в изпълнението на договорните задължения на дружеството. Планът очертава основните направления за развитие на летищната инфраструктура и има важно значение за бъдещото му функциониране като част от транспортната система на Русе и региона.

МЯРКА 2.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

    - ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПАРКИНГИ, ТРОТОАРИ, АЛЕИ И ДР., В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА (ДОПЪЛНЕНА ФОРМУЛИРОВКА)

- Цялостен ремонт и асфалтиране на улици, алеи и участъци:

- Улица, перпендикулярна на ул. „Захари Стоянов“ и ул. „Юндола“, северно от бл. 76 в кв. „Здравец“.

- Обслужваща улица, северно от бл. 78 в кв. „Здравец“.

- Вътрешно-квартална улица между пресечките с ул. „Юндола“, осигуряваща паркоместа и автомобилен достъп до блокове 76, 78, 79, 80 и 81 в кв. „Здравец“.

- Ул. „Арчар“ и Ул. „Крайбрежна“ в ИПЗ

- Ул. „Булаир“, кв. „Мидия-Енос“.

- Участък от северната страна на бул. „Христо Ботев“, до кръстовището с бул. „Васил Левски“.

- Асфалтиране /благоустрояване/ на междублокови пространства при:

- бл. 80 и бл. 81  в кв. „Здравец“.

- Ул. „Петрохан“ №73, западно от бл. 78 в кв. „Здравец“

- бл. „Простор“, ул. „Райко Даскалов“.

- Ул. „Ниш“, бл. „Перущица“ и бл. „Люба Ивошевич“ в кв. „Възраждане“.

- Бл. „Чая“, бл. „Булаир“, бл. „Тополница“ и бл. „Пирин“, кв. „Мидия-Енос“.

- Ремонт на сгради и помещения – общинска собственост:

- Пенсионерски клуб „Калина“ до бл. Гагарин в кв. Здравец.

- Детска ясла №1, ул. Червен №5 – вътрешни ремонти на помещения.

- Детска ясла №9, ул. Ловеч 27 – вътрешни ремонти на помещения.

- Детска ясла №5, ул. „Плиска“ 124 – вътрешни ремонти на 25 помещения.

- Ул. Черно море №2 – вътрешни ремонти на помещения.

- Ул. Белмекен №31 – Център за настаняване на социално слаби групи хора – вътрешни ремонти на помещения.

- Детска ясла №16 по ул. Неофит Рилски – ремонт на част от покривна конструкция.

- Детска ясла №15 на ул. Околчица - ремонт на част от покривна конструкция.

- Изграждане и ремонт на тротоари, стъпала, рампи и др.

- Цялостен ремонт на стъпалата между бул. Христо Ботев и ул. Ганчо Карамаждраков в кв. Чародейка-Юг.

- Ремонт на тротоара по ул. Независимост в участъка от ДКЦ 1 до кръгово кръстовище с бул. Съединение.

- Цялостен ремонт на стъпалата към жилищен блок „Пирин“ в кв. „Мидия-Енос“.

- Цялостен ремонт на тротоар по ул. Илинден в кв. Дружба, южно от кръстовището с ул. Н. Й. Вапцаров.

- Изграждане на бетонова пътека и стъпала до жилищен блок 6 в кв. „Дружба 1“.

- Изграждане на бетонова алея, осигуряваща достъп до детската площадка, ситуирана в близост до бл. 202 в кв. Чародейка-Юг.

- Цялостен ремонт на стъпала от бл. 3 в кв. Дружба 2 до тротоара на бул. Гоце Делчев.

- Цялостен ремонт на тротоара на ул. Шипка /от страната на общински пазар/ с полагане на паважна настилка.

- Изграждане на алеи, обновяване на паркове и градини:

- Изградена е пешеходна алея с бетонна настилка в СК „Ялта“, осигуряваща достъп на спортния комплекс с ул. Струга.

- Цялостно обновяване на градинка до общински пазар „Олимп“ с въвеждане в експлоатация на фонтана в градинката.

- Извършено е цялостно обновяване на паркова зона в центъра на кв. Средна кула, включваща изграждане на нови алеи, полагане нова паважна настилка, монтиране на нови съоръжения за игра, нов LED осветление и полагане на нови  цветни, ударопогъщащи настилки на детските площадки.

- Извършени са и множество дейности в Лесопарк Липник, с. Николово – цялостен ремонт на главен обслужващ път с транспортен и пешеходен достъп, в отсечката от комплекс - ресторант Липите до резиденция Липник, включващо полагане на нови ограничителни бетонови ивици, полагане подземна кабелна мрежа, машинно полагане на настилка от неплътен и плътен асфалтобетон, монтиране на нови стълбове за осветление с LED осветители и оформяне на зони за отдих. Изграден е и път с трошено – каменна настилка по трасето, успоредно на южната част на голямото езеро. Извършен е и ремонт на общинска база – хостел в гребната база, включващ вътрешни и външни ремонтни дейности – ремонт и машинно боядисване на фасадата, полагане нова настилка пред входа и ремонт на помещения. Извърши се и цялостно обновяване на езерцето до чешмата „Черното момиче“, включващо укрепване на дъното, полагане на естествена каменна облицовка по стените и бордовете на езерцето, както и ръчно почистване на дъното на езерното корито и напълване на водосъдържателя с вода.

Извършени са и множество ремонти на локални нарушения по пътната настилка територията на гр. Русе. Изразходените средства от бюджета на Община Русе са 1 400 455 лв. Подменят се периодично счупените стъкла по спирките на територията на община Русе. За 2025 г. са подменени компрометирани стъкла по общо 36 спирки, като изразходените средства от бюджета на Община Русе са в размер на 32 166,85 лв.

    - РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ВКЛ. ФИЗИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКАТА СРЕДА И ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СГРАДИ В ГРАД РУСЕ И МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА (ВКЛ. ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА)

- За 2025 г. са закупени и монтирани 45 бр. пейки в междублокови пространства и терени за широко обществено ползване на стойност 17 998 лв. с включен ДДС.

- По фонд "Граждански инициативи" са одобрени 9 проекта на обща стойност от 5 400 лв.

- Проект OP-24.001-2094 „Актуализация на проект „Благоустрояване на крайбрежната ивица северно от Парка на младежта и обособяването є като зона за обществен отдих, от ул. „Мостова“ до Зимовника на ИАПП на р. Дунав“, гр. Русе – със 7 етапа (Включен в Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ,  Договор РД-02-03-225/21.07.2025 Проектиране) – Община Русе има сключено Споразумение за финансиране с МРРБ. Зоната обхваща крайбрежната ивица северно от Парка на младежта, от ул. „Мостова“ до Зимовника на ИАППД. Към настоящия момент, зоната е функционално и физически откъсната от града, липсва връзка между северната част на Парка и крайбрежието. Терените са неблагоустроени и труднодостъпни. Има изработен инвестиционен проект, обособен на 7 етапа за благоустрояване. Проектът е с продължителност 1 година.

- Проект BG16FFPR002-5.003-0006-C01 Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Русе чрез изпълнението на мерки за озеленяване в градска среда (междублокови пространства) – Сключен е АДБФП на 25.04.2025 г. Обявена е процедура за избор на изпълнители за СМР – с две обособени позиции. Назначен е екип за управление на проекта.

- Дейност „Облагородяване на зелена зона за отдих и обновяване на спортно игрище и детска площадка в междублоково пространство в жк. „Чародейка“, гр. Русе“ (КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0107) – Сключен е АДБФП – 26.11.2025 г. Прието е Решение на ОбС-Русе за одобрение на съфинансиране на общината по проекта/дейността.

- Проект OP-24.001-2100 СМР „Благоустрояване на общински терен в кв. 205, ПИ 63427.2.2136 – за жилищно строителство, заключен между ул. Цариград, механа Русе, гаражи, бл. Мургаш и бл. Георги Димитров, гр. Русе“  (Включен в Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ, РД-02-30-1453/24.09.2024 СМР – Община Русе има сключено Споразумение за финансиране с МРРБ. Общинският терен е в ЦГЧ, между ул. „Цариград“, механа „Русе“, бл. „Мургаш“ и бл. „Георги Димитров“. Междублоковото пространство е в лошо техническо състояние и не е ремонтирано от изграждането му. Сега предстои цялостното му благоустрояване, с което да отговори на актуалните нужди за паркиране и рационално използване. Проектът ще е с продължителност 2 години. Проведена е обществена поръчка и има избран изпълнител.

- „ИНЖЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Правоъгълен фонтан пред сградата на Община Русе, включително  инсталациите му“ – Платен аванс по фактура №0000000019/17.11.2025 г. Предаден проект с приемателен протокол от 05.01.2026 г., за становище и съгласуване на проекта във ВиК и в НИНКН. Изразходените средства от Капиталовата програма на Община Русе са в размер на 199 782 лв.

    - ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

- Реализиране на Програма за осигуряване на достъпна архитектурна среда за периода 2024-2027 г. на Община Русе, изпълнение на проекти за достъпна среда на публични организации и граждани – С Решение №326, прието с Протокол №11/18.07.2024 г. на ОбС-Русе е одобрена Програма за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2024-2027). През 2025 г. е изготвен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2024 г. Мониторинговият доклад е изготвен на база предоставена информация от държавни, общински и НПО на местно ниво, имащи ангажимент по изпълнение на Програмата.

- „Външен асансьор за осигуряване на достъпна среда в сградата на СУ „Възраждане“, гр. Русе“ – изградена конструкция и се извършва монтаж на асансьорната клетка. Изразходените средства са в размер на 36 328,73 лв. по Проект „Красива България“ при МТСП и осигурено съфинансиране.

- ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе – приключено е изпълнението на СМР за обновяване на мъжки санитарни възли и изградена достъпна архитектурна среда към тях по НП „Осигуряване на съвременна сигурна и достъпна образователна среда”, Модул 3. „Създаване на достъпна архитектурна среда“. Изразходените средства са в размер на 38 309,92 лв. от МОН, бюджет на училището.

- Изграждане на външен асансьор в ОУ „Васил Априлов“ – гр. Русе – Асансьорът е построен и пуснат в експлоатация. Изразходените средства са в размер на 148 120,53 лв. през 2025 г., а общо инвестираните средства са 164 200,53 лв.

- По отношение на достъпна среда в кръстовищата са предприети мерки от ОП „Комунални дейности“ за периодична подмяна на „зумери“ /звуково-сигнални устройства на светофарите/ с цел улесняване придвижването на хора със зрителни проблеми. За 2025 г. новомонтираните устройства са 35 бр. на обща стойност 11 760 лв.

    - РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РАЗШИРЕНИЕ НА ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ

- През 2025 г. за разширяване на водопроводната мрежа от „ВиК“ Русе са извършени редица инвестиции.  Общо изразходените средства за реконструкция и разширяване на водопроводните мрежи са в размер на 1 675 935,10 лв.

- Проект OP-24.001-1084 Инженеринг "Водопровод в гр. Русе, от к. 157 до ул. "Зора", кв. "Средна кула" (Включен в Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ, РД-02-30-1623/22.10.2024 Инженеринг) – Община Русе има сключено Споразумение за финансиране с МРРБ. Състоянието на водопровода се характеризира със сериозни проблеми. По цялата система се наблюдават течове и изтичания, които са не само предпоставка за загуби на вода, но и увеличават риска от подкопаване на инфраструктурата и затрудняват достъпа до вода. След ремонта се очаква подобряване на качеството на водата, предотвратяване на замърсяването и повишаване стандартите за питейна вода. Проектът е с продължителност 2 год.

- Проект  OP-24.001-2099 "Инженеринг "Водопровод по бул. "Гоце Делчев" от ул. "Генерал Котузов" до паметник "Русофили" (Включен в Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ, РД-02-30-1655/20.11.2024 Инженеринг) - Изпълнението на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция на водопровод по бул. „Гоце Делчев“ от ул. „Генерал Кутузов“ до ул. „Русофили“, гр. Русе, Община Русе, дължина L = 1866.07м” е в процес на приключване. За обекта изразходваните средства и плащания към фирмата изпълнител „ПОЛИС ИНЖИНЕРИНГ“ ЕООД са следните: изготвяне на инвестиционният проект в размер на 16 935 лв. с ДДС; аванс за извършване на СМР 217 349,76 лв. с ДДС; първо междинно плащане за СМР 380 194,62 лв. с ДДС и извършено искане на средства за второ междинно плащане към МРРБ от Община Русе в размер на 380 167,86 лв.

    - СТРОИТЕЛСТВО И/ИЛИ ДОВЪРШВАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ

- През 2025 г. за изграждането на канализационни системи от „ВиК“ Русе са извършени следните инвестиции:

| Реализирани проекти/дейности през периода 01.2025 г. – 12.2025 г. | Етап на изпълнение към 31.12.2025 г. | Инвестирани средства към 31.12.2025 г. | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационни помпени станции | 1 | 53 716,34 лв. | Собствени средства |  |
| Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м | 1 | 40 753,14 лв. | Собствени средства |  |
| Сградни канализационни отклонения | 1 | 20 644,31 лв. | Собствени средства |  |
| Пречиствателни станции за отпадъчни води | 1 | 222 002,42 лв. | собствени средства |  |

Източник: ВиК-Русе

Отпадъчните води, подложени на пречистване през 2025 г. са 100 %. Загубите на вода са в размер на 31,07%. Общо изразходените средства за строителство и/или довършване изграждането на канализационни системи от „ВиК“ Русе са в размер на 337 116,21 лв.

- Проект OP-24.001-2092 "Инженеринг на "ПСОВ" и "Канализация" с. Николово, община Русе, ЕТАП 1, Главен клон 1, водопровод, КПС, СКО и СВО" (Включен в Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ, РД-02-30-1679/20.11.2024- ИНЖЕНЕРИНГ) – Обществената поръчка е прекратена. Предстои корекция на документацията и повторното ѝ обявяване.

- Проект OP-24.001-2093 "Актуализация на проекти за "ПСОВ" и "Канализация" на с. Басарбово, община Русе" (Включен в Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ, РД-02-30-38/16.06.2025 – Проектиране) – Община Русе има сключено Споразумение за финансиране с МРРБ. Отреден е терен, одобрен е ПУП, изготвени са ПИП и иден инвестиционен проект. На базата на идейния проект ще се разработи проект във фаза „Технически“. Населеното място е изградено в силно пропадъчни почви (втора категория льос). По улиците се предвижда битова канализация, като се проектират канализационни отклонения за всички имоти, които са в чертите на строителните граници на селото. В участъци от отделни улици, при обилни валежи, ще се предвидят клонове от дъждовна канализация, заустени в преминаващ р. Русенски Лом. При необходимост, при проектирането ще се предвиди реконструкция на част от водопроводната мрежа.

Проектът за ПСОВ ще се актуализира съгласно съвременните технологии за пречистване и ще се предвиди възможност за етапно изпълнение.                                                                                                                                                    Проектирането и изграждането на нова канализация и ПСОВ ще подобри условията за живот на жителите на селото и ще подпомогне развитието на туризма. Проектът е с продължителност 1 година.

    - РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

- Проект на „Овергаз Мрежи“ АД – Газификация на българските градове – Община Русе“ – през отчетния период, развитието на газоразпределителната мрежа се изразява в изграждане на 705 л.м. нова газоразпределителна мрежа, която осигурява природен газ до над 350 битови и стопански потребители в гр. Русе. Присъединени са нови 90 потребители. От старта на проекта на територията на община Русе са изградени общо 160 705 л. м. газоразпределителна мрежа. През 2025 г. инвестираните средства са в размер на 220 000 лв., а за цялата изградена до момента газопреносна мрежа – 23 456 000 лв.

- Получено е Разрешение за строеж за Работен проект за обект „Газификация на град Русе“, в който е проектирана газоразпределителна мрежа до имоти на бъдещи потребители като: СУ „Васил Левски“ – нов корпус; Община Русе – Водно-рехабилитационен център; КОЦ-Русе; „ОП Комунални дейности“; ИП „ЛВЗ“ и още над 50 стопански, обществено-административни и битови клиенти. През 2025 г. е стартирало изготвянето на нов Работен проект за обект „Газификация на град Русе“, с дължина над 2000 л.м. до множество стопански, обществено-административни и битови клиенти.

    - РАЗВИТИЕ НА ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

- През отчетния период „Топлофикация Русе“ АД са направени инвестиции за четири сгради към топлопреносната мрежа в гр. Русе, и в редовна експлоатация са пуснати четири сгради. Общият размер на инвестираните средства през отчетния период е 129 244 лв.

    - ПОДКРЕПА И РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕРКИ, МЕРОПРИЯТИЯ И КАМПАНИИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

- Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата редовно разглежда и взема решения за допълнително обезопасяване на площите предназначени за пешеходци чрез изграждане на съоръжения, които да ограничат достъпа на МПС до тротоарите и да се минимизира вероятността от ПТП с пешеходци.

- В периода 03.02.2025 г. — 05.02.2025 г. бе извършен подробен оглед на общинската пътна мрежа в община Русе с цел оценка на състоянието на пътната настилка, пътната маркировка, отводнителните системи и обезопасителните съоръжения. Основната задача на проверката беше да се идентифицират съществуващите проблеми, които биха могли да окажат влияние върху безопасността и ефективността на движението. Обследването обхвана всички значими пътни участъци на територията на общината, като за всеки път бяха направени визуални наблюдения и документиране на състоянието чрез снимков и видеоматериал. Анализирани бяха различни аспекти на инфраструктурата, а именно: пътна настилка – наличие на дупки, неравности, пукнатини и общо износване на асфалтовото покритие; пътна маркировка — нейната видимост и състояние (изтрита, липсваща или добро състояние); отводняване – състояние на крайпътните канавки, ефективност на оттичането; обезопасителни съоръжения – наличие и състояние на мантинели. На база събраните данни е изготвен доклад с подробна информация за състоянието на отделните пътни участъци, който съдържа конкретни констатации.

- В периода 13 май – 12 юни 2025 г. се извърши актуализация на въведените през 2024 г. данни в участъците, в които са извършвани ремонти или има промяна в състоянието на общинската пътна и улична инфраструктура по извършената цялостна оценка на уличната и пътна мрежа на територията на общината във връзка Годишен общински доклад за БДП: част 2, чрез разработено от ДАБДП ГИС приложение. Община Русе беше една от общините, които изпълниха това преди обявения краен срок.

- Във връзка с 29 юни – Национален ден за безопасност на движението по пътищата бяха посетени три детски градини в гр. Мартен, с. Сандрово и с. Николово съвместно с началника на звено „Общинска полиция“ и полицейски инспектори от Участък Мартен при ОД на МВР-Русе, с което продължи и стартиралата през 2024 г. инициатива за разпространение на книжката за оцветяване „В безопасност на пътя“, разработена от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

- Разработена бе Общинска програма за безопасност на движението по пътищата за 2025 г., по която се правят периодични отчети.

- Служители от дирекцията взеха участие в международна конференция на тема „Култура за БДП – проблеми и перспективи“, проведена на 18-19.09.2025 г. в Интер Експо Център, гр. София, с представителство на областните администрации, общини, централни ведомства и международни партньори в областта на безопасната мобилност.

- Организирахме „Ден без автомобили – 22 септември“, като осигурихме безплатно пътуване за всички жители и гости на града по всички линии от масовия градски транспорт в Русе във връзка с инициативата на Европейската комисия за устойчива градска мобилност в периода от 16.09.2025 г. до 22.09.2025 г. – „Европейската седмица на мобилността“. В допълнение тази година  под мотото „Мобилност за всички“ Община Русе се включи с различни дейности, като популяризира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда, както и с градски транспорт. Събитията са свързани с опазването на живота и здравето на най-малките и уязвими участници в движението – децата. Служители на общинската администрация посетиха филиалите на детските градини в селата Хотанца, Семерджиево и Червена вода. Проведоха се беседи с възпитаниците им за безопасното придвижване на пътя, правилата и задълженията на пешеходците. Децата бяха подготвили тематични игри и участваха активно със знания по темата, като научиха нови и полезни неща. За своето добро представяне те получиха подаръци и материали от Община Русе, както и разработени от ДАБДП книжки за оцветяване.

- Извърши се системно информиране на водачите на МПС, жителите и гостите на гр. Русе за въведени ВОБД чрез сайта на Община Русе и средствата за масова информация, както и за въведени други ограничения по улиците и пътищата на територията на общината.

    - РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ И „УМНА“ ОБЩИНА (ВКЛ. РАЗВИТИЕ НА ГИС И СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ ЧРЕЗ НАДГРАЖДАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪРВЪРИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ СИГНАЛИ)

- Изграждане на нова мрежова структура и свързаност – извършено беше структурно окабеляване на нова сграда собственост на Община Русе, в която е предвидено да се измести дирекция „Местни данъци и такси“. Изградена е оптична свързаност до основната административна сграда на Община Русе на две сгради СБА и МДТ (нова), като така се гарантира качество и бързодействие на мрежовата свързаност и работата на администрацията. Изразходените средства са в размер на 36 000 лв.

- Разработка и внедряване на изкуствен интелект в работата на Община Русе – Подготовка на обществени поръчки за внедряване на изкуствен интелект в работата на администрацията. Изработка на уеб страница за визуализация в реално време на данни от системата ДОАС. Изразходените средства са в размер на 5 000 лв.

- Разработване на възможност за архив по дати и параметри – Разработка и внедряване на електронен регистър на договорите с автоматизирана част за улеснение на финансовите контрольори. Изразходените средства са в размер на 5 000 лв.

- Развитие на ГИС – През 2025 г. беше разработена интеграция за получаване на данни от КАИС относно слоевете обхващащи данните за общия устройствен план на гр. Русе. Предвижда се разработка на функционалности за автоматично генериране на данни, създаване на функция за търсене на кадастрални имоти в слой устройствени зони, автоматизирани функции за редактиране геометрията и атрибутните данни на слой устройствени зони.

- Надграждане на видеонаблюдението – През 2025г. за развитието на видео наблюдението към Община Русе са направени следните нови обекти: Изградена е нова зала за видео наблюдение: ЗАЛА 3, която разполага с 10 монитора и 6 компютъра. Към система за видео наблюдение са присъединени камерите на следните села: Ново село, Бъзън, Ястребово, Тетово, Семерджиево, Хотанца, Сандрово и Николово, дом за възрастни хора „Милосърдие”, детска градина “Пинокио 1”, “Радост” ” Русалка” ” Зора” спортна площадка ” Медика”. Общият брой на камерите вече е около 1600 бр., също така ежедневно се обслужва и се отстраняват настъпилите проблеми и дефектирала техника. Изразходените средства са в размер на 34 184,50 лв.

МЯРКА 2.3. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

    - ПАРТНЬОРСТВА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РЕСУРСИ – ПАРТНЬОРСТВА С ГРАЖДАНИ, ОБЩНОСТИ, БИЗНЕС, ИНВЕСТИТОРИ, ИНСТИТУЦИИ

- „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Русе – Иваново – Борово“ – Стратегията на Община Русе за развитие на риболова и аквакултурите е одобрена за финансиране по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Дейностите по изпълнението на стратегията ще се реализират чрез създадената за целта Местна инициативна рибарска група (МИРГ), в която участват общините Русе, Иваново и Борово. Проектът ще се осъществява съвместно от трите общини. Основната цел на инициативата е устойчивото развитие на рибарския сектор чрез обединяване на усилията на местната общност, бизнеса и институциите. Реализацията на стратегията ще допринесе за опазване на околната среда, насърчаване на иновациите и създаване на нови икономически възможности, свързани с риболова и аквакултурите. Създадената МИРГ обхваща обособена рибарска територия и цели устойчиво развитие чрез активно участие на секторите рибарство и аквакултури, при пълноценно прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Всички заинтересовани страни на територията на МИРГ ще имат възможност да кандидатстват за финансиране на дейности, които допринасят за изпълнението на стратегията. Общият ѝ бюджет възлиза на 3 907 900 лв., от които одобрената стойност на разходите за проекти по стратегията възлиза на 2 930 925 лв. и 25% от средствата са предвидени за текущи разходи, управление и популяризиране.

    - РАЗВИВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО, ТРАНСГРАНИЧНОТО И МЕЖДУНАРОДНОТО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, СБЛИЖАВАНЕ И ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА, КУЛТУРАТА, ТУРИЗМА, УСЛУГИТЕ В ПОЛЗА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

- Проект 101121210 NBSINFRA – Проектът стартира на 01.09.2023 г. с финансиране по Програма „Хоризонт“ 2021-2027 г. Целта на проекта е да обедини научни организации, местни власти, НПО и МСП, за да изследват приложимостта на различни научни инструменти за използване на природни решения (NBS) при предотвратяване на риска от неблагоприятни явления. През отчетния период рамките на проекта, партньорите ни от АУРЕ разработиха и предоставиха приложения за „Мониторинг на слягания на земни площи и свлачища", „Поддръжка на опростени симулативни модели на наводнения по поречието на р. Русенски Лом", „Общинска база данни за Уязвимост и Щети" и „Мониторинг на процента задължителни зелени площи в урбанизираните устройствени зони по ОУП на Община Русе".

- „Climate READY Ruse: Planning  for Resilience and Sustainability“ (“Климатична готовност за Русе: Планиране за устойчивост“) – дейностите се изпълняват от Община Русе в рамките на инициативата „CLIMAAX“, финансирана по Програма „Хоризонт Европа“. Проектът включва събиране и анализ на данни, вкл. информация за исторически климатични модели, настоящи уязвимости и бъдещи прогнози. Чрез систематичен анализ на тези данни по проекта ще се идентифицират специфични проблеми и горещи точки в района на Русе, повишавайки местната осведоменост за климатичните рискове. Основната цел на проекта е да се разработи набор от инструменти за оценка на климатичния риск. Беше проведена Kick-off среща по проекта между общински и външни експерти, на която бяха обсъдени целите и задачите на проекта. Разработена е документация за обявяване на обществена поръчка с предмет „Адаптиране и прилагане на методиката и инструментариума на инициативата CLIMAAX за оценка на рисковете от изменението на климата в община Русе“. Периодът за изпълнението на проекта е от 01.10.2024 г. до 31.07.2026 г.

ПРИОРИТЕТ 3 „ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА, НИСКО ВЪГЛЕРОДНА И КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

По ПРИОРИТЕТ 3 „ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА, НИСКО ВЪГЛЕРОДНА И КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ са обособени две мерки, насочени към ключови теми, релевантни към прехода на общината и общинската икономика към енергоефективна, ниско въглеродна и кръгова, в контекста на Европейския Зелен пакт. По линия на енергийната ефективност, по приоритета тя е засегната чрез предвидено реализиране на проекти за енергийна ефективност и използване на ВЕИ в различни обекти от сградния фонд (административни и специализирани обществени (публични) сгради, промишлените сгради и/или в промишлените системи и др.), изграждане на енергоспестяващо осветление, интелигентни стълбове и др. По линия на прехода на общината и общинската икономика към ниско въглеродна и кръгова, същите са засегнати чрез интервенции, съотносими към устойчивото управление на промишлени отпадъци, зелени инвестиции, вкл. стартиране на производство на зелени продукти (стоки и услуги), както и чрез дейности за повишаване на осведомеността, информационни и разяснителни кампании сред представители на местния бизнес. И двете мерки са с очакван синергичен ефект от интегритета на проектите и дейностите по тях за постигане на положително въздействие в посока развитието на Община Русе в контекста на Европейския Зелен Пакт и ускоряване трансформацията на общинската икономика към енергоефективна, ниско въглеродна и кръгова.

Изпълнението на проекти/дейности по двете предвидени мерки по Приоритет 3 е както следва:

МЯРКА 3.1. ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА

    - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ В АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЩЕСТВЕНИ (ПУБЛИЧНИ) СГРАДИ

- Ремонт на сграда с адрес: гр. Русе, ул. „Тома Кърджиев“ №4 /Ритуален дом/ с прилагане на мерки за енергийна ефективност – ремонтът на сградата е включен като дейност „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на Обреден дом-гр. Русе“, идентификатор 63427.2.531.1 и 63427.2.531.2, ул. „Тома Кърджиев“ №4, вкл. реставрация и консервация“ в проект „Градска среда, култура и икономическо развитие“. Подготвено е задание за проектиране – предстои обявяване на поръчка.

- Проект BG-RRP-4.020-0155-C01 „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в публична сграда за административно обслужване в Община Русе“ (ул. „Котовск“ №2) – сключени са договори с изпълнители – Инженеринг, ОСИП, Строителен надзор, Независим енергиен одит. Изготвен е инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №292/04.07.2025 г. Проведена е Първа копка по проекта на 30.07.2025 г. (стартиране на СМР). Изразходените средства са в размер на 110 802 лв. с финансиране по НПВУ.

- Проект BG-RRP-4.020-0151-C01 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ №49 – проектът се изпълнява с финансиране по НПВУ и бенефициент е Областна дирекция на МВР-Русе (ОДМВР-Русе). Избран е изпълнител на обществената поръчка. Предстои сключване на договор за изпълнение. Изразходените средства са в размер на 152 441,63 лв.

    - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБЩЕСТВЕНИ (ПУБЛИЧНИ) СГРАДИ

- Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Отец Паисий – град Мартен“ – проектът е приключил. През отчетния период са извършени текущи ремонти на учебни стаи като изразходените средства от бюджета на училището са в размер на 59 945 лв.

- Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Зора“, гр. Русе“ – Приключили СМР. Целта на проекта е основен ремонт на детското заведение, прилагане на енергоспестяващи мерки и ФЕЦ за собствени нужди. Проектът се изпълнява с финансиране от НДЕФ и от Бюджета на Община Русе. След приключване на проекта, ще се извърши допълнителен ремонт, включващ подмяна на подови настилки и мебели, монтаж на нови щори във всички помещения. Тези дейности бяха реализирани със средства от бюджета на детската градина и със съдействието на Община Русе. Общо разходите за изпълнение на проекта са в размер на 696 008,27 лв.

- Проект BG-RRP-1.007-0028-C01 Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ДГ „Слънце“ – гр. Русе – проектът е одобрен по процедура „Модернизация на образователна среда” на НПВУ. Предвижда се цялостен нов облик на учебното заведение чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и изграждане на STEM кабинети. Издадено е Разрешение за строеж №432/26.09.2025 г. Проведена е Първа копна на 24.10.2025 г. Изразходените средства са в размер на 58 680 лв.

- Проект BG-RRP-1.007-0029-C01 Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе – проектът се изпълнява по процедура „Модернизация на образователна среда” на НПВУ. Предвижда се цялостен нов облик на учебното заведение чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и изграждане на STEM кабинети. Сключени  са всички договори с изпълнители за Инженеринг, СН, ОСИП. Издадено е Разрешение за строеж №289/02.07.2025 г. Общо изразходвани средства за 2025 г. са в размер на 1 453 544 лв.

- Проект BG-RRP-1.011-0024-C0 Осигуряване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда в общежитие на ПГСС „Ангел Кънчев“ – Образцов Чифлик – Община Русе изпълнява проект по НПВУ за основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност за общежития в системата на училищното образование, в т.ч. осигуряване на достъпна архитектурна среда. Има влязло в сила Разрешение за строеж с №302/09.07.2025 г. Интервенциите предвиждат и закупуване на ново оборудване и обзавеждане. Изразходените средства към 31.12.2025 г. са в размер на 494 576,28 лв. или 252 872,84 евро.

    - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО ОСВЕТЛЕНИЕ (ВКЛ. ОБСЛЕДВАНЕ НА ЦЯЛАТА ОБЩИНА, ВЪЗЛАГАНЕ НА ЕСКО ДОГОВОРИ И ПОДМЯНА НА КАБЕЛНИ ЛИНИИ И КАСЕТИ; ИНТЕЛИГЕНТНИ СТЪЛБОВЕ)

- Продължава поетапната подмяна на старите натриеви лампи с нови енергоспестяващи LED осветители. Извършено е обновяване на осветлението, включващо ремонт на кабелната мрежа и съоръжения за захранване, както и подмяна на старите улични осветители с LED енергоспестяващи осветителни тела по следните участъци: Ул. Русофили /в участъка източно от кръстовището с бул. Христо Ботев/, ул. Радецки, ул. Балкан, ул. Проф. Д. Баларев, , ул.  Дряновска, ул. Пристанищна, ул. Касева чешма, участък между кръстовищата с ул. Хан Крум и площад Свобода, както и на обновяване на наземното осветление на пешеходните алеи около централния площад Свобода и монтиране нови LED прожектори за архитектурно осветяване на Паметника на свободата.

- Изградено е изцяло ново осветление, включващо монтиране на нови стълбове, LED осветителни тела и захранваща мрежа, по следните участъци: на детска площадка между бл. Искър и жил. бл. Цибър в кв. Възраждане, на кръстовище ул. Орлово гнездо с ул. Нови сад /южно от бл. Лебед/, ул. Св. Димитър Басарбовски /в участъка под Дъговия мост/, ул. Захари Стоянов /градинка до Общински пазар „Олимп“ и читалище Захари Стоянов/, на спортна площадка в кв. Долапите, ул. Адриана в кв. Касева чешма, ул. Братя Обретенови, общински път от Русановото мостче до кв. Средна кула, ул. Еленин връх /в участъка между кръстовищата с ул. Цанко Церковски и бул. Васил Левски/.

- Успоредно с това ежедневно се подменят и компрометирани стари натриеви лампи с нови енергоспестяващи LED осветители на територията на гр. Русе, както и по малките населени места в община Русе. За периода Януари – Декември 2025 г. са монтирани общо 1828 броя от същите. Изразходените средства от бюджета на Община Русе са в размер на 192 269 лв.

- Проект BG-RRP-4.028-0085-C01 Изпълнение на инвестиции за подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление в Община Русе – целта на проекта е модернизиране на уличното осветление в малките населени места в общината. Чрез внедряване на ФЕЦ ще бъде постигната не само икономия на енергия, но и ще се подобрят условията за живот на жителите в тези села. В рамките на проекта ще бъдат изградени 14 ФЕЦ, които ще бъдат разположени върху покривите на общински сгради и имоти. Тези централи ще произвеждат електрическа енергия за собствени нужди на уличното осветление в 10 от малките населени места – Басарбово, Мартен (3 ФЕЦ), Николово (2 ФЕЦ), Сандрово, Просена, Семерджиево, Ново село, Червена вода (2 ФЕЦ), Тетово и Хотанца. Новите ФЕЦ ще доведат до минимум 90% намаление на разходите за електроенергия за улично осветление в тези населени места. Бюджетът на проекта е 1 288 056 лв./658 572,58 € - 100% безвъзмездно финансиране. Към настоящия момент, има сключени 7 договора с изпълнител за изграждане на ФЕЦ за 7 от 14-те предвидени обекта. Предстои сключване на останалите 7 до средата на м. март 2026 г. Период на изпълнение е до 31.03.2026 г.

    - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ СГРАДИ И/ИЛИ В ПРОМИШЛЕНИТЕ СИСТЕМИ

- Няма изпълнение по мярката

МЯРКА 3.2. ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ НИСКО ВЪГЛЕРОДНА И КРЪГОВА ИКОНОМИКА

    - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КРЪГОВАТА И НИСКО ВЪГЛЕРОДНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

- През отчетния период се изпълняват 2 договори по Програма „Околна среда“ 2021-2027 за по-чист въздух на обща стойност 20 226 810,64 лв.

    - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ, ВКЛ. СТАРТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНИ ПРОДУКТИ (СТОКИ И УСЛУГИ)

- Няма изпълнение по мярката

    - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРЕХОД НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА КЪМ КРЪГОВА И НИСКОВЪГЛЕРОДНА ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ

- През отчетния период се изпълняват 23 договора по НПВУ за Подкрепа за прехода към кръгова икономика на обща стойност 11 464 726,16 лв.

    - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА, ИНФОРМАЦИОННИ И РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ СРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС

- „Областен информационен център – Русе“ – „Областен информационен център – Русе“ – функционирането на ОИЦ-Русе е осигурено до края на 2029 г. Като част от мрежата от 27 ОИЦ-Русе е един от факторите, който допринася за успешното изпълнение на програмите през изминалия и настоящия програмен период. ОИЦ подпомага и процеса по прилагане на интегрирания териториален подход в България. Служителите от информационния център в Русе участват в експертния състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион в звената му за медиация и за публични консултации. С Решение на Министерския съвет ОИЦ е определен и като структура на едно гише за предоставяне на информация и подпомагане кандидатстването по процедурите за енергийна ефективност. Отчетените, верифицирани и възстановени средства с натрупване през 2025 г. са в размер на 433 505,86лв.

Общо инвестираните средства към 31.12.2025 г. за изпълнението на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. „Устойчиво използване на природно-ресурсния потенциал и адаптация към предизвикателствата на климатичните промени чрез хармонично и балансирано развитие на територия с подобрена инфраструктура и достъпност са в размер на 47 755 891,43 лв.

Инвестирани средства за изпълнението на Стратегическа цел 1. през 2025 г. (лв.)

Източник: Собствени сметки

  - СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 „Ускоряване на социално-икономическото развитие чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на предприемачеството, стимулиране на инвестициите в иновации, неутрални към климата производства, туризъм и селско стопанство“

По Стратегическа цел 2 също са формулирани три приоритета, всеки от тях насочен към решаването на конкретни проблеми и предизвикателства и/или оползотворяване на различни идентифицирани потенциали за развитие на територията на общината.

По Приоритет 4 „Подобряване на условията за бизнес развитие и инфраструктурата за насърчаване на икономическата активност и привличането на инвестиции“ са обособени четири мерки, насочени към ключови теми, релевантни към ускоряване растежа и конкурентоспособност на местните МСП, вкл. в рамките на нови и/или съществуващи индустриални паркове, индустриални зони и сходни територии, и привличане на инвестиции чрез изграждане на нужната инфраструктура, обхващаща съответните компоненти на довеждаща инфраструктура, съпътстваща инфраструктура (в т.ч. зелена и иновативна, специализирана и социална инфраструктура) и други съотносими; стимулиране на предприемаческата активност; насърчаване на интернационализацията на местната икономика, и не на последно място, адресиращи скъсяването на веригите на доставки и създаването на вериги на добавената стойност, с акцент върху селскостопанския сектор и в контекста на Европейската стратегия „От фермата до трапезата“ за създаване и развитие на устойчиви хранителни вериги. Всички мерки са с очакван синергичен ефект от интегритета на проектите и дейностите по тях за постигане на положително въздействие в посока утвърждаване на Русе като предпочитана инвестиционна дестинация – „Пристанище на нови възможности“ за ускоряване на социално-икономическото развитие на общинската територия чрез подобряване на бизнес средата, вкл. чрез създаването на нови и развитието на съществуващи индустриални зони, паркове и сходни територии, насърчаване на предприемачеството и повишаване интернационализацията на местната икономика.

Обхват на Стратегическа цел 2.

Изпълнението на проекти/дейности по четирите предвидени мерки по Приоритет 4 е както следва:

МЯРКА 4.1. РАСТЕЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МЕСТНИ МСП

    - ИНВЕСТИЦИИ В ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА, ТЕХНИЧЕСКАТА ОСИГУРЕНОСТ И ЦЯЛОСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ/ПАРКОВЕ – ОБНОВЯВАНЕ/ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ КОМУНИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО И РЕСУРСНО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

- Проект BG-RRP-3.007-0012-C01 Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за "Индустриален парк ЛВЗ" гр. Русе, в това число и обновяване на сградния фонд – Община Русе участва като партньор на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД в изпълнението на проекта за подобряване на техническата инфраструктура до индустриалния парк. Партньорът Община Русе отговаря за изграждането и въвеждането в експлоатация на обекта, в т.ч. ул. „Охрид“, ул. „Тракия“ и пътен възел по бул. „Тутракан“, гр. Русе“ – довеждаща техническа инфраструктура в срок до 30.05.2026 г. Към настоящия момент изпълнението на дейностите е следното:

- Рехабилитация на съществуващия пътен възел западно от съществуващата пътна естакада - в процес;

- Рехабилитация на пътната естакада по бул. "Тутракан" – в процес;

- Изграждане на нов паркинг и нова улична мрежа, свързваща действащия пътен възел с вход-изхода на "Индустриален парк ЛВЗ" и осигуряваща изходяща връзка в посока "Дунав мост" - в процес;

- Изграждане на нова пешеходна и велосипедна пасарелка от автомобилната естакада до вход-изхода на "Индустриален парк ЛВЗ" и на паркинг за велосипеди – в процес.

- Рехабилитация на уличното платно на ул. „Тракция“ – завършено;

- Ремонт и рехабилитация на съществуващия автомобилен надлез над ЖП линията на ул. “Тракция“ – завършено.

Изразходените средства са в размер на 12 000 000 лв. по НПВУ и съфинансиране от „Индустриален парк ЛВЗ“.  С Решение на ОбС-Русе №730, прието с Протокол №24/16.09.2025 г. Община Русе осигури финансиране в размер на 54 800 лв., представляващи ДДС по Договор № ЗОП-58/15.07.2025 г., в изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“.

- Проект OP-24.001-1088 Изграждане на ул. "Слатинска" от осова точка (ОТ) 9482 (км 1+040) до Помпена станция Дунарит ОТ 9485 (км 2+400) в Индустриален парк – Русе, гр. Русе (Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ) – Предстои одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, както и обявяване на обществени поръчки за строителство и строителен надзор.

    - СТИМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ТЕРЕНИ И ПРОМОТИРАНЕ НА ОБЩИНАТА КАТО ИНВЕСТИЦИОННА ДЕСТИНАЦИЯ

- В изпълнение на Решение №437, прието с Протокол №14/28.11.2024 г. на ОбС-Русе е учредено безвъзмездно право на ползване върху част с площ 4 174 м2 от общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5708 по КККР на гр. Русе, целият с площ от 10201 м2, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За съоръжение на друг вид провод, с адрес гр. Русе, предмет на АЧОС №6238/17.05.2010 г., ведно с изграденото в нея съоръжение Болнично вертолетно летище „УМБАЛ КАНЕВ“, на УМБАЛ „Канев“ АД, ЕИК: 117505556, за срок от 10 год., които да се ползват за кацане, излитане и движение на вертолети за оказване на спешна медицинска помощ по въздух, при съобразяване и изпълнение на изискванията на действащите в тази област нормативни актове.

- С Решение №550, прието с Протокол №18/27.03.2025 г. на Общински съвет – Русе са определени за продажба 133 броя жилища от общия брой на жилищата – 1 533 броя, включени в Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, раздел: Апартаменти, утвърден с Решение №480 на Общински съвет – Русе по Протокол №16/30.01.2025 г.

- В изпълнение на Решение №558, прието с Протокол №18/27.03.2025 г. на Общински съвет-Русе е учредено безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор  63427.8.693.1 по КККР на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Тракия“ №25, със застроена площ от 227 кв.м, брой етажи: един и предназначение: Друг вид обществена сграда, предмет на Акт № 6729/26.07.2012 г. за частна общинска собственост на Сдружение „SOS – Детски селища – България“, като доставчик на социална услуга „Кризисен център за непридружени деца-чужди граждани и деца бежанци в риск“, за нуждите и дейността на социалната услуга, за срок не повече от 10 години.

- В изпълнение на Решение №577, прието с Протокол №19/24.04.2025 г. на Общински съвет – Русе безвъзмездно, в полза на българската държава чрез Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, е прехвърлена собствеността на поземлен имот с идентификатор 63427.2.5912 по КККР на гр. Русе, с площ от 155 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, предмет на АЧОС №11521/27.11.2024 г., ПИ с идентификатор 63427.2.5913 по КККР на гр. Русе, с площ от 929 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, предмет на АЧОС №11522/27.11.2024 г. и ПИ с идентификатор 63427.2.5914 по КККР на гр. Русе, с площ от 459 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, предмет на АЧОС №11644/10.03.2025 г., с оглед прилагане на измененията в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и стартиране на процедура за издаване на Удостоверение за експлоатационна годност на Специализиран пристанищен обект по чл. 111в, ал. 2 от ЗМПВВППРБ.

    - ПРОАКТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ТАРГЕТИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, КАКТО И АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ИНВЕСТИТОРИ; ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА И ЕКСПЕРТИЗАТА, СВЪРЗАНА С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ИНВЕСТИТОРИ

- Нови социални профили ще подпомагат бизнес инициативата „Инвестирай в Русе“. Целта на профилите е да улеснят комуникацията и да привлекат повече инвестиции в региона чрез активното използване на социалните мрежи. „Инвестирай в Русе“ се стреми да достигне до по-широка аудитория и да информира за икономическите възможности в Русе, като по този начин стимулира регионалното развитие.

- Готовността на Русе да посрещне нови инвестиции е представена с активното участие на Общината в различни стандарти и програми за добри практики и борба с корупцията на водещи международни организации.

    - ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ, НАСЪРЧАВАЩИ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА

- Общественият съвет по икономически въпроси, който беше учреден през 2023 г. към Кмета на Община Русе, продължава своята работа като постоянна форма на диалог между местната власт, бизнеса и местната общност. Работата на Съвета цели да осигури гражданско участие и контрол върху управлението на въпросите, свързани с икономиката, инвестициите и ППП. Общественият съвет по икономически въпроси донесе първото място в Годишната класация на „Индекс на местната система за почтеност“ за 2023 г. Община Русе заслужи своето място с първите стъпки, които направи, за установяване на механизми за прозрачни взаимоотношения с бизнеса и гражданските организации.

- Целта на местната власт е активното взаимодействие с бизнеса за постигане на устойчиво икономическо развитие. Форми на сътрудничество и ПЧП за осъществяване на съвместни проекти са концесиите, като Община Русе към настоящия момент има сключени три концесионни договора. През отчетния период е осъществен периодичен контрол по изпълнението на действащите към момента концесионни договора за концесия за довършване изграждането на подлеза до „Печатни платки“, концесия на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост и концесия за строителство на обекти от СК „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост.  От сключените концесионни договори Община Русе е получила концесионно възнаграждение общо в размер на 63 531,36 лева.

МЯРКА 4.2. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

    - СТИМУЛИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ (ОБУЧИТЕЛНИ, ПРОМОЦИОНАЛНИ, ТРАНСФЕР НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, KNOW-HOW И ДР.), ПОДПОМАГАЩИ ПО-БЪРЗИЯ ПРЕХОД НА БИЗНЕСА КЪМ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ПО-ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА МЕСТНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В СТРАНАТА И МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН

- Няма изпълнение през отчетния период.

МЯРКА 4.3. ПОДКРЕПА И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ

    - ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ МИКРО- И МАЛКИ ФИРМИ В ОБЩИНАТА. СТИМУЛИРАНЕ НА СТАРТИРАЩИ, В Т.Ч. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА И УСЛУГИ

- Проект BG14MFPR001-3.001-0029-C01 Подготвителни дейности за създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Община Русе – Община Иваново -Община Борово и за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2021 2027 г. – Община Русе изпълни проекта през 2024 г. като в резултат беше учредено сдружение с нестопанска цел в подкрепа на рибарството и производството на аквакултури. „Местна инициативна рибарска група Русе – Иваново – Борово“ ще се използва в две направления - ще се изградят структури в общините, а тя ще работи и със съдействието на неправителствените организации и с цялата общност, свързана с рибарството и аквакултурите. Разработена и приета е Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Русе – Иваново – Борово. Тя е изготвена в резултат на проведени проучвания, анкети и анализи, идентифициращи нуждите и идеите на представителите на рибарската общност и на други заинтересовани страни (напр. рибопреработвателната индустрия и местния туризъм), които впоследствие да бъдат въплътени в конкретни проектни предложения.

- Проект BG14MFPR001-3.002-0022 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.; проектно предложение „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група Русе - Иваново – Борово“ – Стратегията на Община Русе за развитие на риболова и аквакултурите е одобрена за финансиране по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Дейностите по изпълнението на стратегията ще се реализират чрез създадената за целта МИРГ, в която участват общините Русе, Иваново и Борово. Проектът ще се осъществява съвместно от трите общини. Всички заинтересовани страни на територията на МИРГ ще имат възможност да кандидатстват за финансиране на дейности, които допринасят за изпълнението на стратегията. Общият ѝ бюджет възлиза на 3 907 900 лева, от които одобрената стойност на разходите за проекти по стратегията възлиза на 2 930 925,00 лв. и 25% от средствата са предвидени за текущи разходи, управление и популяризиране.

    - РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОГРАМИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА КУЛТУРА, ВКЛ. И СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА КОНСУЛТАНТСКА ПОДКРЕПА ЗА СТАРТИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

- Няма изпълнение

    - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ И ПАРТНЬОРСТВА С НПО И В ЧАСТНОСТ С ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА/ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

- Община Русе продължи активната си политика за сътрудничество с НПО, професионални сдружения и организации в подкрепа на бизнеса. Партньорствата са насочени към стимулиране на икономическото развитие, насърчаване на предприемачеството, развитие на културния и туристическия потенциал на общината, както и към подобряване на социалните услуги и участието на гражданското общество.

- Община Русе участва и в информационни събития и срещи с бизнеса и заинтересованите страни, свързани с възможностите за европейско финансиране и развитие на местната икономика. Чрез такива инициативи се предоставя информация на предприятията и организациите за възможностите за кандидатстване по европейските програми и за внедряване на иновации и технологии в бизнеса.

- През 2025 г. Община Русе реализира съвместна инициатива с Русенска търговско‑индустриална камара, насочена към подобряване на представянето на инвестиционния потенциал на общината. В партньорство между общинската администрация и Камарата е разработен и актуализиран Инвестиционният профил на Русе. Документът представя ключови икономически показатели, основните индустриални сектори, наличната инфраструктура, индустриалните зони и възможностите за развитие на бизнеса в региона. Основната цел на инициативата е да се предостави актуална и структурирана информация за потенциални инвеститори, както и да се популяризират предимствата на общината като място за инвестиции и развитие на предприемачество. Чрез съвместната работа между местната власт и бизнес организациите се подобрява достъпът на инвеститорите до информация и се създават по-добри условия за привличане на нови инвестиции и икономическо развитие.

МЯРКА 4.4. ПОДКРЕПА ЗА СКЪСЯВАНЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ И СЪЗДАВАНЕ НА ВЕРИГИ НА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

    - ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ, ПОДОБРЯВАЩИ СРЕДАТА ЗА ПАЗАРНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

- Изграден е нов павилион за търговия с 4 бр. магазини на пазар „Чародейка-Север“. Изразходените средства са в размер на 313 085 лв.

    - ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН ПРЕХОД НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

- През отчетния период се изпълняват 17 договора по НПВУ за Инвестиции в технологична и екологична модернизация в земеделски стопанства на обща стойност 3 679 589,98 лв.

    - ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ ЗА СКЪСЯВАНЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ И СЪЗДАВАНЕ НА ВЕРИГИ НА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В И ОТВЪД ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА

- През отчетния период се изпълнява 1 договор по НПВУ Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за "Индустриален парк ЛВЗ" гр. Русе, в това число и обновяване на сградния фонд на обща стойност 16 963 302,48 лв.

ПРИОРИТЕТ 5 „ПОДКРЕПА НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА ЗА ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ“

По ПРИОРИТЕТ 5 „ПОДКРЕПА НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА ЗА ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ“ са обособени три мерки, насочени към значими теми, свързани, на първо място, с изграждането и развитието на ключови звена на местната научно-изследователска и иновационна екосистема чрез разширяване на мрежите за бизнес иновации, подкрепа за иновационни клъстери и оптимизиране на местната иновационна екосистема, както и чрез подобряване на научно-изследователския потенциал и иновационен трансфер към бизнеса и подкрепа за развитие и ускорен растеж в пазарната фаза на старт-ъпи (Growth & Acceleration Support). На следващо място, темите, адресирани в Приоритет 5 са насочени към дигитализацията и технологичната трансформация на местната икономика чрез внедряване на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията, осъществяващи приоритетни икономически дейности, идентифицирани и изведени в НСМСП 2021-2027 г., както и чрез производствени инвестиции с цел повишаване на производствен капацитет и/или диверсификация на дейността. Всички мерки са с очакван синергичен ефект от интегритета на проектите и дейностите по тях за постигане на положително въздействие в посока утвърждаване на Русе като регионален център за Северен централен район на научно-изследователската и развойна дейност и иновациите в полза на бизнеса, вкл. базираните на технологии от Индустрия 4.0, и на тази основа – предпочитана инвестиционна дестинация за високотехнологични индустрии и такива, интензивни на знание.

Изпълнението на проекти/дейности по трите предвидени мерки по Приоритет 5 е както следва:

МЯРКА 5.1. ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ ЗВЕНА НА МЕСТНАТА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИНОВАЦИОННА ЕКОСИСТЕМА

    - РАЗШИРЯВАНЕ НА МРЕЖИТЕ ЗА БИЗНЕС ИНОВАЦИИ, ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА МЕСТНАТА ИНОВАЦИОННА ЕКОСИСТЕМА

- През отчетния период се изпълняват 43 договори по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 за внедряване на иновации на обща стойност 16 845 781,54 лв.

    - ПОДОБРЯВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ИНОВАЦИОНЕН ТРАНСФЕР КЪМ БИЗНЕСА. ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ И УСКОРЕН РАСТЕЖ В ПАЗАРНАТА ФАЗА НА СТАРТ-ЪПИ (GROWTH & ACCELERATION SUPPORT)

- Проект BG-RRP-1.014-0013-C02 Изграждане на Център за високи постижения в областта на строителството и дизайна в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – гр. Русе – Центърът за високи постижения в областта на строителството и дизайна, който ще бъде обособен в ПГСАГ, ще бъде модерен и оборудван с най-високите технологии в тези сфери. С изграждането на ЦВП ще се постигне предоставяне на висококачествено професионално образование чрез прилагане на иновативни методи на преподаване и учене. Работата с модерната апаратура ще помогне на учениците да се подготвят по-добре за нуждите на бизнеса и ще бъдат адекватни на съвременните изискванията на работодателите. Дейностите по изграждането на центъра трябва да приключат до м. май 2026 г.

МЯРКА 5.2. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

    - ВНЕДРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ОТ ИНДУСТРИЯ 4.0 В ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИОРИТЕТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ И ИЗВЕДЕНИ В НСМСП 2021-2027 Г.

- През отчетния период се изпълняват 53 договора по НПВУ за информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия на обща стойност 390 375,03 лв.

- През отчетния период се изпълняват 22 договора по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 за дигитализиция в предприятията на обща стойност 419 226,73 лв.

    - РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ И НОВИ МОДЕЛИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

- През отчетния период се изпълнява 1 договор по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 за Предоставяне на комплексни услуги на предприятията от Северните райони на България с цел подкрепа на тяхното устойчиво развитие и растеж чрез подпомагане дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). През 2025 по проекта е създаден мобилен екип за идентифициране и подкрепа на малки фирми с цел устойчивото им развитие в региона.

    - УСВОЯВАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ГРАЖДАНИТЕ, ДРУЖЕСТВАТА, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИ

- Община Русе разработи нова система за подаване на сигнали, които не изискват спешна намеса. Тя има за цел да улесни комуникацията между жителите на Русе, малките населени места и общинската администрация, и да осигури по-бърза и проследима обработка на подадената информация. Към настоящия момент системата се намира в тестов режим и не приема реални сигнали. Пускането ѝ в експлоатация ще се осъществи след завършване на предстоящ технологичен преход към изцяло електронен документооборот в Община Русе, в съответствие с изискванията на Министерството на електронното управление. Новата платформа ще предоставя възможност за подаване на неспешни сигнали по два начина – чрез уеб портал на адрес signali.obshtinaruse.bg и чрез мобилно приложение „Неспешни сигнали“, което e достъпно безплатно в Google Play Store и Apple App Store. Всеки подаден сигнал ще се завежда автоматично в деловодната система на Община Русе с входящ номер, а подателят ще получава уведомления по електронна поща за предприетите действия и текущия статус на сигнала. Въвеждането на системата е обвързано с предстоящото преминаване на Община Русе към най-новата версия на деловодната ѝ система. До въвеждането на системата в експлоатация, жителите на общината могат да подават сигнали и предложения по официалните канали за комуникация – на гише в общинската администрация, по телефон или по електронна поща.

- Община Русе работи по въвеждането на интегрирана система в електронното банкиране на всички български банки, като целта е намаляване на касовото плащане и струпването на опашки. От 05.01.2026 г. приемането на плащания в брой на касите на общината беше преустановено и заплащането се извършва изцяло по безкасов път – чрез ПОС-терминали или банков превод.

МЯРКА 5.3. ТЕХНОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА, ВКЛ. ЧРЕЗ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ И/ИЛИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

    - ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, В Т.Ч. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕСУРСНАТА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

- През отчетния период се изпълняват 12 договора по НПВУ за Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии в малките и средните предприятия на обща стойност 3 442 186,63 лв.

- През отчетния период се изпълняват 8 договора по НПВУ за Енергийна ефективност на МСП на обща стойност 3 642 235,59 лв.

- През отчетния период се изпълняват 75 договора по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 за подобряване на производствения капацитет на обща стойност 4 805 625,65 лв.

    - ПОДКРЕПА ЗА ПРОЕКТИ, СТИМУЛИРАЩИ И НАСЪРЧАВАЩИ МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛ. ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИНОВАЦИИ

- През отчетния период се изпълнява 54 договор по НПВУ за инвестиции в технологична и екологична модернизация на обща стойност 12 687 281,24 лв.

ПРИОРИТЕТ 6 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И РАЗГРЪЩАНЕ НА ИНОВАЦИОНЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ БАЗИРАН НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ“

По ПРИОРИТЕТ 6 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И РАЗГРЪЩАНЕ НА ИНОВАЦИОНЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ БАЗИРАН НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ“ са обособени най-много мерки, като приоритет в ПИРО от изключително значение за развитието на територията на базата на развитието на туризма. По приоритета са обособени пет мерки, насочени към ключови теми, релевантни към интернационализацията на местните туристически продукти и подобряване позиционирането им на съответните целеви пазари, разработването и въвеждането на системи за споделено иновативно развитие на туристическия сектор, повишаване на капацитета на частния сектор ангажиран с развитието на туризма, преминаване от традиционния към дигиталния маркетинг в туризма и други. По приоритета са предвидени и мерки за реализиране на интегрирани териториални проектни инициативи с два фокуса: с фокус културна инфраструктура, съхраняване и валоризация на КИН, и с фокус културно съдържание и културен календар. Всички мерки са с очакван синергичен ефект от интегритета на проектите и дейностите по тях за постигане на положително въздействие в посока ускорено развитие на Русе като Дунавска столица на културата, развитие на града като модерен културен, фестивален и продуцентски център и трансформирането му в иновативна туристическа дестинация „Дом на новите технологии“ – интерактивни преживявания по р. Дунав чрез прилагане на 3D и VR технологии.

Изпълнението на проекти/дейности по петте предвидени мерки по Приоритет 6 е както следва:

МЯРКА 6.1. ПОДКРЕПА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА МЕСТНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И ПОДОБРЯВАНЕТО НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО ИМ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ

    - ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ И РАЗВИТИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ, ВКЛ. И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ДО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ

- Завършена е процедурата по изработката и монтажа на 4 бр. павилиони с индивидуален дизайн тип „преместваеми обекти“ в крайбрежна зона (Русенски кей), образуващи „Алея на занаятите“. Общата сума на инвестираните средства    е в размер на 79 770, 96 лв. Построените павилиони бяха предадени на Община Русе към „Общински пазари“ ЕООД за стопанисване и управление.

- Проект „Изграждане на Планетариум в Парка на младежта“ – Община Русе заедно с партньора си – община Калъраш, представи идейна концепция за строителство на веломаршрут и зона за отдих по направлението Русе-Николово и изграждане на планетариум в Парка на младежта. Румънският партньор предвижда ремонт на зоологическата си градина и създаване на връзка с изградената отсечка от маршрута ЕвроВело6. Заявеният ресурс е 6 млн. евро по Програма “Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027. Концепцията е в резервен списък след извършено предварително оценяване. При положителна оценка на концепцията предстои детайлно разработване на проекта.

    - ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО С ТЕМАТИЧНИ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ (ВИНЕНИ, РЕЛИГИОЗНИ, КУЛТУРНИ, ПРИРОДНО-ЕКОЛОГИЧНИ И ДР.)

- Осъществени са над 20 бр. безплатни туристически обиколки на централната градска част от лицензирани професионални екскурзоводи за презентиране на културно-историческите обекти за русенци и гости града по време на събития и посещения на официални лица. Изразходените средства са в размер на 2 490 лв.

- Проект „Виртуален гид на културното и туристическото наследство на община Русе“ -  проектът е реализиран от Агенция за развитие на човешките ресурси с финансиране от Фондация „Русе – град на свободния дух“ и нейните партньори в размер на 8 700 лв. Разработена е нова платформа с виртуален гид и 360° разходки за едно по-модерно представяне на културното и историческото богатство на града. Повече от 15 ключови обекта в града и региона са достъпни онлайн чрез интерактивна платформа, Google Maps интеграция и виртуални 360-градусови разходки. Целта на платформа е да обедини на едно място, представени с актуална информация, работно време, контакти и виртуални обиколки. Платформата ще предлага: - Виртуални 360° разходки във и около обектите, които дават на туристите възможност да се потопят в атмосферата още преди посещението; - Google Maps интеграция – улеснява планирането на маршрути и достъпа до всеки обект; - Триезична версия – съдържанието ще е достъпно на български, английски и румънски език; - Обединена и актуална информация за тези културни и туристически обекти – от музеи и архитектурни забележителности до природни и религиозни места.

    - ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ И ПОСЕТИТЕЛКИ ЦЕНТРОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ

- През годината ОП „Русе арт“ чрез Туристически информационен център води дневник на посетителите в обекта. За изминалата 2025 г. ТИЦ Русе е бил посетен от над 5 023 души, от които 2 109 български граждани, а 2 914 са били чуждестранните граждани. Посрещнати бяха първите круизни кораби за сезона, а на пасажерите беше раздадена брошурата „Enjoy every Ruse minute”. Статистиката показва, че по-голямата част от обслужените посетители в периода между месеците май и ноември са чуждестранни туристи, акостиращи на русенския бряг с круизните кораби. „Порт Пристис“ ООД, специализирано в обслужване на пътници, престой и снабдяване на кораби, дава информация за общо 39 517 бр. туристи към 31.12.2025 г, слезли на русенския бряг. Те са с 5 389 души по-малко в сравнение с 2024 г. Това са туристи с опит, най-често тип „repeater”-и, които вече са посещавали организирано забележителностите в региона и сега търсят информация основно за туристическите обекти в Русе, за скален манастир „Св. Димитър Басарбовски“, Ивановски скални църкви и места, попадащи в рамките на ПП „Русенски Лом“.

    - ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ, КОИТО СА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЗА КОИТО ПРАВОТО ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ Е ПРЕДОСТАВЕНО НА ОБЩИНАТА

- Разходите за поддръжка на обектите Исторически музей, Екомузей с аквариум, Пантеон на възрожденците, Музей на градския бит, Къща-музей „Баба Тонка“, Къща-музей „Захари Стоянов“, Римска крепост „Сексагинта Приста“, Ивановски скални църкви, Община Иваново, Средновековен град Червен, са на обща стойност 349 750 лв. , като в това число не са включени разходите за персонал.

    - СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ РУСЕ-БУКУРЕЩ И РУСЕ-ГЮРГЕВО, КАКТО И НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ТУРИЗЪМ НА БАЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ, ВКЛ. РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ЗА АКТИВЕН МАРКЕТИНГ НА МЕСТНИЯ КУЛТУРЕН ПРОДУКТ В НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН

- Община Русе се включи като контролна точка в кампанията за масово изминаване на вело маршрута Дунав ултра от Видин до Дуранкулак, който се превърна в разпознаваемо спортно събитие от национален мащаб. Изразходените средства са в размер на 2 500 лв.

- Едно от най-престижните международни събития на Художествена галерия – Русе бе Десетото международно биенале „Изкуството на миниатюрата“ – Русе 2025, което през тази година събра над 800 творби от над 300 художници от повече от 28 държави в различни жанрове на визуалното изкуство, включително живопис, графика, скулптура и нови медии. Този форум прави Русе част от европейския културен календар и е силен аргумент за позициониране на града като международна дестинация за фестивален туризъм. Общият размер на вложените собствени и държавни средства (Министерство на културата) възлиза на 15 740 лв.

МЯРКА 6.2. РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА СПОДЕЛЕНО ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР МЕЖДУ ОБЩИНАТА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР АНГАЖИРАН С РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

    - РУСЕ – ИНОВАТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ „ДОМ НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“ – ИНТЕРАКТИВНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПО Р. ДУНАВ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА 3D И VR ТЕХНОЛОГИ

- Не е реализирана дейност.

    - ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

- Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ организира и подкрепя мероприятия с национално значение, вкл. международни. Това спомага за затвърждаване на Русе в национален план, насърчава културния обмен между България и другите държави и все повече събития привличат интереса на хора, които специално планират посещения в града ни с цел да присъстват на мероприятията. Такива събития са Парад на ретро автомобили, в който се включиха 230 участници от България, Сърбия и Румъния. Десетки бяха участниците от цялата страна и Румъния, които пристигнаха специално в Русе за събитието, пренощуваха в града и разгледаха забележителностите. Друго събитие с международно участие е Green Rock Fest, в които се включиха музиканти от Сърбия и Франция. А сред публиката отново имаше десетки участници от северна България и съседна Румъния. От национално и международно значение е и Тунинг фестивал MASKA, които традиционно привлича участници от България и Румъния, които пристигат в града специално за събитието.

- Парад на ретро автомобили и мотоциклети – Над 300 участници от няколко държави се включиха в събитието, което по традиция премина под егидата на кмета на община Русе, организирано от Авто-мото клуб „РусчукЪ“ с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и партньори от бизнеса. Организаторите бяха предвидили богата съпътстваща програма, която допълнително обогати събитието. В програмата със свои изпълнения се включиха от различни клубове към Общински младежки дом: Мажоретен състав „Екстрийм“, студио за поп и джаз пеене „Икономов“, Танцово студио „Импулс“, Вокална Група „Приста“, Фолклорно танцово студио „Зора“. Една от най-успешните русенски групи „Сода Акустик“ създаде добро настроение сред посетителите. Образователен център „Дворецът на децата“, предложи занимания за най-малките — рисуване, сглобяване на модели, игри и забавления за деца от всички възрасти, а благодарение на партньорството с БДЖ – Пътнически превози ЕООД, всички участници в Парад на ретро автомобили Русе 2025 имаха възможност да посетят Музея на транспорта. Близо 60 участници с исторически превозни средства от Румъния се включиха във събитието. То беше посетено от хиляди русенци, гости на града и чуждестранни автомобилни любители, а участниците се разпределиха в няколко хотела. Изразходените средства от бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и нейните партньори са в размер на 9 872 лв.

- Международен тунинг фестивал Маска – „MASKA FESTIVAL“ се проведе на 04.10.2025 г. на паркинга на зала „Арена“ и Русе стана сцена на дрифт шоу от най-висок клас и изложбен терен за тунинг автомобили. Събитието превърна града в център на тунинг и дрифт културата, като събере на едно място впечатляващи модифицирани автомобили и професионалисти от България и Румъния. Организаторите от „Маска България“ определиха  тазгодишното издание като нова страница в историята на фестивала – с амбициозна визия, иновативен подход и активно участие на публиката. Зоната за изложение се превърна в притегателно място за автомобилни ентусиасти и специалисти, които обсъждаха иновации и технологии в тунинга. Сред тях можеха да се видят суперколи с въздушно окачване и ръчно изработени дизайнерски модели. Чрез различни презентации и демонстрации, фестивалът насърчи отговорното шофиране и информираността за модерните системи за безопасност. Изразходените средства от бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и нейните партньори са в размер на 15 000 лв.

    - РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ НА ОБЩИНАТА, ВКЛ. УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ

- Община Русе участва в Международната туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО“ в гр. София в периода 09-11.03.2025 г. Съвместно с експерти от Регионален исторически музей – Русе бяха презентирани културно-историческите забележителности и възможностите за целогодишен туризъм в региона на индивидуален информационен щанд от 6 кв. м., брандиран с индивидуална визия. През 2025 г. се отбеляза 41-ото издание на туристическата борса, която събра на едно място над 260 изложители от 16 държави. На изложението се представиха разнообразни аспекти на наследството и модерността, с които Русе привлича посетители от Европа и света – историческо минало, архитектура, събития, природа, възможности за забавления, пешеходен и велотуризъм, поклоннически туризъм, културни продукти, утвърдени във времето като местно наследство. Акцент към традиционните фестивали и събития в годишния календар на Община Русе бе вече традиционния за града Празник на торта Гараш. Освен рекламни материали, на щанда на Община Русе, всеки желаещ можеше да опита от шоколадовото изкушение – торта Гараш и да се наслади на богатото на вкус дунавско вино от комплекс „Седем поколения“, с. Мечка, както и от винарска къща „Левент“. По време на туристическото изложение са осъществени контакти с други общински администрации, туристически агенции и организации с аниматорска дейност. Изразходените средства са в размер на 4 069,44 лв.

- В периода от 08 октомври до 10 октомври 2025 г. в град Велико Търново се проведе 20-то издание на Международното туристическо изложение “Културен туризъм”. Община Русе се представи с колоритен щанд с площ от 6 кв. м., представяйки културно-историческото наследство на града и региона и популярни туристически обекти, които привличат хора от цялата страна. Акцентът на участието бе Празника на торта Гараш. Сладкото изкушение бе представено и в конкурса „Local bites: вкусът на регионите“, който се проведе за първи път като част от изложението. Представителите на отдел „Туризъм“ разказаха историята и начина на приготвяне на десерта. Презентацията завърши с дегустация. В рамките на форума се проведоха няколко конференции -  Национална конференция „Нематериалното културно наследство – неподправеният чар на дестинациите“ и конференция „Фестивалът – рецепта за съживяване“. В конференциите участваха директори на музеи, представители на Министерството на културата и туризма, сдружения и специалисти в тези области. Разходите са в размер на 2 674 лв.

- Участие в първата по вида си конференция в България – „Развитие на луксозния туризъм в България“ на 23.10.2025 г. в гр. София. Целта на събитието е издигането и представянето на България като по-висок клас туристическа дестинация. По време на конференцията присъстваха над 100 представители на бизнеса, които обсъдиха тенденциите, перспективите и възможностите за развитие на луксозния туризъм в България. Разходите са в размер на 520 лв.

    - ИЗГОТВЯНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОБСТВЕН БРАНД И ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

- Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Фестивал на туристическите забавления и анимации – в периода 15-17.05.2025 г. Община Русе проведе XX-то Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и придружаващия го Фестивал на туристическите забавления и анимации. Участие взеха изложители, занаятчии и организации, представящи атрактивни анимации. Всяка година профилът на изложителите включва: общински администрации, хотелиери и ресторантьори, туроператори разработващи туристически продукти, туристически агенти, неправителствени организации, образователни институции, туристически дружества, културни институти и други. Общият брой на изложителите позиционирани по щандове в емблематичната сграда за гр. Русе, Доходно здание, бе 48. Над 120 обекта, представящи различни занаяти от цяла България, бяха разположени в района на Централната градина и на пл. Свобода. Специални гости на събитието бяха Община Гюргево и Посолството на Индия. Част от събитието бяха и кулинарните демонстрации на италианския шеф Маурицио Ферери. Представена от него бе и лекция на тема „Вкусът на Италия“, която завърши с кулинарна дегустация. Богатата вечерна програма започна с изпълнение на Poetic duo, продължи с италианското трио „Сопрано“ и завърши с концерта на българската поп звезда Папи Ханс.

Министерството на туризма подкрепи с участието си туристическото изложение и фестивала на туристическите анимации. Изключителна подкрепа имаше и от страна на учениците от ПГТ „Иван П. Павлов“, които помагаха на участниците в изложението и им позволиха да участват активно в съпътстващата фестивална програма. Изразходваните средства за събитието са на стойност 39 280 лв.

В рамките на традиционното туристическо изложение „Уикенд туризъм“ бе проведено и кулинарното състезание „Като шеф готвачите“. За поредна година имаше участници от Румъния и Молдова. Кулинарното състезание бе акцент от програмата на туристическото изложение и се проведе в хотел Дунав. Работата на участниците беше оценявана от жури от професионални готвачи. Лично Председателят на Асоциацията на професионалните училища по хотелиерство и готварство в Румъния бе член на журито, което допълнително допринесе за стимулирането и мотивацията на младите кадри в кулинарното изкуство. Изявените участници бяха наградени на сцена. Изразходваните средства за събитието са на стойност 2 015 лв.

- Празник на торта Гараш – Събитието се проведе на 13.09.2025 г. за четвърта година. Празникът бе осъществен с помощта на представители на сладкарския бизнес в Русе, както и други бизнеси. Посетен е от групи туристи, организирани от национални туроператори, специализирани в програми за вътрешен туризъм. По традиция се проведе конкурс за непрофесионалисти за изработка на най-добра торта Гараш в две направления – Традиционна и Нетрадиционна. През 2025 г. в регламента е добавена и Специална награда на инфлуенсърите. Представители на местния сладкарски бизнес продават около 4 000 бр. торти Гараш (цели и на парче). Изразходваните средства за събитието са на стойност             78 366,40 лв. В периода 18.06.2025 г. – 04.07.2025 г. бе проведен конкурс за лого за Празника на торта Гараш. Участват 42 проекта, които са оценявани от жури по шест критерия. Победителят получава награда от 500 лв., която е и разходът за събитието.

- На 26-27.09.2025 г. Русе за пръв път се включи във Фестивала на българското вино Urban Wine Fest Ruse, като част от инициативата на БАВП – Международен ден на мавруда и българските сортове и като част от поредица фестивали, които се организират в цялата страна. Русе се включва като пети град в инициативата, наред с градовете София, Пловдив, Варна и Велико Търново.  Идеята на събитието е да се популяризира българското вино и в частност местните български сортове и възможностите за винен туризъм пред възможно най-голяма аудитория в България и чужбина. Така малките местни винарни и производители стават по-разпознаваеми както с продуктите си, така и с опциите за дегустация и винено-кулинарни преживявания. В рамките на фестивала в два дни се предложи селекция от вина от български производители, само от български сортове, като местните винарни заемаха основна част в подбора и представянето на вината. Неделима част от фестивала е и приготвянето на местни специалитети и храни, в съчетание с виното, като за целта бяха поканени локални доставчици на храна. Важна част зае и щанд, представящ възможностите за туризъм в региона – винено-кулинарен, приключенски и селски туризъм. Част от програмата бяха и арт-работилници на тема „Виното, като творческо вдъхновение“, които забавляваха малки и големи. На 27.09.2025 г. са проведени два мастър класа на теми „Значение на местните сортове за изграждане на винена идентичност“ и „Възможности за винен туризъм, обединяващ България  и Румъния“. Изразходените средства са на стойност 20 080 лв.

- В периода 28.11.2025 г. – 02.01.2026 г. за пръв път в Русе се проведе Фестивалът „Русе – Коледната звезда на Дунав“, който цели да повдигне празничното настроение на града и в бъдеще да го постави на картата с най-атрактивните коледни градчета. Част от програмата бяха изпълненията на Общински детски център Русе, Общински Младежки дом Русе, струнен квартет „Дестини“, група „4етно“ и още русенски изпълнители и музиканти. В Програмата беше включен и концертът на Радио Energy – The Biggest Christmas Party. Към фестивала беше създаден и конкурс за коледна украса на фасада, който се проведе в периода 14.11.2025 г. – 05.12.2025 г. Конкурсът бе разделен на три категории – етажна собственост, фирми/организации и частна собственост. Успешно бяха отличени по трима победители и в трите категории. С цел реклама на събитието беше създадена и специална Facebook страница, която в рамките на месец и половина достигна до 3 924 бр. последователи и 2 376 бр. потребители, които са видели публикуваното съдържание – https://www.facebook.com/rusekolednazvezda/. Разходите за събитието са в размер на 39 335 лв.

- Проектът „Моето Русе. Творческа работилница за туризъм“ стартира през юни тази година и се осъществи в партньорство между Община Русе, Фондация „Русе – град на свободния дух“ и сдружение „Хъб за иновации и туризъм“ – Велико Търново, с активното участие на учениците от ПГТ „Иван П. Павлов“. На 17 октомври се състоя финалното представяне на разработените идеи. Проектът даде възможност на учениците да покажат своята визия за развитието на туристическия потенциал на града и да представят пет оригинални проекта с практическо приложение в местния туризъм. В един от етапите на инициативата учениците посетиха лекции посветени на трите основни стълба – туристически маршрути и програми, устойчиви практики и туристическо преживяване. За да приложат наученото в практиката, в рамките на инициативата учениците работиха и под ръководството на петима ментори от реалния бизнес – професионалисти с опит в разработването и реализацията на туристически продукти. Трите най-добри проекта бяха отличени след оценка по критерии като иновативност, устойчивост, екипна работа и презентационни умения. Първото място зае проектът „Cine taste Ruse“, който предлага създаването на тематичен ресторант, вдъхновен от света на киното, където посетителите могат да се насладят на ястия и напитки, свързани с популярни филми. Проекта веднага получи предложение от местния бизнес за неговата практическа реализация. Второ място получи проектът „Русе 360° – историята от всички страни“, обединяващ театър, технологии и кулинарно изживяване в едно пътуване по Дунав. На трето място се класира „Гласът на Русе – QR тур с ученически гидове“, който предлага интерактивни маршрути, представени от младите хора на града. Резултатите от инициативата ще бъдат публикувани в специално издание, достъпно онлайн и разпространено сред професионалните среди в туризма. Изразходваните средства за събитието са на стойност 6 005 лв.

    - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЧЛЕНСТВО НА ОБЩИНАТА В ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ И В СЪОТВЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ РАЙОН (стар номер 6.2.6)

- В началото на 2022 г. Община Русе стана член на Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“, която осъществява нестопанска дейност в обществена полза с цел подпомагане и развитие на политики в областта на опазване и популяризиране на недвижимото културно наследство, насърчаване развитието на културния туризъм. Членството ни ще даде на града ни възможности за обмяна на опит и идеи с други общини, международен опит и съвместно участие в изпълнението на регионални, национални и международни програми и осъществяване и разширяване на партньорството със сродни организации от страната и чужбина.

- Община Русе е член на Организацията за управление на Дунавския туристически район (ОУДТР), а кметът на Община Русе заема длъжността Председател на Управителния съвет на ОУДТР. За съжаление членовете на Организацията не припознават сдружението като устойчива подкрепа за развитието на туризма в региона. Не се постига кворум при официалните срещи за вземане на решения и не се събира членския внос.

МЯРКА 6.3. ДИФЕРЕНЦИРАНЕ И/ИЛИ ДИВЕРСИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЧРЕЗ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯ НА КРИЗА

    - ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ТРАДИЦИОННИЯ КЪМ ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ, КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОМЕНИТЕ В ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ТЪРСЕНЕ И ПОВЕДЕНИЕ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В СВЕТОВЕН МАЩАБ

- Ежедневни публикации ФБ профила на туристически информационен център с предложения за участие в събития и пътуване в региона. Ежедневно се получават и обработват запитвания от групови и индивидуални туристи, изпращат се рекламни материали за забележителности в града и региона.

- Регулярни месечни публикации в специализиран сайт за новини в областта на туризма Faiton.bg, с авторски материали, свързани със събития в туризма на територията на община Русе.

- Публикации и реклами във Фейсбук профила на събитието „Празник на торта Гараш“, с цел популяризиране на събитието и поддържане на интереса към сладкото изкушение.

- Публикации и реклами във Фейсбук профила на фестивала „Русе-Коледната звезда на Дунав“, с цел популяризиране на събитието и поддържане на интереса към сладкото изкушение.

- Заснет и излъчен репортаж от БНТ Русе, свързан със събитието „Уикенд туризъм“ по повод 20-я юбилей на туристическото изложение. Продължителност на рекламния материал – 5 минути.

- Публикуване на рекламна статия в онлайн платформа за туристически новини – БГ Туризъм под егидата на Министерството на туризма за инициативата „Пощенска картичка от Русе“. Статията за град Русе, като туристическа дестинация, включваше информацията за туристически обекти, за първите неща в града и послание от известна личност, родена в Русе – режисьорът и актьор – Камен Донев.

- Публикуване на рекламна страница за гр. Русе. Градът беше представен чрез събитието „Празник на торта Гараш“ в Пътен атлас България, издаван от ИК „Домино“.

- Участие в издание на списание „Дестинация България“, което бе представено     по време на следните международни туристически борси: международно туристическо изложение WTM London в периода 04-06.11.2025 г., Philoxenia Солун, Гърция в периода 14-16.11.2025 г, TTR Букурещ, Румъния в периода 20-23.11.2025 г. Същото издание ще бъде представено и по време на изложенията EMITT Истанбул в периода 05-07.02.2026 г. и Sajam Белград, Сърбия през м. февруари 2026 г.

- Участие в проект „Виртуален гид на културното и туристическо наследство на Община Русе“, финансиран от Общинска фондация „Русе – град на свободни дух“. Някои от обектите, които са и ще бъдат заснети с технология на 360-градусово заснемане – площад и Паметник на Свободата, Регионален исторически музей – Русе, Доходно здание, РБ „Любен Каравелов“, кея и крайбрежна зона на Русе, както и музейните обекти в града и извън него. Общата стойност на рекламните медийни участия е 28 291,08 лв.

- През 2025 г., отдел „Туризъм“ състави, оформи и отпечата 3 вида брошури – „Празник на торта Гараш“, Гид „Архитектура“ и Гид „Зелено“ за природата в и около град Русе. Похарчените средства са 10 353,60 лв.

- Обогатяване на новия туристически портал – visitruse.bg. През 2025 г. продължи обогатяването на новия туристически сайт – visitruse.bg. Сайтът е на български и английски език и съдържа следната информация: туристически маршрути, случващи се събития в града, места за настаняване, места за хранене, разнообразни по вид активности на територията на Община Русе и региона, тематични статии, свързани с туризма. Освен това отразява и месечната културна програма. Новият туристически сайт помага на туристите за бързо и лесно намиране на желаната информация. Разходите са на стойност 6 209,52 лв.

    - СТИМУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС ПРИ НАСТЪПИЛИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА /ЛОКДАУН/

- Административни облекчения и подпомагане на търговците в Община Русе - през отчетния период не са прилагани административни облекчения. Служителите в съответните звена на общината, имащи касателство към търговията и туризма непрекъснато консултират търговците, като предоставят актуална информация за измененията в нормативната уредба.

МЯРКА 6.4. ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОЕКТНИ ИНИЦИАТИВИ С ФОКУС КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪХРАНЯВАНЕ И ВАЛОРИЗАЦИЯ НА КИН

    - РЕМОНТ, ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЗОНИ И ОБЕКТИ

- Проект „Ремонт, реконструкция и реставрация на фасади и покрив на общинска сграда отдел „Култура“, ул. „Цариброд“ №3, ПИ с идентификатор 63427.2.716 по КККР на гр. Русе – в обществени поръчки се подготвя да се подпише договор за строителен надзор и инвеститорски контрол.

- Проект BG16FFPR003-1.001-0012-C01 “Градска среда, култура и икономическо развитие”:

- Изграждане на нов корпус към съществуващата сграда на Доходното здание – работи се по техническата спецификация и задание;  обектът има виза от НИНКН;

- Основен ремонт, реставрация и консервация Регионална Библиотека „Любен Каравелов” – Предстои одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж;

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Обреден дом – Русе – Подготвено задание за проектиране, предстои обявяване на обществена поръчка;

- Изграждане на обект за провеждане на публични събития на открито - теренът е незастроен урегулиран парцел XXI – 196 в Източна промишлена зона, бул. „Липник“ №121.

- Дейност „Цялостен ремонт на сградата на Русенската художествена галерия, ул. „Борисова“ №39, въвеждане на енергоспестяващи мерки и оборудване във Фондохранилището, Създаване и промотиране на общ културно-исторически туристически продукт „Култура, природа и история“ Русе-Сливо поле“ - Дейностите са част от проекта „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе – Община Сливо поле и „Общински транспорт Русе“ ЕАД“ (КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0107). Има стар идеен проект, чака ОСИП и Разрешение за строеж.

    - ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЗНАЧИМИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ ОБЕКТИ И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ

- Не е реализирана дейност.

    - ВАЛОРИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЗОНИ И ОБЕКТИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ИМ НА РЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО

- „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“ – Община Русе изпълни успешно проекта в партньорство с основните културни институции в региона – РБ „Любен Каравелов“, Драматичният театър „Сава Огнянов“, Общинският културен институт, „Художествена галерия“ – Русе, Държавна опера – Русе, Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, Регионалният исторически музей, Възрожденско читалище „Зора 1866 г.“, Държавен куклен театър – Русе и Националният музей на Лихтенщайн, с цел да се дигитализира наличният им културен фонд. В рамките на проекта бе създаден център за дигитализация в сградата на Община Русе на ул. „Олимпи Панов“ 6, като за целта бе извършен ремонт и бяха закупени обзавеждане и техника, отговарящи на спецификата на информацията, обект на дигитализиране. Близо 30 000 снимки, книги, документи и други артефакти, съхранявани в архивите на Община Русе и партниращите културни институти, са трансформирани дигитално като част от проекта. Процесът по дигитализация ще продължи поетапно и през следващите 5 години. Дигитализираното съдържание може да бъде разгледано на двуезична онлайн платформа, съхраняваща данните – https://digiruse.eu/. През периода на устойчивост на Проекта „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“ центърът за дигитализация, създаден в рамките на проекта, продължава да извършва дигитализация на културното наследство на град Русе. Паралелно с това се осъществява поддържането и обогатяване на съдържанието на създадената интернет платформа, като се добавят нови материали за културните ценности и историческото наследство на града, с цел подобряване на достъпността и представянето им пред широката публика.

- Danube Cycling Outdoors 2025 – дигитална кампания за представяне на EuroVelo6 маршрут за колоездене на дълги разстояния, както и местни обиколки и дейности на открито в региона на река Дунав, организирана от DCC – Дунавски компетентен център, Белград. Усилието на организаторите е сложно вплетено в по-широкия контекст на кооперативно начинание, известно като Дестинация Дунав. Шестнадесет партньора от осем страни представят различни места по Дунав, които се рекламират в Инстаграм и Фейсбук и търсят индивидуални млади пътешественици.

- Danube Winter Wonderland 2025 – дигитална кампания за представяне на очарованието и красотата на различни места в региона на река Дунав по време на коледните и новогодишни празници, организирана от DCC – Дунавски компетентен център, Белград. Представят се и коледните традиции, както и някои рецепти от местната кухня. Усилието на организаторите е сложно вплетено в по-широкия контекст на кооперативно начинание, известно като Дестинация Дунав. Тринадесет партньора от седем страни представят различни места по Дунав, които се рекламират в Инстаграм и Фейсбук и търсят индивидуални млади пътешественици.

    - ИНТЕГРИРАНЕ НА КЕЙОВАТА ЗОНА И РАЗВИТИЕТО Й КАТО АТРАКТИВНО ПРОСТРАНСТВО ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО ЗА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАДА

- Русе се сдоби с нова атрактивна сцена за културни и обществени събития върху специално оборудван понтон, монтиран на кея на корабно място №8. Съоръжението, изградено от концесионера „Порт Пристис“, ще бъде на разположение за провеждане на културно-масови и атракционни дейности, организирани от Община Русе, и ще предоставя възможност за различни събития на самия речен бряг. Новооткритият понтон е оборудван с електрическо захранване, водоснабдяване и осветление, което го прави пригоден за събития на открито. Проектът е част от инвестиционната програма на „Порт Пристис“ за 2024 г., подкрепен с решение на Общински съвет Русе.

- Съвместно с редица организации от публичния и НПО сектора бяха проведени няколко значими събития, с които кейовата зона бе използвана като активно пространство за култура и изкуство.

- като част от празненствата по случай 147-годишнината от Освобождението на България, Община Русе подкрепи реализирането на инициативата на СУ „Васил Левски“ гр. Русе за развяването на най-дългия национален флаг. Събитието се проведе по протежението на крайбрежната дунавска алея и събра стотици ученици, учители и граждани;

- по подобаващ начин бе отбелязан и Деня на река Дунав. През деня на крайречната зона се проведоха събития за деца и семейства, а вечерта завърши с концерт на русенски групи и вокални формации по Проект „Дунав през обектива – еко разкази“ на сдружение „Ротари клуб Русе“, финансиран по Програма „Култура“;

- в рамките на Фестивал за съвременно изкуство – Русе 2025, проведен от Художествена галерия -Русе, кейовата зона се обособи като една от основните точки за провеждане на събитията.

Изразходените средства са общо 4 000 лв. от бюджета на Община Русе.

- Детски арт хепънинг „На брега на реката“ – с финансовата подкрепа на Фондация „Русе – град на свободния дух“, СНЦ „Дунавско сияние“ за трети пореден път реализира своя проект Детски арт хепънинг „На брега на реката“, посветен на Деня на река Дунав – 29 юни. В продължение на три месеца /от м. май до м. юли/ чрез поредица от образователни и артактивности, в партньорство с   РИОСВ -Русе, русенските деца осъществиха едно приятно и емоционално творческо пътешествие. Проектът стартира на 22 май /Международния ден на екологичното разнообразие/ с провеждането на образователна лектория „Приказката, наречена „Сребърна“. Екологичното пътешествие на участниците продължи с провеждане на три безплатни приложни арт работилнички: 27 май – Арт ателие „Рециклирай ме…“, 3 юни – Арт Ателие „Еко Бижутер“; 18 юни – Арт Ателие „Еко художници“. Отново важен фокус на проекта бе подпомагане творческата изява в културния и социален живот на гр. Русе на деца със специфични образователни потребности, на такива в риск от социално изключване и неравностойно социално положение и бежанци. По традиция на 29 юни – Международен Ден на река Дунав се проведе и Хепънинг „На брега на Реката“. В програма бяха включени изложба на арт инсталации, сътворени от децата в проведените приложни работилнички; конкурси за рисуване на асфалт; рисуване върху природни материали; създаване на пясъчни картини; оцветяване на гипсови фигури; блиц-викторина с въпроси, свързани с река Дунав и нейните обитатели и провеждане на „магически“ научни експерименти и др. Изразходените средства са в общ размер на 1 783 лв. от бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“.

- Водни битки – лято 2025 - Стотици деца и техните родители се включиха в пъстър и вълнуващ празник по повод Деня на река Дунав, който се проведе на 29 юни на русенския кей. Събитието, превърнало се в истинско тържество на водата, природата и общността, обедини усилията на шест организации с подкрепата на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и предложи разнообразни активности, незабравими преживявания и много емоции за всички присъстващи. Кулминацията бяха „Водни битки – лято 2025“, организирани от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, в които 8 отбора от по трима участници премериха сили в състезателни игри с вода, демонстрирайки бързина, ловкост и екипен дух. Паралелно с това деца и родители, без никакво притеснение от водата, се включваха с готовност в многобройните игри за публиката, организирани от неуморните аниматори на „Веселяците“. Множеството организирани дейности превърнаха деня в пъстра палитра от забавления и знания. Събитието се осъществи с финансовата подкрепа на фирмите Смарт Спед ЕООД, Тива Ком ООД, Холлеман България ООД, Хускварна Русе ЕООД и Инаут Трейд ЕООД, които активно подкрепят детската радост, активността и грижата за природата! Благодарение на усилията и добрата координация между партньорските организации, празникът по случай Деня на Дунав се превърна в цветно, шумно и забавно събитие, което ще остане в спомените на малки и големи. Празникът за пореден път доказа, че река Дунав е не само природно богатство, но и център на културен и обществен живот, обединяващ хора от всички възрасти в едно незабравимо преживяване. Изразходените средства са в общ размер на 7 7 38 лв. от бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и нейните партньори.

    - УКРЕПВАНЕ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА И РАЗВИТИЕТО ИМ КАТО СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА МАЛКИТЕ ОБЩНОСТИ, ДЕЦАТА, МЛАДИТЕ ХОРА И ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

- И през 2025 г. успешно бе реализирана Програма „Читалища“. Подкрепата на Община Русе за развитието и укрепването на народните читалища е непрекъсната. С отпуснатата държавна и общинска субсидия за дейност от една страна се гарантира, че тези институции ще продължат да изпълняват своята мисия. От друга страна, физическата среда  също има нужда от значително подобрение, което пък се осигурява от ежегодно отпусканите средства за ремонти. Както всяка година, голяма част от читалищата успешно кандидатстват и реализират собствени събития с финансиране по програма „Култура“, което спомага както за обогатяване на културния им календар, така и за поддържане и развитие на административния капацитет на институциите. Община Русе дава и широки възможности за изява на действащите самодейни състави, като само през последната година са реализирани редица събития съвместно или с водещото участие на читалищата:  8 юни – ФС „Златната гъдулка“ с активното участие на съставите от читалищата в общината и региона; 31 юли – годишнина от гибелта на Стефан Караджа съвместно с НЧ „Стефан Караджа-2018“. През 2025 г. Художествена галерия – Русе също си партнира с народните читалища - в кв. Средна кула и кв. Здравец в рамките на Фестивал за съвременно изкуство „Русе 2025“, като реализира съвместни културни и образователни дейности, насочени към местните общности. 8 проекта на читалища от общината, на обща стойност 23 586,40 лв. бяха подкрепени по Програма „Култура“, което даде възможност на традиционни фестивали да продължат съществуването си в малките населени места, и постави началото на нови културни събития. В края на 2025 година 14 читалища подадоха своите предложения и бяха одобрени за изпълнение на инвестиции по схема BG-RRP-1.024 – „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ по НПВУ на обща стойност 528 417 лв. Общият размер на вложените общински средства в подкрепа на народните читалища е: 50 000 лв. като субсидия за читалищна дейност; 35 691 лв. за ремонт на сградите; 23 586,40 лв. за реализация на проекти по Програма „Култура“; 1 447 070 лв. годишната държавна субсидия; 528 417 лв. одобрени по НПВУ. 2 084 764,4.

- Проект OP-24.001-2098 Инженеринг „Основен ремонт на читалище „Васил Левски“, в т. ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ограда“ –  През 2025 г. беше избран изпълнител с обществена поръчка за инженеринг, бяха изготвени инвестиционни проекти и издадено разрешително за строеж №459/23.10.2025 г. През 2026 г. беше поканен строителен надзор с покана по обществена поръчка за рамково споразумение. Строителството стартира с акт образец 2 на 28.01.2026 г.

- Проект OP-24.001-2096 Актуализация на проект „Ремонт на възрожденско читалище „Зора 1866“, в т.ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност“ –Община Русе има сключено Споразумение за финансиране с МРРБ. През 2025 г. бяха актуализирани проектите и са в съгласувателен процес за издаване на разрешително за строеж.

- Проект КОЙ Е ПО-ПО-НАЙ? - На 4 юли 2025 г. в центъра на Ново село се проведе образователно-развлекателният конкурс „Кой е по по – най?”, организиран от НЧ „Надежда – 1908” и Кметство Ново село, с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. 20 деца на възраст от 4 до 7 години показаха пред публиката своите таланти в три конкурсни кръга, включващо представяне, рецитал или песен и артистични изпълнения под ритъма на музика. Екипът на „Веселяците“ беше до малките участници, за да ги подкрепи в тяхното сценично приключение. За подготовката на децата в рамките на два месеца, с тях работиха хореографа – Анета Богданова /народен и модерен танц/ и педагога Пламенка Станчева /песен или стихотворение. Празникът  завърши с весела детска хоротека, водена от децата от танцовата група към читалището. Всички участници получиха награди, а лакомства за всички малчугани бе подготвил кмета на селото – г-н Стефан Цанев. Изразходените средства са в общ размер на 1 000 лв. от бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“.

- Проект ЛЕТНИ ИГРИ И ЗАНИМАНИЯ В НЧ „МАКСИМ ГОРКИ 1928“ - Инициативата „Летни игри и занимания“ стартира на 23 юни, в Народно читалище „Максим Горки 1928“, с. Просена, с основна цел да предложи на децата от местната общност смислена, забавна и образователна алтернатива за свободното им време през лятната ваканция. Дейностите се провеждаха три пъти седмично, като бяха включени разнообразни форми на занимания – творчески, образователни и спортни. Децата имаха възможност да се включат в различни игри и занимания, свързани с логическо мислене, отборна работа, двигателна активност и творчество, в атмосферата изпълнена с ентусиазъм и смях. Организирана бе и творческа работилница „Кутия на спомените“, в която участниците изработиха специални кутии, в които поставиха малки предмети, рисунки и бележки с лични спомени и послания. Работилницата имаше за цел да стимулира емоционалната интелигентност и креативността на децата. Други интересни занимания бяха книжни срещи с приятели, спортни игри на открито, творческа работилница „Здраве“ и приготвяне на здравословни салати, посещение на музей. Всички инициативи допринесоха за едно полезно, смислено и запомнящо се лято за децата в село Просена. Изразходените средства са в общ размер на 1 128 лв. от бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“.

МЯРКА 6.5. ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОЕКТНИ ИНИЦИАТИВИ С ФОКУС КУЛТУРНО СЪДЪРЖАНИЕ И КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

    - ДЕЙСТВИЯ ЗА УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ НА РУСЕ КАТО ДУНАВСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА КАТО МОДЕРЕН КУЛТУРЕН, ФЕСТИВАЛЕН И ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР

- През 2025 г. успешно са реализирани следните традиционни събития, привлекли участници от страната и чужбина и утвърждаващи Русе като съвременен културен център: 64. МФ „Мартенски музикални дни“; Фестивал за съвременно изкуство, организиран от Русенска художествена галерия; Летен фестивал „Сцена под звездите“; 55. ФС „Златната гъдулка“; „Грийн Рок Фест“ 2025; Второто издание на Международен фестивал „Есенни театрални срещи“; 18. Международен литературен фестивал „Полилог“ – Русе 2025; Пети литературен фестивал „Писмените съкровища на Долен Дунав“ и много други, подкрепени от Община Русе. Освен превърналите се в традиционни за Русе, огромен интерес за публиката през 2025 г. предизвикаха и няколко напълно нови събития, финансирани по Програма „Култура“: мюзикълът "Бременските музиканти" (сдр. „Приста войс“), танцовият спектакъл „Дъгичка или най-яркото безцветие“, създаден от деца за деца (сдр. „Арт Ринг“), „През живи очи: 10 видеоразказа за Русе и русенци" („Персей“ ЕООД), спектакълът „Смях без рецепта“ (Студентски театър „Пирон“), „Трилогия на три глътки“ (Група за театър „Камила“), Музика под звездите – концертите на фестивала „Винофрения“ (фондация „Хабитати“), подкрепени с общо 24 533 лв.

Общият размер на общинските средства, инвестирани в изброените събития е 321 334 лв. Още 60 000 лв. от Министерство на културата бяха отпуснати за реализацията  на Мартенски музикални дни

През 2025 г. Художествена галерия – Русе активно допринася за утвърждаването на града като Дунавска столица на културата чрез реализиране на значими изложбени, фестивални и продуцентски инициативи с международно участие.

Ключов акцент е Фестивалът за съвременно изкуство „Русе 2025“, както и Международното биенале „Изкуството на миниатюрата – FLUX“, които привличат международни и български автори, работещи със съвременни художествени практики и теми, свързани с градската идентичност, културното наследство и съвременния образ на Русе.

- RUSE LIGHT & RHYTHM FEST -  На 04.10.2025 г. на паркинга на зала „Арена Русе“ се проведе дългоочакваният от феновете на качествената електронна музика „RUSE LIGHT & RHYTHM FEST“, който предложи на публиката лазерно, акробатично и трансформърс шоу. Музика и светлина се сляха в едно, а за настроението на присъстващите се погрижи популярният български DJ - D-TRAX в партньорство с MC Mickey. Момичетата от „Yoli Dance“ представиха на сцената атрактивни танцови изпълнения. Акробатична циркова хореография, гарнирана с ефектно лазерно осветление, повиши емоциите, а Трансформърс шоуто грабна вниманието на малки и големи със своите пиро ефекти. Изразходените средства са в общ размер на 13 000 лв. от бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и нейните партньори.

    - РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНТЕРЕС

- И през 2025 г. Община Русе подкрепи финансово реализирането на Международния танцов конкурс MOVMNT, привличащ в Русе стотици танцьори и семействата им през м. април всяка година. Общо 3500 танцьори от школи в България, Румъния и Италия се състезаваха в международния конкурс. Всяка година престижното събитие утвърждава Русе като място за изява  на съвременните танцови творци и привлича значителен брой участници и публика. В събитието са инвестирани 20 000 лв. общински средства.

- Проект „Русе Арт Фест“. Подкрепа за културни оператори, чрез които общината осъществява културните си политики и подкрепа на общинската администрация за развитие на нови културни политики и инструменти за партньорство в сферата на културното развитие – през 2025 г. бяха реализирани две от събитията по проекта – „Коледно надиграване“ 2025  и  Новогодишен концерт. Изразходените за 2025 г. средства по проекта са в размер на 50 546,96 лв. Стартира и програмата „Творчески ателиета за всички“ на Русенската художествена галерия.

- Изложба „Миналото днес“ – На 29.10.2025 г. в Русе беше открито седмото издание на изложбата „Миналото днес“ – съвместна инициатива на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и Държавен архив – Русе. Експозицията, разположена на открито, традиционно привлича вниманието на русенци и гостите на града с оригиналния си подход към историята – да покаже връзката между миналото и настоящето чрез фотографии и кратки истории. На откриването присъстваха Златомира Стефанова – заместник-кмет „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“ на Община Русе и председател на Управителния съвет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, Толя Чорбаджиева – началник на Държавен архив – Русе, и Николай Петров – управител на „Тойота Русе“, чиято финансова подкрепа направи възможно реализирането на изложбата. Събитието привлече и множество граждани и приятели на културата и историята на Русе. Тази година изложбата бе посветена на спорта в Русе – една от емблематичните страни на града, дал на България десетки шампиони, олимпийци и треньори, оставили следа в националната и световната спортна история. В експозицията се представиха 11 вида спорт, всеки със своята малка история – от първите стъпки и клубове в Русе, през големите успехи, до активните състезатели и клубове днес. Съпоставката между архивни и съвременни фотографии създаде усещане за жив диалог между поколенията. А в контекста на изключително силната година за българския спорт, темата звучи още по-вълнуващо – като признание за усилието, таланта и духа на спортистите, които прославят страната ни и днес. „Миналото днес“ напомня, че успехите и победите на тези преди нас трябва да се помнят, защото те вдъхновяват бъдещите поколения да продължат и надградят постигнатото. Изразходените средства са в общ размер на 2 500 лв. от бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и нейните партньори.

- ПЕТЗВЕЗДНА ФОТОГРАФИЯ В РУСЕ – На 8-9.11.2025 г. Русе се превърна в център на фотографията, като събра десетки любители и професионалисти от цялата страна. На 8 ноември (събота) от 10 до 15 часа се проведе фотографски семинар с Бони Бонев и Марияна Бонева – едни от най-утвърдените имена в българската сватбена и портретна фотография. Събитието бе едно от най-посещаваните в тази сфера, като в него включиха 130 участници любители и професионалисти от Русе, Велико Търново, Севлиево, Горна Оряховица, Разград, Шумен и други градове. Програмата обхвана три основни теми: „Сватбената фотография – нови тенденции в България и Европа“, „Познавайте техниката си, за да създавате по-интересни визии“ и практическа част „Как да снимаме така, че да не се налага обработка“ – демонстрация на място. Лекторите споделиха своя опит и философия за фотографията като изкуство на наблюдението и светлината, а присъстващите имаха възможност да участват активно в практическия модул и да задават въпроси. Събитието се реализира в партньорство с АРТ КЛУБ f/25. Бони Бонев бе част и от журито, което оцени творбите във фото и видео конкурса „ОБИЧАМЕ РУСЕ“ . Изразходените средства са в общ размер на 1 360 лв. от бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и нейните партньори.

- Проект ФОТОИЗЛОЖБА „ВЕЛОЕКСПЕДИЦИЯ ВИЕНА - РУСЕ“ - При голям интерес на 25 август премина откриването на фото изложбата „По река Дунав от Голямата до Малката Виена“, подредена до шадраваните пред сградата на Общината в Русе. Експозицията бе представена атрактивно от колоездачите от приятелска задруга „Slow Riders“, които получиха подкрепа по фонд „Лицата на Русе“, за да осъществят своето вело пътешествие /с обща дължина от 1650 км/, като те разказаха за от вело пътешествието си. Инициативата е ярък пример за силата на приятелството, устрема към предизвикателствата и любовта към движението и природата. Безспорно Русе е град, чиято идентичност е неразривно свързана с Дунава, а експозицията на „Slow Riders“ внесе свежа перспектива за връзката между човека, реката и културата и носи важно послание за активен и здравословен начин на живот. Изразходените средства са в общ размер на 1 350 лв. от бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“.

- Проект  ГОЛЯМАТА ВИКТОРИНА – На 09.09.2025 г. Русе стана домакин на най-голямата викторина, организирана до момента от Гоце Великов – модератор на QUIZ формати с над 6 години опит. Събитието се реализира по проект на НЧ „Гоце Делчев“ с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и „Булмаркет Си Ен Джи“ ЕООД. Над 170 участници, сформирали 20 отбора, премериха сили в оспорвана надпревара, състояща се от 7 кръга. Въпросите поставиха акцент върху българската история, култура и общество, а атмосферата беше едновременно интелектуална и заредена с добро настроение. Сред отборите имаше представители не само от Русе, но и от Разград и Велико Търново. В състезанието се включиха и добре познати имена – национално признатият куизмастър Атанас Минчев, участници от телевизионните предавания „Стани богат“, „Последният печели“, „Голямото преследване“, както и автори на въпроси за тези формати. Това допълнително повиши престижа и нивото на викторината. В крайното класиране отбор „ДАВОС“ триумфира с 127 точки. На второ място се нареди „АБСОЛЮТНИ ЖИВОТНИ“ със 120 точки, а третото място заслужено зае „АЛФА 6“ със 109 точки. Отличените получиха купи, парични награди и ценни образователни издания. Свой отбор имаше и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, който се класира на десета позиция. „THE BIG QUIZ“ доказа, че Русе е град с жива културна и интелектуална сцена, в която знанието и забавлението вървят ръка за ръка. Изразходените средства са в общ размер на 2 200 лв. от бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и нейните партньори.

    - ДЕЙСТВИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА СЕКТОРА НА КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И РАЗШИРЯВАНЕ СЪБИТИЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

- В периода Общински културен институт Художествена галерия – Русе реализира 30 изложби: 5 с материали от фонда на галерията в ХГ – Русе; 18 самостоятелни и 7  колективни на автори от страната и чужбина. В залите на ХГ – Русе са проведени общо над 30 концерта, представяния на книги, лекции/дискусии; прожекции на късометражно кино и такива за русенски художници. Това гарантира разнообразието от културни продукти и нарастването на организационния капацитет на института. През 2025 година се проведоха лекции/дискусии с Н. Джакова на тема „Венецианско биенале;  „Художествена информация и художествена истина“ със Спартак Паскалевски;  Дискусия с Eлена Иванова Цвяткова;  Дискусия - разговор със Златна Костова, представяща Людмил Тодоров с филма „Любовното лято“ и книга „Посланичката“;  Презентация „Хартията“ на Недко Недков;  Мартин Петров и Ема Йорданова – среща-разговор;  Представяне на книга проф. Асена Сербезова „Отвъд диагнозата“;  Лекция по проект на ХГ - Казанлък на тема: „Събота в галерията на път" с Ненко Балкански; Среща-разговор с Димитър Димитров – Анимитер;  Представяне на книга Ани Димитрова;  Дискусия с Диана Иванова. Организирани бяха и няколко уъркшопа: арт работилница „Художествена галерия – Русе“; Изкуството на Жан-Клод и Кристо – по-близо до децата; „Стоп-моушън“;  Анимационното изкуство и AI; Галерия „Basement“ – въведение в подсъзнанието на артиста“.

През 2025 г. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ работи по няколко проекта, финансирани от Министерство на културата – „Издаване на каталог на международен конкурс за екслибрис EX LIBRIS-EX AVIATION“, проект „Съвременна библиотека“ и проект „Повишаване на капацитета на обществените библиотеки в област Русе“. Спечеленото финансиране е в общ размер на 89 485,85 лв.

В периода 01.08.2025 г. – 31.03.2026 г. РБ „Любен Каравелов“ работи и по още три проекта, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата им стойност е 281 947,77 лв. Инициативата „Писменото съкровище по Долен Дунав“ модернизира библиотечната система за интеграция с европейски платформи, а проектът „Екслибрис“ популяризира българското и международно изкуство на графичния знак. Третият проект „Плакатите продължават да говорят“, представя тематични дигитални изложби в по-малки населени места чрез виртуални зали. Тези проекти съвместно целят дигитализация на книжовното наследство и разширяване на достъпа до специализирани колекции от плакати и екслибриси.

- ПРАЗНИК НА КВАРТАЛА – На 18.10.2025 г. жителите на кварталите „Дружба“ и „Чародейка“ се събраха на поредното издание на станалия традиционен Празник на квартала, организиран от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на „Тива Плюс“ ЕООД, „Смарт Спед“ ЕООД, „Експрес Сервиз“ ЕООД и „Булмаркет Си Ен Джи“ ЕООД. Събитието предложи богата програма за всички възрасти — аниматори и творчески работилници за най-малките, демонстрации и изпълнения на ученици от СУ „Васил Левски“ и ОУ „Никола Обретенов“, както и участието на детските градини „Снежанка“ и „Червената шапчица“. Голям бе и интересът към кулинарните конкурси, в които се включиха 23 бурканчета с домашна лютеница и 32 бурканчета с домашно сладко, които радваха със своя вкус и разнообразие и затрудниха максимално журито. Наградите, маркова домакинска техника, на отличилите се връчи Златомира Стефанова – председател на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и зам.-кмет на Община Русе. Новото в програмата — „Съседската трапеза“ — превърна откритото пространство в голяма обща маса, където съседи споделяха любими домашни рецепти и истории. Празникът продължи семейни игри и награди, хоротека с танцьорите от Клуб за спорт и танци „Фламинго Етно“, а вечерта бе озарена от концертите на младия талант Кристиян Илков и специалната гостенка Симона Загорова. Организаторите от фондацията отчетоха голям интерес и активност от страна на жителите и благодарят на всички доброволци, партньори и участници за положените усилия и емоции. Празникът доказва, че само когато се съберем заедно, общността ни става по-силна — повече усмивки, повече споделени моменти и повече сърдечност между съседите. Изразходените средства от Фондацията и нейните партньори са в размер на 14 886 лв.

- ФОТОКОНКУРС „ОБИЧАМЕ РУСЕ“ - На 9 ноември на площад „Свобода“ се проведе церемонията по награждаването на победителите в Националния фото и видео конкурс „Обичаме Русе“. Инициативата се провежда за шеста поредна година с подкрепата на фирмите Тива Плюс ЕООД и Смарт Спед ЕООД. В тазгодишното издание се включиха 60 автора с над 400 снимки. В журито участваха Бони Бонев – амбасадор на Sony Europe Imaging, професионален фотограф с над 20-годишен опит; Ясен Лазаров – общински съветник в Община Русе с двадесет годишен опит в сферата на визуалното изкуство; Десислава Пеева – член на УС но Фондацията; Метин Масалджи – представител на Тива Плюс ЕООД, Любомира Иванова – представител на Смарт Спед ЕООД. Отличените фотографи получават парични награди съгласно регламента на конкурса. По време на събитието беше открита и изложба с отличените фотографии, представящи различни гледни точки към града и неговата атмосфера, експонирани на пана до шадраваните пред сградата на Общината. В раздел „Аерофотография“, със снимката „Разходка в облаците“, на първо място беше класиран Петър Найденов.  В раздел „Събития и уловени моменти“ първото място грабна Зиба Чакърян с кадъра „Деца шампиони“. Станислав Петрунов спечели първо място в раздел „Пейзажи“, категория „Професионалисти“ с фотографията „Ruse ship in the morning fog“. В раздел „Пейзажи“, категория „Любители“ отличието отиде за снимката на Деян Колев – „Свободния дух на природата“. В раздел „Пейзажи“, категория „Деца“, първа награда получи Стефани Панайотова с кадъра „Слънце в тревите“. В раздел „Бизнесът на Русе“, голямата награда заслужи Деница Димитрова и нейната фотография „Щъркел по време на жътва“. „Целувката на Диего“ на Владимир Николов получи първото място в раздел „Черно-бяла фотография“. След оспорвано гласуване във Фейсбук страницата на Общинската фондация наградата на публиката грабна Александър Андреев с „Опашката на остров Батин“, които обяви че дарява паричната премия на Фондация „Александър Русев“. Наградата на журито беше присъдена на Явор Мичев. В направление Видеоклип, поради малкия брой на получените видеа и несъответствието на някой от тях с регламента, журито взе решение да не класира участниците. Дигитални фоторамки бяха връчени на всички участници в това направление. Всички участници и партньори с ентусиазма си отново доказаха, че Русе продължава да бъде град на творчеството, вдъхновението и свободния дух. Изразходените средства от Фондацията и нейните партньори са в размер на 9 339 лв.

    - СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОДУКТИ И СЪБИТИЯ В ОБЛАСТТА НА ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, СТИМУЛИРАЩИ РАЗВИТИЕТО НА МЛАДИ ТВОРЦИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА ИЗКУСТВАТА И НАУКАТА

- Изграждане на STEM обучение и дигитализация на образователния процес. Обучението по роботика се осъществява безплатно в съответните училища. Проектът се извършва съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Центъра за подкрепа и личностно развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР-ЦУТНТ) – Русе. За отчетния период през двете учебни години в дейността участват 18 общински училища и ЦПЛР с 26 групи и 5 детски градини с 13 групи. Изразходените средства са в размер на 70 000 лв.

- През 2025 г. Художествена галерия – Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“, катедра „Дизайн“ сключиха договор за сътрудничество, насочен към съвместна дейност в областта на дизайна, визуалните изкуства и образованието. През 2025 г. са реализирани дизайни на плакати за изложби в Художествена галерия - Русе от страна на студентите в катедрата. Партньорството създава условия за разработване на интердисциплинарни проекти, изложби и събития, които съчетават художествени практики, дизайн и съвременни технологии, както и за включване на студенти, млади творци и млади професионалисти в реална културна и продуцентска среда. Чрез съвместните инициативи се стимулира развитието на млади кадри, обменът между изкуството и науката и утвърждаването на Русе като иновативен културно-образователен център.

    - РАЗВИТИЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА КУЛТУРА С ШИРОК СОЦИАЛЕН АДРЕС, НАСОЧЕНА КЪМ УСВОЯВАНЕ НА ОТКРИТИ ГРАДСКИ ПРОСТРАНСТВА И АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

- През 2025 г. бяха предоставени широки възможности за изява на действащите самодейни състави в града както на познатите сцени и зали, така и на открити градски пространства, е непосредствена близост до гражданите.  Опитът показва, че подобни формати се приемат добре от гражданите и заздравяват чувството за общност по места.

За първа година бе сформирана широка платформа от културния сектор, за реализирането на атрактивна програма в Коледното градче. Инициативата „Русе- Коледната звезда на Дунав“ бе подета от Община Русе и в частност ОП „Русе Арт“ и оживи пространството около Коледния базар с разнообразни програми от вокални и танцови формации, любители и професионалисти.

През 2025 г. Художествена галерия – Русе развива културна платформа с широк социален обхват чрез активно използване на открити градски пространства за реализиране на изложби, прожекции на открито, артистични намеси и творчески уъркшопи.

Чрез проекти и събития, реализирани в рамките на Фестивала за съвременно изкуство „Русе 2025“ и други проекти и инициативи (Русе -минало и бъдеще – градски сънища и мечти), галерията насърчава прякото участие на гражданите, достъпа до култура извън традиционните изложбени пространства и ангажирането на различни възрастови и социални групи. Тези дейности допринасят за оживяване на публичната среда, устойчиво усвояване на градските пространства и утвърждаване на културата като активен елемент от ежедневието на гражданите на Русе.

- Проект ПАРАД НА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ 2025 – Над 70 животни дефилириха по червения килим на Парада на домашните любимци 2025, организиран от Сдружение „НАПРЕД“ в партньорство с Община Русе и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. Кучета, котки и редки екзотични животни – дефилираха пред развълнуваната публика и професионалното жури. Атмосферата беше като на холивудска премиера – аплодисменти, фотоапарати, много усмивки и море от емоции. Над 50 кучета участваха в три различни категории, както и редки животински видове – червено аржентинско тегу, чинчила,зайчета, морско свинче и дори африкански охлюви. Участниците бяха оценявани от безупречно жури - д-р Марта Тодорова – уважаван ветеринарен лекар, Галя Барбукова – професионален зоофризьор и собственик на груминг салон и Деян Арабаджиев – собственик на зоомагазин. Общинският приют представи свои питомци, които чакат да намерят своите бъдещи стопани. Всеки желаещ можеше да се срещне с тях, да ги разходи и дори да ги осинови по установения ред – една трогателна инициатива, която напомни, че любовта към животните е и отговорност. Преди самия парад, на 12 септември в Зала 1 на Областна администрация се проведе кръгла маса, посветена на темата за безстопанствените животни и грижата за тях – още едно доказателство, че събитието е не само празник, но и платформа за важен обществен разговор. Изразходените средства от Фондацията са в размер на 5 096 лв.

- Проект ТУРНИР ПО „НЕ СЕ СЪРДИ, ЧОВЕЧЕ!“ - След изключителния успех през 2024 г., Сдружение „НАПРЕД“ организира и тази година турнира по „Не се сърди, човече“. Събитието се проведе на 23.08.2025 г. в Парк на младежта, алея Приста в гр. Русе. Турнирът се реализира с подкрепата на Община Русе и Фондация „Русе – град на свободния дух“ и отново бе с благотворителна цел. На място бяха поставени дарителски кутии, като събраните средства бяха насочени към подпомагане на първокласници в нужда – за осигуряване на раници, обувки и ученически пособия. През 2024 г. сдружение „НАПРЕД“ събра над 3000 лв., които бяха преведени за лечението на малкия Краси. Над 80 участници на различна възраст се включиха в турнира, превръщайки събитието в истински празник на добротата и солидарността. И тази година организаторите подготвиха богата програма за цялото семейство. За най-малките имаше творческо ателие на открито, в партньорство с Общинския младежки дом – с рисунки върху лицата с безопасни бои и предмети за оцветяване. Едно цветно, весело и смислено събитие, в което забавлението среща доброто дело. Изразходените средства от Фондацията са в размер на 758 лв.

    - РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА CULTURE4KIDS И ВЪВЕЖДАНЕ НА АТРАКТИВНИ, В Т.Ч. И АЛТЕРНАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОДХОДИ, В ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ КУЛТУРНИ ОПЕРАТОРИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТСКАТА И МЛАДЕЖКА АУДИТОРИЯ

- Реализиране на инициативата „Културен чек“ за учениците от XII клас на всички общински и държавни училища на територията на град Русе, с който младежите посетиха по техен избор концерт или спектакъл на един от трите русенски държавни културни института: Държавна опера – Русе, ДТ „Сава Огнянов“ – Русе и Куклен театър – Русе. И през 2025 г. бе реализирана програмата Културен чек. За трета поредна година Община Русе инвестира средства в инициативата „Културен чек“ за учениците от 12. клас на всички общински и държавни училища на територията на общината. От 6 октомври до 31 декември всички зрелостници имаха възможност да посетят по техен избор концерт или спектакъл на един от трите русенски държавни културни института: Държавна опера, ДТ „Сава Огнянов“ и Куклен театър. Целта на инициативата е да приобщи младите хора към музикални и театрални творби от българската и световната класика. Едновременно с това Община Русе подкрепя и популяризира дейността на трите русенски културни института сред зрелостниците от русенските общински и държавни училища. Осигурено е финансиране в размер на 10 000 лв. от бюджета на Община Русе за 1 305 ученици от XII клас. През периода от 01.10.2025 до края на кампанията 31.12.2025 г. са реализирани 641 чека. Изразходените средства за осъществяването на образователната инициатива са в размер на 5 769 лв.

В този контекст Художествена галерия – Русе вече прилага и развива разнообразни формати като творчески ателиета, уъркшопи, интерактивни образователни модули, срещи с художници, лекции и прожекции, насочени към ученици и младежи. Тези дейности стимулират активното участие, критическото мислене и творческото изразяване, като поставят децата не само в ролята на публика, но и на съавтори в културния процес.

    - РАЗВИТИЕ НА РЕЗИДЕНТНИ ПРОГРАМИ ЗА ТВОРЧЕСКИ ПРЕСТОЙ В РУСЕ НА МЛАДИ И ТАЛАНТЛИВИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ ЕВРОПА И СВЕТА (стар номер 6.5.8.)

- Русенска художествена галерия спечели проект „Русе – минало и бъдеще, градски „сънища“ и „мечти“ към Министерството на културата. Периодът на провеждането му беше от март до юли 2025 г. Фокусът на проекта е върху града - като феномен, сложна съвкупност от архитектура, история, култура, идеи, индивидуалности и социални взаимодействия. За това проучване на темата в творческа резиденция бяха поканени петима съвременни артисти - Лъчезар Бояджиев и Ина Валентинова (България), Оливия Михалтяну (Румъния), Блерта Хазирадж (Косово), Джордже Йовановик (Северна Македония). В рамките на проекта се проведоха срещи, презентации, уъркшоп и изложба. Проектът представи изкуството по съвременен и атрактивен начин чрез съчетаване на отделните видове изкуства и методи, като начин за ангажиране на обществеността. Проектът е финансиран от Министерство на културата и е на обща стойност  26 776,00 лв. В края на годината Художествена галерия – Русе се включи и в програмата Еразъм. След поредица от интервюта на стаж в галерията през 2026  ще дойдат 6 студенти от Турция, Гърция и Испания.

Общо инвестираните средства през 2024 г. за изпълнението на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. „Ускоряване на социално-икономическото развитие чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на предприемачеството, стимулиране на инвестициите в иновации, неутрални към климата производства, туризъм и селско стопанство” са в размер на 67 016 248,37 лв.

Инвестирани средства за изпълнението на Стратегическа цел 2. през 2025 г. (лв.)

Източник: Собствени изчисления

  - СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „Развитие на човешките ресурси, подобряване на социалната среда, жизнения стандарт и качеството на живот“

По Стратегическа цел 3, както и по предходните две стратегически цели, са формулирани три приоритета, всеки от тях насочен към решаването на конкретни проблеми и предизвикателства и/или оползотворяване на различни идентифицирани потенциали за развитие на територията на общината, както следва:

Обхват на Стратегическа цел 3.

ПРИОРИТЕТ 7 „КАЧЕСТВЕНА СРЕДА, ЕФЕКТИВЕН И ПРИОБЩАВАЩ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС. НАСЪРЧАВАНЕ ОБВЪРЗАНОСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПАЗАРА НА ТРУДА“

По Приоритет 7 „КАЧЕСТВЕНА СРЕДА, ЕФЕКТИВЕН И ПРИОБЩАВАЩ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС. НАСЪРЧАВАНЕ ОБВЪРЗАНОСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПАЗАРА НА ТРУДА“ са обособени две мерки, насочени към ключови теми, релевантни, на първо място, към предоставянето на съвременни, качествени и адекватни на пазара на труда публични образователни услуги чрез подобряване състоянието на образователната инфраструктура – основни и текущи ремонти на сградния фонд на учебни и детски заведения, центрове за подкрепа на личностното развитие и други институции от местната образователна система. На следващо място, в мерките по приоритета е адресирано и приобщаващото образование за включване на децата от уязвимите групи към образователния процес, както и създаването на STEM училищна среда, разширяване на дуалното обучение и други релевантни дейности за удовлетворяване на потребностите на местния бизнес от качествен, специализиран човешки ресурс. Двете мерки са с очакван синергичен ефект от интегритета на проектите и дейностите по тях за постигане на положително въздействие в посока икономически просперитет на Русе на базата на човешкия ресурс – в отговор на бизнеса, акумулиран чрез предоставянето на съвременни, качествени публични услуги от институциите в местната образователна система.

Изпълнението на проекти/дейности по двете предвидени мерки по Приоритет 7 е както следва:

МЯРКА 7.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДГ, НУ, ОУ И СУ И ЦПРЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

    - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ОСНОВНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ И ДР.

- Основен ремонт на сградата на ОУ „Отец Паисий“ – с. Тетово – Извършени са саниране на част от сградата и ремонт на покрива на училището. Изразходените средства са от бюджета на МОН в размер на 324 294 лв.

- ЦПЛР-ЦУТНТ – гр. Русе – Подмяна 3 бр. врати. Изразходените средства са в размер на 1 404 лв.

- ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе – извършени са следните дейности: Подмяна на водопроводни тръби на мивки и облицоване на стените над мивките на I, II, III етажи; Демонтаж и монтаж на счупени стъкла на прозорци в стаи и коридори с обща площ 24,70 кв.м; Ремонт на съществуваща ажурна ограда. Изразходените средства са в размер на 60 932,36 лв.

- СУ „М-р Атанас Узунов“ – гр. Русе – Стартирали проекти: 1. „Модернизация и реконструкция на инсталации в сградите на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе на обща стойност 2 924 625 лв. с ДДС. 2. „Ремонт на общежитие – 3,4,5 ет. към Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе“ на обща стойност от 1 777 745 лв. с ДДС. Изразходените средства през 2025 г. са в размер на 1 155 000 лв.

- ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе – извършени дейности: 1. Приключил текущ авариен ремонт на подпокривно пространство и таван на класна стая; 2. Приключило изпълнение на СМР за „Изпълнение на мярка за енергоспестяване – външно топлоизолиране на сградата на ПГДВА „Йосиф Вондрак”, ул. „Александровска“ №108, по Проект „Красива България”; 3. Приключило СМР за текущ ремонт на част от главната фасада на сградата на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и ажурната ограда по границите на имота. Общо инвестираните средства са в размер на 1 786 863,97 лв.

- ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – гр. Русе – Изпълнени ремонти: Ремонт по плоски покриви на корпуси А и Д; Ремонт тръбно трасе и бойлер 500 л. за БГВ; Ремонт на учебна работилница корпус Г; Ремонт на кабинет №4, сутерен, санитарни възли в общежитие към ПГСАГ и нова подова настилка в стая 400 на общежитие. Изразходените средства са в размер на 188 972,29 лв.

- СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе – изпълнени са следните проекти: Ремонт на долна повърхност на козирката, разположена пред главния вход на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе, ул. „Измаил“ № 2“. Изразходените средства от бюджета на училището са в размер на 101 187,78 лв.; „Доставка и монтаж на подови настилки в две класни стаи намиращи се в сградата на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе“. Изразходените средства Проект „Красива България” и съфинансиране от бюджета на училището са в размер на 82420,28 лв.;

„Авариен ремонт на топлопроводна инсталация в абонатна станция на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе“; „Текущ ремонт на мълниезащитна инсталация на сградата СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе, ул. „Измаил“ № 2“; Изграждане на допълнение на пожароизвестителна система в СУПНЕ "Фридрих Шилер". Изразходените средства от бюджета на училището са в размер на 34 850,23 лв.

- Основен ремонт на покрив, вътрешен ремонт и топлоизолация по фасади на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Ново село – проектът е изпълнен. Изразходените средства по линия на МОН са в размер на 898 545 лв.

- Основен ремонт на покрив и топлоизолация на фасади на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Николово – проектът е изпълнен. Изразходените средства по линия на МОН са в размер на 839 437 лв.

- Проект „Изграждане на нова детска градина в кв.103, Централна градска част, гр. Русе, 63427.2.436, УПИ-436-за детска градина, кв. 103, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков-Корсаков“ №3“ (ДГ „Радост“) – проектът е изпълнен. На 21.08.2025 г. беше официално открита новата детска градина. В детското заведение се обучават 125 деца, разпределени в 5 възрастови групи, които прекрачиха прага на градината на 1 септември. Изразходените средства са както следва: от бюджета на Община Русе 231 039 лв. МОН 3 000 000 лв.

- Проект „Изграждане на нов  учебен корпус към СУ  „Васил Левски“, гр. Русе –  продължава изграждането на новия корпус на СУ „Васил Левски“ на стойност 4,535 млн. лв., който ще позволи преминаването на училището към едносменен режим. Има издаден акт 15, чака Държавна приемателна комисия. До момента са изплатени 3,822,269.87 лв. като има искане за 674,521.196 лв.

    - ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕ

- Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ – проектът на ПГО „Недка Ив. Лазарова“ – Русе е в етап на реализиране и са извършени следните дейности: Назначен образователен медитор на 4 часа дневно;  Дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи в образованието и за пълноценното им участие в образователиня процес“ – сформирани две групи от родители; Дейност 4 – Провеждане на допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование по български език и литература за учениците от десети и дванадесети клас.

Обхванати са 45 родители и 112 ученици. Изразходените средства са в размер на 42 936 лв. по Програма „Образование 2021-2027“.

- Проект „Успех за теб“, Дейност 4 : „Допълнителни обучения за обща подкрепа и трайно приобщаване в училищното образование“ – проектът се изпълнява от СУ „М-р Атанас Узунов“ – Русе. Обхванати са 130 ученици. Изразходените средства са в размер на 19 315 лв. по Програма „Образование 2021-2027“.

- Проект BG05SFPR001-1.001 “Успех за теб“, Дейност 3 „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование.“ – ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе: допълнителна подкрепа на ученици със СОП за приобщаване, личностна подкрепа за развитие. Изразходените средства са в размер на 46 162 лв. по Програма „Образование 2021-2027“.

- „Подкрепа за развитие и изява на талантите на учениците от община Русе“ – Община Русе кандидатства за финансиране с проектно предложение по процедура BG05SFPR001-2.003 „Подкрепа за ученици с таланти“ по Програма ,,Образование“ 2021-2027 г. В рамките на проекта се предвиждат дейности по подготовка  и насърчаване на талантите на децата, както и организиране на школи, образователни академии, работилници, лагери, фестивали, конкурси и други дейности, които ще подкрепят личностното развитие на всички деца – от предучилищна възраст до XII клас, включително и ученици от уязвими групи, за които българският не е майчин език. Общата стойност на проектното предложение е 682 651,20 лв., а срокът за изпълнение – 36 месеца.

    - ПОДПОМАГАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕБНИТЕ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

- Издаване на заповеди за възлагане на задължения на директорите на детски градини участващи по проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ (изпълнено).

МЯРКА 7.2. СЪЗДАВАНЕ НА STEM УЧИЛИЩНА СРЕДА

    - РАЗШИРЯВАНЕТО НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО МУ ПО РАЗЛИЧНИ ПРОФЕСИИ, КОЕТО ДА Е СЪОБРАЗЕНО С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БИЗНЕСА НА ОБЩИНСКО НИВО

- В община Русе през учебната 2025/2026 г. в дуална система се обучават 216 ученици от VІІІ до ХІІ клас по 8 професии.

- Изграждането на STEM училищна среда – в ЦПЛР-ЦУТНТ са закупени 10 бр. лаптопи, необходими за часовете по информатика и ИТ. Изразходени са средства от бюджета на институцията в размер на 29 300 лв.

ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе – 12 клуба по интереси, с приоритетно направление „Технологии“, проведени съвместни занятия с: РИОСВ, РУ „Ангел Кънчев“, РБ „Любен Каравелов“, Европейски информационен център, фирми „Енбис“ ЕООД, „Екофол“ АД, „Техноком“ ООД, Еко музей –Русе, Къща музей Захари Стоянов, Радиоцентър Русе, Пожарна Русе, Аптеки „Астра“, Дунарит АД – среща с работодатели. Информационно събитие по проект “SkillsBridge”, организирано от Русенската търговско-индустриална камaра съвместно с Българо-Румънската индустриална камaра.

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – гр. Русе – Обучение на училищни психолози и педагогически съветници на теми „Превенция на вейпинг и употреба на наркотични вещества“,  „Актуален обзор и стратегически пътеки при екипната дейност с деца/ученици със СОП; „Съвременни подходи при работа с деца от аутистичния сектор“; „Екип и екипна работа в училище“. Изразходени са средства от бюджета на МОН в размер на 1 150 лв.

- Проект BG05SFPR001-3.005-0003-C01 Развитие на дуалната система на обучение в професионално образование и обучение в Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – проектът е с финансиране по НПВУ. Организирани групи от ученици, 8 клас за изпълнение на: Дейност 2. Допълнителни занимания за ученици за придобиване на знания, умения и компетентности в съответствие с изискванията на пазара на труда: Дейност 2.1 Допълнителни занимания по професионална подготовка за ученици в първи гимназиален етап в дуална форма на обучение; Дейност 2.2 Допълнителни занимания по английски език за ученици в първи гимназиален етап в дуална форма на обучение – провеждат се с цел надграждане на професионалната им подготовка. Изразходените средства са в размер на 313 000 лв.

- Проект BG05SFPR001-3.005-0002-C01 Развитие на дуалната система на обучение в професионално образование и обучение в Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Ц. Буров" – проектът е в изпълнение Дейност 4.2 Обучение на наставници. Изразходените средства са в размер на 832 лв. по Програма "Образование" 2021-2027 г.

- Проект BG05SFPR001-3.005-0005-C01 Развитие на дуалната система на обучение в професионално образование и обучение в Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Стартирали дейности в началото на учебната 2025/2026г.: Проведено пробно стажуване. Стартирали обучения по професионална подготовка и АЕ с ученици от 10. Клас. Осигурени наставници на ученици в 11. клас в дуална форма на обучение. Изразходените средства са в размер на 6 155 лв. по Програма "Образование" 2021-2027 г.

- Проект BG05SFPR001-3.005-0004-C01 Развитие на дуалната система на обучение в професионално образование и обучение в Професионална гимназия по транспорт – Подписан договор за финансиране, стартиране на някои от дейностите.

- Проект BG-RRP-1.015-1097 Проектно предложение за изграждане на STEM център, Бенефициент НУ „Васил Априлов“, с. Хотанца – Завършени са СМР дейности, доставени са 80% от оборудването. До края на календарната година се очаква доставка на обзавеждане. Проектът е финансиран по НПВУ и изразходените средства  за СМР са в размер на 14 997,60 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-2222 Изграждане на STEM център по направление "Природни науки" и ВОСКС в Основно училище "Васил Априлов" – Проектът е изпълнен на 99% - извършени СМР, закупено и доставено обзавеждане и оборудване и частично закупен софтуер. Проектът е финансиран по НПВУ и изразходените средства са в размер на 162 958,21 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1752 Изграждане на училищна STEM среда в ОУ "Алеко Константинов", гр. Русе – проектът е с финансиране по НПВУ и е в процес на изпълнение. Изразходените средства са в размер на 158 733,65 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-0688 Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОУ "Ангел Кьнчев" – проектът е с финансиране по НПВУ и е в процес на изпълнение. Изразходените средства са в размер на 192 000 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-0930 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ "Братя Миладинови" – Направен ремонт на помещението за STEM - училищна аула, осигурено техническо оборудване и обзавеждане с материална база. Проектът е финансиран по НПВУ и изразходените средства са в размер на 181 402,32 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1025 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ "Георги Стойков Раковски“ – Завършени са СМР дейности, доставени са 100% от оборудването и обзавеждането. Проектът е финансиран по НПВУ и изразходените средства са в размер на: СМР – 30 328,40 лв. Оборудване – 104 349,80 лв. Закупуване на софтуер – 2 997,78 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-0913 Изграждане на училищна STEM среда в ОУ "Любен Каравелов" – Извършени строително-монтажни работи за изграждане на СТЕМ среда, доставено нестандартно обзавеждане по индивидуални размери, сключен договор с изпълнител и предстояща доставка на стандартно обзавеждане. Проектът е финансиран по НПВУ и изразходените средства са в размер на 102 669,08 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1718 Изграждане на училищна STEM среда – Извършено СМР и приключени обществени поръчки за оборудване и обзавеждане. Проектът е финансиран по НПВУ и изразходените средства са в размер на 35 600 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-0130 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи в ОУ "Олимпи Панов" гр. Русе – Дейностите по проекта са приключени. Проектът е финансиран по НПВУ и изразходените средства са в размер на 252 500 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-0250 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ "Отец Паисий" – гр. Мартен – Доставено обзавеждане Доставена компютърна техника и част от периферията. Осигурен софтуер. Проектът е финансиран по НПВУ и изразходените средства са в размер на 91 380 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-0721 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово – извършени са следните дейности; Ремонт на помещението  предназначено за СТЕМ център; Обзавеждане на СТЕМ центъра с мебели; Закупуване на материали за работа по предвидените направления за обучение. Изразходени са средства от бюджета на МОН в размер на 176 246 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1635 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи – в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Николово. Проектът е в процес на изпълнени. Изразходените средства по НПВУ са в размер на 181 800 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-2205 „Училищна STEM среда и ВОСКС“ в ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе - Създадени са два свързани STEM кабинета. Приключи обществена поръчка, във връзка с техника и софтуер. Предстои създаването на пет ВОСКС. Изразходените средства по НПВУ са в размер на 88 804.85 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1291 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ "СВ. св. Кирил и Методий", с. Семерджиево – Проектът е в процес на изпълнение. Изразходените средства по НПВУ са в размер на 60 000 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-2205 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе – Проектът е в процес на изпълнение. Изразходените средства по НПВУ са в размер на 364 000 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1698 Изграждане на училищна STEM среда в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Русе – Извършени строително-монтажни работи. Доставено специализирано оборудване. Монтирано оборудване във високотехнологични оборудвани и свързани 2 класни стаи. Доставено неспециализирано оборудване. Проектът е финансиран по НПВУ и от бюджета на училището. Изразходените средства са в размер на 155 428,03 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1028 Изграждане на Училищна STEM среда и ВОСКС в ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе – Проектът е в процес на изпълнение. Доставка, монтаж на оборудване за изграждане на ВОКС и СТЕМ среда. Изразходените средства са в размер на 252 916,80 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-2261 Изграждане на училищен СТЕМ център в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ Русе за проектиране и дизайн на мебели и художествена дърворезба – Приключило СМР, доставено оборудване, основна част от обзавеждането. Предстоят доставки на част от малка част от обзавеждането и на софтуер. Проектът е финансиран по НПВУ. Изразходените средства са в размер на 156 005,86 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1778 Изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по селско стопанство ,,Ангел Кънчев'' – В процес на изпълнение, извършване на СМР и подготовка на обществена поръчка. Изразходените средства са в размер на 10 976,40 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1255 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ "Йордан Йовков" – Извършени строително-монтажни работи за изграждане на СТЕМ среда. Изразходените средства са в размер на 106 777 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1020 STEM център за победители – учене чрез преживяване – Проект на СУ „Васил Левски“ - Русе Приключено е изпълнението по договор по обявената обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-ремонтни работи за изграждане на „STEM център“ в СУ „Васил Левски“ гр. Русе” с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00304-2025-0002. - В процес на изпълнение е договор за доставка на обзавеждане по сключен договор. - В процес на оценка на получени оферти по обществена поръчка за избор на изпълнител по ЗОП за доставка на оборудване с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00304-2025-0003. Изразходените средства са в размер на 146 891.40 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1605 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи в СУ Възраждане гр. Русе – Извършени са предвидените СМР; Доставено и монтирано е обзавеждането; Доставено е оборудването, предстои изграждане на мрежова свързаност; Предстои доставка на видеостена. Изразходените средства са в размер на 84 206,82 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1956 Изграждане на училищна STEM среда в Средно училище "Христо Ботев", гр. Русе – Извършени са строително-ремонтни дейности в четирите стаи, предвидени за оборудване. Получено е оборудването на едната – фото-център по направление "Дизайн и 3Д прототипиране". Сключени са договори по ЗОП за останалото оборудване и се очаква доставка. Предстои обявление на поръчка за обзавеждането. Изразходените средства са в размер на 122 605.63 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-0746 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Средно училище за европейски езици "Св. Константин-Кирил Философ" – Извършен е ремонт на помещения. Извършени са обществени поръчки и директни възлагания на по- голямата част от предвиденото обзавеждане и оборудване. Училището има одобрен проект на стойност 685 837,08 лв. Към този момент са усвоени 673 543,64 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-0831 STEM център Дойче шуле – Приключени са строително-ремонтните дейности. Изпълнена е едната обособена позиция от обществената поръчка. Останалите 2 позиции са в процес на изпълнение, остават доставките на няколко артикула. Изразходените средства са в размер на 315 974.80 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-2009 Център за креативни технологии в АЕГ „Гео Милев“, гр. Русе – проектът е изпълнен по НПВУ. Изразходените средства са в размер на 273 000 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1511 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в МГ "Баба Тонка" – BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирано от Европейския съюз- NextGenerationEU. Ремонт на два кабинета- 15 424.39 лв. Обзавеждане – 23 152,80 лв. Лабораторно оборудване – 23 305,05 лв. Общо инвестирани средства – 61 882,24 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-0653 Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ЦСОП – гр. Русе – Извършени са СМР в помещенията за бъдещия СТЕМ център, сключени са договори за доставка на компютърно оборудване, мебели и предстои сключване на такива за доставка на специализирано оборудване. Изразходените средства са в размер на 57 948 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1308 Изграждане на училищна STЕM среда в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе – В процес на изпълнение, предстои закупуване на част от оборудването. Изразходените средства са в размер на 348 881,61 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1464 Изграждане на училищна STEM среда в ПГ по икономика и управление "Елиас Канети – Русе" – Проектът е завършен. Изразходените средства по линия на НПВУ са в размер на 351 491,56 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1821 Изграждане на училищна STEM среда в ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе – Реализирани (изпълнени) дейности по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ - „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на оборудване за изграждане STEM среда в ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе“: доставка на оборудване и материали за фризьорски салони, помещение за измиване към тях и козметично студио; доставка на оборудване в учебни кабинета; Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи - изграждане на „Изследователска лаборатория“. Изразходените средства по линия на НПВУ са в размер на: - IT оборудване – 86 656 лв. - лицензи за професионален софтуер – 12 648 лв. - оборудване и материали за фризьорски салони и козметично студио – 23 862 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-0794 Изграждане на STEM център по "Природни науки" и "3D прототипиране", Бенефициент: Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров" – Приключил Изграждане на STEM център и ВОСКС в училище. Изразходените средства са в размер на 181 789,08 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1024 Изграждане на STEM център и ВОСКС в училище – В процес на изпълнение: доставено оборудване ВОСКС, процедура по доставка на оборудване за STEM център; Закупено и доставено специализирано оборудване. Изразходените средства по линия на НПВУ са в размер на 83 925,76 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1186 Изграждане на училищна STEM среда в ПГСАГ "Пеньо Пенев" – Русе – В процес на изпълнение. Закупено обзавеждане за СТЕМ център. Изразходените средства по линия на НПВУ са в размер на 60 671,63 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1529 Изграждане на СТЕМ център – Изследователска лаборатория по БДП – ПГ по транспорт – Русе – Окончателно изпълнени договор №1 и №2, Оборудването по договор №3 е доставено, извършват се монтаж и настройки. Едно публично събитие е проведено, предстои откриване - второ публично събитие. Изразходените средства по линия на НПВУ са в размер на 27 153.60 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-0461 "Изграждане на STEM център с пет високо технологични оборудвани и свързани зони в Професионална гимназия по туризъм "Иван П. Павлов" – Провеждане на процедури по ЗОП; Сключване на договори; СМР. Изразходените средства по линия на НПВУ са в размер на 29 941,88 лв.

- Проект BG-RRP-1.015-1302 Изграждане на училищна STEM среда в Спортно училище "Майор Атанас Узунов" – Русе - Изграждане на STEM център в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ на обща стойност 252 498 лв. с ДДС и срок на изпълнение до м. май 2026 г. Изразходените средства по линия на НПВУ са в размер на 36 850 лв.

    - Развитие на обучителна инфраструктура и инициативи за професионална подготовка, квалификация и преквалификация на специалисти от структуроопределящи сектори на местната икономика и съобразно приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) – реализиране на инициативи и партньорства с национално представените организации на работодателите

- Проект „Модернизиране на ПОО“ - Проектът е финансиран по Програма "Образование" и съфинансиран от Европейския съюз. Проведени са обучения за повишаване на квалификацията на учители по професионална подготовка в областта на цифрова и зелена икономика, син растеж, индустрия 5.0 на 94 учители. Изразходени средства в размер на 43 230 лв. Проведени са модулни обучения на 22 учители по професионална във фирми с цел запознаване с  новите техники и технологии в съвременните производства. Изразходени средства в размер на 5 014 лв.

- НП „Без агресия за сигурна образователна среда“ - ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе – обучение на тема „"Киберсигурност и превенция на рисковете при децата и учениците в онлайн среда“. Изразходените средства са в размер на 1 190 лв.

    - ПОДКРЕПА ЗА БЪРЗ ПРЕХОД ОТ УЧИЛИЩЕ/УНИВЕРСИТЕТ КЪМ РАБОТА И УСПЕШНО ВКЛЮЧВАНЕ В АКТИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ, В Т.Ч. ЧРЕЗ СТАЖОВЕ, ЧИРАКУВАНЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО, НЕФОРМАЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ

- "Популяризиране на възможностите в областта на земеделието и запознаване с основните култури за региона на ученици от различни възрастови групи, с основна цел, тяхното ориентиране за кариера в бъдеще“ – Участие на ПГСС ,,Ангел Кънчев‘‘ в BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.- провеждане на изнесени обучения в реална работна среда, квалификации на учители по професионална подготовка, провеждане на практики с продължителност 240 часа в реална работна среда. Изразходените средства са в размер на 17 004,39 лв. по Програма „Образование 2021-2027“.

- Ученически практики в реална работна среда по проект „Модернизиране на ПОО“ – През 2025 г. практики в реална работна среда са провели 188 ученици. Изразходените средства са в размер на 234 436 лв. Проектът е финансиран по Програма "Образование" и съфинансиран от Европейския съюз.

    - ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ ФОРМИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ, ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ РЕСУРСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ И ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

- В детските градини на територията на община Русе е внедрено Lego обучението, като за администрирането им вече са въведени облачни технологии и продължава работата по осигуряването на обучение по роботика и кодиране на учениците в училищата.

- Организиране на състезание за ученици по конструиране и роботика. Проведено през месец май 2025 г.

- Допълнителни обучения на ученици по професионална подготовка по проект „Модернизиране на ПОО“: Дейност „Подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения, социално предприемачество и др.“. Успешно са приключили обучението си 98 ученици. Изразходени средства в размер на 20 384 лв.; Дейност „Провеждане на практически занятия с представители на науката, бизнеса, публичния и неправителствения сектор“. Проведени са обучения с продължителност на 12 групи. Изразходени средства в размер на 4 800 лв. Дейност „Мотивационни обучения на ученици в риск от отпадане от образователната система“. Приключени 0са обученията на 25 ученици. Изразходени средства в размер на 4 020 лв. Проектът е финансиран по Програма "Образование".

- ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ – гр. Русе – по ОП „Образование“ 2021-2027 са изпълнени Дейност 4 и Дейност 5. Изразходените средства са в размер на 33 550 лв.

- ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. гр. Русе – Проект "Частично осъвременяване на оборудването в работилниците на Електротехника и електрически машини". Изразходените средства са в размер на 4 999,24 лв. с финансиране от Електроразпределение Север АД, ЕНЕРГО-ПРО за обществото.

- ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Русе – по НП "Иновации в действие", Модул 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Предстои организиране на мобилност с иновативно училище. Изразходените средства са в размер на 2 960 лв. по линия на МОН. По НП ИКТ, Дейност 5., Мярка 5.1. Внедряване на иновативни софтуерни решения за управление на учебния процес и осигуряване на възможности за съвместна работа от разстояние и в хибридна среда, вкл. и чрез използване на изкуствен интелект – Годишен абонамент за Google Workspace for Education Plus и асистент с изкуствен интелект Gemini for Education. Изразходените средства са в размер на 4 842 лв. по линия на МОН.

- ОУ "Братя Миладинови" – по НП ‘‘Иновации в действие‘‘ - Обновена материална база в две класни стаи и закупени материали. Изразходените средства по линия на МОН са в размер на 16 122 лв.; по НП ‘‘Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда‘‘, Модул ‘‘Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден‘‘ – Дейност 1 ‘‘Модернизиране на училищната среда за ефективен учебен процес‘‘.  Изразходените средства по линия на МОН са в размер на 14 968,89 лв.

- ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе – Акредитация по Еразъм на ПГСС ,,Ангел Кънчев‘‘ Организиране на практическо обучение за 20 ученици и 8 преподаватели в Република Кипър през периода м. март – м. април 2026 г. Изразходените средства по програма Еразъм+ са в размер на 75 957,04 EUR /148 559,06 лв.

- Проект  SOS ТИНЕЙДЖЪР У ДОМА – Над 300 родители на тийнейджъри получиха безплатна психологическа подкрепа в Русе. Между м април и м. ноември 2025 г. в гр. Русе се проведоха 18 безплатни групови образователни срещи, беседи и тренинги за родители на тийнейджъри. Домакин на проявата са РБ „Любен Каравелов“, ОУ „Иван Вазов“ и НЧ „Стефан Караджа“. Инициативата е част от проект „SOS Тийнейджър у дома“ на Сдружение „Ателие за креативни идеи“. Темите бяха адаптирани според специфичните нужди на родителите и техните деца. В подкрепа на родителите е създадена и специална Facebook група „SOS Тийнейджър у дома“. Основните цели на проекта са формиране на знания и умения у родителите за справяне с проблемите при отглеждането на тийнейджъри, оказване на безплатна помощ и подкрепа на майки и бащи в кризисни ситуации, създаване на условия за обсъждане и решаване на актуални проблеми, свързани с юношеството, и формиране на чувство за общност сред родителите в Русе, насърчавайки ангажираност и отговорност в родителството. Изразходените средства от Фондацията са в размер на 4 600 лв.

    - ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ИЗЯВА И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

- Осигурено еднократно финансово подпомагане за 118 ученици от общински и държавни училища. Одобрено подпомагане чрез стипендии на ученици от общински училища със средства на съответните министерства. Изразходените средства са както следва: Община Русе 10 010 лв.; МОН 9 315 лв.; ММС 11 340 лв.

- Общинска програма на мерките за закрила на деца, проекти на училища по НП на МОН, проекти на неправителствени организации и др.:

МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе: НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ изразходените средства по линия на МОН са в размер на 27 950 лв. По НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул „Спорт“ и Модул „Изкуства“ изразходените средства по линия на МОН са в размер на 16 338 лв.

ОУ „Иван Вазов“ – Русе: НП „Ученически олимпиади“, Модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ - Приключил за учебната 2024/2025 г. – обучени 4 ученика от 4 клас за участие в олимпиада „Знам и мога“. Изразходените средства по линия на МОН са в размер на 650 лв.

СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе: НП "Заедно в изкуствата и спорта" – Сформирани групи по занимания по интереси с ученици. Изразходените средства по линия на МОН са в размер на 55 756 лв.

ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Русе: НП "Заедно в изкуствата и спорта" – Сформирани 3 групи по занимания по интереси с ученици. Изразходените средства по линия на МОН са в размер на 26 360 лв.

СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе: Реализиране на дейности по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, Модул 2. Изразходените средства по линия на МОН са в размер на 800 лв.

ПГО „Недка Ив. Лазарова“ – гр. Русе: НП „Заедно в изкуствата и спорта“ - в процес на реализиране: - модул 1 „Изкуства“ – сформирани клуб „Съвременни танци и улични стилове“ и клуб „АРТ-ателие“; - модул 2 „Спорт“ – сформирани клуб „Футбол“ и клуб „Волейбол“. Изразходените средства по линия на МОН са в размер на 14 774 лв.

ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ – гр. Русе: НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул „Спорт“ и Модул. Изразходените средства по линия на МОН са в размер на 21 082,09 лв.

СУ „Възраждане: 1. НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ – осигурени са средства за интернет; 2. НП „Иновации в действие“; 3. НП „Без агресия за сигурна образователна среда“, Модул 2 – закупени са материалите по програмата, предстои изпълнение на дейностите; 4. НП „България – образователни маршрути“, Модул 1 – изпълнени са изцяло дейностите и модул 3 – предстои изпълнение на дейностите; 5. НП “Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 1, Модул 2 И Модул 3. Закупени са материалите по модулите и се осъществяват дейностите, съгласно графика на групите; 6. НП „Умения на фокус“, Модул 2 – закупени са материалите и се изпълняват предвидените дейности съгласно графика; 7. Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда-2025г.“ – изцяло са закупени материалите съгласно финансовия план и са изпълнени дейностите по проекта. Изразходените средства по линия на МОН са в размер на 65 654,26 лв.

ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе: НП „Обучение за ИТ умения и кариера“ – 9 години Регионален обучителен център за придобиване на III СПК по професия „Приложен програмист. Изразходените средства по линия на МОН са в размер на 118 856,13 лв.

ПГДВА „Йосиф Вондрак4 – гр. Русе: НП „България – образователни маршрути“, Модул 3. „Културните, държавните и научните институции като образователна среда“. Изразходените средства по линия на МОН са в размер на 3 650 лв.

СУ „Васил Левски“ – Русе: 1.НП „Информационни и комуникационни технологии

(ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, Д6. Средства за интернет свързаност; 2. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, Модул 1, Модул 2 и Модул 3 – дейностите, заложени в програмата се изпълняват по утвърден график на групите; - закупени материали; 3. НП „България – образователни маршрути“, Модул 3 - изпълняват се предвидените дейности, съгласно графика; 4. НП „Иновации в действие, Модул 2; - предстои изпълнение на дейностите; 5. Общинска образователна програма 2022-2025 г., Подпрограма „Модернизация на учебния процес“ - Закупени щори за учебните помещения в нов учебен корпус;

- закупено спортно оборудване за обособяване на игротека с функционалност на физкултурен салон. Изразходените средства по линия на МОН и от бюджета на училището са в размер на 53 225 лв.

- Участие на Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Зорница“ към Общински детски център за култура и изкуство – Русе (20-25.07.2025 г.) в 12 Международен фолклорен фестивал „Среща с традицията“ в Международен фолклорен фестивал „Лято в Босна и Херцеговина“ в гр. Високо – С Решение на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“ от бюджета на организацията бяха отделени средства, с които беше покрит разхода за транспорт с автобус на група от 48 млади танцьори и изпълнители. Ансамбъл „Зорница“ към Общинския детски център за култура и изкуство се представиха успешно в VIII-я Международен музикален фолклорен фестивал „Лято в Босна и Херцеговина“. Той се проведе в градовете Високо и Витез, и е организиран от културните общности на двата града в сътрудничество с Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Участие във форума взеха 10 певчески и танцови фолклорни състави от държавата домакин, Латвия и България. В различни концертни програми в двете вечери на фестивала, както и с дефилета по улиците на двата града, ансамбълът показа богатството на българския фолклор чрез танци, музика, песни и костюми. Изразходените средства от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ са в размер на 5 000 лв.

- Участие на Мажоретен състав Екстрийм, ФТС Зора и балет Импулс в Международен фестивал „La Spiagge d Italia“ в Ричоне, Италия /23-30.09.2025 г./ – С Решение на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“ от бюджета на организацията са отделени средства, с които е покрит разходът за транспорт и таксата за участие в конкурса на 49 млади танцьори до гр. Ричоне, Италия. В периода 23-30.09.2025 г. мажоретен състав „Екстрийм“, ТС „Импулс“ и ФТС „Зора“ към Общински младежки дом – гр. Русе участваха в престижния международен фестивал. Форумът събира ежегодно над 600 артисти от различни държави и е едно от най-значимите културни събития на Италианската ривиера, превръщайки се в платформа за среща на традиции, съвременно изкуство и международно приятелство. Русенските състави подготвиха специални концертни програми за двата фестивални дни. Първата изява се проведе в Република Сан Марино, където всеки състав бе удостоен със специален подарък от местната управа като признание за своето представяне. Втората концертна изява се състоя в гр. Кориано, Провинция Римини, регион Емилия-Романя, където съставите получиха плакети и грамоти за участие, а талантливите дуети Баяна Николова и Дарена Бонева, както и Габриела Красимирова и Ева Радева, бяха отличени със специални дипломи за своите изпълнения. Тази година фестивалът се проведе с обновена концепция – изяви на повече сцени и превръщане на събитието в истински празник за целия регион. В програмата редом до русенските състави участваха групи от Латвия, Естония и Румъния, което даде възможност на русенските състави да се срещнат и обменят опит с международни изпълнители. Групата бе водена от директора на Общински младежки дом – Русе, г-жа Красимира Николаева. Изразходените средства от Фондацията и нейните партньори са в размер на 6 500 лв.

- Участие на Вероника Илиева и Андреа Петкова в XVII Международен конкурс за изпълнителни – инструменталисти в Тревизо, Италия – 11-13.04.2025 г. –пианистката В.Илиева от Русе представи България на Международния клавирен конкурс PREMIO TOSCANA CITTA'DI CASCINA, който се проведе от 11-15.06.2025 г. в Кашина, Италия. В.Илиева е възпитаничка на НУИ "Проф. Веселин Стоянов" в Русе. Този конкурс е едно от значимите събития в европейския музикален календар, привличащо стотици млади таланти от цял свят. Организиран от ACAM (Асоциация на приятелите на музиката от Кашина) предоставя изключителна платформа за изява и развитие на бъдещи концертни изпълнители. Ан. Петкова взе участие в XVII Международен конкурс за изпълнителни – инструменталисти International Competition "Giovani Musicisti - Città di Treviso със завоювана втора награда. Изразходените средства от фондацията.

ПРИОРИТЕТ 8 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ. ДОСТЪП ДО СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“

По Приоритет 8 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ. ДОСТЪП ДО СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“ са обособени четири мерки, насочени към ключови теми, адресиращи предоставянето на съвременни и качествени здравни и социални услуги на населението с оглед подобряване на жизнения стандарт и условията за живот на територията на Община Русе. По приоритета са адресирани подобряването, както на средата, така и на услугите в здравната сфера и насърчаване на иновациите в здравеопазването, а относно социалните услуги – подобряването на средата за предоставяне на специализирана дългосрочна грижа и социално включване, подобряване на услугите в социалната сфера и насърчаване на социални иновации. Всички мерки по приоритета са с очакван синергичен ефект от интегритета на проектите и дейностите по тях за постигане на положително въздействие в посока развитието на Русе като социално справедлива община, с осигурен равен достъп до възможности и услуги за населението чрез съвременни и качествени здравни и социални услуги.

Изпълнението на проекти/действия по четирите предвидени мерки по Приоритет 8 е както следва:

МЯРКА 8.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ

    - ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА ОБЕКТИТЕ НА ЗДРАВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

- СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД – продължава разделянето и обновяването на стаите в стационара, както и изграждането на тоалетни възли към тях. Изпълнението е около 80% от плануваните дейности и се извършва със собствени средства лечебното заведение.

- ДКЦ 1 – Реконструкция на вътрешна отоплителна инсталация. Извършени СМР. Изразходените средства са в размер на 191 169 лв. от кредит- Банка ДСК-РФГР и собствени средства. Обновяват се апаратурата, инвентара и компютрите в ДКЦ 1 Изразходени са собствени средства в размер на 60 242 лв.

- Център по дентална медицина - Русе – извършено беше обследване и ремонт на фасадата/облицовка на сградата. Закупени са климатици. Подменена е дограма.  Обзаведени са дентални кабинети. Закупени са специализирана дентална апаратура и консумативи, 3D рентгенова апаратура. Общата стойност на инвестираните собствени средства са в размер на 47 263 лв.

- УМБАЛ „Канев“ – През 2025 г. беше закупена медицинска апаратура със собствени средства: Мобилен рентгенов апарат С-рамо OEC One CFD – 310 200 лв.; Холмиум лазерна система Cyber Ho 100 Magneto – 468 000 лв.; Видеоендоскопска система 4K Olimpus Evis X1 – 533 400 лв.

- Проект OP-24.001-2097 Изпълнение на СМР "ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДЕТСКА ЯСЛА, ВЪНШНИ ВиК ОТКЛОНЕНИЯ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И ОГРАДА" (Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ, Договор РД-02-30-26/16.06.2025 СМР) – Одобрен е инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж. В процедура е строителен надзор.

- Проект OP-24.001-2573 "Изграждане на Медицински център към СБАЛПФЗ „Д-р Граматиков" ЕООД Русе" в УПИ VI-5105  "за здравеопазване“ в кв. 919 по Плана на гр. Русе" (Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ) – подадено е Заявление за проектно финансиране по Държавния бюджет.

    - ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОСНОВНИ РИСКОВИ ЗА ЗДРАВЕТО И ПОДОБРЯВАНЕ ПРОФИЛАКТИКАТА НА БОЛЕСТИТЕ

- Център по дентална медицина-Русе – проведени безплатни профилактични прегледи за деца до 18 г. Програма „Моите зъбки – здрави и бели“. Профилактични прегледи за деца. Общата стойност на изразходените средства е в размер на 4 000 лв.

- Община Русе осигурява средства от общинския бюджет за провеждане на безплатни медицински прегледи за всички спортуващи деца и ученици до 18 г., както и медицинско осигуряване на спортуващите деца в спортните комплекси „Локомотив“, „Ялта“ и „Дунав“. Дейностите по Програмата се осъществява в рамките на 1 календарна  година за срок упоменат в  Договор №СОО-3/18.02.2025 г. с Община Русе за извършени профилактични медицински прегледи на спортуващи деца и ученици от община Русе и медицинско осигуряване на спортуващи деца и ученици в СК „Дунав“, СК „Ялта“ и СК „Локомотив“. Дейностите е предвидено да приключат до 18.02.2026 г. Проведени са 5 447 прегледа (общо начални, периодични и предсъстезателни). Изразходените средства са в общ размер на 82 800 лв.

- Община Русе осигурява средства от общинския бюджет за провеждане на  безплатни прегледи /скрининг/ и провеждане на двумесечни курсове по лечебна гимнастика, с цел превенция и профилактика на гръбначни изкривявания на деца от І-V клас в Община Русе. Дейностите по Програмата се осъществява в рамките на 1 календарна  година за срок упоменат в  Договор №СОО-2/16.02.2024 г. за скрининг, специализирани прегледи и лечение на деца с начална степен на гръбначни изкривявания от 1 до 5 клас. Дейностите е предвидено да приключат до 16.02.2026 г. Изразходените средства са в размер на 14 400 лв.

- Програма „Моите зъбки – здрави и бели“ е свързана с превенция и профилактика на кариеса на ранното детство и обхваща деца, посещаващи детска ясла на територията на Община Русе. Целите на програмата са провеждане на профилактични прегледи на деца от детските ясли, обучение на децата и заостряне на вниманието на родителите им относно правилните хигиенни навици за поддържане на зъбите в детска възраст - Период на реализиране на дейностите: юли-август 2025 г. Сключен договор №ЦО1-107/15.07.2025 г. с предмет: „Провеждане на стоматологични профилактични прегледи на деца от детските ясли на територията на Община Русе за превенция и профилактика на кариеса на ранното детство при деца от 1 до 3 години. Провеждане на стоматологична здравна просвета за персонала и родителите на децата в детските ясли относно кариеса на ранното детство – причини, профилактика и лечение с Център по дентална медицина 1 – Русе ЕООД; Закупени еднократни дентални огледала за извършване на прегледите; Отпечатани плакати за детските ясли. Брой обхванати деца – 389 бр. Изразходените средства са в общ размер на 2 583,10 лв. от Държавно делeгиран бюджет – функция Здравеопазване.

- Програма „Да опазим очите на децата“ за провеждане на информационна кампания, консултиране и промоция на очното здраве при деца от предучилищна четвърта група в детските градини на територията на Община Русе. Програмата се реализира чрез екип от лекар-офталмолог и оптометрист в рамките на 1 учебна год. Дейностите е предвидено да приключат до 30.05.2026 г. Брой обхванати деца от общинските детски градини – 778 бр. деца за 2024-2025 год. Изразходените средства от бюджета на Община Русе са в общ размер на 13 000 лв.

- Община Русе реализирана Програма „Асистирана репродукция“, която с решение на ОбС-Русе осигурява средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми в Община Русе в две направления – финансово подпомагане на изследвания, свързани с подготовката за асистирана репродукция извън тези, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса и проведени процедури по асистирана репродукция. За 2025 г. за финансово подпомагане са одобрените 37 двойки с репродуктивни проблеми. 32 одобрени двойки са представили финансово-отчетни документи за проведени процедури. 11 двойки са с положителен резултат. Изразходените средства от бюджета на Община Русе са в общ размер на 60 000 лв.

- През 2025 г. продължи работата на екипа по Ранно детско развитие към детски ясли с цел подпомагане и подобряване на грижата за най-малките. Специалистите консултират, подкрепят и информират  родители и персонал на детски ясли, в областта на ранното детско развитие чрез индивидуалната грижа за най-малките деца. Обхванати: 740 деца в детски ясли, 60 служители в детски ясли – медицински сестри, детегледачки, директори и педагози.

- Община Русе реализира нова Програма за диагностика на Сънна апнея -  Програмата се реализира по договор  със СБАЛПФЗС „Д-р Димитър Граматиков“ – Русе  до 16.06.2026 г. за извършване на скрининг-тестове в амбулаторни условия за диагностика на Сънна апнея за граждани с постоянен адрес в Община Русе. Брой обхванати граждани от целевите групи 66 лица към 05.12.2025 г. Изразходените средства от общинския бюдж са в общ размер на 30 000 лв.

- Община Русе реализира нова Програма за превенция и профилактика на женското здраве, като сключи договор с КОЦ-Русе ЕООД за извършване на медицински прегледи и диагностика на онкологични заболявания от специалисти на КОЦ-Русе ЕООД на здравно неосигурени жени и с нисък социален статус, на многодетни майки на възраст от 30 до 50 год. с постоянен адрес в Община Русе – Програмата се реализира по договор до 23.06.2026 г. Изразходените средства от бюджета на Община Русе са в общ размер на 30 000 лв.

- За периода м. януари – м. декември 2025 г. Превантивно-информационният център (ПИЦ) – гр. Русе е работил по три национални програми  в училищна среда „Кодово име живот“ 5-7 клас; „От връстници за връстници“ 8-11 клас; „Предпазване на младите хора от престъпления“ 12 клас – съвместна програма с МВР. Освен по трите национални програми ПИЦ-Русе е разработил и реализирал три собствени общински програми, одобрени от МЗ и МОН по универсална и индикативна превенция. „Ще се справим заедно“ 3-4 клас; „SOS Родители“ и „Спорт за свободен живот“. В този период по всички гореизброени програми са обхванати над 3 000 деца и младежи, над 1 500 родители и над 300 училищни специалисти. Изразходените средства са в общ размер на 28 500 лв.

    - ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

- В резултат на установена необходимост от здравно обслужване на населението в отдалечените квартали ДЗС и Образцов чифлик от общинския бюджет са осигурени средства за функционирането на Амбулатория за първична медицинска помощ в отдалечените квартали. Амбулаторията е разкрита към Медицински център – 1 ЕООД, като дейността гарантира своевременно оказване на медицинска помощ на жителите в двата отдалечени квартала. Медицинските услуги ползват около 1 300 лица, като голяма част от тях са с хипертонична болест, кардиологични заболявания, атеросклероза, диабет, респираторни заболявания и др. Изразходените средства от бюджета на Община Русе са общо в размер на  8 376 лв.

- Център по дентална медицина-Русе – Дежурен кабинет във всички почивни и празнични дни. Общо изразходвани собствени средства на Център по дентална медицина-Русе са в размер на 60 000 лв.

- СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД – Подпомагане и съвместна работа с общопрактикуващи лекари от околни по-малки селища в община Русе и извън нея, по отношение на проследяване и профилактиране на тежко болни пациенти.

МЯРКА 8.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В ЗДРАВНАТА СФЕРА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

    - ПОВИШАВАНЕ НА ЗДРАВНАТА КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

- За повишаване професионалната квалификация на работещите медицински специалисти в здравни кабинети на детски и учебни заведения, както и персонала на детските ясли, ежегодно се провеждат обучения за професионално развитие и обучение за оказване на спешна медицинска помощ. Проведено обучение по  Първа долекарска помощ и първоначално обучение за работа с АВД /автоматичен външен дефибрилатор/ от БЧК – Русе. Брой обхванати медицински специалисти – 75. Изразходените средства са в размер на 2 250 лв.

- За повишаване професионалната квалификация на работещите медицински специалисти,  педагози и детегледачи в детските ясли се проведе обучение за професионално развитие на тема „Ранно детско развитие. Ролята на детската ясла в системата за грижи за май-малките деца“. Екипът по ранно детско развитие към детските ясли провежда периодично обучения за надграждане на знания и умения в персонала на детските ясли по отношение на нормите в психо емоционалното и двигателно развитие на децата. Обучени са 260 медицински и немедицински персонал в детските ясли.

- Община Русе се присъедини към планираните активности за отбелязването на Световния ден за борба с инсулта,  Световен ден на психичното здраве, Световен ден на сърцето, Световния ден на редките болести и Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, „Живей активно“ – превенция от инсулт; Профилактика и лечение на пациенти с болест на Бехтерев; Профилактика и лечение на пациенти с Астма и белодробни заболявания; Участие в 8 инициативи и кампании в подкрепа на НПО, пациентски организации и МЗ; 3 работни срещи с дискусии с лектори; Кампании за информираност и публичност.

- За втора година Община Русе провежда безплатни месечни срещи с медицински специалисти по програма „Академия за родители към Община Русе“ с дейност „Общинско училище за родители“. Дейностите се провеждат в партньорство с УМБАЛ „Канев“ и УМБАЛ „Медика“. Проведени са месечни лекции за родители в периода 26.05.2025 г. - 05.11.2025 г. Обхванати граждани – 82 бр.; Теми – 23 бр.

- Център по дентална медицина – Русе - Периодични специализирани курсове, лекции, уъркшоп, обучения на персонала. Общо изразходените средства от Център по дентална медицина – Русе са в размер на 6 200,00 лв.

- ДКЦ 1 – Участие в курсове за следдипломна квалификация, конгреси. Изразходени са собствени  средства са в размер на 2 000 лв.

- СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД – Въвеждане на нови методи във функционалните изследвания на белия дроб, както и при инвазивната диагностика на онкологични заболявания и туберкулоза на белия дроб. Изпълнението на нововъведенията е на около 30%, а при функционалните изследвания е на около 70%.

    - ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА В СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

- Сключен договор с РУ „Ангел Кънчев“ за провеждане на стажове и практики на студенти в детски ясли и в домове - Съгласно подписано споразумение с РУ „Ангел Кънчев“, Община Русе предоставя бази за провеждане на практически занимания и стажове в общински детски ясли за студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, както и здравни кабинети в училища за провеждане на стажове и преддипломни практики за студенти от специалност „Лекарски асистент“.

- СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД - Активно участие  и подпомагане на следдипломната специализация и продължително обучение на лекарите и специалистите по здравни грижи. Изпълнението е текущо и ежегодно се осъществяват 100% от планираните дейности.

- Център по дентална медицина – Русе – специализация на 7 лекари по дентална медицина по специалности „Орална хирургия“ и „Детска дентална медицина“ след акредитация като база за обучения. Изразходените средства са в размер на 2 000 лв.

    - СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕЯ В СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

- СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД – Провеждане на профилактични скринингови изследвания на колективи от региона. Изпълнението е текущо и всяка година профилактичният план се изпълнява на 100%.

- Център по дентална медицина – Русе – дезинфекция, стерилизация, лични предпазни средства и редовно почистване на сградата. Изразходените средства са в размер на 3 000 лв.

МЯРКА 8.3. ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

    - МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, ВКЛ. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА

- Проект OP-24.001-2095 СМР "Изграждане на дневен център за стари хора, с ажурна ограда по регулационните линии на УПИ III" (Приложение №3 към чл. 113 от ЗДБРБ,  Договор РД-02-03-228/21.07.2025 СМР) – Откриване на строителна площадка на 11.12.2025 г. Изпратено е искане към МРРБ за авансово плащане в размер на 255 645,94 евро.

- Проект BG-RRP-11.010-0060-C01 Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора "Възраждане" гр. Русе – Община Русе изпълнява проект за модернизация на ДСХ „Възраждане“, който предвижда модернизация на съществуващата материална база на дома, като целта е тя да бъде приведена в пълно съответствие с европейските стандарти за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст. Средствата ще се използват за реновиране на помещенията, като ще се вземат предвид специфичните нужди на възрастните хора. На всеки етаж ще се изградят пространство за хранене и кътове за отдих, като всяка стая задължително ще има санитарен възел. Предвидено е да бъде осигурен улеснен достъп до всички части на сградата за близо 240-те обитатели.

- Проект BG-RRP-11.018-0059-C02 Изграждане и оборудване на две социални услуги за Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства (РГПЛПР) – Община Русе изпълнява проекта с финансиране по НПВУ. Общата сума за финансиране на проекта е в размер на 2 628 989.01 лв. Към момента не са разходвани средства от бюджета. Чака се надзор.

- Дейност „Създаване на мултифункционален социален център за деца и младежи от уязвими групи“ (КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0107) – дейността е част от проект КИТИ BG16FFPR003-2.006-0137-C01 „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

- Проект „Закупуване на електрическо превозно средство и свързана зарядна станция за целите на предоставяне на социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, с адрес: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров №20“ – Община Русе изпълнява проекта с финансиране по НПВУ. Общата сума за финансиране на проекта е в размер на 113 600 лв. Към момента не са разходвани средства от бюджета.

    - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ И ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНО СЛАБИ/БЕЗДОМНИ ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА, ВКЛ. И БЕЖАНЦИ (ЛТМЗ/ЛПМЗ), ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ/ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И БЕЖАНСКИ ЦЕНТРОВЕ/ЛАГЕРИ/КАМПУСИ, И ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

- Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск – Средствата са от държавно делегирания бюджет. На децата се осигурява подслон, здравни, образователни и спортни услуги, храна и облекло, съгласно Наредбата за качество на социалните услуги. Услугата е предоставена за изпълнение на Сдружение „SOS Детски селища България”.

    - РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ МЕДИКО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА – ДЕЙНОСТИ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ХОСПИСИ ЗА ПАЦИЕНТИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ САМИ В ДОМАШНА ОБСТАНОВКА

- Проект BG05SFPR002-2.012-0171-C02 Иновативни здравно-социални услуги в община Русе – Община Русе изпълнява проекта с финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Брой обхванати потребители към 31.12.2025 г. – 283. Брой домашни помощници – 69. Инвестираните средства са в размер на 2 755 459,33 лв.

- Проект BG05SFPR002-2.001-0024-C04 Грижа в дома в Община Русе – Проектът се изпълни в периода от 14.11.2022 г. до 14.01.2025 г. Реализира се по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Обхванати са 100 потребители и 71 домашни помощници.

- Проект BG05SFPR003-1.001-0094-C02 Топъл обяд в Община Русе – Проектът е  финансиран по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, Приоритетна ос „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ”. Проектът е в процес на реализация, с бюджет в размер 807 655.80 лв. С реализацията на проекта се осигурява здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на 250 лица, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Обхванати са 250 потребители. Изразходените средства са в размер на 786 907.80 лв.

- Проект BG05SFPR002-2.002-0109-C01 Укрепване на общинския капацитет в Община Русе – Проектът приключи на 31.12.2025 г. и се изпълни с финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

    - РАЗВИТИЕ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С ЦЕЛ РАЗШИРЯВАНЕ НА СПЕКТЪРА И ОБХВАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ДОСТАВЧИЦИ

Община Русе има добре развита мрежа от социални услуги на територията си с общо 49 бр., от които 46 са държавно делегирани дейности, а останалите  са услуги местна дейност. Съгласно Закона за социалните услуги, Община Русе е възложила управление на частни лицензирани доставчици социалните услуги, след проведен конкурс, както следва:

- РКО „Каритас“ – доставчик на четири броя социални услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за временно настаняване, Дневен център за деца/младежи с увреждания,  Център за обществена подкрепа;

- СНЦ „Еквилибриум“ – доставчик на осем броя социални услуги – Дневен център за деца/младежи с увреждания,  Център за обществена подкрепа, Звено майка и бебе, Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания „Надежда“, Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания „Любов“ и Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Розовата къща“, Център за работа с деца на улицата и Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа.

- Сдружение „Дете и пространство“ – доставчик на шест броя социални услуги: Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания -1 и Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Вяра“, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за деца/младежи с увреждания – седмична грижа, Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа, ДЦДУ-СГ и Център за социална рехабилитация и интеграция.

- Център за психично здраве – Русе ЕООД - доставчик на 7 бр. социални услуги от които – Защитено жилище за пълнолетни лица с психични разстройства и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – 5 бр. и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – 1 бр.

- Център за консултиране и кратка терапия „Решения“ – доставчик на три броя социални услуги – Защитено жилище за пълнолетни лица с психични разстройства, Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства  и Център за социална рехабилитация и интеграция.

- Сдружение БЧК – доставчик на два броя социални услуги – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за работа с деца на улицата.

- РАЛИЗ-БАЛИЗ – доставчик на една социална услуга – Дневен център за деца и младежи с увреждания.

- Фондация „Приятелска подкрепа“ – доставчик на Защитено жилище за лица с умствени увреждания – 3 бр.

- Сдружение „Център Динамика“ – доставчик на два броя социални услуги – Кризисен център за жертви на домашно насилие, Център за социална рехабилитация и интеграция.

- Фондация „Трета възраст“ – доставчик на два броя социални услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания.

- Сдружение „Съюз на слепите в България“ – доставчик на една социална услуга: Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи лица.

- Сдружение „SOS Детски селища България” – доставчик на една социална услуга: „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“.

МЯРКА 8.4. ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ

    - РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО И УСТОЙЧИВО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

- Фестивал на хора с увреждания „Светът е за всички“ – Фестивал „Светът е за всички“ се проведе на 29.09.2025 г. в гр. Русе за седемнадесети път. В изложбата-базар се включиха 22 колективни участника, а в концерта – 31. Сред тях са  Сдружения на и за хора с увреждания,  регионални организации на ССБ,  училища,  детска градина,  читалища,  клубове на инвалида и  центрове за подкрепа. В Русе се събраха посланици на солидарността от 14 населени места – Русе, Борово, Разград, Дряново, Габрово и Смолян, Ценово, Щръклево, Кубрат, Ряхово, Тетово, Беловец, Павликени и Бургас. Преките участници в двете части на фестивала са 333. Изразходените средства са в размер на 5 140 лв., от които 3 840 лв. БФП по Програма „Култура“ на Община Русе.

- През отчетния период се изпълняват 5 договора по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 за с цел намаляване на социалното неравенство и устойчиво териториално развитие на обща стойност 3 925 514,54 лв.

    - РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ РЕСУРСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

- Организиране на общински специализирани бусове за транспорт на лица с намалена подвижност и хора в инвалидни колички от адрес на нормална цена – няма изпълнение през отчетния период.

    - РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕЖДУСЕКТОРНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА, ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, КАКТО И ЗА ДРУГИ УЯЗВИМИ ГРУПИ

- Няма изпълнение през отчетния период.

    - ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ РЕСУРСИ НА ЕВРОПЕЙСКО, НАЦИОНАЛНО И ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ

- Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – програмата приключи на 31.12.2025 г. Община Русе имаше сключен Договор за заетост чрез Агенция по заетостта. Изразходените средства са в размер на 87 531,50 лв.

- Национална програма „Мелпомена” – продължава да се изпълнява до 19.11.2026 г. Изразходените средства са в размер на 100 133,42 лв.

- Национална програма "Активиране на неактивните лица" - продължава до 31.12.2026 г. Изразходените средства са в размер на 87 496,86 лв. Община Русе има сключен Договор за заетост чрез Агенция по заетостта.

- Национална програма "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания" – програмата продължава. Изразходените средства са в размер на 253 170,61 лв.

- Програма "Старт на кариерата" – програмата продължава. Изразходените средства са в размер на 6 086,33 лв.

- Национална програма „Помощ за пенсиониране” - програмата продължава. Изразходените средства са в размер на 172 167,92 лв. Община Русе има сключен Договор за заетост чрез Агенция по заетостта. В изпълнение до 19.09.2026 г.

- Мерки за заетост и обучение по ЗНЗ - програмата продължава. Изразходените средства са в размер на 258 551,16 лв.

- Проект „Младежка заетост+“ /ПРЧР 2021-2027/ – програмата продължава. Изразходените средства са в размер на 3 634 876 лв.

- Проект „Родители в заетост” /ПРЧР 2021-2027/ – програмата продължава. Изразходените средства са в размер на 303 328,70 лв.

- Проект „Младежка практики“ /ПРЧР 2021-2027/ – програмата продължава. Изразходените средства са в размер на 77 250 лв.

- Проект „Започвам работа“ – Компонент 3 „Заетост“ /ПРЧР 2021-2027/ - програмата продължава. Изразходените средства са в размер на 3 239 195 лв.

    - СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРА И КЛУБОВЕТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

- Сключени договори за – издръжка /вода, гориво, ел. енергия/ и финансово подпомагане за дейности с четири пенсионерски клуба и десет дружества/сдружения на и за хора с увреждания с общ бюджет 87 000 лв. Приключили към 31.12.2025 г. като изразходените средства към 31.12.2025 г. от бюджета на Община Русе са в размер на 81 773 лв. Обхванати са общо 29 пенсионерски клуба  и 10 дружества/сдружения на и за хора с увреждания.

    - РАЗВИТИЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МЕХАНИЗМА „ЛИЧНА ПОМОЩ“, С ЦЕЛ КАЧЕСТВЕНО ОБГРИЖВАНЕ НА ДЕЦА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

- Предоставяне на Механизъм „Лична помощ“, по реда на Закона за личната помощ обхваща дейности, насочени към качествено обгрижване на деца и лица с увреждания, с чужда помощ, съгласно Наредба за предоставяне на личната помощ. Механизъм „Лична помощ“ е основна форма на подкрепа за хора с трайни увреждания в България. Финансирането на Механизма „Лична помощ“ се осъществява от държавния бюджет, като общината е изпълнител, които управляват процеса и разпределя средствата за лични асистенти, подпомагащи хора с увреждания или деца с увреждания, осигурявайки достъп до помощ за независим живот. Обхванати за 2025 г. са 2 211 жители на община Русе. През м. януари 2025 г. броят на ползвателите е бил 1 096 лица с увреждания, а към м. декември 2 025, броят на лицата ползващи подкрепа - 1 498 лица с увреждания. Изразходените средства са, съгласно действащата нормативна уредба.

    - РАЗВИТИЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“, С ЦЕЛ КАЧЕСТВЕНО ОБГРИЖВАНЕ НА ХОРА В НАДТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ И ДЕЦА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

- Предоставянето на социалната услуга се извършва по реда на Закона за социалните услуги. Целевата група са хора в надтрудоспособна възраст и лица и лица с ТЕЛК с чужда помощ за които се полагат почасови грижи от социални асистента до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуални оценки на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. Услугата е държавно делегирана дейност, която се изпълнява от Община като доставчик на социалната услуга. Изразходените средства са съгласно действащата нормативна уредба. Обхванати за 2025 г. са 465 жители на Община Русе. През м. януари 2025 г. броят на потребителите по социална услуга „Асистентска подкрепа е 282 лица. Към м. декември 2025 г., броят на договорите за предоставяне на подкрепа са 238 лица.

ПРИОРИТЕТ 9 „РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА. МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ“

По Приоритет 9 „РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА. МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ“ също като по Приоритет 8 са обособени четири мерки, насочени към ключови теми, релевантни, от една страна, към подобряване на достъпа до спортна инфраструктура и средата за практикуване на спорт и физическа активност, а от друга, към създаването на достъпна среда за развитие на младежки дейности и доброволчески инициативи. Четирите мерки по приоритета са с очакван синергичен ефект от интегритета на проектите и дейностите по тях за постигане на положително въздействие в посока развитието на Русе като социално справедлива община, с осигурен равен достъп на населението до съоръжения и условия за водене на здравословен начин на живот, практикуване на спорт и физическа активност и прояви на открито.

Изпълнението на проекти/дейности по четирите предвидени мерки по Приоритет 9 е както следва:

МЯРКА 9.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СРЕДАТА ЗА ПРАКТИКУВАНЕ НА СПОРТ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

    - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЛИКА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА СПОРТНИТЕ ТЕРЕНИ И БАЗИ, КАКТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ

- Проект "Изграждане на плувен комплекс в Парка на младежта, гр. Русе" (заем с ФИ) – Изграждането на новия плувен комплекс в Парка на младежта в Русе продължава. Двата басейна в сградата вече са с изпълнено керамично покритие и са готови за изпитания. Големият открит басейн е завършен и напълнен за тестване (от 25 юли 2025 г.), а детският басейн също е напълнен и в процес на изпитване. Закритият басейн е със завършена хидроизолация на покрива и монтиран асансьор, като строителните дейности по останалите подобекти продължават по график. Работи се по настилки и стените в помещенията, трибуните и вентилацията. Частично е монтирана дограмата.

Общата сума по договора за изпълнение е 14 644 000 лв. без ДДС. Към 31.12.2025 г. изразходените средства за изпълнението на проекта (платени суми по СМР) са в размер на 12 767 250,27 лв. без ДДС (от които за 2025 г. – 3 748 390,28 лв. без ДДС). Средствата са от Инвестиционен кредит от Банка ДСК АД и Фонд за градско развитие АД и самофинансиране от Община-Русе.

- Проект "Спортна зала в СУ "Васил Левски", находящ се УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. "Дружба" I, ул. "Гео Милев" №1, гр. Русе - етап 1" – Продължава изграждането на плувен басейн и спортна зала в СУ „Васил Левски“. Работи се по СМР. Басейнът и плочата над Спортната зала са изградени и в момента се правят трибуните и съблекални, фитнеси и тн. Изразходените средства са в размер на 1 718 849,73 лв. с ДДС, което е само авансово плащане по договора.

- Проект OP-24.001-2942 „Строително-ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база за академично гребане в с. Николово, Община Русе“ ( РД-02-30-39/16.06.2025 Инженеринг – Община Русе има сключено Споразумение за финансиране с МРРБ. С инвестиционното намерение ще се изгради модерна база за академично гребане, която е изключително нужна и важна за региона.

Ще се изградят: хангар за лодки, съблекалня, фитнес, зала за тренировки, бунгала за настаняване, пречиствателна инстанция, санитарни помещения, столова, офиси, понтон и беседка за отдих. Близостта на селото и гребната база, дава възможност на децата и младежите от Русе и региона да спортуват и практикуват този спорт. Ще се предоставят условия за нормалното протичане на тренировъчен процес и домакинстване на лагер сборове, вкл. повишаване на интереса към спорта. Проектът е с продължителност 2 години.

- Спортен комплекс „Дунав“: Претапициране на мека мебел – 1 637 лв.; Придобита е нова професионална волейболна мрежа и волейболни колове - 710 лв.; Боядисване  и освежаване на въздухопроводи в зала 1 и зала 2 в СК „Дунав“, които служат за охлаждане и отопление – 2 000 лв.; Подмяна на външна пропускателна бариера пред СК „Дунав“ – 500 лв.; Подмяна на евакуационно осветление в Спортна зала „Дунав“ – 400 лв.; Подмяна на специализиран предпазител за волейболни колове - 240 лв.; Подновяване на  озвучителната система в зала „Дунав“, закупени са 2 броя безжични микрофони – 1 656 лв.; Придобиване на представителни знамена в зала „Дунав“ - 147 лв.

- Спортен комплекс „Локомотив“: Геодезическо заснемане на Спортен комплекс „Локомотив“ – 6 000 лв.; Основен ремонт на санитарни помещения – 258 000 лв.;   Подмяна на външни решетки на спортна зала Локомотив; Изграждане на мълниезащита – 11 426 лв.; Ремонт на малко игрище - подмяна на настилка и предпазни мрежи – 88 920 лв.

- Гребна база „Липник“ – Хостел „Липник“ в с. Николово: Извършен основен ремонт на Хостела в Лесопарк „Липник“ – 15 000 лв.; Подмяна на тревната настилка на водната платформа, намираща се на паркинга пред ресторант „Овчарска лъка“ в Лесопарк „Липник“ – 2 500 лв.; Изрисуване с графити на фасадата на Гребна база , село Николово, община Русе – 15 000 лв.; Изработка на 2 броя Понтони с размери 5/3 м. – 18 000 лв.; Придобити са 21 броя шатри – 38 992 лв.; Изграждане на ел. табло на паркинга пред ресторант  „Овчарска лъка“ в Лесопарк „Липник“ – 2 400 лв.; Освежаване на бордюр и изграждане на борда на паркинга пред Хостела „Липник“ – 500 лв.; Изрязване и почистване тръстиката  в езерото на Лесопарк „Липник“; Изграждане на мълниезащита в Хостел „Липник“ – 9 483 лв.; Придобити са информационни табели и бензинов генератор – 2 890 лв.

- Спортен комплекс „Ялта“ и Градски стадион: Придобиване на Скочище за овчарски скок – 54000 лв.; Изграждане на мълниезащита в СК „Ялта“ и Градски стадион – 38423 лв.; Придобити са информационни табели; Придобиване на скамейки за зрители на игрище за мини футбол – 25488 лв.; Изграждане на павилион за стрелба с лък – 54540 лв.; Ремонт на поливна система (главен тръбопровод) – 1553 лв.; Придобиване на специализиран медицински дефибрилатор – 3612 лв.;

- Тенис кортове в „Парк на младежта“: Придобиване на висококачествен шамот – 9 530 лв.; Основен ремонт на 7-ми и 8-ми корт (нивелиране на 2 бр. кортове, валиране на кортове, полагане на 2 бр. тенис-линии) – 165 390 лв.; Изграждане на мълниезащита – 9 312 лв.; Изграждане на Градински шадраван – 1 000 лв.; Изграждане на ново градинско осветление – 35 737 лв.; Изграждане на поливна система на шести и централен корт – 14 000 лв.; Премахване на опасни дървета около тенис кортовете – 13 800 лв.;

- Техникум по зърносъхранение и зърнопреработване: Изграждане на мълниезащита – 11 247лв.; Подмяна на счупени стъкла – 3 000 лв.; Премахване на опасни дървета.

- Басейн на ул. Проф. „Димитър Баларев“ №1: Извършен е основен ремонт на коритото на басейна – 64 000 лв.; Подмяна на осветлението в басейна; Придобиване на 2 броя нови коридори – 4 224 лв.; Изграждане на нова вентилационна система – 60 000 лв.; Подмяна на част от водопроводното трасе във възстановителния център към басейна – 12 000 лв.

    - ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

- Основни ремонти и изграждане на нови физкултурни салони, спортни площадки и др. - Проект на МГ „Баба Тонка“ за изграждане на специализирана настилка на волейболно игрище, по Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда-2025 г.“. Изразходените средства с финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околното среда- ПУДООС са в размер на 7 500 лв.

- „Изграждане на нов физкултурен салон към Спортно училище „Майор Атанас Узунов“, разположен в имот с идентификатор 634237.7.679, УПИ XIII-679, част от кв. ИПЗ, гр. Русе“ – Обща стойност на проекта е приблизително 2,5 млн. лева с ДДС финансиране от МОН по „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.“, съфинансиран от ММС. Наличен Инвестиционен технически проект, стартирала процедура по ЗОП за избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обекта. За реализация през 2026-2027 г. изразходените средства са в размер на 41 000 лв.

- Проект „Основен ремонт на съществуващи физкултурни салони“ за цялостен ремонт на спортната зала на ОУ „Олимпи Панов“, гр. Русе – проектът е в процес на изпълнение по линия на МОН. Изразходените средства са в размер на 721 241 лв.

- Проект "Изграждане на физкултурен салон към основно училище „Никола Обретенов“ в Русе" – проектът включва изграждане на физкултурен салон и топла връзка към училището. Проектът е в процес на изграждане. Община Русе ще отдели 1 116 730 лв. за изграждането на физкултурен салон и топла връзка към ОУ „Никола Обретенов“. Държавата ще осигури допълнителни 1 500 000 лв., тъй като проектът е включен в списъка на МОН по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища 2024-2027 г. Проектът е пример за успешното сътрудничество между местната власт и образователните институции в града. Изразходените средства през 2025 г. са в размер на 1 801 742,18 лв.

- Проект Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в Основно училище "Отец Паисий", гр. Мартен – Проект на училището е с договор за финансиране по НП. Изразходените средства са в размер на 207 000 лв.

- Проект „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Николово“ – проектът е изпълнен по линия на МОН. Изразходените средства са в размер на 114 314 лв.

- Проект Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в ОУ "Христо Смирненски", гр. Русе – Направен основен ремонт на открита спортна площадка. Изразходените средства са в размер на 96 960 лв. по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища 2024-2027 г. и 32 446.96 лв. от бюджета на училището.

- Проект Основен ремонт на съществуваща спортна площадка ПГДВА "Йосиф Вондрак“, гр. Русе – Приключило изпълнение с финансиране по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища 2024-2026 г. Модул 3 - „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“. Изразходените средства са в размер на 235 058,77 лв.

- Проект Основен ремонт на съществуваща спортна площадка В СУ "Възраждане" – Завършен основен ремонт на три спортни площадки в двора на училището. Изразходени средства: МОН – 300 000 лв. и Бюджет на училището – 8 910,58 лв.

- Проект „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка В ОУ "Тома Кърджиев" – гр. Русе – Приключи проектирането. Предстои избор на строителен надзор и дейности СМР. Изразходените средства са в размер на 34 920 лв.

- Проект „Изграждане на спортна площадка при Професионална гимназия по транспорт, гр. Русе – Проектът е приключил с финансиране по Национална програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища. Изразходени средства: 190 883,14 лв. през 2025 г. и 6 431,86 лв. през 2024 г. Общо инвестираните средства за проекта са в размер на 197 315 лв.

    - ПОДДЪРЖАНЕ НА ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ СПОРТНИ ПЛОЩИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАСОВИЯ СПОРТ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА МАСОВИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ

- Работнически Спортен Турнир Русе - На 12.10.2025 г. се проведе Работническия спортен фестивал, организиран от Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Работнически клуб „Спорт и здраве“, с подкрепата на Община Русе и партньорите „Тива Плюс“ ЕООД, „Смарт Спед“ ЕООД, „Холлеман България“ ООД, „Булмаркет Си Ен Джи“ ЕООД, „Експерс Сервиз“ ООД, Региоком Европейско дружество, клон България, „Топлофикация Русе“ АД и Лечебни заведения „Медика“. Фестивалът събра на едно място над 240 участници, обединени в 84 отбора от 19 русенски фирми, които премериха сили в различни видове спорт (мини футбол, стрийт баскетбол, плажен волейбол, плажен тенис, тенис на маса, през щафета 4 х 100 метра, спортна табла, до дартс и теглене на въже). Инициативата има за цел да насърчава физическата активност и здравословния начин на живот сред работещите хора, като предоставя възможност за неформално общуване и сплотяване на екипите извън работната среда. Фестивалът се утвърждава като едно от значимите събития в спортния календар на Русе, което съчетава спорт, забавление и социална отговорност. Изразходените средства от Фондацията са в размер на 15 076 лв.

МЯРКА 9.2. ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В СФЕРАТА НА СПОРТА И ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ

    - ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ С ЦЕЛ РАЗВИТИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МАСОВ СПОРТ И ВИСОКО СПОРТНО МАЙСТОРСТВО

- Програма „СПОРТ“ – Бюджетът на програма „СПОРТ“ през 2025 г. на Община Русе е 1 197 000 лв., което се равнява на не по-малко от 3% от приходите на Община Русе. По програмата са подпомогнати общо 62 спортни клуба през годината. Финансиране в размер на 455 673 лв. са получили 11 спортни клуба от колективните спортове, подпомогнати са и 28 клуба от индивидуалните спортове със сума в размер на 265 435 лв. Сумата от 25 000 лв. е разделена между 23 клуба, които не получават финансиране от ММС. Изразходените средства от бюджета на Община Русе са в размер на 746 108 лв.

    - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЛЕНДАРА НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ ПРОЯВИ

- По програма „СПОРТ“ през 2025 г. са финансирани общо 61 спортни събития. От тях 25 събития са такива, проведени под егидата на Община Русе и са финансирани с 50 500 лв.; 17 събития в размер на 19 120 лв. са финансирани по раздел „Ученически и масов спорт“, а 19 международни състезания и домакинства на държавни първенства проведени в гр. Русе са  финансирани по раздел „Мащабни спортни прояви“ с 135 500 лв. Изразходените средства от бюджета на Община Русе са общо в размер на 205 120 лв.

- В Русе беше проведено първото за България – Балканско първенство по шинкиокушин. Изразходените средства от бюджета на Община Русе са в размер на 6 381 лв.

- Традиционен лекоатлетически турнир „Лъвски скок“ 2025 г. Изразходените средства от бюджета на Община Русе са в размер на 1 044 лв.

- Община Русе организира и провежда всички дейности, свързани с Ученически спортни игри за учебната 2025/2026 год., съгласно утвърден график. Изразходените средства от бюджета на Община Русе са в размер на 42 152 лв.

МЯРКА 9.3. СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

    - ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ; ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, В Т.Ч. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПСИХИЧЕСКОТО ЗДРАВЕ ПО ВРЕМЕ И СЛЕД „КОВИД“ КРИЗАТА; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ; ИЗКУСТВО И СПОРТ; МЛАДЕЖКИ КУЛТУРЕН И ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ

- На 27-28.09.2025 г. от Община Русе беше организиран 2-ят Фестивал по драконови лодки на езерото в с. Николово. Изразходените средства са в размер на 10 074 лв.

    - ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОСТРАНСТВА В ДОСТЪПНА СРЕДА, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА МЛАДИТЕ ХОРА

- Проект BG-RRP-1.008-0008-C01 Изграждане на Международен младежки център - Русе – Община Русе изпълнява проекта за изграждане на Международен младежки център-Русе в сградата на бившия Дом на учителя на ул. „Александровска“ 29 с финансиране по НПВУ. На 16.04.2025 г. в сградата на Община Русе се проведе пресконференция по проекта. Изработен е уеб сайт достъпен на адрес: https://ruseyouthic.eu/. След проведена поръчка е сключен договор №ЗОП-33/07.04.2025 г. с предмет "Преустройство, реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначението на административна сграда в "Младежки център". На 27.05.2025 г. е издаден Протокол за откриване на строителна площадка. Изразходваните средства по проекта са в размер на 1 486 529,86 лв.

- Общински младежки дом предоставя зали за обучения, за създаване на лидери, таланти и шампиони.

МЯРКА 9.4. ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В СФЕРАТА НА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКИ И ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

    - РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКАТА АКТИВНОСТ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО С МЛАДЕЖКИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР И БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ

- През 2025 г. доброволците от Доброволното формирование на Община Русе участваха активно в редица важни операции, обучения и реални действия за защита на населението. Още в първите месеци на годината те се включиха в пожаротактическо учение за гасене на пожар в магазин „Техномаркет Арена" в Търговско-развлекателен център „Ритейл парк". През м. май взеха участие в съвместното учение „Дунав 2025" за ограничаване на нефтен разлив и защита на бреговата ивица в района на защитена територия по „Натура 2000" – о. „Алеко". През м. юли формированието заедно с РДПБЗН-Русе гаси пожара в землището на Николово, който застрашаваше както самото село, така и „Дунарит".  Освен това, доброволци раздаваха информационни материали на жителите от селото как да реагират при евентуално усложняване на обстановката. През м. ноември 2025 г. доброволците преминаха общинско учение за проиграване на Външния авариен план на „Депо за светли нефтопродукти – Русе", който е част от Плана за защита при бедствия на Община Русе. В същия месец формированието се включи и в акция по монтиране на измерителни рейки на водовземната кула и преливника на яз. „Николово". В условията на нарастващ риск от бедствия, пожари и др. извънредни ситуации, свързани с климатичните промени, ролята на доброволците придобива все по-голямо значение.

- Доброволци от Младежки парламент – Русе взеха участие в международния тренинг курс “Seminar on Selections”, който се проведе от 17-22.11.2025 г. в красивия Кристуру Секуеск, Румъния. Проектът събра младежи от: Румъния, Турция, Хърватия, Унгария, Полша, Литва, Франция, Испания, Португалия и България. Още в първия ден се направи NGO Market, където представихме нашата организация и опознахме работата на всички останали участници. Срещи, разговори, идеи – истинско вдъхновение от всяка страна.

    - ПОДКРЕПА И РЕАЛИЗИРАНЕ НА КАМПАНИИ И ИНИЦИАТИВИ, НАСЪРЧАВАЩИ УЧАСТИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

- Продължава активна работа с Общински консултативен съвет за въпросите на младежта. От началото на учебната 2025/2026 г. бяха проведени две събрания в сградата на Община Русе.

- Община Русе заедно с представители на Национален младежки форум организира 11-ти цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта. На срещата участваха повече от 50 ученици и членове на младежки парламент и ОКСВМ.

    - НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА С ПОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И СПОРТА

- През годината са наградени с финансови средства 35 спортиста на Русе за отлични постижения на балканско, европейско или световно първенство. Изразходените средства от бюджета на Община Русе са в размер на 13 350 лв.

- За поредна година Община Русе реализира церемонията по връчването на Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“. За ярки творчески постижения в областта на музиката и завоювани награди от национални и международни конкурси Награда „Млад творец“ 2025 получи Никола Желязков – възпитаник на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“. В събитието са вложени 11 873 лв. общински средства.

    - РАЗВИТИЕ НА НЕФОРМАЛНОТО УЧЕНЕ И ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА ОТ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СПЕЦИАЛИСТИ И УСЛУГИ, НАСОЧЕНИ КЪМ МЛАДЕЖИ С РАЗЛИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ

- През отчетния период се изпълнява проект по НПВУ за Изграждане на Международен младежки център – Русе на обща стойност 4 277 438,24 лв. През изминалата година беше назначен екипа на Младежкия център, който включва педагог, психолог, социален работник, двама образователни медиатори и петима младежки работници. След своето назначаване екипът на Младежкия център започна активна работа на терен с млади хора, насочена към тяхното активизиране и овластяване, както и активна работа с представители на уязвими групи и общности в неравностойно положение, с особен фокус върху ромската общност. Екипът премина и през различни обучения насочени към развитието на младежките политики и работата с млади хора в България.

    - ПОДОБРЯВАНЕ НА РАЗПОЗНАВАЕМОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА И ПОЛЗИТЕ ОТ НЕЯ

- Няма изпълнени дейности.

Общо инвестираните средства през 2024 г. за изпълнението на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. „Развитие на човешките ресурси, подобряване на социалната среда, жизнения стандарт и качеството на живот“ са в размер на 49 402 473,21 лв.

Инвестирани средства за изпълнението на Стратегическа цел 3. през 2025 г. (лв.)

Източник: Собствени изчисления

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2025 Г.

За постигане на интегриран подход на развитие на територията на община Русе на базата на резултатите от Междинната оценка и предложенията в актуализирания през 2025 г. План за интегрирано развитие е идентифицирана най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти, инвестиции, политики), които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на стратегическите цели и приоритети на общината. Това се осъществява чрез актуализираната през 2025 г. Програма за реализация, в която са разписани важите мерки и проектни идеи на заинтересованите страни на територията на общината за изпълнение през периода 2021-2027 г., съответните финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за отчитане на проектите в Програмата за реализация, в това число и на ПИРО.

Общата стойност на изпълнението на всички проекти по отделните приоритети в ПИРО през 2025 г. е около 164,2 млн. лв.

Делът на всеки от Приоритетите във финансовото изпълнение на ПИРО през 2025 г. е както следва:

| Приоритети ПИРО | Изпълнение | Относителен дял |
| --- | --- | --- |
|  | лв. | % |
| Приоритет 1 | 6 959 553,18 | 4,24 |
| Приоритет 2 | 5 453 029,41 | 3,32 |
| Приоритет 3 | 35 343 308,84 | 21,53 |
| Приоритет 4 | 16 047 474,98 | 9,77 |
| Приоритет 5 | 47 232 712,41 | 28,77 |
| Приоритет 6 | 3 736 060,98 | 2,28 |
| Приоритет 7 | 18 794 323,44 | 11,45 |
| Приоритет 8 | 17 753 968,27 | 10,81 |
| Приоритет 9 | 12 854 181,50 | 7,83 |
| ОБЩО Приоритети | 164 174 613,01 | 100% |

РАЗДЕЛ 5

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО

От оценката в Годишния доклад е видно, че в резултат на политиката и усилията на Община Русе през 2025 г. за подобряване на икономическото и социално състояние на общината и предоставяне на качествени услуги на населението, са постигнати резултати в сферите: икономика, социално развитие, инфраструктура и осигуряване на качествени услуги за жителите на общината.

Предприетите мерки и инициативи за изпълнение на целите, приоритетите и мерките, както и изразходваните средства, имат пряк ефект върху инфраструктурата, социалните услуги, образованието, икономиката в Общината, условията на живот и качеството на средата.

Наблюдава се подобряване на състоянието на инфраструктурата в т.ч. на уличната мрежа, изграждането и поддържането на детски площадки, облагородяване на зелени и междублокови пространства, изграждане на детски градини, плувни басейни и др.

От анализа в Доклада е видно, че социално-икономическите условия в Община Русе бележат известен ръст спрямо предходната отчетна година по някои от показателите.

През 2025 г. са подписани 9 административни договори за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проекти за близо 67,4 млн. лв. по различни програми:

- НПВУ, Процедура  BG-RRP-4.024 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II:

- Проект BG-RRP-4.024-0110-C01 „Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. "Космос" - гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки – Сключен е АДБФП на 26.06.2025 г. Обща стойност: 284 933,93 лв.

- Проект BG-RRP-4.024-0111-C01 „Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. "Изгрев" - гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки – Сключен е АДБФП на 27.06.2025 г. Обща стойност: 205 757,10 лв.

- Проект BG-RRP-4.024-0228-C01 „Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. "Марек" - гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки – Сключен е АДБФП на 30.06.2025 г. Обща стойност: 190 860,99 лв.

- Проект BG-RRP-4.024-0227-C01 „Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда на ул. „Д-р Мустаков“ №5 – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки – Сключен е АДБФП на 30.06.2025 г. Обща стойност: 271 280,71 лв.

- Проект BG-RRP-4.024-0224-C01 „Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда на ул. „Найден Киров“ – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки – Сключен е АДБФП на 14.08.2025 г. Обща стойност: 721 096,86 лв.

- Програма „Околна среда“ 2021-2027:

- Проект BG16FFPR002-5.003-0006-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Русе чрез изпълнението на мерки за озеленяване в градска среда (междублокови пространства)“ – Сключен е АДБФП на 25.04.2025 г. Обща стойност: 3 523 681,80 лв.

- Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027:

- Проект BG16FFPR003-1.001-0011-C03 „Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе“ – Сключен е АДБФП на 30.06.2025 г. Обща стойност: 20 656 378,10 лв.

- Проект BG16FFPR003-1.001-0012-C01 „Градска среда, култура и икономическо развитие“ – Сключен е АДБФП на 03.09.2025 г. Обща стойност: 24 359 089,62 лв.

- Проект BG16FFPR003-2.006-0137-C01 „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД – Сключен е АДБФП на 26.11.2025 г. Обща бюджет за община Русе по проекта: 17 176 685,64 лв.

В същото време, през 2025 г. продължава изпълнението на стартиралите през 2024 г. проекти, а други – са успешно финализирани и отчетени.

През периода, Община Русе е търси различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на ПИРО чрез проекти и инициативи, чието изпълнение стартира, продължава или приключва през 2025 г. и попадат в обхвата на ПИРО (Програмата за реализация). Изпълняваните през 2025 г. проекти и дейности показват ангажимента на общината към устойчивото развитие, справянето с климатичните промени и подобряването на градската среда чрез внедряване на иновации и природни решения.

На етап Междинна оценка към края на 2023 г., отчетените проекти и инициативи и индикатори показват добра резултатност в изпълнението на ПИРО на Община Русе 2021-2027 г., обвързана с подобрени показатели за общинското развитие. Анализираните проекти и инициативи в Община Русе имат пълно съответствие със стратегията на ПИРО, като по отделно допринасят за различните мерки на плана.

Финансовото изпълнение на ПИРО отчита добра обща ефективност на изпълнение на заложените приоритети и мерки. Ресурсите за реализацията на ПИРО на Община Русе за периода до 31.12.2025 г. са използвани ефикасно и ефективно.

През 2025 г. основните направления в бюджета на Община Русе – образование, здравеопазване, социални дейности и култура, възлизат на 94,4 млн. лв. или 67,9% от всички разходи, бележещи ръст с 13,9 млн. лв. спрямо предходната година.

В резултат на създадените организация за вътрешен контрол и финансова дисциплина, Община Русе приключи всички отчетни периоди: от м. ноември 2019 г.  и към 30.06.2025 г. – без просрочени задължения.

Общо инвестираните средства към 31.12.2025 г. за изпълнението на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. „Устойчиво използване на природно-ресурсния потенциал и адаптация към предизвикателствата на климатичните промени чрез хармонично и балансирано развитие на територия с подобрена инфраструктура и достъпност са в размер на 47 755 891,43 лв. – или 29,09% от общото финансово изпълнение на Програмата  за реализация на ПИРО за 2025 г.

Общо инвестираните средства през 2025 г. за изпълнението на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. „Ускоряване на социално-икономическото развитие чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на предприемачеството, стимулиране на инвестициите в иновации, неутрални към климата производства, туризъм и селско стопанство” са в размер на 67 016 248,37 лв. – или 40,82%.

Общо инвестираните средства през 2025 г. за изпълнението на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. „Развитие на човешките ресурси, подобряване на социалната среда, жизнения стандарт и качеството на живот“ са в размер на 49 402 473,21 лв. – или 30,09%.

Дял на финансовото изпълнение на отделните Стратегически цели на ПИРО в                     общо инвестираните средства през 2025 г.

Източник: Собствени изчисления

Според Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ, „Окончателните данни за „Населението и демографски процеси“ за 2025 г. ще бъдат публикувани през м. април 2026 г.

Източник: ПИРО на Община Русе 2021-2027 г. (Актуализация 2025 г.)

Източник: НСИ (https://www.nsi.bg/tsb/wp-content/uploads/2025/05/Population2024_Ruse.pdf)

Източник: НСИ (https://www.nsi.bg/tsb/wp-content/uploads/2025/05/Population2024_Ruse.pdf)

Източник: ПИРО на Община Русе 2021-2027 г. (Актуализация 2025 г.)

Източник: https://265obshtini.bg/map/686 - И.П.И.

Източник: https://265obshtini.bg/map/686 - И.П.И.

Източник: https://arcfund.net/wp-content/uploads/2025/12/Innovation-BG-2025-WEB.pdf

Източник: https://arcfund.net/bg/category-events/dialog-inovatsii-bg-2040-v-ruse/

Източник: ПИРО на Община Русе 2021-2027 г. (Актуализация 2025 г.)

Източник: Отчет на Кмета на Община Русе за Втората година от управлението на Община Русе през мандат 2023-2027 г.

Източник: https://elevatechange.com/bg/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/

Източник: https://obshtinaruse.bg/v-sgradata-na-obshtina-ruse-be-podpisano-sporazumenie-za-po-aktiven-i-priobshtavasht-pazar-na-truda

Източник: https://www.nsi.bg/tsb/wp-content/uploads/2026/02/Ruse-EmplsSalary2025q4.pdf

Източник: efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://nssi.bg/wp-content/uploads/Bul_3_2024.pdf

Източник: План за интегрирано развитие на Община Русе (Актуализация 2025 г.)

Източник: План за интегрирано развитие на Община Русе (Актуализация 2025 г.)

Източник: План за интегрирано развитие на Община Русе (Актуализация 2025 г.)

Източник: https://www.265obshtini.bg/map/699 - И.П.И.

Източник: План за интегрирано развитие на Община Русе (Актуализация 2025 г.)

Източник: План за интегрирано развитие на Община Русе (Актуализация 2025 г.)

Източник: План за интегрирано развитие на Община Русе (Актуализация 2025 г.)

https://www.uni-ruse.bg/university/Documents/2025/%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%95%D0%9D%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94-2025.pdf

Източник: Община Русе

Обн. ДВ. бр. 50 от 30 Май 2008 г., посл. изм. ДВ. бр. 51 от 1 Юли 2022 г.

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС №183 от 04.08.2020 г., обн. ДВ. бр. 70 от 7 Август 2020 г.