ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Даване на съгласие за сключване на анекс към Споразумение за партньорство по Проект LIFE „Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“ / Implementation of SUMPs for Transition into Climate Neutral and Resilient Society, № 101104610 — LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Русе участва като бенефициент в изпълнението на проект LIFE „Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“, реализиран по Програма LIFE, въз основа на сключено Споразумение за партньорство между Столична община в качеството й на координатор и Община Русе в качеството й на бенефициент. Съгласно действащото споразумение, Община Русе поема конкретни ангажименти по редица работни пакети и задачи, включително участие в дейности по управление, капацитет, ангажиране на заинтересованите страни, подготовка и изпълнение на мерки за градска мобилност, финансово отчитане и устойчивост на резултатите.

Със Споразумението за партньорство са уредени правата и задълженията на страните, начинът на координация, отчетност, финансово управление и разпределение на средствата по проекта. В същото е предвидено, че бенефициентът ще изпълни дейности на обща стойност 2 197 445,09 евро, като собственият финансов принос на Община Русе е 953 691,00 евро, а максималният размер на средствата, които следва да бъдат получени от координатора като дял от приноса на Европейския съюз, е 1 243 754,09 евро.

С предложените нови текстове към Споразумението за партньорство не се изменя предметът на партньорството, не се въвеждат нови дейности извън вече одобрения проект, не се променя ролята на Община Русе като бенефициент и не се засягат основните цели на проекта. Предложените изменения имат уточняващ и прецизиращ характер, като са насочени към по-ясно уреждане на финансовия механизъм между координатора и бенефициента и към недвусмислено отразяване на процентното съотношение между безвъзмездното финансиране и собствения принос на общината.

На първо място, се предлага допълване на чл. 3 от споразумението, като изрично се конкретизира, че преводите от координатора към Община Русе за двете междинни плащания и за балансовото плащане ще се извършват в съотношението, посочено в чл. 7, а именно 56,60% от одобрените разходи, отразени във финансовите отчети на общината. Това изменение има съществено практическо значение, тъй като осигурява яснота относно начина на формиране на дължимите плащания и създава предвидимост при финансовото планиране, отчетността и бюджетната дисциплина на бенефициента.

На второ място, се предвижда чл. 7 да бъде изменен и допълнен, като изрично се посочва, че от общата стойност на дейностите в размер на 2 197 445,09 евро, сумата 1 243 754,09 евро представлява дял от приноса на програма LIFE, съответстващ на 56,60% безвъзмездна финансова помощ, а сумата 953 691,00 евро, съответстваща на 43,40%, представлява собствен финансов принос на Община Русе. Така предложената редакция систематизира и прави по-ясно финансовото съотношение, което следва от одобрения бюджет на проекта и от механизма на финансиране.

Необходимостта от сключване на анекса се обуславя от нуждата договорните отношения между координатора и бенефициента да бъдат приведени в максимална яснота и съответствие с реалния режим на разплащане по проекта. При изпълнение на проекти с европейско финансиране особено значение има прецизното уреждане на начина, по който се признават и възстановяват допустимите разходи, както и на размера на средствата, които следва да бъдат предоставяни на всеки бенефициент. Липсата на достатъчно конкретика по отношение на процентното съотношение на плащанията би могла да създаде затруднения при текущото финансово управление, при изготвянето на междинни и окончателни отчети, както и при вътрешния финансов контрол.

Сключването на анекса е в интерес на Община Русе, тъй като създава по-голяма правна сигурност по отношение на изпълнението на проекта, начина на възстановяване на допустимите разходи и обхвата на собствения финансов принос на общината. Същевременно то подпомага правилното и законосъобразно администриране на проекта, включително в частта по бюджетиране, счетоводно отчитане, проследимост на разходите и взаимодействие с координатора. Това е от значение както за нормалното изпълнение на дейностите, така и за защитата на финансовия интерес на общината при последващи проверки, одити и верификации. Следва да се подчертае, че останалите клаузи на Споразумението за партньорство остават непроменени.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе, да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.6 и т.23, както и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление, Общински съвет – Русе реши:

- Дава съгласие да бъде подписан анекс към Споразумение за партньорство по Проект LIFE „Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“ / Implementation of SUMPs for Transition into Climate Neutral and Resilient Society, № 101104610 — LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP със следното съдържание:

  - Допълва се член 3. Роля и задължения на Координатора, както следва:

- „Координаторът ще извършва плащанията, съответстващи на участието на бенефициента в проекта, въз основа на схемата в Споразумението за безвъзмездна финансова помощ, т.4.2 Периодично докладване и плащания от Общите данни, както следва:

- плащане за първо предварително финансиране в размер на 373 126,23 евро.

- две междинни плащания въз основа на исканията за извършване на

междинно плащане, посочени в т.4.2: Периодично докладване и плащания от Общите данни.

- едно балансово плащане въз основа на искането за балансово плащане, посочено в т.4.2: Периодично докладване и плащания от Общите данни.

- преводите са в съотношението, посочено в Член 7 за общото финансиране и размера на безвъзмездното финансиране от програма LIFE или 56,60% от одобрените разходи отразени във финансовия отчет за двете междинни плащания и балансовото плащане на община Русе.“

  - Допълва се и се изменя член 7. Очаквани допустими разходи и финансов принос на бенефициента по проекта, както следва:

„В съответствие със Споразумението за партньорство, бенефициентът ще изпълни дейности, чиято обща стойност се оценява на 2 197 445,09 евро от които 1 243 754,09 евро са дял от приноса на програма LIFE (56,60% БФП) и 953 691,00 евро (43,40% съфинансиране) са собствен финансов принос от страна на бенефициента към проекта.

Очакваните общи разходи, направени от бенефициента, ще бъдат редовно преразглеждани по време на проекта. След получаване на съгласие от Координатора (в което се вземат предвид общите разходи за проекта, направени от всички участници) сумите, посочени в този член, могат да бъдат променени, при условие, че промените са в рамките на Споразумението за безвъзмездна финансова помощ в частта за бюджета на проекта.

Окончателното плащане ще се основава на оценката на Комисията за окончателния отчет за разходите и приходите и по-точно - за приетите допустими разходи по проекта.“

- Потвърждава участието на Община Русе в Проект LIFE „Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“ / Implementation of SUMPs for Transition into Climate Neutral and Resilient Society, № 101104610 — LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP и одобрява финансовата рамка, определена в анекса, а именно: обща стойност на дейностите 2 197 445,09 евро, от които 1 243 754,09 евро от програма LIFE и 953 691,00 евро собствен финансов принос на Общината.

3. Упълномощава кмета на общината Русе да предприеме необходимите действия, свързани с изпълнението на настоящото решение.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе