ХРОНОГРАМА

за частичните избори за кметове, насрочени на 3 юли 2022 г.

(Решение № 1146-ми от 17 май 2022 г. на централната избирателна комисия)

|  | Процедури, действия и решения | Основание от ИК | Време (дни и часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Президентът на Република България насрочва частични избори за кметове на общини и кметства | Чл. 463, ал. 5 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 23.05.2022 г. |
|  | ЦИК утвърждава образците на изборните книжа | Чл. 6 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 23.05.2022 г. |
|  | ЦИК определя с методика възнагражденията на членовете на избирателните комисии и специалистите към тях | Чл. 57, ал. 1, т. 7 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 23.05.2022 г. |
|  | ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции | Чл. 57, ал. 1, т. 16 Чл. 464, т. 13 |  | 25.05.2022 г. |
|  | ЦИК съгласувано с МС определя условията и реда за изработване, доставка и съхранение на изборните книжа и материали | Чл. 6, ал. 3 |  | 25.05.2022 г. |
|  | ЦИК приема решения за структурирания вид на списъците в подкрепа на регистрацията на партии и коалиции за участие в частичните избори и за структурирания вид на списъците в подкрепа на регистрацията на независимите кандидати | Чл. 57, ал. 1, т. 35 и т. 36 Чл. 147, ал. 1 Чл. 464, т. 13 |  | 25.05.2022 г. |
|  | ЦИК утвърждава образец на печати за СИК и ПСИК и защитата им | Чл. 57, ал. 1, т. 8 |  | 25.05.2022 г. |
|  | ЦИК определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 36 |  | 25.05.2022 г.. |
|  | ЦИК определя реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 35 |  | 25.05.2022 г. |
|  | Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В същия срок кметът изпраща копия от заповедта на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в съответната област и на ОИК и я обявява на публично общодостъпно място | Чл. 8, ал. 2 Чл. 464, т. 7 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 28.05.2022 г. |
|  | Партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., подават заявление в ЦИК за допускане за участие в частичните избори на 03.07.2022 г. | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 464, т. 1 и т. 4 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 28.05.2022 г. |
|  | Нерегистрираните за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. партии и коалиции подават заявление за регистрация в ЦИК | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 464, т. 3 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 28.05.2022 г. |
|  | ЦИК допуска или регистрира партиите и коалициите за участие в съответните частични избори за кмет | Чл. 134, ал. 1 Чл. 141, ал. 1 Чл. 464, т. 1, 3 и 4 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 28.05.2022 г. |
|  | Промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ЦИК | Чл. 144 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 28.05.2022 г. |
|  | ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК | Чл. 8, ал. 8 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 28.05.2022 г. |
|  | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на регистрираните партии и коалиции, предназначени за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност | Чл. 163, ал. 1 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 29.05.2022 г. |
|  | Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните секции като изпраща заверено копие от заповедта за образуване на избирателните секции | Чл. 8, ал. 6 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 29.05.2022 г. |
|  | ЦИК изпраща на ОИК списък на допуснатите или регистрираните за участие в частичните избори партии и коалиции, както и информация за извършените промени в състава на коалициите, незабавно след приключване на регистрацията им | Чл. 138 Чл. 146 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 29.05.2022 г.. |
|  | Кметовете на общини съобщават публично, поканват партиите и коалициите и публикуват на интернет страницата на съответната община датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на СИК | Чл. 91 ал. 1, изр. 2 във връзка с ал. 3 и във връзка с чл. 464 т.13 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 31.05.2022 г. |
|  | ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на представените от партиите и коалициите списъци с имената на избиратели, подкрепящи регистрацията им (само за новорегистрираните) | Чл. 135, ал. 2 Чл. 142, ал. 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 31.05.2022 г. |
|  | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | Чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 01.06.2022 г. |
|  | Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК | Чл. 41, ал. 3 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 01.06.2022 г. |
|  | ЦИК публикува списъците с номерата и адресите на избирателните секции и броя на избирателите в тях | Чл. 57, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 02.06.2022 г. |
|  | Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателните списъци за частичните избори и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 27 октомври 2019 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните избиратели в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства | Чл. 408, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 02.06.2022 г. |
|  | Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК. Търговските електронни медии предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им | Чл. 187 Чл. 198, ал. 3 и 5 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 02.06.2022 г. |
|  | Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник | Чл. 180 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 02.06.2022 г. |
|  | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления за регистрация в ОИК | Чл. 147, ал. 1 Чл. 148, ал. 2 Чл. 153, ал. 1 Чл. 464, т. 5 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 02.06.2022 г. |
|  | ОИК регистрира партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в частичните избори | Чл. 147, ал. 1 Чл. 148, ал. 2 Чл. 153, ал. 1 Чл. 464, т. 5 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 02.06.2022 г. |
|  | ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци | Чл. 27, ал. 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | 30 дни преди изборния ден | 02.06.2022 г. |
|  | ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването | Чл. 57, ал. 1, т. 33 |  |  |
|  | ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината | Чл. 57, ал. 1, т. 19 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 02.06.2022 г.. |
|  | ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетините на регистрираните и допуснатите за участие в частичните избори партии и коалиции и ги обявява | Чл. 57, ал. 1, т. 21 във връзка с чл. 464, т. 13 във връзка с т. 1 и т. 3 | Не по-късно от 29 дни преди изборния ден | 03.06.2022 г. |
|  | При Кметовете на общини се провеждат консултации за съставите на СИК | Чл. 91 ал.3 във връзка с чл. 464 т.13 | Не по-късно от 29 дни преди изборния ден | 03.06.2022 г. |
|  | Кметът на общината, който не е направил предложение в срока по чл. 464, т.9 от ИК за състави на СИК, в същия срок изпраща на ОИК документите по чл. 91, ал. 4, 5 и 6 ИК | Чл. 91, ал. 10 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 05.06.2022 г. |
|  | ОИК назначава СИК ОИК, ако не назначи СИК, изпраща незабавно документите от консултациите на ЦИК, но не по-късно от срока по чл. 464, т. 9, предл. първо ИК | Чл. 89, ал. 1 Чл. 464, т. 9 и във връзка с чл. 91, ал. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 07.06.2022 г. |
|  | ЦИК заличава от наименованието на коалицията, наименованието на партията, която е напуснала състава й | Чл. 144, ал. 6 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 07.06.2022 г. |
|  | ЦИК приема решение за извършване на проверка дали кандидатите отговарят на изискванията да бъдат избирани | ## Чл. 57, ал. 1, т. 36, Чл. 397 ## Чл. 413 във връзка с чл. 402, т. 1 и т. 2 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 07.06.2022 г.. |
|  | Партия или коалиция, включена в състава на местна коалиция, която след регистрацията на коалицията напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, ако се е регистрирала в ОИК в срока по чл. 464, т. 5 по реда на чл. 147 ИК. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирани в ОИК, могат да поискат заличаване на регистрацията им от ОИК, която приема решение за заличаване на регистрацията им | Чл. 149, ал. 7 Чл. 150 Чл. 155, ал. 1 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 07.06.2022 г. |
|  | Инициативните комитети предават на ОИК списъка с лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат, заедно с другите документи, за участие в частичните избори. Списъкът се предава на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид | Чл. 416, ал. 4 Чл. 418, ал. 1 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 07.06.2022 г. |
|  | ОИК в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети предоставят на Сметната палата данните за банковите им сметки, предназначени за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност | Чл. 163, ал. 3 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 07.06.2022 г. |
|  | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 ИК | Чл. 171, ал. 3 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 07.06.2022 г. |
|  | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 07.06.2022 г. |
|  | ОИК приема решения за регистрация на кандидатски листи | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 07.06.2022 г. |
|  | ОИК с решение определя поредните номера в бюлетината на местните коалиции и независимите кандидати. Номерата на местните коалиции и инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите, определени от ЦИК съгласно поредността на регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат в ОИК | Чл. 423, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 464, т. 13 във връзка с т. 1 и т. 3 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 08.06.2022 г. |
|  | ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати | Чл. 196, ал. 3 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 08.06.2022 г. |
|  | ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците в подкрепа на независимите кандидати | Чл. 418, ал. 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 23 дни преди изборния ден | 09.06.2022 г. |
|  | ОИК установява резултата за списъците по чл. 416, ал. 2 ИК въз основа на извършената от ТЗ на ГД „ГРАО“ проверка. ОИК ако установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели заличава регистрацията му с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет | Чл. 418, ал. 4 във връзка с чл. 464, т. 6 и т. 13 | Не по-късно от 23 дни преди изборния ден | 09.06.2022 г. |
|  | ЦИК определя условията и реда за машинното гласуване | Чл. 57, ал. 1, т. 29 | 20 дни преди изборния ден | 12.06.2022 г. |
|  | ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети и отличителните знаци на членовете на СИК | Чл. 57, ал. 1, т. 44 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 12.06.2022 г. |
|  | Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци част II се предават от кмета на общината на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Част II на избирателните списъци се отпечатва от ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 12.06.2022 г. |
|  | Избирателните списъци – част І и част ІІ се обявяват от общинската администрация на видно място в района на съответната избирателна секция | Чл. 41, ал. 1 и 2 Чл. 42, ал.1 чл. 464, т. 8 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 12.06.2022 г. |
|  | ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден и води публичен регистър на социологическите агенции | Чл. 57, ал. 1, т. 25 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 12.06.2022 г. |
|  | ОИК обявява кандидатите за кмет | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 12.06.2022 г. |
|  | Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198, ал. 6 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 12.06.2022 г. |
|  | Общинската администрация изпраща копие от избирателния списък част II на ЦИК. МВР и МП по искане на общинската администрация извършват проверка на обстоятелствата по чл. 396 ИК. За гражданите на друга държава-членка на ЕС, искането се придружава с копие от декларациите | Чл. 410, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 12.06.2022 г. |
|  | При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за кмет партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 417, ал. 4 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 12.06.2022 г. |
|  | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи друг кандидат | Чл. 417, ал. 5, изр. второ Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 12.06.2022 г. |
|  | Начало на предизборната кампания | Чл. 464, т. 10 | 20 дни преди изборния ден | 13.06.2022 г. |
|  | ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно) | Чл. 27, ал. 2 | Не по-късно от 15 дни преди изборния ден | 17.06.2022 г. |
|  | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление, за което не се изисква подпис през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес | Чл. 37, ал. 1 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 18.06.2022 г. |
|  | Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъка по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места | Чл. 36, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 18.06.2022 г. |
|  | При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) | Чл. 90, ал. 2, изр. първо, чл. 91 и Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 20.06.2022 г. |
|  | Общинската администрация по настоящ адрес на избирателите предава информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателите в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес, включително и подадените електронни заявления през интернет страницата на ГД „ГРАО“ | Чл. 36, ал. 3 | Не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 20.06.2022 г. |
|  | Кметът на общината прави предложение до ОИК за съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) | Чл. 90, ал. 2, изр. второ Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 22.06.2022 г. |
|  | ОИК назначава подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за гласуване с подвижна избирателна кутия | Чл. 89, ал. 2 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 22.06.2022 г. |
|  | Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на интернет страницата на общината списъка на заличените лица от избирателните списъци | Чл. 39, ал. 1 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 22.06.2022 г. |
|  | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат | Чл. 417, ал. 5, изр. първо | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 25.06.2022 г. |
|  | ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден | Чл. 234, ал. 1 Чл. 10 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 25.06.2022 г. |
|  | ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания в изборния ден | Чл. 202, ал. 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 25.06.2022 г. |
|  | Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник | Чл. 43, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 25.06.2022 г. |
|  | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия | Чл. 37, ал. 2 | Не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 27.06.2022 г. |
|  | Избирателни секции се образуват в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги | Чл. 9, ал. 8 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 30.06.2022 г. |
|  | Ръководителите на заведението, дома или друга специализирана институция уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване) | Чл. 28, ал. 2 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 30.06.2022 г. |
|  | Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване) | Чл. 29, ал. 3 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 30.06.2022 г. |
|  | Край на предизборната кампания | Чл. 182, ал. 4 | 24 часа преди изборния ден | 24,00 ч. на 01.07.2022 г. |
|  | Предизборен ден |  |  | 02.07.2022 г. |
|  | СИК получава бюлетините, изборните книжа, материали и техническите устройства за машинно гласуване, и подготвя помещенията за гласуване. | Чл. 215 Чл. 218 | В предизборния ден | 02.07.2022 г. |
|  | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК | Чл. 87, ал. 1, т. 18 | До изборния ден | До 17,00 ч. на 02.07.2022 г. |
|  | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на наблюдатели, в това число и нови (нерегистрирани в изборите на 27 октомври 2019 г.). ЦИК регистрира новите организации и наблюдатели за участие в изборите и ги вписва в публичен регистър. | Чл. 57, ал. 1, т. 1 Чл. 112 Чл. 113 | До изборния ден | До 17,00 ч. на 02.07.2022 г. |
|  | ОИК регистрира застъпниците на кандидатските листи, издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър | Чл. 87, ал. 1, т. 18 Чл. 118, Чл. 122 | До изборния ден | 02.07.2022 г. |
|  | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК списъци с упълномощените си представители, които списъци ОИК публикува на интернет страницата си. | Чл. 124 ал.4 | До изборния ден | 02.07.2022 г.. |
|  | Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите. | Чл. 205, ал. 5 | От 24 часа преди изборния ден До обявяване на края на изборния ден | От 00,00 ч. на 02.07.2022 г. до 20,00 ч. на 03.07.2022 г. |
|  | ИЗБОРЕН ДЕН |  |  | 03.07.2022 г.. |
|  | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | Чл. 204, ал. 3 |  | След 20,00 ч. на 03.07.2022 г. |
|  | ОИК обявява края на изборния ден | Чл. 87, ал. 1, т. 25 |  | Веднага след края на гласуването в 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч. на 03.07.2022 г. |
|  | СИК преброява гласовете и изготвя протокола от гласуването с резултата в секцията | Чл. 100, ал. 1, т. 4 | Веднага след приключване на гласуването | 03.07.2022 г. |
|  | СИК издава копие от протоколите на посочените лица в чл. 442 ИК | Чл. 442 | Веднага след изготвяне и разпечатване на протокола | 03.07.2022 г. |
|  | СИК предава на ОИК протокола от изборите за кмет, както и избирателните списъци, списъка на заличените лица и приложенията към тях и записващи технически устройства (USB флаш памети) и смарт карти от машинното гласуване | Чл. 444, ал. 1 | Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | 04.07.2022 г. |
|  | СИК след предаване на протокола и избирателните списъци на ОИК предава торбите с бюлетините и останалите книжа и материали на общинската администрация | Чл. 100, ал. 1, т. 5 | Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | 04.07.2022 г.. |
|  | ОИК съставя протокол въз основа на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване. ОИК установява и обявява резултатите от гласуването, и приема решение за обявяване на избран кмет, на който издава удостоверение или приема решение за обявяване на втори тур за избор на кмет | Чл. 447 Чл. 452, ал. 2 Чл. 87, ал. 1, т. 26 и т. 29 | Веднага след обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 05.07.2022 г. |
|  | Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур участва следващият кандидат, получил най-много действителни гласове Кандидатът за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже от участие | Чл. 452, ал. 8 | В срок от 24 часа от обявяване на решението с резултатите от първия тур |  |
|  | ОИК издава заверено копие от протокола с резултатите от гласуването в общината/кметството на лицата, посочени в чл. 455, ал. 2 и чл. 87, ал. 1, т. 28 ИК | Чл. 87, ал. 1, т. 28 Чл. 455, ал. 2 | Незабавно след изготвяне на протокола |  |
|  | ОИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК | Чл. 456 |  |  |
|  | ОИК сканира протоколите на СИК и своя протокол за избор на кмет, изпраща ги в ЦИК и ги публикува на интернет страницата си | Чл. 87, ал. 1, т. 27 | Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 05.07.2022 г. |
|  | ОИК предава в ЦИК първите екземпляри от протоколите на СИК, своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и другите книжа от произведените избори и записващи технически устройства (USB флаш памети) и смарт карти от машинното гласуване | Чл. 457, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК | 05.07.2022 г. |
|  | ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК |  | Не по-късно от три дни след изборния ден | 06.07.2022 г. |
|  | Предизборен ден за втори тур |  |  | 09.07.2022 г. |
|  | ИЗБОРЕН ДЕН втори тур |  |  | 10.07.2022 г. |
|  | Произвеждане на втори тур на частичния избор за кмет | Чл. 452, ал. 4 |  | 10.07.2022 г. |
|  | СИК предава на ОИК протокола от изборите за кмет, както и избирателните списъци, списъка на заличените лица и приложенията към тях и записващи технически устройства (USB флаш памети) и смарт карти от машинното гласуване | Чл. 444, ал. 1 | Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | 11.07.2022 г. |
|  | ОИК съставя протокол въз основа на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване. ОИК установява и обявява резултатите от гласуването, и приема решение за обявяване на избран кмет, на който издава удостоверение | Чл. 447 Чл. 452, ал. 2 Чл. 87, ал. 1, т. 26 | Веднага след обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 12.07.2022 г. |
|  | ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от произведения втори тур на избора за кмет, решението си за обявяване на избрания кмет, първите екземпляри от протоколите на СИК и записващи технически устройства (USB флаш памети) и смарт карти от машинното гласуване | Чл. 457, ал.1 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК |  |
|  | ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК, в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите | Чл. 87, ал. 1, т. 33 | Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от избора |  |
|  | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите | Чл. 57, ал. 1, т. 41 |  |  |
|  | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали | Чл. 186, ал. 3 | Не по-късно от 7 дни след изборния ден | 10.07.2022 г.- I тур 17.07.2022 г.-II тур |

- За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс се счита датата 3 януари 2022 г. включително.

- За общинските избирателни комисии, на чиято територия ще се произвеждат частични избори на 3 юли 2022 г., активният период започва от 24 май 2022 г., от която дата членовете им получават месечно възнаграждение, и приключва до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите.