ХРОНОГРАМА

за нови избри за кметове, насрочени на 23 юни 2024 г.

(приета с Решение № 3019-МИ от 14 март 2024 г.)

| № | Процедури, действия и решения | Основание от ИК | Време (дни и часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Президентът на републиката насрочва новите избори за кметове | чл. 466, ал. 2 | . | 23.04.2024 г. |
| 2. | ЦИК определя с решение приложимите решения за новите избори |  |  | 23.04.2024 г. |
| 3. | ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци | чл. 27, ал. 2 | Не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 28.04.2024 г. |
| 4. | Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината, утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес и изпраща копие от заповедта на Териториалното звено (ТЗ) на ГД „ГРАО“ в МРРБ в областта, на ОИК и я обявява публично на общодостъпно място | Чл. 8 | Не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 03.05.2024 г. |
| 5. | Сметната палата утвърждава образците на декларациите, подавани при финансиране на предизборната кампания и ги обявява на интернет страницата си | чл. 173 | Не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 03.05.2024 г. |
| 6. | ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции и броя на избирателите в тях | чл. 57, ал. 1, т. 20 | Не по-късно от 48 дни преди изборния ден | 05.05.2024 г. |
| 7. | Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК | чл. 41, ал. 3 | Не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 08.05.2024 г. |
| 8. | Партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., подават заявление в ЦИК за допускане за участие в новите избори на 23.06.2024 г. | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 464, т. 1 и т. 4 | Не по-късно от 45 дни преди изборния ден | Всеки работен ден от 25.04.2024 г. до 08.05.2024 г. от 09.30 ч. до 17.00 ч. |
| 9. | Нерегистрираните за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. партии и коалиции подават заявление за регистрация в ЦИК | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 464, т. 1 и т. 4 | Не по-късно от 45 дни преди изборния ден | Всеки работен ден от 25.04.2024 г. до 08.05.2024 г. от 09.30 ч. до 17.00 ч. |
| 10. | ЦИК допуска или регистрира партиите и коалициите за участие в новите избори | чл. 134, ал. 1 чл. 141, ал. 1 | Не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 08.05.2024 г. |
| 11. | ЦИК изпраща на ОИК списък на допуснатите и регистрирани за участие в изборите партии и коалиции | чл. 138 чл. 146 | Не по-късно от 44 дни преди изборния ден | 09.05.2024 г. |
| 12. | ГД „ГРАО” в МРРБ извършва проверка на представените от новорегистрираните партии и коалиции списъци с имената на избиратели, подкрепящи регистрацията им | чл. 135, ал.2 чл. 142, ал. 2 | Не по-късно от 42 дни преди изборния ден | 11.05.2024 г. |
| 13. | Общинската администрация обявява предварителните избирателни списъци на видно място в района на съответната избирателна секция и ги публикува на интернет страницата си | чл. 41, ал. 1 чл. 42, ал. 2 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 13.05.2024 г. |
| 14. | Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място Вписаните граждани в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства | чл. 408, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 13.05.2024 г. |
| 15. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления за регистрация в ОИК | чл. 147, ал. 1 чл. 148, ал. 2 чл. 153, ал. 1 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | До 17.00 ч. на 13.05.2024 г. |
| 16. | Партия или коалиция, включена в състава на местна коалиция, която след регистрацията на местната коалиция напусне състава й, може да участва в изборите самостоятелно, след като се регистрира в ОИК | чл. 149, ал. 7 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | До 17.00 ч. на 13.05.2024 г. |
| 17. | ОИК регистрира партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в новите избори | чл. 87, ал. 1, т. 12, 13, 14 чл. 147, ал.6 чл. 148, ал. 6 чл. 153, ал.1 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 13.05.2024 г. |
| 18. | Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК | чл. 187, ал. 1 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 13.05.2024 г. |
| 19. | Електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) обявяват на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | чл. 198, ал. 5 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 13.05.2024 г. |
| 20. | Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник | чл. 180 | В тридневен срок след сключване на съответния договор |  |
| 21. | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на регистрираните партии и коалиции, предназначена за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност | чл. 163, ал. 1 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 13.05.2024 г. |
| 22. | Кметът на общината съобщава публично и обявява на интернет страницата на общината датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на СИК не по-късно от три дни преди провеждането им | чл. 91, ал. 1, изр. 2 и ал. 3 |  | 15.05.2024 г. |
| 23. | При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК | чл. 91, ал. 3 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 18.05.2024 г. |
| 24. | ОИК в срок до 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на местните коалиции и инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност | чл. 163, ал. 3 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 18.05.2024 г. |
| 25. | Кметът на общината предава на ГД „ГРАО“ МРРБ данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци – част II | чл. 26, ал. 2 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 18.05.2024 г. |
| 26. | Промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ЦИК | чл. 144, ал. 1 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 18.05.2024 г. |
| 27. | Промени в състава на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ОИК | чл. 149 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 18.05.2024 г. |
| 28. | ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК | чл. 8, ал. 8 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 18.05.2024 г. |
| 29. | Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните секции, като изпраща заверено копие от заповедта си за образуване на избирателните секции | чл. 8, ал. 6 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 18.05.2024 г. |
| 30. | Партия или коалиция може да поиска заличаване на регистрацията й за участие в изборите пред ЦИК, която приема решение за заличаване на регистрацията | чл. 137, ал. 1 чл. 145, ал. 1 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 21.05.2024 г. |
| 31. | Партиите, коалициите и местните коалиции може да поискат заличаване на регистрацията им пред ОИК, която приема решение за заличаване на регистрацията | чл. 150 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 21.05.2024 г. |
| 32. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи | чл. 414 ал. 3 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | До 17.00 ч. на 21.05.2024 г. |
| 33. | ОИК регистрира кандидатските листи | чл. 87, т. 14 чл. 414 ал. 3 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 21.05.2024 г. |
| 34. | Инициативните комитети предават на ОИК списъка на лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид, заедно с другите документи за участие в изборите. ОИК предава незабавно списъците на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка | чл. 416, ал. 4 чл. 418, ал. 1 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 21.05.2024 г. |
| 35. | ОИК вписва в регистъра настъпилите промени в състава и/или наименованието на местна коалиция | чл. 149, ал. 5 и 6 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 21.05.2024 г. |
| 36. | Инициативен комитет може да поиска ОИК да заличи регистрацията му за участие в изборите | чл. 155, ал. 1 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 21.05.2024 г. |
| 37. | ЦИК изпраща на ОИК информация за заличените партии и коалиции, както и за извършените промени в състава и/или наименованието на коалициите | чл. 138 чл. 146 | 31 дни преди изборния ден | 22.05.2024 г. |
| 38. | ЦИК определя чрез жребий поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината и обявява резултатите от жребия. Номерата на местните коалиции и независимите кандидати следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите, съгласно поредността на вписването на заявлението във входящия регистър на ОИК | чл. 57, ал. 1, т. 21 чл. 423, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 22.05.2024 г. |
| 39. | ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и иницитивните комитети, регистрирали кандидати | Чл. 196, ал. 3 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 22.05.2024 г. |
| 40. | Кметът на общината представя в ОИК протокола и другите книжа от проведените консултации и предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК, когато не е постигнато съгласие | чл. 91, ал. 7 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 23.05.2024 г. |
| 41. | Кметът на общината представя в ОИК предложение за съставите на СИК, когато е постигнато съгласие | чл. 91, ал. 8 и ал. 9 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 23.05.2024 г. |
| 42. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи друг кандидат | чл. 417, ал. 5, изр. 2 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 23.05.2024 г. |
| 43. | При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат | чл. 417, ал. 4 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | До 17.00 ч. на 23.05.2024 г. |
| 44. | Общинската администрация изпраща копие от част II на избирателния списък на ЦИК. Проверка на обстоятелствата по чл. 396 от ИК се извършва от МВР и МП по искане на общинската администрация. За гражданите на друга-държава членка на ЕС, искането се придружава с копие от декларациите | чл. 410, ал. 1 и ал. 2 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 23.05.2024 г. |
| 45. | Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | чл. 198, ал. 6 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 23.05.2024 г. |
| 46. | Начало на предизборната кампания | чл. 175 | 30 дни преди изборния ден | от 00.00 ч. на 24.05.2024 г. |
| 47. | Териториалните звена на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършват проверка на списъците в подкрепа на независимите кандидати | чл. 418, ал. 2 | Не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 26.05.2024 г. |
| 48. | ОИК установява резултата от извършената проверка и когато установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, заличава регистрацията му и незабавно изпраща решението на инициативния комитет | чл. 418, ал. 4 и 5 | Не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 26.05.2024 г. |
| 49. | ОИК назначава СИК | чл. 89, ал.1 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 28.05.2024 г. |
| 50. | Кметът обявява част II на избирателните списъци | чл. 41, ал. 2 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 28.05.2024 г. |
| 51. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 от ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 от ИК | чл. 171, ал. 3 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 28.05.2024 г. |
| 52. | Когато ОИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК | чл. 91, ал. 13 чл. 89 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 29.05.2024 г. |
| 53. | ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно) | чл. 27, ал. 2 | Не по-късно от 15 дни преди изборния ден | 07.06.2024 г. |
| 54. | Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството | чл. 36, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 08.06.2024 г. |
| 55. | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден | чл. 37, ал. 1 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 08.06.2024 г. |
| 56. | Общинската администрация по настоящ адрес на избирателя предава информацията за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес | чл. 36, ал. 3 | Не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 10.06.2024 г. |
| 57. | При кмета на общината се провеждат консултации за състава на подвижната СИК | чл. 37, ал. 1 чл. 90, ал. 2, изр. 1 чл. 91 | Не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 10.06.2024 г. |
| 58. | Кметът на общината прави предложение до ОИК за състава на подвижната СИК | чл. 37, ал. 1 чл. 90, ал. 2, изр. 2 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 12.06.2024 г. |
| 59. | ОИК назначава подвижната СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия | чл. 89, ал. 2 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 12.06.2024 г. |
| 60. | Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на интернет страницата на общината списъците на заличените лица | чл. 39, ал. 1 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 12.06.2024 г. |
| 61. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден | чл. 417, ал. 5, изр. 1 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 15.06.2024 г. |
| 62. | ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден | чл. 87, ал. 1, т. 1 чл. 234, ал. 1 и чл. 10 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 15.06.2024 г. |
| 63. | ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания в изборния ден | чл. 202, ал. 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 15.06.2024 г. |
| 64. | Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник | чл. 43, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 15.06.2024 г. |
| 65. | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на кметството е назначена подвижна секционна избирателна комисия | чл. 37, ал. 2 | Не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 17.06.2024 г. |
| 66. | В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се образуват избирателни секции. Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес или адрес на пребиваване за гражданите на други държави - членки на ЕС | чл. 9, ал. 8 чл. 28, ал. 2 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 20.06.2024 г. |
| 67. | Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес или адрес на пребиваване за гражданите на други държави-членки на ЕС | чл. 29, ал. 3 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 20.06.2024 г. |
| 68. | Край на предизборната кампания | чл. 182, ал. 4 | 24 часа преди изборния ден | 24,00 ч. на 21.06.2024 г. |
| 69. | Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден | чл. 205, ал. 5 | 24 часа преди изборния ден | От 00:00 ч. на 22.06.2024 г. до обявяване на края на изборния ден на 23.06.2024 г. |
| 70. | ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите | чл. 57, ал. 1, т. 14 чл. 112 чл. 113 | До изборния ден | 22.06.2024 г. |
| 71. | ОИК регистрира застъпници и публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците | чл. 87, ал. 1, т. 18 чл. 118 чл. 122 | До изборния ден | 22.06.2024 г. |
| 72. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК списък с упълномощените си представители. ОИК публикува списъците на интернет страницата на комисията | чл. 124, ал. 4 | До изборния ден | 22.06.2024 г. |
| 73. | СИК получава техническите устройства за машинно гласуване и всички други изборни книжа и материали и подготвя изборните помещения за гласуването | чл. 215 чл. 218 | В предизборния ден | 22.06.2024 г. |
| 74. | ИЗБОРЕН ДЕН |  |  | 23.06.2024 г. |
| 75. | Оповестяване на резултати от социологическите проучвания | чл. 204, ал. 3 |  | След 20,00 ч. на 23.06.2024 г. |
| 76. | ОИК обявява края на изборния ден на територията на съответната община | чл. 87, ал. 1, т. 25 |  | Веднага след приключване на гласуването, но не по-късно от 21,00 ч. на 23.06.2024 г. |
| 77. | СИК установява резултатите от гласуването, съставя протоколи и ги предава в ОИК | чл. 100, ал. 1, т. 4 | След обявяване края на гласуването от председателя на СИК |  |
| 78. | СИК при поискване предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано с печата на комисията и подписано на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в ОИК | чл. 442 | След изготвяне на протокола на СИК и преди предаването му на ОИК |  |
| 79. | СИК предава на ОИК протоколите за новия избор и други книжа и материали, предназначени за ОИК | чл. 444, ал. 1 | След изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 80. | Веднага след предаване на протоколите и избирателните списъци на ОИК СИК предава чувалите (торбите) с бюлетините и останалите книжа и материали на общинската администрация | чл. 100, ал. 1, т. 5 | Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 81. | ОИК съставя протоколи с резултатите от гласуването. Обявява резултатите по партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати Приема решение за обявяване на избран кмет или за насрочване на втори тур за избор на кмет. Издава удостоверения на избраните кметове | чл. 87, ал. 1, т. 26 и т. 29 чл. 447 чл. 452, ал. 2 чл. 453, ал. 5 | След обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 82. | ОИК при поискване предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано с печата на комисията и подписано на всяка страница от председателя, заместник-председател и секретаря преди предаването в ЦИК | чл. 87, ал. 1, т. 28 чл. 455, ал. 2 | След изготвяне на протокола, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 83. | ОИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК | чл. 456 | След въвеждане на данните от протоколите на СИК в изчислителния пункт на ОИК |  |
| 84. | ОИК сканира протоколите на СИК с резултатите от гласуването и публикува сканираните протоколи на интернет страницата си | чл. 87, ал. 1, т. 27 | Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 85. | ОИК предава в ЦИК протоколите на СИК и други книжа и материали, предназначени за ЦИК | чл. 457, ал. 1 и ал. 2 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК |  |
| 86. | Когато няма избран кандидат, ОИК насрочва втори тур за избор за кмет и утвърждава предпечатния образец на бюлетината | чл. 87, ал. 1, т. 29 | След обявяване на резултатите |  |
| 87. | Кандидат за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже от участие | чл. 452, ал. 8 | В срок до 24 часа от обявяване на резултатите от първия тур |  |
| 88. | ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК |  | Не по-късно от 3 дни след изборния ден | 26.06.2024 г. |
| 89. | Предизборен ден за втори тур |  |  | 29.06.2024 г. |
| 90. | ИЗБОРЕН ДЕН НА ВТОРИЯ ТУР |  |  | 30.06.2024 г. |
| 91. | Оповестяване на резултати от социологическите проучвания | чл. 204, ал. 3 |  | След 20,00 ч. на 30.06.2024 г. |
| 92. | ОИК обявява края на изборния ден | чл. 87, ал. 1, т. 25 |  | Не по-късно от 21,00 ч. на 30.06.2024 г. |
| 93. | СИК преброява гласовете и изготвя протоколите с резултатите в секцията от гласуването на втория тур за кмет | чл. 100, ал. 1, т. 4 | След обявяване края на гласуването от председателя на СИК |  |
| 94. | СИК при поискване предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано с печата на комисията и подписано на всяка страница от председателя, заместник-председател и секретаря преди предаването в ОИК | чл. 442 | След изготвяне на протокола на СИК и преди предаването му на ОИК |  |
| 95. | СИК предава на ОИК протоколите с резултатите от произведения втори тур и други книжа и материали, предназначени за ОИК | чл. 444, ал. 1 | След изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 96. | ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от произведения втори тур и други книжа и материали, предназначени за ЦИК | чл. 457, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК |  |
| 97. | ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК | чл. 87, ал. 1, т. 33 | Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от избора |  |
| 98. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали | чл. 186, ал. 3 | Не по-късно от 7 дни след изборния ден |  |
| 99. | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, по избирателни секции | чл. 57, ал. 1, т. 41 |  |  |

- Съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс за дата шест месеца преди изборния ден се счита датата

23 декември 2023 г.

- Общинските избирателни комисии, на чиято територия ще се произвеждат нови избори на 23 юни 2024 г., започват работа от 4 май 2024 г., от която дата членовете им получават месечно възнаграждение до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите.