Приложение към

Решение № 3433-ЕП/НС от

6 юни 2024 г.

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите за

членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. и приемането от РИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите

1. Централната избирателна комисия (ЦИК) работи в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1.

Предоставените на ЦИК помещения са изолирани от останалата част на сградата с отделен самостоятелен достъп, охрана и комуникации.

2. Организацията на работата на Централната избирателна комисия е по дейности съгласно Решение № 7 от 12.05.2021 г., както следва:

- организационно-технически дейности;

- разглеждане на жалби и сигнали;

- машинно гласуване;

- връзки с наблюдатели и застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети;

- контролни проверки и връзки с преброителя;

- контрол на визуализацията на сайта на ЦИК.

3. Организационно-техническите дейности включват:

- получаване и обобщаване на получената информация за хода на произвеждането на изборите в страната в деня на изборите;

- координиране на организационно-техническата работа за приемане и отчитане на данните от гласуването в изборите, изработване на график за дежурства на членовете на ЦИК и др.;

- изработване на график за дежурства на допълнително привлечените сътрудници към ЦИК за техническа помощ при приемането в изборния ден на информацията от РИК, книжата и материалите от РИК, както и за други дейности по решение на ЦИК.

4. Достъпът до ЦИК и Изчислителния пункт към ЦИК и пропускателният режим се осъществяват по схема съгласно приложението (не се публикува).

Промяната на пропускателния режим се извършва с решение на ЦИК.

5. Незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 7,40 ч. РИК въвежда в електронната платформа cik.is-bg.net информация открити ли са всички избирателни секции, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове. Само при наличие на технически проблем, който не позволява публикуването на съответната информация в електронната платформа cik.is-bg.net, РИК изпраща информацията на имейл адрес cik@cik.bg.

Веднага след приемане на решения за назначаване на членове на СИК на мястото на неявилите се членове РИК публикува решенията на интернет страницата си.

6. В изборния ден общинските администрации събират информация от СИК за откриването на изборния ден, както и за избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели по вид избор, включително за края на гласуването. Информацията се събира от определено със заповед на кмета на общината лице, което обобщава събраната информация за общината и я изпраща едновременно на РИК и на съответната областна администрация по електронна поща. Областните администрации обобщават справката за изборния район и я изпращат по електронната поща на Администрацията на Министерския съвет (АМС).

6.1. Информацията по т. 6 за откриването на изборния ден се изпраща от общината до РИК и съответната областна администрация до 7.25 ч. Информацията за броя на гласувалите избиратели по вид избор се събира към 11.00 ч. и 16.00 ч. и след обобщаването й от областните управители се изпраща на АМС не по-късно от 11.30 ч., съответно 16.30 ч. Информацията за приключване на гласуването се изпраща от общината до РИК и съответната областна администрация до 20.15 ч.

6.2. РИК въвежда данните за броя на гласувалите съответно до 11.30 ч. и 16.30 ч. в електронната платформа cik.is-bg.net.

Информацията за активността се докладва на заседание на ЦИК и след решение на комисията се публикува на страницата на ЦИК, съответно до 12.00 ч. и 17.00 ч.

7. До 20.30 ч. РИК публикува в електронната платформа cik.is-bg.net информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20.00 ч.

8. Дейността по разглеждане на жалби и сигнали включва обработване и изготвяне на отговор на получените жалби, сигнали и предложения.

Всички сигнали и жалби, получени в изборния ден, се въвеждат в нарочен регистър и се разпределят от заместник-председателя по Решение № 7 от 12 май 2021 г. на ЦИК на членове на ЦИК.

9. Документите от РИК се приемат от по двама членове на ЦИК. Членовете на ЦИК се подпомагат от сътрудници.

10. Приемането на изборните книжа и материали от РИК в ЦИК започва на 9 юни 2024 г. и се извършва във фоайето на сградата на Народното събрание, вход „Източно крило“.

Незабавно след изготвяне на протоколите и решенията на РИК и подготовка на книжата за предаване РИК въвежда в системата cik.is-bg.net датата и часа на предаване на протоколите в ЦИК като прогнозна информация.

11. Районните избирателни комисии предават на ЦИК протоколите и книжата съгласно чл. 296, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.

Незабавно след приключване на дейностите по обработка в ИП РИК е длъжна да подреди поотделно в посочения по-долу ред (обособени в отделни папки/кашони, без да са прикрепени с помощта на кламери и др., без да са поставени в отделни папки-джоб) и да предаде в ЦИК до 11 юни 2024 г. (вторник) следните документи:

а) протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България – Приложение № 118-ЕП-хм от изборните книжа. Протоколът е в два екземпляра и се предава НЕРАЗПЛАСТЕН;

б) протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването за народни представители – Приложение № 119-НС-хм от изборните книжа. Протоколът е в два екземпляра и се предава НЕРАЗПЛАСТЕН;

в) първите (белите) екземпляри от протоколите на СИК/ПСИК за отчитане на резултатите от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, предназначени за ЦИК (разпластени) – Приложение № 110-ЕП-х и Приложение № 112-ЕП-хм от изборните книжа, с вписани върху тях кодовете на разписките, издадени от Изчислителния пункт към РИК и подредени във възходящ ред според номерата на секциите;

г) първите (белите) екземпляри от протоколите на СИК/ПСИК за отчитане на резултатите от гласуването в изборите за народни представители, предназначени за ЦИК (разпластени) – Приложение № 111-НС-х и Приложение № 113-НС-хм от изборните книжа, с вписани върху тях кодовете на разписките, издадени от Изчислителния пункт към РИК и подредени във възходящ ред според номерата на секциите;

д) финалните отчети от машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители;

е) приемо-предавателните разписки, издадени от РИК на СИК/ПСИК, съдържащи числовите данни от протокола на всяка СИК/ПСИК, подредени по възходящ ред на номера на секцията, по вид избори;

ж) екземпляра на компютърната разпечатка на данните за протоколите на РИК, предоставени от Изчислителния пункт, по вид избори;

з) списък на получените протоколи на СИК/ПСИК с кодовете на разписките им – по вид избори;

и) два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, издадени от Изчислителния пункт;

к) констативни протоколи, когато флаш паметта от машината за гласуване не може да бъде разчетена (не е разчетена);

л) протоколите за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК, ако са съставени такива при сгрешен протокол (приложения № 121-НС и № 123-ЕП);

м) протоколите и решенията на СИК/ПСИК, както и решенията на РИК по сигналите и жалбите, постъпили в изборния ден, включително решението за повторно преброяване на бюлетините от РИК и СИК/ПСИК.

Протоколите, книжата и материалите се предават от председател, заместник-председател и секретар на РИК.

След установяване наличието на изброените по-горе документи и материали и приемането им ЦИК и РИК подписват протоколи, изготвени и предоставени от ЦИК.

12. Районните избирателни комисии предават на ЦИК техническите носители, материали и книжа относно машинното гласуване, както следва:

а) запечатаните прозрачни пликове с по две флаш памети за всяка секция с машинно гласуване с надпис съответно „флаш памет от машина с идентификационен №… на СИК № … за ИП“ и „Флаш памет от машина с идентификационен № … на СИК № … за ЦИК“ съгласно Решение № 3337-ЕП/НС от 20.05.2024 г.;

б) запечатаните прозрачни пликове с по пет броя смарт карти за всяка секция с машинно гласуване, с изписан пълен номер на секцията върху всеки плик;

в) опис в 2 екземпляра на секциите с машинно гласуване с посочен брой на предадените от СИК на РИК флаш памети и смарт карти по секции, както и общ брой на флаш памети и смарт карти за изборния район (общ сбор).

Материалите по тази точка се предават от председател, заместник-председател и секретар на РИК.

13. След предаването в ЦИК на книжата и материалите по чл. 296, ал. 1 и 2 ИК, РИК предава устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване“ АД съгласно Решение № 3374-ЕП/НС от 28.05.2024 г. на ЦИК.

Устройствата за видеонаблюдение се предават на адрес: гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2, което се удостоверява с протокол. Екземпляр от протокола се предава на ЦИК.

14. Контролните проверки и връзки с преброителя включва поддържане на връзка и при необходимост или сигнал извършване на контролни проверки на изчисленията на преброителя в ЦИК на база оригинални или ксерокопия от секционни протоколи, описи, разписки и технически носители, предоставени от преброителя в РИК.

При поискване от член на ЦИК преброителят предава поисканата информация от въведените протоколи на СИК за контролни справки и проверка.

15. Контролът на визуализацията на сайта на ЦИК включва получаването и публикуването на информация, свързана с компютърната обработка на данните от гласуването.

15.1. Преброителят предоставя периодично на ЦИК междинни числови данни от гласуването по секции и изборни райони по видове избори. Междинните числови данни се обновяват, обявяват и визуализират на интернет страницата на ЦИК www.cik.bg на всеки кръгъл час от 23.00 часа в изборния ден за изборите за народни представители, а за членове на Европейския парламент – от 00.00 часа нататък (23.00 ч. ЦЕВ).

15.2. На интернет страницата на ЦИК се публикува следната информация:

а) междинните обобщени резултати от въведените до момента протоколи на СИК;

б) междинните числови данни от въведените до момента протоколи на СИК, които се публикуват на всеки един час на страниците на районните избирателни комисии и на интернет страницата на ЦИК по секции и населени места по общини, изборни райони и за извън страната;

в) окончателните обобщени резултати, вкл. Общи сумарни данни, за страната – по изборни райони, а за извън страната – по държави.

Публикуването на информацията по букви „а“ и „б“ се извършва след одобрение от ЦИК или поне от трима членове на ЦИК.

Информацията за междинните числови данни по тази точка се представя при поискване от член на ЦИК.

16. В транспортните средства, с които РИК пристига до ЦИК за предаване на изборните книжа и материали от изборите, може дa пътуват само членове на РИК и водачът на МПС.

Органите на МВР съпровождат транспортните средства на РИК до ЦИК за предаване на книжата и материалите от изборите в отделни МПС на МВР.

17. За паркиране на транспортните средства на РИК и съпровождащите ги МПС на МВР се определя паркингът между сградата на Народното събрание и Националната художествена галерия.

18. Към ЦИК се организират:

- Зала за получаване на документите от секциите извън страната (ВКП);

- Приемна за документите от РИК;

- Изчислителен пункт към ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова